## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Олонецкий район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | +( № 10-RU10509101-4-2017 от 06.02.2017)
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена выключателей: 5 шт(на уровне напряжения 35 кВ) 2021 г.; 15 шт(на уровне напряжения 10 кВ) 2021 г.; 3 шт(на уровне напряжения 110 кВ) 2019 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 16 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 13,70 МВт 19.12.2019 г
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 228,456 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 191,306 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС-41 | ПС-41 | Трансформатор силовой масляный | ТДТН-16000/110 | ТДТН-25000/110 | Т-1 | Т-1 | 1985 | 2017 | 2018 | 110 | 110 | 16 | 25 | 2013 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на ТДТН-25000/110 | - | -
2 | ПС-41 | ПС-41 | Трансформатор силовой масляный | ТДТН-16000/110 | ТДТН-25000/110 | Т-2 | Т-2 | 1986 | 2017 | 2018 | 110 | 110 | 16 | 25 | 2007 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на ТДТН-25000/110 | - | -
3 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | МКП-110 | ВГТ-110 | ВС-110 | ВС-110 | 1984 | 2017 | 2018 | 110 | 110 |  |  | 2013 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на элегазовый | - | -
4 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | С-35М | BP35HC | ВЛ-46П | ВЛ-46П | 1986 | 2017 | 2018 | 35 | 35 |  |  | 2006 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на элегазовый | - | -
5 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | С-35М | BP35HC | ВЛ-47П | ВЛ-47П | 1985 | 2017 | 2018 | 35 | 35 |  |  | 2006 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на элегазовый | - | -
6 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | С-35М | BP35HC | ВС-35 | ВС-35 | 1985 | 2017 | 2018 | 35 | 35 |  |  | 2006 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на элегазовый | - | -
7 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | С-35М | BP35HC | ВТ1-35 | ВТ1-35 | 1985 | 2017 | 2018 | 35 | 35 |  |  | 2006 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на элегазовый | - | -
8 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | С-35М | BP35HC | ВТ2-35 | ВТ2-35 | 1986 | 2017 | 2018 | 35 | 35 |  |  | 2006 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на элегазовый | - | -
9 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-1 | В-1 | 1985 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2009 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
10 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-10 | В-10 | 1985 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2010 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
11 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-11 | В-11 | 1985 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2006 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
12 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-12 | В-12 | 1985 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  |  | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
13 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-15 | В-15 | 1986 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  |  | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
14 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-16 | В-16 | 1986 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 1988 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
15 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-17 | В-17 | 1986 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  |  | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
16 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-2 | В-2 | 1983 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2010 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
17 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-20 | В-20 | 1986 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  |  | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
18 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-21 | В-21 | 1986 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 1986 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
19 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-22 | В-22 | 1986 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 1988 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
20 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-24 | В-24 | 1986 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2007 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
21 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-25 | В-25 | 1986 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2006 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
22 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-26 | В-26 | 1986 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2006 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
23 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-3 | В-3 | 1985 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2009 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
24 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-5 | В-5 | 1985 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2006 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
25 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-6 | В-6 | 1985 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2007 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
26 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВ/ТЕL-10-25/1600 | В-7 | В-7 | 1985 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2006 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
27 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/31 | ВС-10 | ВС-10 | 1985 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2010 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
28 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВК-10-20-630 У2 | ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/31 | ВТ1-10 | ВТ1-10 | 1985 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 2009 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -
29 | ПС-41 | ПС-41 | Выключатель | ВВ/ТЕL-10-20/1600 | ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/31 | ВТ2-10 | ВТ2-10 | 2004 | 2017 | 2018 | 10 | 10 |  |  | 1986 | Акт ТО от 31.07.2018 года, Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | замена на вакуумный | - | -

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | сокращение затрат на ремонт оборудования в связи с планируемой заменой оборудования.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | ПС 41 "Олонец", КРУН-10 кВ, ОРУ. Строительство ОПУ для размещения устройств РЗА, СДТУ, АИИСКУЭ, его комплектация устройствами РЗА, СДТУ, АИИСКУЭ, перенос маслосборника из пятна застройки под ОПУ с устройством маслостоков. Замена КРУН 10 кВ типа К-37 с масляными выключателями на КРУМ-10 кВ с вакуумными выключателями в кол-ве 21 шт., замена дугогасящих реакторов 10 кВ установленных на 1 и 2 с.ш 10 кВ. Замена 5-ти блоков с масляными выключателями 35 кВ на блоки 35 кВ с вакуумными выключателями , установка дополнительного блока с выключателем 35 кВ, комплектом Т.Т., замена ВС-110 1 шт. и 2-х отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели с выносными трансформаторами тока, установка разъединителей 110 кВ с электродвигательными приводами.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 41 "Олонец", КРУН-10 кВ, ОРУ. Строительство ОПУ для размещения устройств РЗА, СДТУ, АИИСКУЭ, его комплектация устройствами РЗА, СДТУ, АИИСКУЭ, перенос маслосборника из пятна застройки под ОПУ с устройством маслостоков. Замена КРУН 10 кВ типа К-37 с масляными выключателями на КРУМ-10 кВ с вакуумными выключателями в кол-ве 21 шт., замена дугогасящих реакторов 10 кВ установленных на 1 и 2 с.ш 10 кВ. Замена 5-ти блоков с масляными выключателями 35 кВ на блоки 35 кВ с вакуумными выключателями , установка дополнительного блока с выключателем 35 кВ, комплектом Т.Т., замена ВС-110 1 шт. и 2-х отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели с выносными трансформаторами тока, установка разъединителей 110 кВ с электродвигательными приводами.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 9,5684 млн. руб/ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап-ввод 2013 г., 2 этап-ввод 2015 г., 3 этап-ввод 2015 г., 4 этап план-2021 г.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического освидетельствования б/н от 31.07.2018 г., утвержденный Директором ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Савельевым о необходимости замены на ПС 110 кВ № 41 "Олонец" силовых трансформаторов и оборудования
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2010
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2018 | [6 empty] | 91 503 |  |  | - | Описание причин | 2 021 | 0 | 0 |  |  | 91 503 | [7 empty] | Экспертная оценка
2018 | Отключений нет | [5 empty] | 91 503 |  |  |  |  | 2 022 | 0 | 0 |  |  | 91 503 | [7 empty] | Экспертная оценка
2017 | [6 empty] | 91 495 |  |  | - | Описание причин | 2 023 | 0 | 0 |  |  | 91 503 | [7 empty] | Экспертная оценка
2017 | Отключений нет | [5 empty] | 91 495 |  |  |  |  | 2 024 | 0 | 0 |  |  | 91 503 | [7 empty] | Экспертная оценка
2016 | [6 empty] | 90 919 |  |  | - | Описание причин | 2 025 | 0 | 0 |  |  | 91 503 | [7 empty] | Экспертная оценка
2016 | Отключений нет | [5 empty] | 90 919 |  |  |  |  | 2 026 | 0 | 0 |  |  | 91 503 | [7 empty] | Экспертная оценка

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 247357305.06 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 21,2478680
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -173162965.29
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 50000
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 8 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет | 8
Ставка по кредиту, % | 8.42
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 8.42
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 16.5
Доля собственных средств,% | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 16.5
Период | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | итого
Прогноз инфляции |  | 2.7 | 4.6 | 3.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 2.7 | 7.4 | 11.1 | 15.5 | 20.1 | 24.9 | 29.9 | 35.1 | 40.5 | 46.2 | 52 | 58.1 | 64.4 | 71 | 77.8 | 85 | 92.3 | 100 | 108 | 116.4 | 125 | 134 | 143.4 | 153.1 | 163.2
Доход, без НДС | [5 empty] | 14080000 | 14502400 | 14937400 | 15385600 | 15847100 | 16322600 | 16813900 | 17318300 | 17837900 | 18373000 | 18924200 | 19491900 | 20076700 | 20679000 | 21299400 | 21938300 | 22596500 | 23274400 | 23972600 | 24691800 | 25432500 | 513387800
Кредит, руб. | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | итого
Доход | [5 empty] | 14079977 | 14502377 | 14937448 | 15385571 | 15847138 | 16322553 | 16813910 | 17318327 | 17837877 | 18373013 | 18924204 | 19491930 | 20076688 | 20678988 | 21299358 | 21938339 | 22596489 | 23274383 | 23972615 | 24691793 | 25432547 | 513387825
Операционные расходы
Ремонт объекта |  | 2020: 367732; 2023: 413648; 2025: -65794; 2026: 465298; 2029: 446427; 2032: 588750; 2033: -90044; 2035: 662264; 2037: -105339; 2038: 744957; 2041: 714744 | 4941087
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС | [5 empty] | -237358 | -245708 | -254358 | -263318 | -272600 | -282216 | -290403 | -300671 | -311308 | -322329 | -333749 | -345581 | -357840 | -370543 | -383706 | -397346 | -411480 | -426126 | -441304 | -457034 | -473334 | -9246841
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA |  |  |  | 367732 |  | 13842619 | 14670317 | 14683090 | 15056459 | 16039836 | 16040337 | 16523507 | 17464083 | 17526569 | 18050684 | 19179205 | 19056305 | 19718847 | 20970709 | 20915652 | 21435654 | 22929966 | 22848257 | 23531311 | 24949504 | 24959213 | 509082071
Амортизация |  | -2144929 | -2144929 | -2144929 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -12367865 | -3788149 |  |  | -245212376
EBIT |  | -2144929 | -2144929 | -1777197 | -12367865 | 1474754 | 2302451 | 2315225 | 2688594 | 3671971 | 3672471 | 4155641 | 5096218 | 5158704 | 5682819 | 6811340 | 6688440 | 7350982 | 8602844 | 8547786 | 9067789 | 10562101 | 10480392 | 19743162 | 24949504 | 24959213 | 263869695
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -2144929 | -2144929 | -1777197 | -12367865 | 1474754 | 2302451 | 2315225 | 2688594 | 3671971 | 3672471 | 4155641 | 5096218 | 5158704 | 5682819 | 6811340 | 6688440 | 7350982 | 8602844 | 8547786 | 9067789 | 10562101 | 10480392 | 19743162 | 24949504 | 24959213 | 263869695
Налог на прибыль |  | 2030: -375634; 2031: -1341022; 2032: -1566727; 2033: -1542147; 2034: -1674655; 2035: -1925027; 2036: -1914016; 2037: -2447002; 2038: -2745865; 2039: -2729523; 2040: -2866134; 2041: -4989901; 2042: -4991843 | -52773939
Чистая прибыль |  | -2144929 | -2144929 | -1777197 | -12367865 | 1474754 | 2302451 | 2315225 | 2688594 | 3671971 | 3672471 | 4155641 | 5096218 | 4783069 | 4341796 | 5244613 | 5146293 | 5676327 | 6677816 | 6633770 | 6620786 | 7816236 | 7750869 | 16877028 | 19959603 | 19967371 | 211095756
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | итого
EBIT |  | -2144929 | -2144929 | -1777197 | -12367865 | 1474754 | 2302451 | 2315225 | 2688594 | 3671971 | 3672471 | 4155641 | 5096218 | 5158704 | 5682819 | 6811340 | 6688440 | 7350982 | 8602844 | 8547786 | 9067789 | 10562101 | 10480392 | 19743162 | 24949504 | 24959213 | 263869695
Амортизация |  | 2144929 | 2144929 | 2144929 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 12367865 | 3788149 |  |  | 245212376
Проценты
Налог на прибыль |  | 2030: -375634; 2031: -1341022; 2032: -1566727; 2033: -1542147; 2034: -1674655; 2035: -1925027; 2036: -1914016; 2037: -2447002; 2038: -2745865; 2039: -2729523; 2040: -2866134; 2041: -4989901; 2042: -4991843 | -52773939
НДС |  |  |  | -73546 |  | -2768524 | -2934063 | -2936618 | -3011292 | -3207967 | -3208067 | -3304701 | -3492817 | -3505314 | -3610137 | -3835841 | -3811261 | -3943769 | -4194142 | -4183130 | -4287131 | -4585993 | -4569651 | -4706262 | -4989901 | -4991843 | -101816414
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 18387 | -18387 | 692131 | 41385 | 639 | 18668 | 49169 | 25 | 24159 | 47029 | 34427 | 106655 | 75235 | -8193 | 44170 | 83457 | -3670 | 70416 | 99621 | -5447 | 45537 | 247890 | 647 | 1871991
Инвестиции | -149110718 | 2018: 176991616; 2019: -720000; 2020: -840000; 2021: -115908957 | 59522659
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  | -177831279 | -720000 | -453882 | -115927344 | 14534750 | 14711701 | 14683729 | 15075127 | 16089005 | 16040362 | 16547665 | 17511112 | 17185362 | 16816316 | 17687713 | 17505965 | 18088362 | 19129139 | 18997965 | 19059067 | 20283722 | 20113287 | 20710714 | 20207493 | 19968018 | 162879888
Накопленный ЧДП |  | -177831279 | -178551279 | -179005160 | -294932504 | -280397754 | -265686053 | -251002324 | -235927197 | -219838191 | -203797830 | -187250164 | -169739052 | -152553691 | -135737375 | -118049661 | -100543696 | -82455335 | -63326196 | -44328230 | -25269163 | -4985441 | 15127846 | 35838560 | 56046053 | 76014071
Коэффициент дисконтирования |  | 1.165 | 1.357 | 1.581 | 1.842 | 2.146 | 2.5 | 2.913 | 3.393 | 3.953 | 4.605 | 5.365 | 6.25 | 7.282 | 8.483 | 9.883 | 11.514 | 13.413 | 15.627 | 18.205 | 21.209 | 24.708 | 28.785 | 33.535 | 39.068 | 45.514
PV |  | -152644875 | -530494 | -287055 | -62933543 | 6772951 | 5884470 | 5041443 | 4442768 | 4070014 | 3483011 | 3084264 | 2801577 | 2360052 | 1982293 | 1789711 | 1520447 | 1348523 | 1224133 | 1043553 | 898635 | 820925 | 698735 | 617588 | 517238 | 438719 | -164239335
NPV (без учета продажи) |  | -152644875 | -153175369 | -153462424 | -216395967 | -209623016 | -203738546 | -198697102 | -194254335 | -190184321 | -186701310 | -183617046 | -180815468 | -178455416 | -176473123 | -174683412 | -173162965 | -171814442 | -170590308 | -169546755 | -168648121 | -167827196 | -167128461 | -166510873 | -165993635 | -165554916
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -164239335.09 | 2018: руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | 2,97373958 | bar: 2018
Срок окупаемости (PBP) | 21,2478680 | 2018: лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | 2018: лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | нд | нд | нд |  | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | нд | нд | нд |  | нд
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.12.2009 01.09.2010 | 27.01.2010 08.10.2010 | 01.12.2009 01.09.2010 | 27.01.2010 08.10.2010 | нд | нд | нд |  | нд
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 11.02.2010 23.10.2010 | 11.02.2010 23.10.2010 | 11.02.2010 23.10.2010 | 11.02.2010 23.10.2010 | нд | нд | нд |  | нд
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 28.03.2010 07.12.2010 | 27.05.2010 05.02.2011 | 28.03.2010 07.12.2010 | 27.05.2010 05.02.2011 | нд | нд | нд |  | нд
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 28.03.2010 07.12.2010 | 27.05.2010 05.02.2011 | 28.03.2010 07.12.2010 | 27.05.2010 05.02.2011 | нд | нд | нд |  | нд
1.10. | Утверждение проектной документации | 29.01.2016 | 29.01.2016 | 29.01.2016 | 29.01.2016 | нд | нд | нд |  | нд
1.11. | Получение разрешения на строительство | 06.02.2017 | 06.02.2017 | 06.02.2017 | 06.02.2017 | нд | нд | нд |  | нд
1.12. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | нд |  | нд
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | нд | нд | нд |  | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | 26.03.2017 02.04.2017 22.08.2018 | 25.04.2017 02.05.2017 21.09.2018 | 26.03.2017 02.04.2017 22.08.2018 | 25.04.2017 02.05.2017 21.09.2018 | нд | нд | нд |  | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 02.07.2013 | 17.07.2013 | 02.07.2013 | 17.07.2013 | нд | нд | нд |  | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | 30.06.2018 31.01.2017 31.01.2017 31.01.2017 | 21.09.2018 29.03.2017 25.04.2017 02.05.2017 | 30.06.2018 31.01.2017 31.01.2017 31.01.2017 | 21.09.2018 29.03.2017 25.04.2017 02.05.2017 | нд | нд | нд |  | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.09.2018 29.03.2017 25.04.2017 02.05.2017 | В рамках общего договора СМР | 21.09.2018 29.03.2017 25.04.2017 02.05.2017 | В рамках общего договора СМР | нд | нд | нд |  | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 16.12.2021 | 16.12.2021 |  |  | нд | нд | нд |  | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется |  |  | нд | нд | нд |  | нд
3.6. | Пусконаладочные работы | 19.12.2021 | 28.12.2021 |  |  | нд | нд | нд |  | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 12.12.2021 | 14.12.2021 |  |  | нд | нд | нд |  | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Не требуется | не требуется |  |  | нд | нд | нд |  | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 24.12.2021 | 24.12.2021 |  |  | нд | нд | нд |  | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Отсутствует | Отсутствует |  |  | нд | нд | нд |  | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 29.12.2021 | 29.12.2021 |  |  | нд | нд | нд |  | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 29.12.2021 | 29.12.2021 |  |  | нд | нд | нд |  | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2015 года | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2021 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 277,48271143 | 277,48271143 | 231,97642063 | 91.0474 | 3,52018816 | 15,66640928 | 2 кв. | 0 | 2 кв.; 4 кв. | 57,41038655 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 57,41038655 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 59,72620467 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 59,72620467 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 0,00052500 | 2 кв. | 0,00052500 | 2 кв. | 0,84000000 | 4 кв. | 4,60535671 | 4 кв. | 94,81270697 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 17,65582740 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 228,45623247 | 139,39830033
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 180,53552479 | 180,53552479 | 135,02923399 | 32.1695 | 3,52018816 | 15,66640928 | 2 кв. | 0 | 2 кв.; 4 кв. | 57,41038655 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 57,41038655 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 21,81572500 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 21,81572500 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 0,00052500 | 2 кв. | 0,00052500 | 2 кв. | 0,84000000 | 4 кв. | 4,60535671 | 4 кв. | 35,77600000 | 2 кв.; 4 кв. | 17,65582740 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 131,50904583 | 101,48782066
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 96,94718664 | 96,94718664 | 96,94718664 | 58,87789021 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37,91047967 | 4 кв. | 37,91047967 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 59,03670697 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 96,94718664 | 37,91047967
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 247,35730506 | 247,35730506 | 207,76174895 | 74,17831386 | 16,45599540 | 0 | нд | 0 | нд | 93,05916657 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 93,05916657 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,35578951 | 1 кв. | 0,35578951 | 1 кв. | 0,00043750 | 2 кв. | 0,00043750 | 2 кв. | 0,70000000 | 4 кв. | 23,71204611 | 4 кв. | 97,19035997 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1,46490411 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 191,30575355 | 118,59234380
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | -8,06156094 | -8,09537425 | 0,03381331 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 88,49216629 | 88,49216629 | 62,49112193 | -1,23114507 | 13,97538741 | 0 | нд | 0 | нд | 13,09224114 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 45,09224114 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,65463845 | 4 кв. | 19,34837364 | 3 кв.; 4 кв. | 0,64656294 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32,44061478 | 50,39344253
2.3 | оборудование | 147,18378383 | 147,18378383 | 147,18378383 | 86,24691464 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 74,44896665 | 3 кв.; 4 кв. | 42,44896665 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18,48790254 | 4 кв. | 72,73481718 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 147,18378383 | 60,93686919
2.4 | прочие затраты | 11,68135494 | 11,68135494 | 6,14840413 | -2,74208146 | 2,44679468 | 0 | нд | 0 | нд | 5,51795878 | 3 кв. | 5,51795878 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,35578951 | 1 кв. | 0,35578951 | 1 кв. | 0,00043750 | 2 кв. | 0,00043750 | 2 кв. | 0,70000000 | 4 кв. | 0,56950512 | 4 кв. | 5,10716915 | 2 кв.; 4 кв. | 0,81834117 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,68135494 | 7,26203208
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 20,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 4 кв. | 3,000 | 4 кв. | 0 | нд | 6,000 | 4 кв. | 26,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29,000 | 9,000
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 20,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 4 кв. | 3,000 | 4 кв. | 0 | нд | 6,000 | 4 кв. | 26,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29,000 | 9,000
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 247,35730506 | 247,35730506 | 224,27606110 | 115,23239502 | 19,81733843 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 64,04786627 | 4 кв. | 64,04786627 | 4 кв. | 0 | нд | 25,17846138 | 4 кв. | 140,41085640 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 204,45872267 | 89,22632765
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 20,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 4 кв. | 3,000 | 4 кв. | 0 | нд | 6,000 | 4 кв. | 26,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29,000 | 9,000
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 5,000 | 4 кв. | 17,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20,000 | 5,000
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка железобетонных изделий для реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция подстанции ПС 41 «Олонец» с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада». | ПО | 73.125 | Мониторинг цен рынка | 73.125 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ООО "ЭСК" | 75.45 |  | 0 | 75.45 | 73.125 | Стройбетон | 87.75 | 0 | неэлектронная | Неэлектронная | 31.10.2020 | 14.10.2020 | 16.10.2020 | 19.10.2020 |  |  |  |  | 31.10.2020 | 22.10.2020 | 31.10.2020 | 31.10.2020
[26 empty] | Стройбетон | 73.125 |  |  | 73.125
[26 empty] | Онегоснаб | 73.75 |  |  | 73.75
2 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка силового кабеля на напряжение до 1 кВ для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт». |  | 206.2602 |  | 206.2602 | СЦ | СЦ | 0 | 1 | ООО ЭТМ | 206.1604 |  | 0 | 206.1604 | 206.1604 | ООО ЭТМ | 247.3925 | 1e-05 | ROSSETI16112000053 | Roseltorg.ru | 31.10.2020 | 16.11.2020 | 16.11.2020 | 17.11.2020 |  |  |  |  | 30.11.2020 | 20.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020
3 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.1. Услуги | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Разработка проектной документации по техническому перевооружению ПС-41 "Олонец" ПО ЮКЭС |  | 9800 |  | 9800 | ООК | ООК | 0 | 6 | Северный стандарт | 6947.869 | Северный стандарт;СевЗап НТЦ;ЕвроСибЭнерго-инжиниринг;ООО Таврида Электрик СПб; | 0 | 6947.869 | 4501.5609 | ООО Вологдасельэнергопроект | 5311.8419 | 0 |  | b2b-mrsk.ru | 01.12.2009 | [7 empty] | 27.01.2010 | 27.01.2010 | 27.01.2010 | 27.01.2010
[26 empty] | ООО Вологдасельэнергопроект | 4501.5609 |  |  | 4501.5609
[26 empty] | Сибирский ЭНТЦ | 3917.759 |  |  | 3917.759
[26 empty] | СевЗап НТЦ | 4412.539 |  |  | 4412.539
[26 empty] | ЕвроСибЭнерго-инжиниринг | 5720 |  |  | 5720
[26 empty] | ООО Таврида Электрик СПб | 4200 |  |  | 4200
4 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.1. Услуги | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Работы по объекту: «Техническое перевооружение ПС 41 «Олонец» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо – Запада» «Карелэнерго» |  | 257089.35 |  | 257089.35 | ООК | ООК | 0 | 9 | Электротех-ТМ | 254247.909 | Электротех-ТМ;Меридиан;ПУСКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ;Карелэлектросетьремонт;ГК Электрощит ТМ;МИРАБО; | 0 | 254247.909 | 248779.5541 | ГЛАВЭНЕРГОСОЮЗ | 293559.8738 | 246387.6843 |  | b2b-mrsk.ru | 17.04.2013 | [7 empty] | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.04.2014 | 01.07.2013 |  |  | Расторгнут с сохранением заактированного освоения 09.08.2016 на сумму 47 172,18949 тыс. руб с учётом НДС
[26 empty] | Вологодская мехколонна №19 | 252923.729 |  |  | 252923.729
[26 empty] | ГЛАВЭНЕРГОСОЮЗ | 248779.554 |  |  | 248779.554
[26 empty] | Меридиан | 250587.273 |  |  | 250587.273
[26 empty] | ПУСКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ | 252455.424 |  |  | 252455.424
[26 empty] | Управляющая компания Стройгазинвест | 252873.003 |  |  | 252873.003
[26 empty] | Карелэлектросетьремонт | 252542.373 |  |  | 252542.373
[26 empty] | ГК Электрощит ТМ | 252966.101 |  |  | 252966.101
[26 empty] | МИРАБО | 253052.706 |  |  | 253052.706
5 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.1. Услуги | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации для технического перевооружения подстанции ПС 41 "Олонец" производственного отделения Южно-Карельские электрические сети филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |  | 6752.341 |  | 6752.341 | ОЗП | ОЗП | 0 | 6 | ООО Вологдасельэнергопроект | 5103.77 | ООО Электрокомплект;Эра-Кросс Инжиниринг; | 0 | 5103.77 | 3560 | ГК Электрощит ТМ | 4200.8 | 0 |  | b2b-mrsk.ru | 27.08.2010 |  |  | 23.09.2010 |  |  |  |  | 08.10.2010 | 08.10.2010 | 08.10.2010 | 08.10.2010 | 31.03.2011
[26 empty] | ООО Электрокомплект | 6700 |  |  | 6700
[26 empty] | СевЗап НТЦ | 5310 |  |  | 5310
[26 empty] | Эра-Кросс Инжиниринг | 3428.312 |  |  | 3428.312
[26 empty] | ГК Электрощит ТМ | 3560 |  |  | 3560
[26 empty] | ЛИК-94 | 5145 |  |  | 5145
6 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 21Т0220040.0097 Поставка геотекстиля для реализации инвестиционного проекта: «Техническое перевооружение подстанции ПС 41 «Олонец» с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ПО | 25.83 |  | 25.83 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ООО "ГеоЭталон" | 31.626 |  | 0 | 31.626 | 25.83 | Онегоснаб | 30.996 | 30.996 |  | Неэлектронная | 30.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 |  |  |  |  | 30.06.2021 | 10.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021
[26 empty] | ООО "Промспецторг" | 28.485 |  |  | 28.485
[26 empty] | Онегоснаб | 25.83 |  |  | 25.83
7 | ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» | ПО | 6418.589 | Мониторинг цен рынка | 6418.589 | ООК | ООК | 32 | 2 | ЦТЗ | 5853.5265 |  | 2 | 5853.5265 | 4695.1534 | Северэнергопроект | 5540.281 | 3677.7598 | 740947 | b2b-mrsk.ru | 03.10.2016 | 18.11.2016 | 19.12.2016 | 25.01.2017 |  |  |  |  | 31.12.2016 | 10.04.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 30.06.2018 |  | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 1 862,52114 тыс. руб с НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-21-1-03.13-0101 F_000-21-1-03.21-0112 F_000-25-2-03.13-0001 F_000-31-1-03.13-0008 F_004-73-2-01.12-0001 G_000-51-2-01.12-0023 G_000-51-2-01.12-0024 I_000-51-2-03.13-0001
[26 empty] | Северэнергопроект | 4718.7471 |  |  | 4718.7471
8 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка контрольного кабеля на напряжение до 1 кВ для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт» для нужд ПО ЮКЭС Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» |  | 415.2496 |  | 415.2496 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ООО Монтажникплюс | 394.9277 | ООО Монтажникплюс; | 0 | 394.9277 | 415.2495 | ООО ЭТМ | 498.2995 | 0.00061 | ROSSETI16112000057 | Roseltorg.ru | 31.10.2020 | 16.11.2020 | 18.11.2020 | 20.11.2020 |  |  |  |  | 30.11.2020 | 25.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020
[26 empty] | ООО "ЛСК" | 704.808 |  |  | 704.808
[26 empty] | ООО ЭТМ | 415.2495 |  |  | 415.2495
9 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0220040.0098 Поставка металлопроката для реализации инвестиционного проекта: «Техническое перевооружение подстанции ПС 41 «Олонец» с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт». | ПО | 80.574 |  | 80.574 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ООО "Энергоинвест МСК" | 89.1462 |  | 0 | 89.1462 | 89.1462 | ООО УниКаб | 96.6888 | 96.6888 |  | Неэлектронная | 30.06.2021 | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 04.06.2021 |  |  |  |  | 30.06.2021 | 10.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021
[26 empty] | ООО "ЭНЛИКО" | 81.042 |  |  | 81.042
[26 empty] | ООО УниКаб | 80.574 |  |  | 80.574
10 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка оборудования 35 кВ по объекту: «Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой силовых трансформаторов на 2*25 МВА, ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ДЗО | 23980.5733 |  | 23980.5733 | ООК | ООК | 24 | 4 | АО Торговый дом Узэлектротехкомплект | 18487.9025 |  | 1 | 18487.9025 | 18487.9025 | АО Торговый дом Узэлектротехкомплект | 21815.725 | 0 | 1039905 | b2b-mrsk.ru | 30.04.2018 | 14.06.2018 | 13.07.2018 | 28.08.2018 |  |  |  |  | 31.07.2018 | 21.09.2018 | 31.07.2018 | 31.07.2018
[26 empty] | ООО ЛИК-94 | 18500 |  |  | 18500
[26 empty] | ООО "Т-ЭНЕРГИЯ" | 19237.2881 |  |  | 19237.2881
[26 empty] | ГК Электрощит ТМ | 18491.5254 |  |  | 18491.5254
11 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка оборудования ОРУ-110 кВ для ИП по объекту: Реконструкция ПС 41"Олонец" с заменой силовых трансформаторов на 2*25 МВА,ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 25 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумными выключателем 35 кВ, заменой массляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт." (4 пусковой комплекс) | ДЗО | 28980.752 |  | 28980.752 | ООК | ООК | 37 | 4 | ООО ЗЭТО СМП Северо-запад | 26889.9661 |  | 3 | 26889.9661 | 26889.9661 | ООО ЗЭТО СМП Северо-запад | 31730.16 | 0 | 765106 | b2b-mrsk.ru | 31.01.2017 | 13.01.2017 | 02.02.2017 | 15.03.2017 |  |  |  |  | 31.03.2017 | 02.05.2017 | 31.03.2017 | 31.03.2017
[26 empty] | ООО ЛИК-94 | 26962 |  |  | 26962
[26 empty] | ЛенЭлектроПроект | 26932.34 |  |  | 26932.34
[26 empty] | ГК Электрощит ТМ | 27660 |  |  | 27660
12 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.1. Услуги | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования (за исключением передаваемого оборудования Заказчиком Подрядчику) для ИП по объекту: Реконструкция ПС 41"Олонец" с заменой силовых трансформаторов на 2*25 МВА,ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 25 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумными выключателем 35 кВ, заменой массляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт." (4 пусковой комплекс) | ДЗО | 153870.073 |  | 153870.073 | ООК | ООК | 48 | 3 | ООО ЗЭТО СМП Северо-запад | 144152.5424 |  | 1 | 144152.5424 | 144067.7966 | ООО ИнжЭнерго | 170000 | 116791.1555 | 765847 | b2b-mrsk.ru | 31.12.2016 | 16.01.2017 | 06.03.2017 | 28.03.2017 |  |  |  |  | 31.05.2017 | 23.05.2017 | 31.05.2017 | 31.05.2017 |  |  | Расторгнут с сохранением заактированного освоения 27.04.2018 на сумму 53 208,84454 тыс. руб с учётом НДС
[26 empty] | ООО Энком | 153861.443 |  |  | 153861.443
[26 empty] | ООО ИнжЭнерго | 144067.7966 |  |  | 144067.7966
13 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка оборудования РЗА, ТМ, АИИСКУЭ для ИП по объекту: Реконструкция ПС 41"Олонец" с заменой силовых трансформаторов на 2*25 МВА,ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 25 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумными выключателем 35 кВ, заменой массляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт." (4 пусковой комплекс) | ДЗО | 29406.798 |  | 29406.798 | ООК | ООК | 37 | 6 | ООО ЗЭТО СМП Северо-запад | 28474.5763 |  | 2 | 28474.5763 | 16949.1525 | Экра НПП | 20000 | 0 | 765106 | b2b-mrsk.ru | 31.01.2017 | 13.01.2017 | 02.02.2017 | 10.03.2017 |  |  |  |  | 31.03.2017 | 25.04.2017 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 31.08.2017
[26 empty] | ООО ЦУП ЧЭАЗ | 27839.094 |  |  | 27839.094
[26 empty] | ООО ТД Опытный завод электрооборудования | 27694.7143 |  |  | 27694.7143
[26 empty] | АО ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ | 26130 |  |  | 26130
[26 empty] | ЧЭАЗ | 16500 |  |  | 16500
[26 empty] | Экра НПП | 16949.1525 |  |  | 16949.1525
14 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка геотекстиля для реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция подстанции ПС 41 «Олонец» с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада». | Филиал | 21.6667 | Мониторинг цен рынка | 21.6667 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ООО "ГеоЭталон" | 21.6667 |  | 0 | 21.6667 | 21.666 | Онегоснаб | 25.9992 | 0 |  | Неэлектронная | 31.10.2020 | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 |  |  |  |  | 31.10.2020 | 22.10.2020 | 31.10.2020 | 31.10.2020
[26 empty] | ООО "Строительный Торговый Дом Петрович" | 28.245 |  |  | 28.245
[26 empty] | Онегоснаб | 21.666 |  |  | 21.666
15 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка щебня для реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция подстанции ПС 41 «Олонец» с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада». |  | 278 |  | 278 | СЦ | СЦ | 0 | 4 | ИП "Новиков Антон Серггевич" | 278 |  | 0 | 278 | 278 | ИП "Новиков Антон Серггевич" | 278 | 0 | ROSSETI12112000025 | Неэлектронная | 30.11.2020 | 16.11.2020 | 18.11.2020 | 19.11.2020 |  |  |  |  | 30.11.2020 | 19.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020
[26 empty] | ООО "Аргус" | 100 |  |  | 100
[26 empty] | ООО "ЕВРОБЕТОН" | 331.5417 |  |  | 331.5417
[26 empty] | Стройкомплект | 319.2292 |  |  | 319.2292
16 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Доставка сыпучих материалов из г.Питкяранта (карьер "Гранитная гора") до ПС-41 "Олонец" в количестве 200 тонн для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт» для нужд ПО ЮКЭС Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ПО | 144 | Мониторинг цен рынка | 144 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ИП "Новиков Антон Серггевич" | 144 |  | 0 | 144 | 144 | ИП "Новиков Антон Серггевич" | 144 | 0 | ROSSETI23112000033 | Неэлектронная | 30.11.2020 | 25.11.2020 | 27.11.2020 | 27.11.2020 |  |  |  |  | 30.11.2020 | 07.12.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020
[26 empty] | ООО "Аргус" | 150 |  |  | 150
[26 empty] | ИП "Каява Олег Анатольевич" | 176 |  |  | 176

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, р-н Олонецкий район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 29
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 277,48271143
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 23П от 29.01.2016
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 192,533848
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 192,533848
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 08.10.2010 № 4095 подрядчик ГК Электрощит ТМ
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 4,20080000
% от сметной стоимости проекта | 1,51 %
оплачено по договору, млн. руб. | 4,2008
освоено по договору, млн. руб. | 3,56
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 01.07.2013 № КАР51ТП/754/13 подрядчик ООО "ГЛАВЭНЕРГОСОЮЗ" (Расторгнут с сохранением заактированного освоения 09.08.2016)
объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 47,17218949
% от сметной стоимости проекта | 17 %
оплачено по договору, млн. руб. | 47,17218949
освоено по договору, млн. руб. | 39,97643177
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 23.05.2017 № КАР6/546/17 подрядчик ООО ИнжЭнерго (Расторгнут с сохранением заактированного освоения 27.04.2018)
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 53,20884454
% от сметной стоимости проекта | 19,18 %
оплачено по договору, млн. руб. | 53,20884454
освоено по договору, млн. руб. | 45,09224114
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 27.01.2010 № 3890 подрядчик ООО "Вологдасельэнергопроект"
объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 5,31184191
% от сметной стоимости проекта | 1,91 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5,31184191
освоено по договору, млн. руб. | 4,50156094
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 19.11.2020 № 63-11-ОМТС поставщик ИП "Новиков Антон Серггевич"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,278
% от сметной стоимости проекта | 0,1 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,278
освоено по договору, млн. руб. | 0,278
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 22.10.2020 № 59-10-ОМТС поставщик Онегоснаб
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,0259992
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0259992
освоено по договору, млн. руб. | 0,021666
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 10.06.2021 № 48-06-ОМТС поставщик Онегоснаб
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,030996
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 25.06.2021 № поставщик ООО "ВМБ"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 1,61424
% от сметной стоимости проекта | 0,58 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 02.05.2017 № КАР5/353/17 поставщик ООО "ЗЭТО СМП Северо-запад"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 31,73016
% от сметной стоимости проекта | 11,44 %
оплачено по договору, млн. руб. | 31,73016
освоено по договору, млн. руб. | 26,88996611
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 10.06.2021 № 49-06-ОМТС поставщик ООО "УниКаб"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,0966888
% от сметной стоимости проекта | 0,03 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 29.06.2021 № поставщик ООО "ЭНСОНС"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 4,2084
% от сметной стоимости проекта | 1,52 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.11.2020 № 64-11-ОМТС поставщик ООО "ЭТМ"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,24739246
% от сметной стоимости проекта | 0,09 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,24739245
освоено по договору, млн. руб. | 0,20616038
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 25.11.2020 № 65-11-ОМТС поставщик ООО "ЭТМ"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,49829946
% от сметной стоимости проекта | 0,18 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,49829885
освоено по договору, млн. руб. | 0,41524904
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 25.04.2017 № КАР4/290/17 поставщик ООО НПП"Экра"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 20
% от сметной стоимости проекта | 7,21 %
оплачено по договору, млн. руб. | 20
освоено по договору, млн. руб. | 16,94915254
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 22.10.2020 № 60-10-ОМТС поставщик Стройбетон ООО
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,08775
% от сметной стоимости проекта | 0,03 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,08775
освоено по договору, млн. руб. | 0,073125
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.09.2018 № 225 поставщик АО "Торговый дом «Узэлектротехкомплект"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 21,815725
% от сметной стоимости проекта | 7,86 %
оплачено по договору, млн. руб. | 21,815725
освоено по договору, млн. руб. | 18,48790254
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 07.12.2020 № 66-12-ОМТС контрагент ИП "Новиков Антон Серггевич"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,144
% от сметной стоимости проекта | 0,05 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,144
освоено по договору, млн. руб. | 0,144
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 10.04.2017 № 102/271/17 контрагент ООО "Северэнергопроект"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 1,86252114
% от сметной стоимости проекта | 0,67 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,86252114
освоено по договору, млн. руб. | 1,57840775
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 69,32 %
в том числе
- СМР, % | 38,4%
- поставка основного оборудования, % | 28,95%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 1,98%
% оплаты по объекту(предоплата) | 73,55 %
всего оплачено по объекту | 204,09118857
% освоения по объекту за отчетный период | 70,6 %
всего освоено по объекту | 174,64389531
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»
- проектно-изыскательские организации | ГК Электрощит ТМ , ПИР , изменен ИП по запросу М.Манойловой , 08.10.2010 , 4095 ООО "Вологдасельэнергопроект" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 27.01.2010 , 3890
- технические агенты | нд
- подрядчики | ИП "Новиков Антон Серггевич" , Услуги , Оказание Услуг , 07.12.2020 , 66-12-ОМТС ООО "ГЛАВЭНЕРГОСОЮЗ" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 01.07.2013 , КАР51ТП/754/13 ООО "Северэнергопроект" , Услуги , Оказание Услуг , 10.04.2017 , 102/271/17 ООО ИнжЭнерго , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 23.05.2017 , КАР6/546/17 РЭС-2 ОЛОНЕЦКИЙ СЕТЕВОЙ РАЙОН , Выполнение строительно-монтажных работ ,
- поставщики основного оборудования | АО "Торговый дом «Узэлектротехкомплект" , Поставки , Поставка оборудования , 21.09.2018 , 225 ИП "Новиков Антон Серггевич" , Поставки , Поставка оборудования , 19.11.2020 , 63-11-ОМТС Онегоснаб , Поставки , Поставка оборудования , 22.10.2020 , 59-10-ОМТС Онегоснаб , Поставки , Поставка оборудования , 10.06.2021 , 48-06-ОМТС ООО "ВМБ" , Поставки , Поставка материалов , 25.06.2021 , ООО "ЗЭТО СМП Северо-запад" , Поставки , Поставка оборудования , 02.05.2017 , КАР5/353/17 ООО "УниКаб" , Поставки , Поставка оборудования , 10.06.2021 , 49-06-ОМТС ООО "ЭНСОНС" , Поставки , Поставка оборудования , 29.06.2021 , ООО "ЭТМ" , Поставки , Поставка оборудования , 20.11.2020 , 64-11-ОМТС ООО "ЭТМ" , Поставки , Поставка оборудования , 25.11.2020 , 65-11-ОМТС ООО НПП"Экра" , Поставки , Поставка оборудования , 25.04.2017 , КАР4/290/17 Стройбетон ООО , Поставки , Поставка оборудования , 22.10.2020 , 60-10-ОМТС
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 30.11.2020
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлены
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)