## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО городского округа "Инта"; МО городского округа "Воркута"
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +( № 66-2019 от 23.08.2019)
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +( № 189 от 27.09.2016)
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | +( № 660-EF-10/2019 от 15.10.2019)
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 35-2-1-3-0028-16 от 03.06.2016)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 568 от 08.11.2019)
16 | Наличие разрешения на строительство | +( № 11-000-27-2019 от 19.11.2019)
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2022 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 9,1169 МВт 2022 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 163 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2022 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №56-01885В/14 от 26.01.2015 | №56-01885В/14-001 от 20.05.2015 №56-01885В/14-004 от 02.03.2018 №56-01885В/14-003 от 22.12.2016 №56-01885В/14-005 от 29.11.2021 №56-01885В/14-006 от 22.06.2022 | Договор исполнен | район ж.д. станции "пл. 2112 км" ж.д дороги "Воркута - Москва" | КС-5 "Усинская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" район ж.д. станции "пл. 2112 км" ж.д дороги "Воркута - Москва" | Опора 10 кВ Л-ПС 110/10 кВ "Ольховей"-8 Республика Коми - ВЛЗ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ "Ольховей" - РПВ (для ПАО "Г | 9.1169 | 0 | 9.1169 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд |  | нд | 1382.7357

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей протяженнотью 163 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | строительство ВЛ 110 кВ - 163 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 14,1524 млн. руб/ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП №56-01885В/14 от 26.01.2015
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1941712429.3 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -1 406 084,81352
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 1000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств | 76
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13
Доля собственных средств | 24
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | -97
Период | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | итого
Прогноз инфляции |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | 188 | 199 | 211 | 223 | 236 | 250 | 264 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397
Доход, без НДС |  | -346 | -356 | -367 | -378 | -389 | -401 | -413 | -425 | -438 | -451 | -465 | -479 | -493 | -508 | -523 | -539 | -555 | -571 | -589 | -606 | -624 | -643 | -662 | -682 | -703 | -724 | -745 | -768 | -791 | -815 | -839 | -864 | -890 | -917 | -944 | -973 | -1002 | -1032 | -1063 | -1095 |  | -26065
Кредит, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита |  | 509201 | [40 empty] | 509201
Погашение основного долга |  |  | 101840 | 101840 | 101840 | 101840 | 101840 | [35 empty] | 509201
Начисление процентов |  | 35135 | 28108 | 21081 | 14054 | 7027 | [36 empty] | 105405
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | итого
Доход |  | -346 | -356 | -367 | -378 | -389 | -401 | -413 | -425 | -438 | -451 | -465 | -479 | -493 | -508 | -523 | -539 | -555 | -571 | -589 | -606 | -624 | -643 | -662 | -682 | -703 | -724 | -745 | -768 | -791 | -815 | -839 | -864 | -890 | -917 | -944 | -973 | -1002 | -1032 | -1063 | -1095 |  | -26065
Операционные расходы |  | -1 | [40 empty] | -1
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  | -8014 | -8325 | -8648 | -8985 | -9334 | -9697 | -10075 | -10467 | -10874 | -11298 | -11738 | -12195 | -12670 | -13164 | -13677 | -14210 | -14764 | -15340 | -15938 | -16560 | -17206 | -17877 | -18575 | -19300 | -20054 | -20837 | -21651 | -22497 | -23376 | -24289 | -25238 | -26225 | -27250 | -28316 | -29423 | -30574 | -31770 | -33013 | -34305 | -35647 | -34582 | -777976
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -8361 | -8681 | -9015 | -9362 | -9723 | -10098 | -10487 | -10892 | -11312 | -11749 | -12202 | -12673 | -13163 | -13671 | -14200 | -14749 | -15319 | -15911 | -16527 | -17166 | -17830 | -18521 | -19238 | -19983 | -20757 | -21561 | -22396 | -23264 | -24166 | -25104 | -26077 | -27089 | -28140 | -29232 | -30367 | -31546 | -32772 | -34045 | -35368 | -36742 | -34582 | -804042
Амортизация |  | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | -97086 | [21 empty] | -1941712
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -105447 | -105766 | -106101 | -106448 | -106809 | -107184 | -107573 | -107978 | -108398 | -108834 | -109288 | -109759 | -110249 | -110757 | -111285 | -111834 | -112404 | -112997 | -113612 | -114252 | -17830 | -18521 | -19238 | -19983 | -20757 | -21561 | -22396 | -23264 | -24166 | -25104 | -26077 | -27089 | -28140 | -29232 | -30367 | -31546 | -32772 | -34045 | -35368 | -36742 | -34582 | -2745755
Проценты |  | -35135 | -28108 | -21081 | -14054 | -7027 | [36 empty] | -105405
Прибыль до налогообложения |  | -140582 | -133874 | -127182 | -120502 | -113836 | -107184 | -107573 | -107978 | -108398 | -108834 | -109288 | -109759 | -110249 | -110757 | -111285 | -111834 | -112404 | -112997 | -113612 | -114252 | -17830 | -18521 | -19238 | -19983 | -20757 | -21561 | -22396 | -23264 | -24166 | -25104 | -26077 | -27089 | -28140 | -29232 | -30367 | -31546 | -32772 | -34045 | -35368 | -36742 | -34582 | -2851159
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -140582 | -133874 | -127182 | -120502 | -113836 | -107184 | -107573 | -107978 | -108398 | -108834 | -109288 | -109759 | -110249 | -110757 | -111285 | -111834 | -112404 | -112997 | -113612 | -114252 | -17830 | -18521 | -19238 | -19983 | -20757 | -21561 | -22396 | -23264 | -24166 | -25104 | -26077 | -27089 | -28140 | -29232 | -30367 | -31546 | -32772 | -34045 | -35368 | -36742 | -34582 | -2851159
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -105447 | -105766 | -106101 | -106448 | -106809 | -107184 | -107573 | -107978 | -108398 | -108834 | -109288 | -109759 | -110249 | -110757 | -111285 | -111834 | -112404 | -112997 | -113612 | -114252 | -17830 | -18521 | -19238 | -19983 | -20757 | -21561 | -22396 | -23264 | -24166 | -25104 | -26077 | -27089 | -28140 | -29232 | -30367 | -31546 | -32772 | -34045 | -35368 | -36742 | -34582 | -2745755
Амортизация |  | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | 97086 | [21 empty] | 1941712
Проценты |  | -35135 | -28108 | -21081 | -14054 | -7027 | [36 empty] | -105405
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции |  | 292290 | [40 empty] | 292290
Изменения финансовых обязательств |  | 668216 | -101840 | -101840 | -101840 | -101840 | -101840 | [35 empty] | 159015
Чистый денежный поток |  | -1094204 | -140365 | -133739 | -127129 | -120535 | -113958 | -12585 | -13070 | -13575 | -14099 | -14643 | -15208 | -15796 | -16406 | -17040 | -17698 | -18383 | -19093 | -19832 | -20599 | -21396 | -22225 | -23085 | -23979 | -24908 | -25873 | -26876 | -27917 | -29000 | -30124 | -31293 | -32507 | -33768 | -35079 | -36441 | -37856 | -39326 | -40854 | -42441 | -44090 | -41498 | -2628492
Накопленный чистый денежный поток |  | -1094204 | -1234569 | -1368308 | -1495437 | -1615972 | -1729930 | -1742515 | -1755585 | -1769160 | -1783258 | -1797901 | -1813109 | -1828905 | -1845311 | -1862350 | -1880049 | -1898431 | -1917525 | -1937357 | -1957956 | -1979352 | -2001577 | -2024662 | -2048641 | -2073549 | -2099422 | -2126298 | -2154215 | -2183215 | -2213339 | -2244632 | -2277139 | -2310907 | -2345986 | -2382427 | -2420283 | -2459609 | -2500463 | -2542904 | -2586994 | -2628492
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | 63 | 71 | 79 | 89 | 101 | 113 | 127
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -972194 | -110807 | -93804 | -79225 | -66740 | -56062 | -5501 | -5076 | -4684 | -4322 | -3989 | -3681 | -3397 | -3134 | -2893 | -2669 | -2463 | -2273 | -2098 | -1936 | -1787 | -1649 | -1522 | -1405 | -1296 | -1196 | -1104 | -1019 | -941 | -868 | -801 | -739 | -683 | -630 | -581 | -537 | -495 | -457 | -422 | -390 | -326 | -1445796
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -1445796.3856 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | Нет | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Формат №3.2_pl
Утверждаю
Укрупненный сетевой график (УСГ) строительства
филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
J_009-51-2-01.12-0028
по состоянию на: "30" декабря 2022 года
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 2306.84
| Годы начала и окончания строительства: | 2015-2022
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 163 км
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  | Сроки выполнения |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 100%
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 06.11.2015 16.11.2015 | 06.11.2015 16.11.2015 | 06.11.2015 16.11.2015 | 06.11.2015 16.11.2015 | 100%
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | 18.04.2016 02.06.2016 | 18.04.2016 02.06.2016 | 18.04.2016 02.06.2016 | 18.04.2016 02.06.2016 | 100%
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100%
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 100%
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 100%
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 03.06.2016 16.09.2016 | 03.06.2016 16.09.2016 | 03.06.2016 16.09.2016 | 03.06.2016 16.09.2016 | 100%
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.10. | Утверждение проектной документации | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100%
1.11. | Получение разрешения на строительство | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 100%
1.12. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 03.12.2019 04.12.2019 | 03.12.2019 04.12.2019 | 03.12.2019 04.12.2019 | 03.12.2019 04.12.2019 | 100% | АО ЭнергоПроект-Инжиниринг - договор №017/19-1 от 03.12.2019 МК№24 - Договор от №017/19-2 от 04.12.2019
2.2. | Закупка основного оборудования
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-12-03 | 2021-07-01 | 2019-12-03 | 2021-07-30 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-02-15 | 2022-05-24 | 2020-02-15 | 2022-05-24 | 100%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 100% | Письмо Ростехнадзора от 28.04.2022 №250-3415 "Допуск в эксплуатацию энергоустановок на период проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования объекта, до 31.12.2021 года, может осуществляться без получения разрешения РТН"
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2022-10-08 | 2022-11-01 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 100% | Акт №3 комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования от 15.09.2022
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022-10-22 | 2022-11-01 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 100% | Акт №3 комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования от 15.09.2022
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 100% | приказ филиала в РК №602 от 30.11.2022
4.3. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 100% | Разрешение РТН №78 от 30.09.2022
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 100% | Акт № 56-01885В/14-001 от 06.12.2022
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 100% | приказ филиала в РК №603 от 30.11.2022
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 0% | оформление земельных вопросов (внесение изменений в разрешительную документацию)
| Составил: | [5 empty] | Игутов А.И.
Согласовано:
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2 306,84391986 | 2 306,84391986 | 1 613,86191565 | 1 613,86191565 | 340,96772792 | 668,21575043 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 530,68158549 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 668,21575043 | 530,68158549
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 607,32155849 | 607,32155849 | 571,01346638 | 571,01346638 | 0 | 159,01459900 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 138,36004148 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 159,01459900 | 138,36004148
1.5 | иных источников финансирования | 1 699,52236137 | 1 699,52236137 | 1 042,84844927 | 1 042,84844927 | 340,96772792 | 509,20115143 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 392,32154401 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 509,20115143 | 392,32154401
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1 941,71242930 | 1 941,71242930 | 1 310,95530218 | 780,52845537 | 530,42684681 | 780,52845537 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 780,52845537 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 780,52845537 | 780,52845537
2.1 | проектно-изыскательские работы | 59,34764000 | 59,34764000 | -1,93545007 | -1,93545007 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1 604,61212893 | 1 604,61212893 | 725,36854242 | 725,36854242 | 414,53029625 | 726,46461769 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 544,63202459 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 726,46461769 | 544,63202459
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 277,75266037 | 277,75266037 | 57,09536302 | 57,09536302 | 115,89655056 | 54,06383768 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 235,89643078 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54,06383768 | 235,89643078
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 0 | 163,000 | 4 кв. | 163,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 163,000 | 163,000
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 0 | 163,000 | 4 кв. | 163,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 163,000 | 163,000
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1 941,71242930 | 1 941,71242930 | 1 941,71242930 | 1 941,71242930 | 0 | 1 941,71242930 | 4 кв. | 1 941,71242930 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 941,71242930 | 1 941,71242930
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 0 | 163,000 | 4 кв. | 163,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 163,000 | 163,000
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка металлических решетчатых опор, многогранных опор и фундаментов по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | ДЗО | 890455.866 | Мониторинг цен рынка | 890455.866 | ООК | ООК | 27 | 5 | ЗАО Новации и бизнес в энергетике (НБЭ) | 725764.8924 | нд | 1 | 725764.8924 | 725764.8924 | ЗАО Новации и бизнес в энергетике (НБЭ) | 725764.8924 | 2377.6319 | 893523 | b2b-mrsk.ru | 31.10.2017 | 22.09.2017 | 22.11.2017 | 05.02.2018 | нд | нд |  |  | 31.12.2017 | 24.10.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 06.11.2018 | нд | закупка на заключение доп. соглашения к договору от 13.03.2018№017/18-1На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 854 024,94105 тыс. руб с НДСК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 856 402,573 тыс. руб на 854 024,94105 тыс. руб
[26 empty] | ПМК Сибири | 725267.8725 |  |  | 725267.8725
[26 empty] | ОАО Опытный завод Гидромонтаж | 636475.911 |  |  | 636475.911
[26 empty] | ЗАО ЗАВОД ЭСКОН | 725775.322 |  |  | 725775.322
[26 empty] | АО КТЦ Металлоконструкция | 744882.6573 |  |  | 744882.6573
2 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Субаренда земельного участка под строительство объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 4.1153 | Укрупненный расчет | 4.1153 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | РЖД | 4.1153 | нд | 0 | 4.1153 | 4.1153 | РЖД | 15.2188 | 0 |  | Неэлектронная | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | п.5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК № 47 от 19.09.2019 |  |  | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 31.10.2019 | 30.11.2019 | 31.05.2022 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 18,01341 тыс. руб с НДС
3 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Проведение государственной экспертизы достоверности опеределения сметной стоимости объекта: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» | Филиал | 387.0901 |  | 387.0901 | ПЗ | ПЗ | 1 | 1 | Управление госэкспертизы РК | 387.0901 | нд | 0 | 387.0901 | 387.0901 | Управление госэкспертизы РК | 456.7663 | 0 |  | b2b-mrsk.ru | 21.07.2016 |  |  | 22.07.2016 | п.5.11.1.2 | нд |  |  | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 16.01.2017 | нд | нд
4 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги строительного контроля. Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км); |  | 9075.1752 | Сводный сметный расчет | 9075.1752 |  |  | 1 | 1 | ЦТЗ | 9075.1752 | нд | 0 | 9075.1752 | 9075.1752 | ЦТЗ | 13025.9815 | 0 |  | b2b-mrsk.ru | 01.11.2019 |  |  | 17.12.2019 | нд | нд |  |  | 01.12.2019 | 11.03.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | нд | нд
5 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Предоставление услуг по хранению опор и фундаментов под объект инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИПР №009-51-2-01.12-0028) для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МСРК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 5458.3333 | Сводный сметный расчет | 5458.3333 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО ПЕРСПЕКТИВА | 5458.3333 | нд | 0 | 5458.3333 | 5458.3333 | ООО ПЕРСПЕКТИВА | 5458.3333 | 0 |  | Неэлектронная | 14.10.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | п.5.8.1.5 Единого стандарта закупок ПАО | Разрешение ЦКК № 65 от 31.10.2019 |  |  | 31.12.2019 | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 31.07.2019 | 30.11.2019 | нд | закупка на заключение доп. соглашения к договору от 19.07.2019№4/319На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 6 549,99999 тыс. руб с НДС
6 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Предоставление услуг по хранению опор и фундаментов под объект инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИПР №009-51-2-01.12-0028) для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МСРК Северо-Запада» «Комиэнерго» в 2019 году | ДЗО | 5518.98 |  | 5518.98 | ОЗП ЕП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО ПЕРСПЕКТИВА | 5458.3333 | нд | 0 | 5458.3333 | 5458.3333 | ООО ПЕРСПЕКТИВА | 6550 | 0 | 31908003377 | b2b-mrsk.ru | 21.04.2019 | 18.06.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 7.5.4 Положения о закупке | Разрешение Закупочная комиссия № 4/31908003377 от 08.07.2019 |  |  | 31.07.2019 | 19.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 30.11.2019 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 6 549,99999 тыс. руб с НДС
7 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110060.0007. Оказание услуг по проведению технологического и ценового аудита (третий этап) по инвестиционному проекту «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. №56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) для нужд ПО "ВЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми | ДЗО | 450 | Мониторинг цен рынка | 450 | ОЗК | ОЗК | 0 | 4 | ООО «ЭФ-Инжиниринг» | 450 | нд | 0 | 450 | 350 | ООО СибСтройЭксперт | 350 | 350 | mr-sz21273DP | Roseltorg.ru | 11.05.2021 | 24.05.2021 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | нд | Разрешение Закупочная комиссия № 76кон от 09.06.2021 |  |  | 31.07.2021 | 29.06.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.12.2021 | нд | нд
[26 empty] | Эннова | 780 |  |  | 780
[26 empty] | Проектное бюро №1 | 648 |  |  | 648
[26 empty] | ООО СибСтройЭксперт | 350 |  |  | 350
8 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги по проведению технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИП 009-51-2-01.12-0028) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 400 | Мониторинг цен рынка | 400 | СЦ | СЦ | 3 | 4 | ООО «ЭФ-Инжиниринг» | 400 | нд | 0 | 400 | 400 | ООО «ЭФ-Инжиниринг» | 480 | 0 |  | Неэлектронная | 18.08.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019 | нд | нд |  |  | 30.09.2019 | 11.09.2019 | 30.09.2019 | 11.09.2019 | 15.10.2019 | нд | нд
[26 empty] | ООО ЭФ-ТЭК | 400.345 |  |  | 400.345
[26 empty] | ООО МЭКОМ | 750 |  |  | 750
[26 empty] | ГАУ ГМ МОСГОСЭКСПЕРТИЗА | 3750 |  |  | 3750
9 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Установление срочного сервитута для строительства объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 0.1461 |  | 0.1461 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ПСК Оленевод | 0.1461 | нд | 0 | 0.1461 | 0.1461 | ПСК Оленевод | 0.1461 | 0 |  | Неэлектронная | 14.09.2019 | 19.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПАО | Разрешение ЦКК № 47 от 19.09.2019 |  |  | 31.10.2019 | 09.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 30.11.2019 | нд | нд
10 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда лесного участка под строительство объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 18002.8649 | Укрупненный расчет | 18002.8649 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ администрации г.Воркута | 18002.6849 | нд | 0 | 18002.6849 | 18002.6849 | КУМИ администрации г.Воркута | 18652.8375 | 0 |  | Неэлектронная | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.10.2019 | 01.10.2019 | п.5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК № 43 от 22.08.2019 |  |  | 31.10.2019 | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 16.06.2022 | нд | нд
11 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка под строительство объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 45.7973 | Укрупненный расчет | 45.7973 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ администрации г.Воркута | 45.7973 | нд | 0 | 45.7973 | 45.7973 | КУМИ администрации г.Воркута | 45.7973 | 44.646 |  | Неэлектронная | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | п.5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК № 42 от 22.08.2019 |  |  | 31.10.2019 | 23.08.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.12.2021 | нд | нд
12 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение строительно-монтажных работ ВЛ 110 кВ от портала ТЭЦ №2 до оп. №396 по объекту инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИП №009-51-2-01.12-0028) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | ДЗО | 393710.55 | Сметный расчет к договору подряда | 393710.55 | ОК | ОК | 3 | 4 | Меридиан | 549436.633 | нд | 1 | 549436.633 | 393275.0496 | Механизированная колонна 24 | 471930.0595 | 96961.5024 | 1353239 | b2b-mrsk.ru | 01.06.2019 | 30.10.2019 | 28.10.2019 | 13.11.2019 | нд | нд |  |  | 30.11.2019 | 04.12.2019 | 30.11.2019 | 04.12.2019 | 25.02.2022 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 374 968,55706 тыс. руб с НДС
[26 empty] | АО ЭнергоПроект-Инжиниринг | 393710.55 |  |  | 393710.55
[26 empty] | ОАО Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова | 0 |  |  | 0
[26 empty] | Механизированная колонна 24 | 393275.0496 |  |  | 393275.0496
13 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение строительно-монтажных работ ВЛ 110 кВ от оп. 396 до ПС 110/10 кВ по объекту инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИП №009-51-2-01.12-0028) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | ДЗО | 457323.37 | Сметный расчет к договору подряда | 457323.37 | ОК | ОК | 2 | 2 | АО ЭнергоПроект-Инжиниринг | 457094.7083 | Механизированная колонна 24 | 0 | 457094.7083 | 454094.7083 | АО ЭнергоПроект-Инжиниринг | 544913.65 | 72059.9059 | 1353313 | b2b-mrsk.ru | 01.06.2019 | 30.09.2019 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | п.7.5.7. Единого стандарта закупок | Разрешение ЦКК ПАО МРСК Северо - Запада № 70 от 14.11.2019 |  |  | 30.11.2019 | 03.12.2019 | 30.11.2019 | 03.12.2019 | 31.12.2021 | нд | нд
[26 empty] | Механизированная колонна 24 | 457323.048 |  |  | 457323.048
14 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг по осуществлению авторского назора по объекту: Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км); | Филиал | 3862.8865 | Сводный сметный расчет | 3862.8865 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Северэнергопроект | 3862.8865 | нд | 0 | 3862.8865 | 3862.8865 | Северэнергопроект | 4635.4637 | 0 |  | Неэлектронная | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 28.01.2020 | 28.01.2020 | п. 5.8.1.3 Единого стандарта закупок ПАО | Разрешение ЦКК № 79 от 17.12.2019 |  |  | 31.01.2020 | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | нд | нд
15 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда лесного участка под ВЛ 110кВ для объекта "Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ "Ольховей" (объект "КС-5 "Усинская", "КЦ-2" ЗАО "Ямалгазинвест" для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | ДЗО | 4113.8502 | Мониторинг цен рынка | 4113.8502 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | Минприроды РК | 4113.8502 | нд | 0 | 4113.8502 | 4113.8502 | Минприроды РК | 4113.8502 | 1765.6974 |  | Неэлектронная | 01.10.2016 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | п.5.11.1.10 | Разрешение ЦКК № 12/06-16 от 21.12.2016 |  |  | 31.12.2016 | 15.11.2016 | 15.10.2016 | 15.10.2016 | 31.05.2018 | нд | нд
16 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110060.0014. Оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми | ПО | 320 |  | 320 | ЕП | ЕП | 0 | 2 | ИП Павлюк А.С. | 320 | нд | 0 | 320 | 320 | ИП Павлюк Алексей Сергеевич (Компания ЛЕГИОН) | 320 | 0 |  | Неэлектронная | 01.08.2021 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | нд | Разрешение РКК № 28РКК/кон от 06.08.2021 |  |  | 31.08.2021 | 06.08.2021 | 31.08.2021 | 06.08.2021 | 20.08.2021 | нд | нд
[26 empty] | ИП Павлюк Алексей Сергеевич (Компания ЛЕГИОН) | 320 |  |  | 320
17 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110060.0011. Выполнение работ по межеванию земельных участков, составлению технического плана, описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства в целях постановки на государственный кадастровый учет земельных участков и получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. №56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) для нужд ПО "ВЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми | ПО | 6900 | Мониторинг цен рынка | 6900 | ОЗП | ОЗП | 0 | 7 | 233436 | 0 | ООО ГЕОКОМПЛЕКС | 0 | 0 | 3500 | Комимелиоводхозпроект НИПИИ | 3500 | 3500 | mr-sz21393MP | b2b-mrsk.ru | 01.07.2021 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 12.08.2021 | нд | нд |  |  | 30.09.2021 | 16.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | нд | нд
[26 empty] | ООО КвадроЭлектрикТехнолоджи» | 6141 |  |  | 6141
[26 empty] | ООО ГЕОКОМПЛЕКС | 5280 |  |  | 5280
[26 empty] | OOO СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕТЕРБУРГИНЖСТРОЙ | 6210 |  |  | 6210
[26 empty] | Филиал ПАО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО КАДАСТРОВЫХ РАБОТ | 5350 |  |  | 5350
[26 empty] | OOO ГЕОСФЕРА | 4700 |  |  | 4700
[26 empty] | Комимелиоводхозпроект НИПИИ | 3500 |  |  | 3500
18 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 22Т0110060.0017. Аренда лесного участка (площадь 248,7025 га, кадастровые номера 11:16:0201001:810; 11:10:0101001:227; 11:18:0101001:230), для строительства ВЛ 110 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов» Бованенково-Ухта» для нужд ПО «ЮЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | Филиал | 6320.75 | Мониторинг цен рынка | 6320.75 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | Минприроды РК | 6320.75 | нд | 0 | 6320.75 | 6320.75 | Минприроды РК | 6320.75 | 687.5202 |  | Неэлектронная | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 5.7.3.11 | нд |  |  | 30.06.2022 | 22.03.2022 | 31.03.2022 | 02.06.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
19 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 22Т0110060.0013. Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства объекта «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми |  | 491.5151 |  | 491.5151 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Северэнергопроект | 491.5151 | нд | 0 | 491.5151 | 491.5151 | Северэнергопроект | 491.5151 | 0 |  | Неэлектронная | 01.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 5.7.3.8 | нд |  |  | 30.06.2022 | 21.06.2022 | 31.01.2022 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | нд | нд
20 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 22Т0210060.0023. Аренда жилых вагончиков для нужд филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми |  | 350 |  | 350 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Механизированная колонна 24 | 325 | нд | 0 | 325 | 325 | Механизированная колонна 24 | 390 | 265.3125 |  | Неэлектронная | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 30.06.2022 | 01.06.2022 | 30.06.2022 |  | 31.07.2022 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 124,6875 тыс. руб с НДС
21 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 22Т0110060.0027. Аренда жилых вагончиков для нужд филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | ПО | 244 |  | 244 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Механизированная колонна 24 | 244 | нд | 0 | 244 | 244 | Механизированная колонна 24 | 292.8 | 292.8 |  | Неэлектронная | 13.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 31.07.2022 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | нд | нд
22 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ЗАО «Ямалгазинвест» №56-01885В/14 от 26.01.2015) | ДЗО | 74461.64 | Укрупненный расчет | 74461.64 | ООК | ООК | 2 | 2 | Северэнергопроект | 61283.09 | нд | 0 | 61283.09 | 61283.0901 | Северэнергопроект | 72314.0463 | 0 |  | b2b-mrsk.ru | 03.04.2015 | 03.04.2015 | 29.04.2015 | 20.05.2015 | нд | нд |  |  | 22.06.2015 | 20.05.2015 | 25.06.2015 | 21.05.2015 | 25.12.2015 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 72 314,04629 тыс. руб с НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:I_000-51-2-03.13-0001
[26 empty] | ООО Вологдасельэнергопроект | 65918.4039 |  |  | 65918.4039

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, г. Инта; г. Воркута
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 163(163)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 2 306,84391986
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 568 от 08.11.2019
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2 029,25838673
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2 029,25838673
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 04.12.2019 № 017/19-2 подрядчик ООО "Механизированная колонна 24"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 471,93005946
% от сметной стоимости проекта | 20,46 %
оплачено по договору, млн. руб. | 374,96855706
освоено по договору, млн. руб. | 393,27504956
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 03.12.2019 № 017/19-1 подрядчик АО ЭнергоПроект-Инжиниринг
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 544,91364998
% от сметной стоимости проекта | 23,62 %
оплачено по договору, млн. руб. | 472,85374409
освоено по договору, млн. руб. | 413,38314749
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 20.05.2015 № 017/15-7 подрядчик ООО "Северэнергопроект"
объем заключенного договора в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 72,31404628
% от сметной стоимости проекта | 3,13 %
оплачено по договору, млн. руб. | 72,31404629
освоено по договору, млн. руб. | 61,28309007
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 13.03.2018 № 017/18-1 поставщик ЗАО "Новации и бизнес в энергетике (НБЭ)"с учетом ДС №1 24.10.2018
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 854,02494105
% от сметной стоимости проекта | 37,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 854,02494105
освоено по договору, млн. руб. | 723,74995001
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 19.01.2015 № 222/03 контрагент Воркутинские ТЭЦ
объем заключенного договора в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 26,19003387
% от сметной стоимости проекта | 1,14 %
оплачено по договору, млн. руб. | 25,50303048
освоено по договору, млн. руб. | 22,19494396
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 22.07.2016 № 82 контрагент АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми"
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0,45676628
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,45676628
освоено по договору, млн. руб. | 0,38709007
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 19.07.2019 № 4/319 контрагент "ООО "ПЕРСПЕКТИВА"с учетом ДС №1 29.11.2019
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 6,55000001
% от сметной стоимости проекта | 0,28 %
оплачено по договору, млн. руб. | 6,54999999
освоено по договору, млн. руб. | 5,45833335
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 11.09.2019 № 25/У-2019 контрагент ООО «ЭФ-Инжиниринг»
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,48
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,48
освоено по договору, млн. руб. | 0,4
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 28.01.2020 № 5/У-2020 контрагент ООО "Северэнергопроект"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 4,63546375
% от сметной стоимости проекта | 0,2 %
оплачено по договору, млн. руб. | 4,63546375
освоено по договору, млн. руб. | 3,86288646
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 11.03.2020 № 39/20-В контрагент ЦТЗ (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 13,02598151
% от сметной стоимости проекта | 0,56 %
оплачено по договору, млн. руб. | 13,02598151
освоено по договору, млн. руб. | 10,85498457
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 06.08.2021 № 1гп/21 контрагент ИП "Павлюк Алексей Сергеевич (Компания ЛЕГИОН)"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,32
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,32
освоено по договору, млн. руб. | 0,32
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 29.06.2021 № 83/21-В контрагент ООО "СибСтройЭксперт"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,35
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0,35
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.09.2021 № 112/21-1-В контрагент АО "НИПИИ "Комимелиоводхозпроект"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 3,5
% от сметной стоимости проекта | 0,15 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 3,5
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 21.06.2022 № 112/22-3-В контрагент Северэнергопроект
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,49151514
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,49151514
освоено по договору, млн. руб. | 0,49151514
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 01.06.2022 № 56/06/22 контрагент ООО "Механизированная колонна 24"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,1246875
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,1246875
освоено по договору, млн. руб. | 0,10390625
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 01.07.2022 № 73/07/2022 контрагент ООО "Механизированная колонна 24"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,2928
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0,22787097
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 21.06.2022 № 112/22-2-В контрагент Энерджи
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0,8125
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 20.10.2022 № 112/22-5-В контрагент КСР
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,495
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 14.09.2022 № 283/22-А контрагент ОАО "Агентство "Вэртас"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0067
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 22.03.2022 № С0990513/13/22-АЗ контрагент Минприроды Республики Коми
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 6,32074999
% от сметной стоимости проекта | 0,27 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5,63322979
освоено по договору, млн. руб. | 5,63322979
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 15.11.2016 № C0990513/84/16-АЗ контрагент Минприроды Республики Коми
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 4,11385021
% от сметной стоимости проекта | 0,18 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,34815277
освоено по договору, млн. руб. | 2,34815277
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 03.03.2020 № Письмо №307 контрагент Минприроды Республики Коми
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,01249637
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01249637
освоено по договору, млн. руб. | 0,01249637
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 09.10.2019 № 242/19-В контрагент ПСК "Оленевод"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,0001461
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0001461
освоено по договору, млн. руб. | 0,0001461
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 01.10.2019 № С0990513/28/19-АЗ контрагент "Министерство природных ресурсов , охраны окружающей среды Республики Коми"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 18,65283748
% от сметной стоимости проекта | 0,81 %
оплачено по договору, млн. руб. | 18,65283748
освоено по договору, млн. руб. | 18,65283748
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 23.08.2019 № 66-2019 контрагент КУМИ администрации г.Воркута
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,04579728
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00115129
освоено по договору, млн. руб. | 0,00652119
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 07.11.2019 № ЦРИ/04/СА/5168/19/001052 контрагент Российские железные дороги
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,01756447
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01801341
освоено по договору, млн. руб. | 0,01463706
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 96,1%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3,9%
% оплаты по объекту(предоплата) | 92,71 %
всего оплачено по объекту | 2 138,72221698
% освоения по объекту за отчетный период | 100 %
всего освоено по объекту | 1 941,7124293
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | ООО "Северэнергопроект" , ПИР , , 20.05.2015 , 017/15-7
- технические агенты | нд
- подрядчики | "Министерство природных ресурсов , охраны окружающей среды Республики Коми" , Аренды , Аренда имущества , 01.10.2019 , С0990513/28/19-АЗ "ООО "ПЕРСПЕКТИВА" , Услуги , Оказание Услуг , 19.07.2019 , 4/319 АО "НИПИИ "Комимелиоводхозпроект" , Услуги , Оказание Услуг , 16.09.2021 , 112/21-1-В АО ЭнергоПроект-Инжиниринг , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 03.12.2019 , 017/19-1 АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" , Услуги , , 22.07.2016 , 82 Воркутинские ТЭЦ , Услуги , , 19.01.2015 , 222/03 ИП "Павлюк Алексей Сергеевич (Компания ЛЕГИОН)" , Услуги , Оказание Услуг , 06.08.2021 , 1гп/21 КСР , Услуги , Оказание Услуг , 20.10.2022 , 112/22-5-В КУМИ администрации г.Воркута , Аренды , Аренда имущества , 23.08.2019 , 66-2019 Минприроды Республики Коми , Аренды , Аренда имущества , 03.03.2020 , Письмо №307 Минприроды Республики Коми , Аренды , , 15.11.2016 , C0990513/84/16-АЗ Минприроды Республики Коми , Аренды , Аренда имущества , 22.03.2022 , С0990513/13/22-АЗ ОАО "Агентство "Вэртас" , Услуги , Оказание Услуг , 14.09.2022 , 283/22-А ООО "Механизированная колонна 24" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 04.12.2019 , 017/19-2 ООО "Механизированная колонна 24" , Услуги , Оказание Услуг , 01.06.2022 , 56/06/22 ООО "Механизированная колонна 24" , Услуги , Оказание Услуг , 01.07.2022 , 73/07/2022 ООО "Северэнергопроект" , Услуги , , 28.01.2020 , 5/У-2020 ООО "СибСтройЭксперт" , Услуги , Оказание Услуг , 29.06.2021 , 83/21-В ООО «ЭФ-Инжиниринг» , Услуги , Оказание Услуг , 11.09.2019 , 25/У-2019 ПСК "Оленевод" , Аренды , Аренда имущества , 09.10.2019 , 242/19-В Российские железные дороги , Аренды , , 07.11.2019 , ЦРИ/04/СА/5168/19/001052 Северэнергопроект , Услуги , Оказание Услуг , 21.06.2022 , 112/22-3-В ЦТЗ , Услуги , , 11.03.2020 , 39/20-В Энерджи , Услуги , Оказание Услуг , 21.06.2022 , 112/22-2-В
- поставщики основного оборудования | ЗАО "Новации и бизнес в энергетике (НБЭ)" , Поставки , Поставка оборудования , 13.03.2018 , 017/18-1
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 31.12.2021
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)