## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 14@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2023 году | [22 empty] | Отклонения от плановых показателей 2023 года | [10 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [10 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт./комплект | га. | т.у. | протяженность, км | площадь, м2 | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт./комплект | га. | т.у. | протяженность, км | площадь, м2 | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт./комплект | га. | т.у. | протяженность, км | площадь, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
0 | ВСЕГО, | Г | нд | 288.804 | 0 | 1502.4743 | 10.537 | 213.728 | 0 | 1323 | 757.01 | 34054 | 229.257 | 165.4 | нд | 223.54 | 0 | 1584.3806 | 9.2691 | 236.7772 | 0 | 1768 | 593.434 | 39623 | 229.257 | 1341.3 | -65.264 | 0 | 81.9063 | -1.2679 | 23.0492 | 0 | 445 | -163.576 | 5569 | 0 | 1175.9 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | 288.804 | 0 | 1502.4743 | 10.537 | 213.728 | 0 | 1323 | 757.01 | 34054 | 229.257 | 165.4 | нд | 223.54 | 0 | 1584.3806 | 9.2691 | 236.7772 | 0 | 1768 | 593.434 | 39623 | 229.257 | 1341.3 | -65.264 | 0 | 81.9063 | -1.2679 | 23.0492 | 0 | 445 | -163.576 | 5569 | 0 | 1175.9 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 166.374 | 0 | 931.719 | 6.608 | 70.044 | 0 | 202 | 0 | 13847 | 0 | 0 | нд | 130.873 | 0 | 960.8054 | 6.4791 | 69.7662 | 0 | 556 | 0 | 18979 | 0 | 0 | -35.501 | 0 | 29.0864 | -0.1289 | -0.2778 | 0 | 354 | 0 | 5132 | 0 | 0 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0.89 | 0 | 253.8333 | 1.383 | 6.618 | 0 | 195 | 757.01 | 20207 | 0 | 100 | нд | 1.36 | 0 | 260.6362 | 0.282 | 8.436 | 0 | 166 | 593.434 | 20642 | 0 | 100 | 0.47 | 0 | 6.8029 | -1.101 | 1.818 | 0 | -29 | -163.576 | 435 | 0 | 0 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0.25 | 0 | 0.285 | 2.546 | 3.286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 1.998 | 2.508 | 1.388 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | -0.038 | -1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 121.29 | 0 | 316.637 | 0 | 133.78 | 0 | 922 | 0 | 0 | 229.257 | 65.4 | нд | 91.057 | 0 | 360.941 | 0 | 157.187 | 0 | 1042 | 0 | 2 | 229.257 | 1241.3 | -30.233 | 0 | 44.304 | 0 | 23.407 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 1175.9 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Мурманская область | Г | нд | 9.7 | 0 | 33.003 | 2.824 | 29.102 | 0 | 82 | 0 | 887 | 0 | 100 | нд | 39.784 | 0 | 140.091 | 0 | 4.88 | 0 | 79 | 0 | 1109 | 0 | 100 | 30.084 | 0 | 107.088 | -2.824 | -24.222 | 0 | -3 | 0 | 222 | 0 | 0 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 9.7 | 0 | 33.003 | 2.824 | 29.102 | 0 | 82 | 0 | 887 | 0 | 100 | нд | 39.784 | 0 | 140.091 | 0 | 4.88 | 0 | 79 | 0 | 1109 | 0 | 100 | 30.084 | 0 | 107.088 | -2.824 | -24.222 | 0 | -3 | 0 | 222 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | 9.7 | 0 | 30.003 | 2.824 | 27.534 | 0 | 20 | 0 | 334 | 0 | 0 | нд | 14.206 | 0 | 60.429 | 0 | 1.646 | 0 | 20 | 0 | 470 | 0 | 0 | 4.506 | 0 | 30.426 | -2.824 | -25.888 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 3.4 | 0 | 26.538 | 2.678 | 27.534 | 0 | 4 | 0 | 327 | 0 | 0 | нд | 14.206 | 0 | 56.75 | 0 | 1.646 | 0 | 3 | 0 | 470 | 0 | 0 | 10.806 | 0 | 30.212 | -2.678 | -25.888 | 0 | -1 | 0 | 143 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 2.29 | 0 | 13.481 | 0 | 21.351 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | нд | 1.228 | 0 | 37.008 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -1.062 | 0 | 23.527 | 0 | -21.295 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0.71 | 0 | 7.022 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | нд | 1.378 | 0 | 3.47 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | -3.552 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0.4 | 0 | 6.035 | 2.678 | 5.586 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | нд | 11.6 | 0 | 16.272 | 0 | 0.609 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 10.237 | -2.678 | -4.977 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | нд | 0 | 0 | 2.39 | 2.678 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.39 | -2.678 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проектной документации, отсутствие разрешительной документации, долгое прохождение экологической экспертизы.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от ВЛ 150кВ Л-219 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО "НОВАТЭК-Мурманск", Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ 1,552 км) | L_009-41-2-01.11-0737 | нд | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от вновь установленной ячейки отходящей линии 10кВ на ПС 150/35/10кВ № 100 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, с.п. Междуречье, с. Минькино (ДоговорТП КОЛ-01158-Б-С/22 от 05.12.2022 с ООО "Терминал Ударник") (ЛЭП 10 кВ - 2,05 км, ячейка 10кВ - 1 шт., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.32-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ. План 2024.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 5 РУ-6кВ ПС 35/6кВ № 409 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, с.Териберка (ДоговорТП СПБ80-3099341/21 от 08.02.2022 с ООО "Астра-Трейд") (КТП 6/0,4 кВ - 0,400 МВА; ЛЭП 6кВ - 0,550 км., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1121 | нд | 0.4 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0.4 | 0 | 0.484 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам проектирования
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-1 от ПС 35/6кВ № 333 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО гп.Кола Кольского района, г.Кола (ДоговорТП 43-0005141/21 от 25.05.2022 с ИП Казаков С.А.) (ВЛ 6 кВ - 0,11 км) | N_009-41-2-01.33-1134 | нд | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6кВ № 409 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель (ПРВТ) на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Териберка (ДоговорТП 43-0005541/21 от 22.07.2022 с ООО "Ягель Вилладж") (КТП 6/0,4 - 1 МВА, ВЛ 6кВ - 1,45 км, 1 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1147 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ № 409 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Териберка (ДоговорТП КОЛ-00583-Э-С/22 от 21.11.2022 с МКУ "ХЭС Кольского района") (ВЛ 6кВ - 0,02 км, 1 т.у., разъед. 6 кВ - 1 шт.) | N_009-41-2-01.33-1152 | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-"5-7" (от ТП-7 до КТП-5) и от ВЛ-6кВ Ф-8 от ПС 28 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя и ПРВТ на первых отпаечных опорах и высоковольтных приборов учета электрической энергии на концевых опорах для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Ура-Губа (ДоговорТП КОЛ-00159-Э-С/22 от 31.10.2022 с ООО "РМ-Аквакультура") (ВЛ 6кВ - 3,15 км, 2 т.у., разъед. 6 кВ - 2 шт.) | N_009-41-2-01.33-1153 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 13 и № 18 ПС 150/35/6кВ № 108 до вновь устанавливаемых в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск (ДоговорТП КОЛ-01375-Э-С/22 от 13.03.2023 с КГИТР Администрации города Мурманска) (4хКТП 6/0,4 кВ - 10,2 МВА; ЛЭП 6кВ - 12,6 км; 47 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1159 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 10.2 | 0 | 10.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 10.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ. План 2024.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6 кВ Ф-26 от ПС 110/35/6кВ № 3 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н (ДоговорТП КОЛ-00222-Э-С/23 от 03.05.2023 с АО "Ямалтрансстрой") (ЛЭП 6 кВ - 0,03 км, разъединитель - 1 шт., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1165 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ. План 2024.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 13 ПС 35/6кВ № 409 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Териберка (ДоговорТП КОЛ-00077-Э-С/23 от 16.06.2023 с ООО "Териберка Проект") (КТП 6/0,4 кВ - 1 МВА; КЛ 6кВ - 0,018 км; 3 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00077-Э-С/23 от 16.06.2023 с ООО "Териберка Проект"
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО гп.Молочный Кольского района, пгт.Молочный (п/ф Снежная) (ДоговорТП КОЛ-00799-Э-С/23 от 09.10.2023 с ИП Кримлян Л.Ф.) (ЛЭП 0,4 кВ - 0,1 км; 2 т.у.) | O_009-41-2-01.41-1488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00799-Э-С/23 от 09.10.2023 с ИП Кримлян Л.Ф.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от ячеек 6кВ № 17/2 и № 18/2 ПС 110/35/6 кВ № 5 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г.Мурманск, проезд Портовый, площадь Морвокзала (договор ТП №43-0038241/19 от 30.12.2019 с ФГБУ "Морская спасательная служба") (КЛ 6кВ - 4,906 км) | L_009-41-2-02.33-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Отказ в согласовании трассы ЛЭП-6 кВ от ОАО "РЖД" в связи с реконструкцией транспортного узла в г.Мурманске в рамках реализации проекта правительства МО "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск". 2. Проработка альтернативного варианта прохождения трассы.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 29 ПС 35/6кВ № 338 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск (ДоговорТП 43-0007641/21 от 30.08.2022 с ООО "МУРМАНСКИЕ ТЕРМЫ") (КЛ 6кВ - 0,22 км, 1 т.у.) | N_009-41-2-02.33-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Подписание ДС к договору ТП с заявителем
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ №394 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, 9 км автодороги Кола-Туманный (договор ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району") (КТП 6/0,4 кВ - 0,25 МВА; ЛЭП 6кВ - 3,866 км) | L_009-41-2-03.32-0910 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км) | K_009-42-2-01.12-0813 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) до границы участка Заявителя с установкой опоры и монтажом ПКУ на концевой опоре для электроснабжения индивидуальной жилой застройки: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (ВЛ 10кВ 1,413 км, КЛ 10кВ 0,46). | M_009-42-2-01.32-0903 | нд | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | По результатам проектирования
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 6.3 | 0 | 3.465 | 0.146 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3 | 0 | 0.214 | -0.146 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 6.3 | 0 | 3.465 | 0.146 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3 | 0 | 0.214 | -0.146 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 409 с установкой трансформатора 35/6 кВ 6,3 МВА, Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка (Договор ТП от 16.06.2023 №КОЛ-00077-Э-С/23, заключенный с ООО "Териберка Проект") (Т1 35/6 кВ - 6,3 МВА) | N_000-41-1-03.21-0881 | нд | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка технических решений. Разделение на этапы.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | нд | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-170, ВЛ 110 кВ Л-121 с разнесением цепей в месте пересечения с новой ВЛ 150 кВ для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150 кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО «НОВАТЭК-Мурманск», Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ - 0,55 км) | L_009-41-1-01.11-0664 | нд | 0 | 0 | 0.405 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам проектирования
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-43 с заменой существующей опоры №78 на металлическую для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский район, 21 км а/д Мурманск - Печенга (договор ТП №43-02041/20 от 22.06.2020 с ООО "УК "МДУ") (1 опора) | M_009-41-1-01.21-0248 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Реконструкция опоры ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 110/35/6 кВ №36 с установкой разъединителя на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, п.Мурмаши, восточный берег в районе плотины ГЭС (договор ТП №43-053841/18 от 16.10.2018 с АО "Ямалтрансстрой") (ВЛ 6кВ - 0,008 км) | J_009-41-1-01.33-1050 | нд | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 81 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 707, № 808 для технологического присоединения в Мурманская области, МО с.п.Тулома Кольского района (ДоговорТП 43-0006041/21 от 13.01.2022 с Сухотиным М.А.) (ТТ 6кВ - 2 компл.) | N_009-41-1-03.12-0693 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 64 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 3, № 4 для технологического присоединения в г.Мурманск (ДоговорТП 43-0005441/21 от 01.03.2022 с АО "МОЭСК") (ТТ 6кВ - 2 компл.) | N_009-41-1-03.13-0360 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 64 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 21 и № 24 для технологического присоединения в Мурманская области, г. Мурманск (ДоговорТП КОЛ-00726-Б-С/22 от 18.10.2022 с ООО "ЭЗИС") (ТТ 6 кВ - 2 компл.) | N_009-41-1-03.13-0361 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ №7 трансформаторами тока, укомплектованием ячеек 6кВ № 7 и № 10 многофункциональными измерительными преобразователями ЭНИП для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, г. Кола (ДоговорТП КОЛ-00227-Б-С/23 от 13.07.2023 с ИП Барсегян Л.В.) (ТТ 6кВ - 1 компл.) | O_009-41-1-03.13-0363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №КОЛ-00227-Б-С/23 от 13.07.2023 с ИП Барсегян Л.В.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ №10 и вводной ячейки № 1 КРУН-6кВ трансформаторами тока, Мурманская область, Кольский район, пгт. Верхнетуломский (ДоговорТП СПБ80-2477641/21 от 16.12.2021 с СНТ СН "Крутой берег") (1 ячейка, 1 комплект ТТ) | M_009-41-1-03.21-0878 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 324 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ № 16 для технологического присоединения в Мурманская области, Кольский район, 22 км а/д Кола-Верхнетуломский (ДоговорТП КОЛ-00323-Б-С/22 от 11.07.2022 с ГОУСП "Тулома") (ТТ 6кВ - 1 компл.) | N_009-41-1-03.21-0879 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек № 13 и № 14 РУ-0,4кВ КТП-12 с установкой предохранителей, трансформаторов тока, счетчиков электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт.Мурмаши (ДоговорТП СПБ80-2507441/21 от 17.01.2022 с ГОБУЗ "Кольская ЦРБ") (ТТ 0,4 кВ - 2 компл., т.у. - 2 шт.) | N_009-41-1-03.32-1082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | По результатам проектирования
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам проектирования
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) с установкой нового оборудования в существующую ячейку: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (1 ячейка) | M_009-42-1-03.13-1070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек № 15, 16 в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Хабозеро (ПС 106) с установкой трансформаторов тока и комплексов расчетного учета электроэнергии и увеличением мощности по существующим фидерам Ф-15, Ф-16, Ф-23, Ф-11, Ф-12 Заявителя: Электрокотельная, Мурманская обл., г. Полярные Зори, н.п. Африканда, ул. Строительная, ЗУ 51:29:0020103:56 (Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Дог. № КОЛ-00130-Э-Ц/22 от 24.06.2022 года)(ТТ 10кВ - 2 компл., т.у. - 2 шт.). | N_009-42-1-03.31-0550 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Хозспособ. По результатам проектирования.
1.1.1.4.2 | Технического перевооружение ЗРУ - 10 кВ ПС 110 кВ Кандалакша (ПС 18) с установкой комплекса расчетного учета электроэнергии 10 кВ с комплектом измерительных трансформаторов тока 10 кВ в ячейке № 2, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 50 лет Октября, д. 1, ЗУ 51:18:0040119:73 (Договор ТП с ООО "Каскад" КОЛ-00270-Э-Ц/22 от 30.08.2022 г.) (ТТ 10кВ - 1 шт.) | N_009-42-1-04.60-0925 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ хозспособом
1.1.1.4.2 | Технического перевооружение ПС 110 кВ Приморская (ПС 18А) с установкой комплекса расчетного учета электроэнергии 10 кВ с комплектом измерительных трансформаторов тока 10 кВ в ячейке № 1, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Заводская, д.1 (Договор ТП с ООО "БИОТЭК" КОЛ-00268-Э-Ц/22 от 30.08.2022г.) (ТТ 10 кВ - 1 компл, т.у. - 1 шт.) | N_009-42-1-04.60-0926 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | По результатам проектирования
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение вновь строящейся ПС 110/6 кВ (собственник АО "Олкон") в части установки в ячейках ВЛ 110 кВ приборов учёта с дальнейшей интеграцией в АИИС КУЭ Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Мурманская обл., Оленегорский район (АО "Олкон", Дог.: № ТП 43-0004042/21 от 10.01.2022 года) (2 т.у.) | N_009-42-1-05.20-0278 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Договор ТП до 2024 года. Выполнение планируется в январе 2024 года.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 553 | 0 | 100 | нд | 0 | 0 | 6.407 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 639 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 86 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ №108 Кольский район, с-з Пригородный, с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН-150 - 3 фазы в ячейке (ТН 150 кВ - 3 шт.) | K_000-41-1-03.12-0664 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН 35 кВ и ограничителей перенапряжений в ячейке ЛЭП 35кВ М-5/6 г. Мурманск (ТН 35 кВ - 2шт; ОПН 35 кВ - 6 шт.) | K_000-41-1-03.21-0868 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам проектирования
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/35/6 кВ №99; ПС 35/10 кВ №342, 346, 372, 385, 387, 389, 394, 400, 401, 402, 406, 408, 417 ПО СЭС Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (14 компл.) | L_000-41-1-06.70-1021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (4 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22, г. Оленегорск, с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94, Л-138 (2 комплекта) | K_000-42-1-04.60-0875 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35, п. Протоки, с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0882 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 79 п. Высокий с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-89 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0885 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 304 п. Шонгуй с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0875 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 307 пгт. Кильдинстрой с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0876 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 316 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0878 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 322 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0881 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 389 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0887 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | нд | 0 | 0 | 6.407 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | нд | 0 | 0 | 6.407 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170), ВЛ 150 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Первомайский с отпайками (Л-160), ВЛ 150 кВ Выходной – Белокаменка с отпайкой на ПС Снежная (Л-219), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - Междуречье (Л-120), ВЛ 35 кВ Зеленый мыс – Междуречье (М-77), ВЛ 6 кВ Ф-26 ПС-3 с выносом с существующей трассы, Кольский р-н, с.п. Междуречье, тер. "ТОР Столица Арктики" (Соглашение о компенсации с ООО «Морской торговый порт "Лавна" № 41/10-01-2022/4Д от 17.11.2022 ) (ВЛ 150 кВ - 0,758 км; ВЛ 110 кВ - 0,7 км; ВЛ 35 кВ - 0,715 км; ВЛ 6 кВ - 0,052 км) | N_000-41-1-01.11-0684 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 3.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №2 (Л-234), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №1 (Л-233), ВЛ 35 кВ М-23/88, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №1 с отпайками (Л-123), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125), ВЛ-35 кВ М-34, ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - Междуречье (Л-120), ВЛ-6 кВ Ф-3-11, ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-1), ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-2), ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП-11 с выносом существующей трассы в местах пересечения с ж/д путями, Кольский район Мурманская обл. (Соглашение о компенсации №41/10-01-2022/5Д от 02.09.2022 с ФКУ "Ространсмодернизация") (ориентировочная протяжённость ВЛ 150 кВ 1ц - 1,23 км; ВЛ 110 кВ 2ц - 0,204 км, ВЛ 110 кВ 1ц - 0,286 км, ВЛ 35 кВ 2ц - 13,47 км, ВЛ 35 кВ 1ц - 1,14 км, ВЛ 6 кВ - 0,106 км, КЛ 6 кВ 1,241 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,03 км, КЛ 0,4 кВ - 0,087, ВОЛС - 9,79 км) | N_000-41-1-01.12-0590 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ в части ЛЭП 0,4-6 кВ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ № М-23/88 с выносом опор №№ 18-26 на новый участок, Кольский район, автодорога между п.Выходной и п.Зверосовхоз (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2019/1Д от 24.05.2019 г.) (ориентировочно 1,72 км) | M_000-41-1-01.21-0245 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ПС 35/6 кВ № 409 Ф-5 от оп. № 17 до оп. № 43, Ф-9 от оп. № 1 до оп. № 11, Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка (ориентировочно длина трассы ВЛ 6 кВ - 3,662 км, КЛ 6кВ - 0,3 км) | N_000-41-1-01.33-1063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (КЛ – 0,409 км) | L_000-41-1-02.21-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО "Олкон") (ориентировочная длина трассы: ВЛ 110 кВ – 3 км) | M_000-42-1-01.12-0548 | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (1494 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | В связи с экономией по договору подряда установка дополнительного объема приборов учета хозспособом.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (336 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | В связи с экономией по договору подряда установка дополнительного объема приборов учета хозспособом.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (433 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (91 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | В связи с экономией по договору подряда установка дополнительного объема приборов учета хозспособом.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (225 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | Изменение фактически установленного количества приборов учета по результатам проектирования.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (21 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Изменение фактически установленного количества приборов учета по результатам проектирования.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №57 (г. Мурманск) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0972 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/6 кВ №99 (п. Териберка) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0975 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 110/35/6 кВ Шмидта (ПС 5) – Мурманская ТЭЦ и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110/35/6 кВ №5 г. Мурманск (устройства УПАСК – 2 компл.) | M_000-41-1-04.60-0945 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) – ПС 150/10 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0915 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение канала связи противоаварийной автоматики ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) – ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) и ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК - 2 компл., элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0916 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 87 – ПС 11В и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ №87 и ПС 150/10 кВ №11В, Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0917 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) - ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е), Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 2 компл.. оборудование ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0918 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам проектирования
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.578 | 0 | 73.255 | 0 | 1.846 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.578 | 0 | 73.255 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 - Заполярный №1 (Л-163) и ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 - Заполярный №2 (Л-164) с целью повышения надежности работы в условиях гололёдообразования в Мурманской области, Кольского района, п.г.т. Верхнетуломский - Печенгского муниципального округа г. Заполярный | N_000-41-1-01.11-0689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Создание системы телеуправления выключателями присоединений 6 кВ ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», г. Мурманск (25 компл.) | L_000-41-1-03.21-0871 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (1шт.) | K_000-41-1-07.10-0035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение лабораторных аналитических весов (1 шт.) | N_000-41-1-07.30-0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х2 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ ГЭС-1 - Питкуль № 1 с отпайками (Л-111) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 - Питкуль № 2 с отпайками (Л-112) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в поселке Нивский Мурманской обл. - о.п. Питкуль г.о. Апатиты | N_000-42-1-01.12-0562 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Енский (Л-140) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области от п. Енский, Ковдорского муниципального округа до г. Кандалакши | N_000-42-1-01.12-0563 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение КМУ с бортом ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора для выполнения работ на ВЛЭП (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика для бригады техприсоединения (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового для перевозки деталей опор и энергооборудования (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение системы для испытания кабельных линий напряжением 6-35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО Россети «Северо-Запад» с оснащением системой охранного видеонаблюдения, Мурманская обл., пгт. Мурмаши, пл. Кирова 2 (видеонаблюдение 1 система) | M_000-43-1-06.70-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Мурманской области (1 система) | M_000-43-1-06.70-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение автомобилей для обеспечения оперативно выездных бригад на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | K_000-43-1-07.10-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (недвижимого имущества) по решению суда г. Кола от 02.05.2023 по делу № 2-1026/2023 (ВЛ 35 кВ М-102 нп. Килп-Явр, кадарстровый номер 51:01:0000000:12406, протяжённость ЛЭП - 24,12 км) | O_000-43-5-01.21-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-31 | 0 | 0 | 24.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решение суда г. Кола от 02.05.2023 по делу № 2-1026/2023
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решениям суда г. Кола: от 02.11.2022 № 2-1878/2022, от 09.11.2022 № 2-1891/2022, от 09.11.2022 № 2-1916/2022, от 24.11.2022 № 2-1949/2022, от 24.11.2022 № 2-1950/2022, от 24.11.2022 № 2-1988/2022, от 29.11.2022 № 2-2000/2022, от 05.12.2022 № 2-2058/2022 (Мурманская область: Кольский район, Кандалакшский район, Терский район, Ловозёрский район, Ковдорский муниципальный округ, г. Мурманск; Республика Карелия: Лоухский район; количество ЛЭП - 40 ед., протяжённость ЛЭП 0,4-10 кВ - 25,405 км.; количество ТП 6(10)/0,4кВ - 47 ед., общая мощность ТП - 26,98 МВА ) | O_000-43-5-01.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-04 | 24.048 | 0 | 46.517 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решения суда г. Кола: от 02.11.2022 № 2-1878/2022, от 09.11.2022 № 2-1891/2022, от 09.11.2022 № 2-1916/2022, от 24.11.2022 № 2-1949/2022, от 24.11.2022 № 2-1950/2022, от 24.11.2022 № 2-1988/2022, от 29.11.2022 № 2-2000/2022, от 05.12.2022 № 2-2058/2022
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решениям суда г. Кола: от 24.11.2022 по делу №2-1988/2022; от 24.11.2022 по делу №2-1950/2022; от 05.12.2022 по делу №2-2058/2022; от 09.11.2022 по делу №2-1916/2022; от 29.11.2022 по делу №2-2000/2022 (Мурманская область: Кольский район, Кандалакшский район, Терский район, Ловозёрский район; количество ЛЭП - 6 ед., протяжённость ЛЭП 0,4-10 кВ - 3,138 км.; количество ТП 6(10)/0,4кВ - 5 ед., общая мощность ТП - 1,78 МВА ) | O_000-43-5-01.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-29 | 1.53 | 0 | 2.618 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решения суда г. Кола: от 24.11.2022 по делу №2-1988/2022; от 24.11.2022 по делу №2-1950/2022; от 05.12.2022 по делу №2-2058/2022; от 09.11.2022 по делу №2-1916/2022; от 29.11.2022 по делу №2-2000/2022
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисного контракта с АО "Энергосервис Северо-Запада" №2-ЭС от 29.04.2020 (31 комплекс) | N_003-43-5-05.20-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Псковская область | Г | нд | 75.626 | 0 | 177.8753 | 2.546 | 12.276 | 0 | 568 | 0 | 9384 | 0 | 0 | нд | 38.394 | 0 | 166.623 | 2.508 | 35.634 | 0 | 633 | 0 | 10244 | 0 | 0 | -37.232 | 0 | -11.2523 | -0.038 | 23.358 | 0 | 65 | 0 | 860 | 0 | 0 | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 75.626 | 0 | 177.8753 | 2.546 | 12.276 | 0 | 568 | 0 | 9384 | 0 | 0 | нд | 38.394 | 0 | 166.623 | 2.508 | 35.634 | 0 | 633 | 0 | 10244 | 0 | 0 | -37.232 | 0 | -11.2523 | -0.038 | 23.358 | 0 | 65 | 0 | 860 | 0 | 0 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | 75.626 | 0 | 172.989 | 0 | 9.318 | 0 | 33 | 0 | 1944 | 0 | 0 | нд | 24.704 | 0 | 145.318 | 0 | 25.304 | 0 | 4 | 0 | 2813 | 0 | 0 | -50.922 | 0 | -27.671 | 0 | 15.986 | 0 | -29 | 0 | 869 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 75.626 | 0 | 172.989 | 0 | 9.318 | 0 | 26 | 0 | 1944 | 0 | 0 | нд | 24.704 | 0 | 145.318 | 0 | 25.304 | 0 | 0 | 0 | 2813 | 0 | 0 | -50.922 | 0 | -27.671 | 0 | 15.986 | 0 | -26 | 0 | 869 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 2.91 | 0 | 108.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | нд | 5.306 | 0 | 105.632 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | -2.379 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 18.026 | 0 | 57.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | нд | 12.708 | 0 | 34.015 | 0 | 11.684 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -5.318 | 0 | -23.09 | 0 | 11.684 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 54.69 | 0 | 7.873 | 0 | 9.318 | 0 | 26 | 0 | 44 | 0 | 0 | нд | 6.69 | 0 | 5.671 | 0 | 10.692 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -48 | 0 | -2.202 | 0 | 1.374 | 0 | -26 | 0 | -16 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ (3,85 км) от ВЛ-10 кВ Л.76-17 с установкой прибора учета (2 т.у.), Пушкиногорский район, д.Нифаки, д.Креневка, западнее д.Креневка, северо-западнее д.Симаново (ООО Гарда Дог. № ПСК-05851-Б-В/22 от 19.12.2022) | N_009-71-2-01.32-0125 | нд | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений привело к изменению протяженности трассы ВЛ и снижению стоимости СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х11,032 км) от яч.№363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023) | N_009-71-2-02.32-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,1 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ЗТП-50 с установкой КР, г.Остров, ул.Больничная, вблизи д.26 (Администрация Островского района Дог. № ПСК-06533-Э-В/22 от 24.01.2023) | N_009-71-2-02.41-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,06 км) от РУ-0,4кВ КТП-69 до проектируемого КР, установка прибора учета электрической энергии (1 т.у.), Порховский р-н, д.Попадинка (ООО "Зевс" Дог. № ПСК-01738-Э-В/23 от 16.08.2023) | O_009-71-2-02.41-0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП (ООО "Зевс" Дог. № ПСК-01738-Э-В/23 от 16.08.2023)
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,124 км) от ВЛ-10 кВ л.116-05, ВЛЗ-10 кВ (2,152 км) от ВЛ-10 кВ л.116-11 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (0,009 км) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до а/д Дно-Выскодь (ООО БалтТрансСервис Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.2021) | M_009-71-2-03.31-0061 | нд | 0.8 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0.8 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-10 кВ (0,51 км) от ВЛ-10 кВ л.68-07, КЛ-10 кВ (0,56 км) от ВЛ-10 кВ л.68-21, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) до проектируемых КР, г.Остров, ул.Калинина (ООО "Дорожное строительное монтажное управление" Дог. № ПСК-00108-Э-В/23 от 05.04.2023) | N_009-71-2-03.31-0108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛ-10 кВ (0,01 км), КЛ-10 кВ (0,34 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.288-05, КЛ-10 кВ (0,34 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.221-03, спаренных КЛ-0,4 кВ (2x0,115 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), Пыталовский район, д.Линово (МБОУ Линовская СШ Дог. № ПСК-00121-Э-В/23 от 21.06.23) | O_009-71-2-03.31-0112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП (МБОУ Линовская СШ Дог. № ПСК-00121-Э-В/23 от 21.06.23)
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.117-04, КЛ-10 кВ (0,015 км), ТП-10/0,4 кВ (0,1 МВА), КЛ-0,4 кВ (0,015 км) от проектируемой ТП, ВЛИ-0,4 кВ (0,01 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Дедовичский район, д.Болчино (ООО Племенной завод Вязье Дог. № ПСК-02071-Э-В/23 от 14.09.2023) | O_009-71-2-03.31-0115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП (ООО Племенной завод Вязье Дог. № ПСК-02071-Э-В/23 от 14.09.2023)
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Локнянский р-н, рп.Локня, ул. Комсомольская (ООО "Автомобильные дороги Пскова" Дог. № ПСК-01143-Э-В/23 от 30.05.2023) | N_009-71-2-05.30-0882 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения СМР на февраль 2024 года в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Островский район, с.Воронцово, ул.Советская, д.161 (ООО Хармс Дог. № ПСК-01010-Э-В/23 от 26.06.2023) | O_009-71-2-05.30-0898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Хармс Дог. № ПСК-01010-Э-В/23 от 26.06.2023)
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л.113-11 (0,162 км) с установкой прибора учета (1 шт.), модернизация РЗА с установкой блоков микропроцессорной РЗА (2 шт.), трансформаторов тока с Ктт=150/5 в ячейках 113-07, 113-11, Плюсский район, рп Плюсса, ул.Промышленная (ООО РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.2021) | M_009-73-2-01.32-0486 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (6,68 км) от опоры л.25-05 до проектируемой опоры 10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) | N_009-73-2-02.32-0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,17 км) от РУ-0,4 кВ ТП-2 с установкой КР, г.Псков, ул.Ижорского батальона, д.41 (ООО СЗ СМУ-60 Дог. № СПБ80-24802/21 от 15.11.2021) | M_009-73-2-02.41-0655 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,051 км, 2х0,052 км) от ТП-533 до проектируемых КР, г.Псков, ул.Ижорского батальона, д.17 (ООО Псковская сетевая компания Дог. № ПСК-00034-Э-С/22 от 20.05.2022) | N_009-73-2-02.41-0677 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2x0,102 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-565 до проектируемого КР-3, КЛ-0,4 кВ (2x0,105 км) от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-565 до проектируемого КР-4, 2КЛ-0,4 кВ (2х0,035 км) от проектируемых КР-3, КР-4 до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.Юности, д.20 (ООО ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-02953-Б-С/22 от 29.06.2022) | N_009-73-2-02.41-0682 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2x0,087 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-565 до проектируемого КР-3, КЛ-0,4 кВ (2x0,089 км) от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-565 до проектируемого КР-4, 2КЛ-0,4 кВ (2х0,034 км) от проектируемых КР-3, КР-4 до проектируемых КР-1, КР-2, г. Псков, ул. Юности, д.22 (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-03516-Б-С/22 от 29.06.2022) | N_009-73-2-02.41-0683 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,09 км) с установкой КР и прибора учета (2 т.у.), г.Псков, ул.Советская, д.5, пом.1001/1 (ООО Торговый комплекс Дог. № ПСК-05460-Э-С/22 от 02.11.2022) | N_009-73-2-02.41-0691 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (0,129 км) от 1, 2 СШ ТП-567 до КР-1, 2, КЛ-0,4кВ (0,166 км) от 1, 2 СШ ТП-567 до КР-3, 4 г.Псков, ул.Юности, д.32 (ООО ПИК-фонд имущества Дог.No ПСК-05741-Э-С/22 от 09.11.2022) | N_009-73-2-02.41-0694 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение ПИР, СМР перенесены на 2024 год в связи с расторжением договора подряда
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,13 км) от КР 690-19, 690-20 до проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Балтийская, д.18, корпус 2 (ООО СЗ СУ-79 Дог. № ПСК-06624-Э-С/22 от 17.03.2023) | N_009-73-2-02.41-0702 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение ПИР, СМР перенесены на 2024 год в связи с расторжением договора подряда
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,22 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-566 до проектируемого КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,22 км) от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-566 до проектируемого КР-2, г. Псков. ул. Линейная, д.87 (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-06565-Э-С/22 от 28.03.2023) | N_009-73-2-02.41-0704 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,335 км) от РУ-0,4 кВ 1 СШ ТП-566 до проектируемого КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,335 км) от РУ-0,4 кВ 2 СШ ТП-566 до проектируемого КР-2, г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (МКУ г. Пскова "Стройтехнадзор" Дог. № ПСК-06198-Э-С/22 от 04.05.2023) | N_009-73-2-02.41-3848 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы не планировались в 2023, выполнены досрочно
2.1.1.1.3 | Строительство спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,3 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-696 до проектируемого КР-1, от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-696 до проектируемого КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от проектируемых КР-1 до КР-3, от КР-2 до КР-4, Псковский р-н, д. Борисовичи (ООО "Капитал инвестстрой" Дог. № ПСК-01287-Б-С/23 от 31.05.2023) | N_009-73-2-02.41-3849 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,113 км) от ТП-134 до ВРУ объекта заявителя, с установкой прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, сквер имени 60-летия Октября, в районе ул.Конной, ул.М.Горького, Рижского проспекта (МКУ г.Пскова "Стройтехнадзор" Дог. № ПСК-02491-Б-С/23 от 25.08.2023) | O_009-73-2-02.41-3854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (МКУ г.Пскова "Стройтехнадзор" Дог. № ПСК-02491-Б-С/23 от 25.08.2023)0
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ (0,02 км) от ТП-730, КЛ-0,4 кВ (0,049 км, 0,045 км) от БКТП с установкой КР3, КР4, КЛ-0,4 кВ (0,038 км, 0,04 км) от БКТП с установкой КР1, КР2, Псковский район, южнее д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-02738-Э-С/22 от 01.09.2022, Дог. № СПБ80-11409/20 от 30.09.2020) | N_009-73-2-03.31-4571 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.74-01 (1,01 км) до проектируемой ТП, КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.504-13 (0,63 км) до проектируемой ТП, ВЛ-10 кВ (0,01 км), г.Печоры, ул.Юрьевская, д.82а (Фонд социокультурных проектов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) | N_009-73-2-03.31-4572 | нд | 0.8 | 0 | 0.01 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8 | 0 | 0.01 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ РП-26 - ТП-660, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (0,072 км, 0,065 км) ф.399-05, ф.399-14, КЛ-0,4 кВ (6х0,205 км) от проектируемой БКТП, установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.), г.Псков, Завеличье, казарменный городок (ФКП Управление заказчика КС МО РФ - РУЗКС ЗВО Дог. № ПСК-05358-Б-С/22 от 03.10.2022) | N_009-73-2-03.31-4575 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в ходе исполнения инвестиционного проекта
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ-10 кВ (2х0,550 км) от ТП-554 до проектируемой ТП, спаренной КЛ-0,4 кВ (2х0,070 км, 2х0,075 км, 2х0,135 км) от проектируемой ТП с установкой КР и прибора учета электрической энергии (2 т.у.), Псковский р-н, д.Хотицы (ООО "СК "Возрождение-13" Дог. № ПСК-05828-Б-С/22 от 12.12.2022) | N_009-73-2-03.31-4582 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ. Ввод объекта был запланирован в 2024 году
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ (0,49 км) от РУ-10 кВ ТП-691, КЛ-10 кВ (0,4 км) от РУ-10 кВ ТП-732, спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-00600-Э-С/23 от 17.04.2023) | N_009-73-2-03.31-4584 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ (0,350 км) от РУ-10 кВ 1 СШ ТП-760 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ (0,350 км) от РУ-10 кВ 2 СШ ТП-760 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,08 км) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,08 км) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КР-2, установка прибора учета электрической энергии (2 т.у.), г.Псков, ул.Киселева (МКУ г. Пскова "Стройтехнадзор" Дог. № ПСК-00072-Э-С/23 от 10.05.2023) | N_009-73-2-03.31-4586 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,39 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.15-04, КЛ-10 кВ (0,031 км) до проектируемой ТП, ТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), спаренной КЛ-0,4 кВ (0,01 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Струго-Красненский район, в 400 м западнее д.Красный Дубок, в 1360 м северо-западнее д.Рожник, из земель АОЗТ "Вперед" (Костючков Николай Дмитриевич Дог. № ПСК-02702-Э-С/23 от 07.09.2023) | O_009-73-2-03.31-4587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Костючков Николай Дмитриевич Дог. № ПСК-02702-Э-С/23 от 07.09.2023)
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-6 кВ ТП-53 - ТП-285, со строительством недостающих участков кабельными линиями 6 кВ (4х0,11 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,095 км) от проектируемой ТП с установкой КР и прибора учета (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.3е (ООО Технология Дог. № ПСК-01385-Э-С/22 от 19.08.2022) | N_009-73-2-03.32-0042 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений привело к изменению протяженности трассы КЛ и снижению стоимости СМР
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета по договору ТП (1 т.у.), Плюсский район, рп Плюсса, ул.Промышленная, д.2 (ООО ДИАВАБ Дог. № ПСК-00015-Б-С/22 от 18.03.2022) | N_009-73-2-05.30-1803 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Отказ заявителя от реализации договора технологического присоединения
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Советской Армии, д.64 (ООО АрТим Дог. № ПСК-01618-Э-С/22 от 30.05.2022) | N_009-73-2-05.30-2061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Железнодорожная (ООО "Псков-Полимер" Дог. № ПСК-05349-Э-С/22 от 04.10.2022) | N_009-73-2-05.30-2575 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии (1 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул. Инженерная, д.1А (ООО "Псковтехгаз" Дог. № ПСК-04949-Э-С/22 от 13.10.2022) | N_009-73-2-05.30-2590 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 т.у.) по договору ТП, Псковский район, территория СНТ Черняковицы-2 (СНТ Черняковицы-2 Дог. № ПСК-05494-Э-С/22 от 24.10.2022) | N_009-73-2-05.30-2628 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Печоры, ул.Юбилейная, д.17 (МП Печорские теплосети Дог. № ПСК-00413-Э-С/23 от 17.02.2023) | N_009-73-2-05.30-2840 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Расторжение договора с подрядной организацией и перенос сроков реализации инвестиционного проекта на 2024 год
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Льва Толстого, д.4 (ФГБОУ ВО Псковский государственный университет Дог. № ПСК-00606-Э-С/23 от 22.06.2023) | O_009-73-2-05.30-3078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ФГБОУ ВО Псковский государственный университет Дог. № ПСК-00606-Э-С/23 от 22.06.2023)
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, Гдовский район, СТОО Добручинское (ООО ГДОВ МОЛОКО Дог. № ПСК-02584-Б-С/23 от 18.09.2023) | O_009-73-2-05.30-3380 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО ГДОВ МОЛОКО Дог. № ПСК-02584-Б-С/23 от 18.09.2023)
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,008 км) от ВЛ-10 кВ Л.136-06 с установкой прибора учета 10 кВ (1 т.у.), Великолукский район, примерно в 300 м по направлению на северо-запад от д.Лукьянцево (ООО Реал Дог. № ПСК-06393-Э-Ю/22 от 07.02.2023) | N_009-75-2-01.32-0257 | нд | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,680 км) от РУ-6 кВ ЗТП-205), установка прибора учета электрической энергии (1 т.у.) г.Великие Луки, ул.Малышева, д.32А (ИП Долинер Леонид Эллевич Дог. № ПСК-03190-Э-Ю/22 от 14.07.2022) | N_009-75-2-02.33-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений привело к изменению протяженности трассы КЛ и снижению стоимости СМР
2.1.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ (2х25 МВА), ВЛ-110 кВ (2х0,86 км), установка приборов учета электрической энергии (16 т.у.), Великолукский р-н, СП "Пореченская волость", ур.Болягино (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) | M_009-75-2-03.13-0001 | нд | 50 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -1.72 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -16 | 0 | 0 | перенос сроков реализации мероприятий по договору ТП на 2024 по причине смещения подрядчиком графика строительства ПС-110/10 кВ (Болягино);
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КВЛ-10 кВ (1,46 км) от ВЛ-10 кВ Л.312-01, КВЛ-10 кВ (1,55 км) от ВЛ-10 кВ Л.312-11, спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,04 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), Себежский район, д.Кузнецовка (МБОУ Кузнецовская средняя общеобразовательная школа Дог. № ПСК-06439-Э-Ю/22 от 06.02.2023) | N_009-75-2-03.31-0201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (0,400 МВА), КЛ-10 кВ (0,1 км) от л.161-04, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,09 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемого КР, с установкой прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.), г. Опочка, ул. Загородная (ООО "Первая Литейная Компания" Дог. № ПСК-00573-Э-Ю/23 от 30.05.2023) | N_009-75-2-03.31-0208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х0,136 км) от РУ-10 кВ ЗТП-11, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,16 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,305 км) с установкой КР, г.Новосокольники, ул.Матросова, д.28 (Администрация Новосокольнического района Дог. № ПСК-02906-Э-Ю/23 от 18.09.2023) | O_009-75-2-03.31-0217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП (Администрация Новосокольнического района Дог. № ПСК-02906-Э-Ю/23 от 18.09.2023)
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,63 МВА), КЛ-6 кВ (0,388 км) от РП-1 до проектируемой ТП, КЛ-0,4 кВ (2х0,015 км) от проектируемой ТП с установкой КР и прибора учета (2 т.у.), г.Великие Луки, ул.Новоселенинская (ИП Багнюк Валерий Николаевич Дог. № ПСК-01965-Э-Ю/22 от 30.08.2022) | N_009-75-2-03.32-0029 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 т.у.) по договору ТП, Новосокольнический район (ОАО Красное Знамя Дог. № ПСК-01995-Э-Ю/22 от 22.07.2022) | N_009-75-2-05.30-0988 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 т.у.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Гоголя, д.7 (ИП Долинер Леонид Эллевич Дог. № ПСК-04615-Э-Ю/22 от 29.08.2022) | N_009-75-2-05.30-1042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, Великолукский район, д.Шелково, ул.Лесхозная, д.8 (ООО Гармония-Мебель Дог. № ПСК-01883-Э-Ю/23 от 18.09.2023) | O_009-75-2-05.30-1394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Гармония-Мебель Дог. № ПСК-01883-Э-Ю/23 от 18.09.2023)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция ячеек 10 кВ ф.363-02, ф.363-04 ПС-363 СОМ методом "ретрофит" (2 шт.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023) | N_009-71-1-04.60-0179 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ (ПС-508): замена трансформаторов тока 10 кВ (3 шт.) в яч. 508-05, Гдовский район, СТОО Добручинское (ООО ГДОВ МОЛОКО Дог. № ПСК-02584-Б-С/23 от 18.09.2023) | O_009-73-1-03.13-0214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО ГДОВ МОЛОКО Дог. № ПСК-02584-Б-С/23 от 18.09.2023)
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-1-04.60-0256 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнен не весь комплекс запланированных работ, работы будут завершены в 1 квартале 2024 года
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ПС-85 методом "ретрофит" с установкой УРЗА (4 комплекта), Плюсский район, д.Заплюсье (ООО ПИНДСТРУП Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) | M_009-73-1-04.60-0257 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 504-13 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (1 шт.), г.Печоры, ул.Юрьевская, д.82а (Фонд социокультурных проектов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) | N_009-73-1-04.60-0262 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнен не весь комплекс запланированных работ, работы будут завершены в 1 квартале 2024 года
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ л.25-05 и ячейки СВ-10 ПС-25 методом «ретрофит» с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.), Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) | N_009-73-1-04.60-0263 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.8863 | 0 | 1.24 | 0 | 18 | 0 | 7440 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.287 | 0 | 1.346 | 0 | 11 | 0 | 7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5993 | 0 | 0.106 | 0 | -7 | 0 | -9 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) ( установка панелей управления ГЩУ для реализации двухпозиционных ключей выбора режима управления присоединением (146 ком. устройств), подключение цепей сигнализации ключей местного управления (МУ)/дистанционного управления (ДУ) к системе телемеханики, расширение емкости системы телемеханики по сбору телесигнала, замена серверного оборудования (1 комплекс) | K_000-73-1-03.13-0167 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) в части замены системы оперативного тока (1 система) | M_000-73-1-03.13-0204 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ "Псков" (ПС-53) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-73-1-03.13-0206 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-75-1-03.13-0099 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.8863 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.287 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5993 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | F_000-71-1-01.32-0043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | F_000-71-1-01.32-0044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | F_000-71-1-01.32-0053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | F_000-71-1-01.32-0054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-1 (замена опоры № 27 на У110-1+5 (1 шт.), установка оттяжек на опорах № 36-38; 41; 46; 50; 51; 55; 56, установка опоры в пролете опор № 32-33 (1 шт.), замена опор ж/б № 39; 40 на металлические У110-1П в месте перехода под ВЛ-330 кВ Кингисеппская-Псков (2 шт.) | M_000-73-1-01.12-0130 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | F_000-73-1-01.32-0290 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,6 км) | F_000-73-1-01.32-0296 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | F_000-73-1-01.32-0297 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | F_000-73-1-01.32-0302 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | F_000-73-1-01.32-0303 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 оп.142-145 (0,244 км), Печорский район | I_000-73-1-01.32-0403 | нд | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.146-07 отпайка на ТП-677 в пролетах оп.27 - оп.41 с переводом в кабельное исполнение (0,8 км), а/д общего пользования регионального значения Леоновщина -Трутнево на км 2+000 Гдовского района | N_000-73-1-01.32-0721 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | F_000-75-1-01.32-0068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,17 км) ЗТП-17 Л-5 с переводом в кабельное исполнение, г.Новосокольники, ул.Отса, д.13 (Администрация Новосокольнического района Дог. №ОЗУ-ПСК-00046/23 от 25.08.2023) | O_000-75-1-02.41-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по выносу сетей (Администрация Новосокольнического района Дог. №ОЗУ-ПСК-00046/23 от 25.08.2023)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек - 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-2 (расширение просек - 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-4 (расширение просек - 5,5 га) | K_004-71-1-01.12-0083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-1 (расширение просек - 3,6 га) | K_004-71-1-01.12-0084 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Чихачёвская-2 (расширение просек - 4 га) | K_004-71-1-01.12-0085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жадрицкая-2 (расширение просек - 4 га) | K_004-71-1-01.21-0049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Панкратовская-1 (расширение просек - 7 га) | K_004-71-1-01.21-0050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ратьковская-2 (расширение просек - 3 га) | K_004-71-1-01.21-0051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Северное Устье-1 (расширение просек - 8,5 га) | K_004-71-1-01.21-0052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Тинейская-1 (расширение просек - 15 га) | K_004-71-1-01.21-0053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Хотованьская-2 (расширение просек - 7,5 га) | K_004-71-1-01.21-0054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-3 (расширение просек - 9 га) | K_004-72-1-01.12-0102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жавровская-2 (расширение просек - 3 га) | K_004-72-1-01.21-0036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Плюсская-1 (расширение просек - 2,5 га) | K_004-73-1-01.12-0129 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Великолукская-1 (расширение просек - 1,4 га) | K_004-75-1-01.12-0055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Великолукская-2 (расширение просек - 2,6 га) | K_004-75-1-01.12-0056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нелидовская-1 (расширение просек - 1 га) | K_004-75-1-01.12-0057 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сиверстская-1 (расширение просек - 1,7 га) | K_004-75-1-01.12-0058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек - 0,9 га) | K_004-75-1-01.12-0059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Дубравская-1 (расширение просек - 0,1 га) | K_004-75-1-01.21-0035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-03 (замена провода на СИП - 8,1 км) | M_007-71-1-01.32-0192 | нд | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 100-02 (замена провода на СИП - 11,786 км) | M_007-73-1-01.32-0686 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 43-02 (замена провода на СИП - 2,865 км) | M_007-75-1-01.32-0157 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 3.7303 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5993 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ (0,308 км) ф.219-06, Дедовичский район, мост на объездной автодороге через реку Шелонь (ООО Строительная компания Балтийский берег Дог. №ОЗУ-ПСК-00032/22 от 17.08.2022) | N_000-71-1-01.33-0001 | нд | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,22 км) ф.282-06 отпайка на СТП-403, Псковский район (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. №ОЗУ-ПСК-00024/22 от 16.06.2022) | N_000-73-1-01.32-0699 | нд | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л.283-16 (отпайка на КТП-1213) (0,123 км), ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-1213 (0,137 км) Псковский район, д. Гнилуха (Краснов Алексей Андреевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00002/22 от 21.10.2022) | N_000-73-1-01.32-0708 | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в ходе исполнения инвестиционного проекта
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,3293 км) Л.361-05, Печорский район, а/д общего пользования регионального значения Гверстонь-Крупп-Кулье на км 16+400 - 28+882 (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. №ОЗУ-ПСК-00004/23 от 07.04.2023) | N_000-73-1-01.32-0722 | нд | 0 | 0 | 0.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,06 км) Л-12 ЛНО от РП-9, г.Псков, пересечение ул.Киселева и Рижского проспекта (ООО СпецТехСервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00080/22 от 29.12.2022) | N_000-73-1-01.41-4515 | нд | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переносом сроков выполнения СМР на февраль 2024 года
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ТП-660 (2х0,400 МВА), КЛ-10 кВ (0,085 км) ф.74-01, КЛ-10 кВ (0,045 км) ф.504-13, г.Печоры, ул. Юрьевская, д.82А (Фонд социокультурных проектов "Традиция" Дог. №ОЗУ-ПСК-00029/23 от 19.07.2023) | O_000-73-1-02.32-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы не планировались в 2023, выполнены досрочно
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-6 кВ (0,22 км) ТП-33 - ТП-201, КЛ-6 кВ (0,22 км) ТП-6 - ТП-202, г.Псков, Троицкий мост (ООО Строительная компания Балтийский берег Дог. №ОЗУ-ПСК-00019/22 от 11.03.2022) | N_000-73-1-02.33-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технического решения в ходе исполнения инвестиционного проекта
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,51 км) Л.131-05, ВЛ-0,4 кВ (0,17 км) ЗТП-13 Л-14 Л.131-06, г.Новосокольники, ул.Речная, д.3 (Администрация Новосокольнического района Дог. №ОЗУ-ПСК-00045/23 от 25.08.2023) | O_000-75-1-01.32-0171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы не планировались в 2023, выполнены досрочно
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-28 (0,065 км), а/д Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с республикой Белоруссия на участке км 468+000 - км 481+900, Пустошкинский район (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00025/22 от 16.03.2022) | N_000-75-1-01.41-1500 | нд | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ (2,46 км) ЛУО от ЗТП-32, ЗТП-1, ЗТП-7, Пустошкинский район (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00029-Ю/22 от 30.05.2022) | N_000-75-1-01.41-1540 | нд | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы не выполнены, перенесены на 2024
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,028 км) Л-2 от КТП-14 ф.312-02, Себежский р-н, д.Будкевщина, д.14 (Русак Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-ПСК-00050/22 от 17.10.2022) | N_000-75-1-01.41-1580 | нд | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пересмотр технических решений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,240 км) ф.114-07 ЗТП-861 Л-4 оп.4-7, ВЛ-0,4 (0,120 км) ф.114-07 ЗТП-861 Л-4 оп.7-11, г. Невель ул.Гвардейская, д.112 (Иванов Роман Михайлович Дог. №ОЗУ-ПСК-00038/23 от 26.09.2023) | O_000-75-1-01.41-1637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Иванов Роман Михайлович Дог. №ОЗУ-ПСК-00038/23 от 26.09.2023)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,09 км) Л-2 от ЗТП-2450 л.236-10, Великолукский район, д.Переслегино (Администрация Великолукского района Псковской области Дог. №ОЗУ-ПСК-00074/23 от 13.11.2023) | O_000-75-1-01.41-1640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Администрация Великолукского района Псковской области Дог. №ОЗУ-ПСК-00074/23 от 13.11.2023)
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (27676 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (5137 шт.) | K_000-76-1-05.30-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (348 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (514 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы не выполнены, перенесены на 2024
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66), ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО "ЗЭС" (6 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы не выполнены, перенесены на 2024
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Верхолино (ПС-240) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (12 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 241-06 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0200 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 147-06 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 62-03 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0202 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 241-05 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0203 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 112-06 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0204 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 1-01 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0205 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 118-02 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0206 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 147-05 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0207 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 118-01 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 118-07 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0209 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 68-04 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0210 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 1-06 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0211 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "ВЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 21 шт.) | M_000-71-1-04.60-0177 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 7-02 город (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0709 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 146-03 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0710 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 192-01 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0711 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 217-06 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0712 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 9-06 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0713 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 74-10 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0714 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 335-03 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0717 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 335-08 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0718 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 2-03 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0719 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0142 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка индикаторов повреждений 36 шт.) | J_000-73-1-04.60-0157 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "СЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 166 шт.) | M_000-73-1-04.60-0258 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 78-01 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-75-1-01.32-0170 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "ЮЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 185 шт.) | M_000-75-1-04.60-0227 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.703 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | -0.038 | -1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ (2,546 км), строительство КЛ-10 кВ (1,718 км) с разделением связи 1 СШ-10 ПС-№114 - 1 СШ-10 ПС-№129 и 2 СШ-10 ПС-№114 - 2 СШ-10 ПС-№129, Невельский район | K_000-75-2-01.32-0241 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.703 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | -0.038 | -1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений в процессе выполнения СМР
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.69 | 0 | 16.315 | 0 | 8.984 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 0 | 16.315 | 0 | 8.984 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.6 | Переустройство ВЛ-10 кВ (0,1 км) л.76-07, Пушкиногорский район (по договору с ООО "Автомобильные дороги Пскова" от 19.12.2022 № ОЗУ-ПСК-00073/22) с передачей имущества на баланс Псковского филиала | O_000-71-1-01.32-0213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы не планировались в 2023, выполнены досрочно
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (0,115 км) Л.1-05 ЗТП-4 - ЗТП-5, г.Остров, ул.Карла Маркса (ООО "АВАНТА ИНВЕСТ" Дог. №ОЗУ-ПСК-00046/22 от 01.03.2023) | N_000-71-1-02.32-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ (0,125 км) л.8 от ЗТП-17, КЛ-0,4 кВ (0,123 км) л.16 от ЗТП-17, ВЛ-0,23 кВ (0,085 км) ЛУО от ЗТП-17, г.Пыталово, ул.Юнкерова, д.27 (Островская МБ Дог. №ОЗУ-ПСК-00034/22 от 10.11.2022) | N_000-71-1-02.41-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы не планировались в 2023, выполнены досрочно
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации радиосети на базе ПО "ВЭС" (1 комплекс) | K_000-71-1-04.30-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отмена закупочной процедуры
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЗЭС" (1 комплекс) | K_000-72-1-04.30-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с длительной поставкой оборудование не принято на учет, ввод будет осуществлен в 2024
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,043 км) Л-1 от ТП-103, ВЛ-0,4 кВ (0,043 км) Л-11 (НО) от ТП-103, г.Псков, ул.Я.Райниса, возле д.64 (Анастасов Сергей Михайлович Дог. №ОЗУ-ПСК-00072/22 от 16.03.2023) | N_000-73-1-01.41-4525 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы не планировались в 2023, выполнены досрочно
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,065 км) Л-5 от КТП №135 л.172-01, Псковский р-н, д.Хотицы (Коренблюм Анатолий Викторович Дог. №ОЗУ-ПСК-00076/22 от 27.02.2023) | N_000-73-1-01.41-4526 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ л.240-07 и л.240-10 с переводом в кабельное исполнение (2х4 км) с установкой реклоузеров (2 шт.), Псковский район, для электроснабжения островов Белов и Залит | N_000-73-1-02.32-0018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (0,1 км) ПС283 – РП40 ф.283-03, КЛ-10 кВ (0,1 км) ПС283 – РП40 ф.283-15, г.Псков, ул.Юбилейная, д.22 (ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" Дог. №ОЗУ-ПСК-00008/23 от 19.04.2023) | N_000-73-1-02.32-0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений в процессе выполнения ПИР
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КЛ-10 кВ ТП-533-ТП547 (0,105 км), КЛ-10 кВ ТП586-ТП533 (0,105 км), г. Псков, ул. Ижорского батальона, д. 17 (Псковская сетевая компания Дог. №ОЗУ-ПСК-00020/23 от 18.09.2023) | O_000-73-1-02.32-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Псковская сетевая компания Дог. №ОЗУ-ПСК-00020/23 от 18.09.2023)
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КЛ-6 кВ (0,16 км) ПС-73-ТП-86, КЛ-6 кВ (0,16 км) ПС-73-ТП-558, КЛ-6 кВ (0,16 км) ТП-25-ТП-86, ВЛ-0,4 кВ (0,147 км) Л-1 ТП-23, ВЛ-0,4 кВ (0,099 км) Л-11 Н.О. от ТП-23. г.Псков, ул. Белинского, пр-кт Энтузиастов, пер.Белинского, д.1, д.2, д.3 (АО "Результат" Дог. №ОЗУ-ПСК-00014/23 от 11.05.2023) | O_000-73-1-02.33-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (АО "Результат" Дог. №ОЗУ-ПСК-00014/23 от 11.05.2023)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,135 км) Л-2 от ТП-584 с частичным переводом в кабельное исполнение: КЛ-0,4 кВ от ТП-584 (0,1 км), КЛ-0,4 кВ от ТП-727 (0,23 км), г.Псков, ул.Крестки, д.11, д.9, д.13, д.15, д.19 (ООО "Высота-Псков" Дог. №ОЗУ-ПСК-00065/22 от 24.03.2023) | N_000-73-1-02.41-0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение спаренной КЛ-0,4 кВ (0,06 км) между оп.48-49 ВЛ-0,4 кВ ТП94 Л-1, г.Псков, Прибрежный проезд, д.2 (ООО Специализированный застройщик Псковоблстрой Дог. №ОЗУ-ПСК-00043/23 от 04.09.2023) | O_000-73-1-02.41-0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Специализированный застройщик Псковоблстрой Дог. №ОЗУ-ПСК-00043/23 от 04.09.2023)
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 708,72 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №59 (1,117 км), г. Псков, ул. Шереметьева, ул. Освободителей, ул. Балтийская | O_000-73-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по решению Псковского городского суда Псковской области №2-3430/2022 от 04.10.2024
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества РП-10/0,4 кВ №1 (1 шт.), д. Усово, Невельский район | O_000-75-5-06.70-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по решению Псковского городского суда Псковской области №2-3526/2022 от 22.08.2024
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества РП-10/0,4 кВ №2 (1 шт.), д. Шершни, Усвятский район | O_000-75-5-06.70-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по решению Псковского городского суда Псковской области №2-3534/2022 от 15.08.2023
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сушильных шкафов (21 шт.) | K_000-76-1-06.40-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Псковской области (1 система) | M_000-76-1-06.70-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотного (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (28 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (4 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории для высоковольтных испытаний на полноприводном шасси (1 шт.) | L_000-76-1-07.10-0066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0094 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0096 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0133 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0135 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение экскаватора колесного (2 шт.) | N_000-76-1-07.10-0137 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение коммутатора модульного ЛВС (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение сканера планшетного типа с автоподатчиком (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (11 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительная поставка оборудования
2.1.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительная поставка оборудования
2.1.6 | Приобретение видеопанели для ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ленточной библиотеки (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение моноблоков (330 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактически закуплено 22 комплекта оборудования
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (110 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора контроля изоляции и настройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектроскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора для определения класса промышленной чистоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактически закуплена 91 единица оборудования
2.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (136 шт.) | I_000-76-1-07.30-0112 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (269 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора по геопозиционированию (4 шт.) | K_000-76-1-07.30-0143 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0147 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0153 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение составной лестницы (15 комплектов) | K_000-76-1-07.30-0162 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0163 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изначально планировалась оплата кредиторской задолженности, в соответствии с протоколом от 13.12.2023 № 28 было принято решение закупить 17 РИСЭ в связи с АВР
2.1.6 | Приобретение бытовки для технологического обеспечения бригад (4 шт.) | M_000-76-1-07.30-0208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение устройств автоматической балансировки (54 шт.) | N_000-76-1-07.30-0232 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы не выполнены, перенесены на 2024
2.1.6 | Приобретение трехфазных промышленных стабилизаторов (18 шт.) | N_000-76-1-07.30-0233 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (4 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС (15,238 км) на участке БС «МТС» (60-0478, г. Дно) – ПС-116 «Дно» - ВЛ-110 кВ «Светлая-2» | N_008-76-1-04.10-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Проектирование. Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,301 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.148-14, КЛ-10 кВ (0,440 км) до проектируемой ТП, КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от проектируемой ТП, от ЗТП-22 до проектируемых КР с установкой КР и прибора учета (2 т.у.), г. Пыталово, ул. Юнкерова, д. 27 (ГБУЗ ПО Островская межрайонная больница Дог. № ПСК-01245-Э-В/22 от 09.11.2022) | N_009-71-2-03.31-0106 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ТП-10/0,4 кВ №136 (0,25 МВА), Локнянский район, рп Локня, ул. Шарикова | O_000-71-5-03.31-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-370/2022 от 15.12.2022 Бежаницкий районный суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Хохлова Владимира Андреевича (КЛ-10 кВ (1,584 км), КЛ-0,4 кВ (0,8 км), БКТП 10/0,4 (5,76 МВА), г. Псков, микрорайон №14, № 15 (ул. Инженерная, ул. Юности) | O_000-76-5-03.31-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В целях реализации задач, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, руководствуясь Порядком взаимодействия дочерних обществ ПАО «Россети» с владельцами электросетевых активов при подготовке сделок по консолидации, утвержденным приказом ПАО «Россети» от 18.04.2019 № 77, а также в соответствии с п. 6.1.7 Регламента осуществления деятельности по консолидации электросетевых активов, утвержденного приказом ПАО «Россети Северо-Запада» от 16.12.2022 № 624 утвержден Перечень проектов ПАО «Россети Северо-Запад» по консолидации электросетевых активов на 2 кв.2023.
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ТП-10/0,4 кВ №428 (0,25 МВА), Локнянский р-н, д.Кладовицы | O_000-71-5-03.31-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-370/2022 от 15.12.2022 Бежаницкий районный суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Добродеева Бориса Сергеевича (Псковский район, д.Родина) (КЛ-10 кВ (0,39 км) ТП-666 - ТП-665; 2БКТП-665 10/0,4 | O_000-76-5-03.31-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В целях реализации задач, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, руководствуясь Порядком взаимодействия дочерних обществ ПАО «Россети» с владельцами электросетевых активов при подготовке сделок по консолидации, утвержденным приказом ПАО «Россети» от 18.04.2019 № 77, а также в соответствии с п. 6.1.7 Регламента осуществления деятельности по консолидации электросетевых активов, утвержденного приказом ПАО «Россети Северо-Запада» от 16.12.2022 № 624 утвержден Перечень проектов ПАО «Россети Северо-Запад» по консолидации электросетевых активов на 2 кв.2023.
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (1,21 км), Л-1, Локнянский р-н, д.Козино | O_000-71-5-01.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-370/2022 от 15.12.2022 Бежаницкий районный суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (0,802 км) Л-2, Локнянский р-н, д.Козино | O_000-71-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-370/2022 от 15.12.2022 Бежаницкий районный суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ТП-10/0,4 кВ (0,16 МВА), Псковский р-н, Середкинская волость, д.Знаменка | O_000-73-5-03.31-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-104/2023 от 12.01.2023 Псковский районный суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (3,816 км), Псковский р-н, Середкинская волость, д.Знаменка | O_000-73-5-01.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-104/2023 от 12.01.2023 Псковский районный суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества КТП-10/0,4 кВ №96 "Лесничество" (0,25 МВА), г.Пыталово | O_000-71-5-03.31-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5532/2022 от 28.11.2023 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (1,2 км), Л-1 от ТП-96 "Лесничество", г.Пыталово | O_000-71-5-01.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5532/2022 от 28.11.2023 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (0,07 км), Л-2 от ТП-96 "Лесничество", г.Пыталово | O_000-71-5-01.41-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5532/2022 от 28.11.2023 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (1,5 км), Л-1 от КТП-248 "Выгонная", г.Пыталово | O_000-71-5-01.41-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5532/2022 от 28.11.2023 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (1,4 км), Л-2 от КТП-248 "Выгонная", г.Пыталово | O_000-71-5-01.41-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5532/2022 от 28.11.2023 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: трансформаторы 6 кВ ТМ-400/6 (2х0,4 МВА), расположенные в здании ЗТП-1187, г.Великие Луки, наб.Новослободская | O_000-75-5-03.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5290/2022 от 23.11.2022 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-10 кВ (1,28 км), ф.138-06 отпайка на ТП-1121 "Знаменка", Псковский р-н, Середкинская волость, д.Знаменка | O_000-73-5-01.32-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5596/2022 от 27.12.2022 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-10 кВ (0,96 км), ф.138-06 отпайка на ТП-38 "Зверохозяйство", Псковский р-н, Середкинская волость, д.Знаменка | O_000-73-5-01.32-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5596/2022 от 27.12.2022 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Пузыня Андрея Петровича (КЛ-10 кВ (0,534 км) ф.282-02 от РП-44 до БКТП-554, КЛ-10 кВ (0,534 км) ф.282-20 от РП-44 до БКТП-554, РП-44 (1 шт.), 2БКТП-554 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,239 км) от БКТП-554 до КР-554-06, КР-554-05, КЛ-0,4 кВ (2х0,124 км) от БКТП-554 до КР-554-04, КР-554-03, КЛ-0,4 кВ (2х0,179 км) от БКТП-554 до КР-554-02, КР-554-01, Псковский район, д.Хотицы, ул.Загородная, д.8, 6, 4 | O_000-76-5-03.31-0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Имущество по договору дарения от 25.12.2023 №727 от Пузыни А.П..; Приказ о принятии к учёту №787 от 25.12.2023
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ Л-1 от оп. №1 до оп. №49 (1,775 км) от ТП №320 ф.253-05, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от оп.№1 до оп.№18 (0,668 км) от ТП № 320 ф.253-05 Псковский район, д. Щиглицы. | O_000-73-5-01.41-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездно полученное имущество по решению Псковского городского суда Псковской области по Делу №2-4175/2023 от 14.08.2023
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества РУ-10 кВ (1 комплект) ЦРП №21, г. Великие Луки, пр. Гагарина, д.127а | O_000-75-5-06.70-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездно полученное имущество по решению Псковского городского суда Псковской области №2-5398/2022; №2-5399/2022 от 19.12.2022; №2-5620/2022 от 27.12.2022
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества РУ-6 кВ (1 комплект) ЦРП №9, г.Великие Луки, Октябрьский пр-кт, д.138 | O_000-75-5-06.70-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездно полученное имущество по решению Псковского городского суда Псковской области №2-5398/2022; №2-5399/2022 от 19.12.2022; №2-5620/2022 от 27.12.2022
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества КЛ-10 кВ (0,015 км) от оп.20 до ЗТП№1183 ф.130-18 ПС130-ЗТП№1183 г.Великие Луки, ул.Новосокольническая | O_000-75-5-02.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездно полученное имущество по решению Псковского городского суда Псковской области №2-5398/2022; №2-5399/2022 от 19.12.2022; №2-5620/2022 от 27.12.2022
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Арсамерзоева Рашида Алхаевича (КЛ-6 кВ (2х0,06 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,105 км), КТП-6/0,4 (0,25 МВА), Себежский район, рп Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.25) | O_000-76-5-03.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Имущество по договору дарения от 07.12.2023 №244 от Арсамерзоева Р.А.; Приказ о принятии к учёту №767 от 20.12.2023
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества КТП-10/0,4 кВ №427 "ХДСУ" (0,250 МВА), рп.Локня, ул. Победы | O_000-71-5-03.31-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездно полученное имущество по решению псковского городского суда Псковской области №2-5630/2022 от 19.12.2022
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества КТП №340 «Монолит» (0,040 МВА), Псковский р-н, д. Перелазово | O_000-73-5-03.31-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездно полученное имущество по решению псковского городского суда Псковской области №2-2072/2023 от 21.03.2023
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-10 кВ (0,006 км) отпайка на КТП №340 «Монолит», Псковский р-н, д. Перелазово | O_000-73-5-01.32-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездно полученное имущество по решению псковского городского суда Псковской области №2-2072/2023 от 21.03.2023
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (0,325 км) от оп.1 до оп.8 от КТП №340 «Монолит», Псковский р-н, д. Перелазово | O_000-73-5-01.41-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездно полученное имущество по решению псковского городского суда Псковской области №2-2072/2023 от 21.03.2023
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ЗТП-10/0,4 кВ №1142 (0,250 МВА), г.Великие Луки, ул.Дальняя | O_000-75-5-03.31-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездно полученное имущество по решению Великолукского, Арбитражного суда Псковской области по Делу №2-492/2023 от 20.04.2023;по Делу №2-471/2023 от 10.04.2023;по Делу №А52-2850/2023 от 08.08.2023.
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ЗТП-10/0,4 кВ №1183 (0,250 МВА), г.Великие Луки, ул.Новосокольническая | O_000-75-5-03.31-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездно полученное имущество по решению Великолукского, Арбитражного суда Псковской области по Делу №2-492/2023 от 20.04.2023;по Делу №2-471/2023 от 10.04.2023;по Делу №А52-2850/2023 от 08.08.2023.
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ЗТП-10/0,4 кВ №840 (0,410 МВА), г.Невель ул.Заводская | O_000-75-5-03.31-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездно полученное имущество по решению Великолукского, Арбитражного суда Псковской области по Делу №2-492/2023 от 20.04.2023;по Делу №2-471/2023 от 10.04.2023;по Делу №А52-2850/2023 от 08.08.2023.
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ЗТП-10/0,4 кВ №885 (0,250 МВА), г.Невель, ул.Нахимсона | O_000-75-5-03.31-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездно полученное имущество по решению Великолукского, Арбитражного суда Псковской области по Делу №2-492/2023 от 20.04.2023;по Делу №2-471/2023 от 10.04.2023;по Делу №А52-2850/2023 от 08.08.2023.
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Республика Карелия | Г | нд | 13.66 | 0 | 291.214 | 3.6 | 3.875 | 0 | 138 | 168.769 | 4351 | 0 | 0 | нд | 27.497 | 0 | 432.0316 | 4.4261 | 8.6402 | 0 | 179 | 129.979 | 4988 | 0 | 0 | 13.837 | 0 | 140.8176 | 0.8261 | 4.7652 | 0 | 41 | -38.79 | 637 | 0 | 0 | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 13.66 | 0 | 291.214 | 3.6 | 3.875 | 0 | 138 | 168.769 | 4351 | 0 | 0 | нд | 27.497 | 0 | 432.0316 | 4.4261 | 8.6402 | 0 | 179 | 129.979 | 4988 | 0 | 0 | 13.837 | 0 | 140.8176 | 0.8261 | 4.7652 | 0 | 41 | -38.79 | 637 | 0 | 0 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | 13.4 | 0 | 154.891 | 3.6 | 3.875 | 0 | 11 | 0 | 1500 | 0 | 0 | нд | 19.311 | 0 | 173.6554 | 4.4261 | 5.9572 | 0 | 21 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 5.911 | 0 | 18.7644 | 0.8261 | 2.0822 | 0 | 10 | 0 | 335 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 13.4 | 0 | 154.725 | 3.6 | 3.755 | 0 | 2 | 0 | 1496 | 0 | 0 | нд | 19.311 | 0 | 173.6554 | 4.4261 | 5.9572 | 0 | 5 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 5.911 | 0 | 18.9304 | 0.8261 | 2.2022 | 0 | 3 | 0 | 331 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 4 | 0 | 80.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | нд | 5.178 | 0 | 100.2035 | 0 | 1.4532 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 19.2235 | 0 | 1.4532 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 3 | 0 | 57.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | нд | 7.733 | 0 | 57.0516 | 0 | 2.262 | 0 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 4.733 | 0 | -0.7384 | 0 | 2.262 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 6.4 | 0 | 15.955 | 3.6 | 3.755 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 6.4 | 0 | 16.4003 | 4.4261 | 2.242 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4453 | 0.8261 | -1.513 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Л-43П-5 (протяженностью 0,05 км) и монтаж ТП 400/10/0.4 с установкой прибора учета (1 шт.) в п. Пиндуши Медвежьегорского района (технологическое присоединение ООО «Автодороги Вытегра» № КАР-01125-Э-П/22 от 16.05.2022) | N_009-33-2-01.32-3174 | нд | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.02.2023 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-12-19, Л-12-13, (ориентировочно 1х0,175, 1х0,105 км) с монтажом двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х400) и строительством четырех КЛ-0,4 кВ (ориентировочно 2х0,12 км, 2х0,2 км) Республика Карелия, г.Беломорск, кад.№ЗУ 10:11:0010604:241, Беломорского района (договор на технологическое присоединение многоэтажной жилой застройки АО "Карелстроймеханизация", №КАР-03225-Э-К/22 от 28.09.2022 г.) | N_009-32-2-01.32-2537 | нд | 0.8 | 0 | 0.28 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2023 | 0.8 | 0 | 0.267 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 | 0 | -0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ (ориентировочно 0,14 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-55-06 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (400 кВА), Республика Карелия, п.Калевала, кад.№ЗУ 10:17:0020404:469, Калевальского района (договор на технологическое присоединение жилая застройка для семей имеющих трех и более детей "Ликопяя" УКС, №КАР-00941-Э-К/22 от 09.09.2022 г.) | N_009-32-2-02.32-2533 | нд | 0.4 | 0 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06.2023 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6736e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Установка реклоузера 10 кВ (1 шт), пункта коммерческого учета 10 кВ (1 ту) в Медвежьегорском районе (технологическое присоединение ООО «Медвежья Гора» №КАР-04398-Э-П/22 от 05.04.2023г.) | N_009-33-2-01.32-3191 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6,10 кВ от Л-24-67 (ВЛ-6 кВ ориентировочно 0,02 км), Л-13С-05 (ВЛ-10 кВ ориентировочно 1,18 км) с переводом питания части ЛЭП-6 кВ Л-24-72 на Л-24-67, монтажом ТП-6/0,4, 10/0,4 кВ (400 кВА) (2 шт), строительством КЛ-0,4 кВ (ориентировочно 0,44 км) Республика Карелия, г. Суоярви (технологическое присоединение АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"" № ТП КАР-00101-Э-С/23 от 10.02.2023г.) | N_009-31-2-01.32-0258 | нд | 1.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 1.6 | 0 | 0.659 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.541 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.1.1.3 | Строительство двухцепной КВЛ-6 кВ (ориентировочно 4,8 км) с устройством линейного ответвления от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ Л-05-06 от ГЭС-5, Л-17-06 от ГЭС-5 и монтажом двух ПКУ-6 кВ, Республика Карелия, Беломорский район, кад.№10:11:0073504:468, Беломорского района (договор на технологическое присоединение визит-центр УКС РК, №КАР-01607-Э-К/22 от 09.11.2022 г.) | N_009-32-2-01.33-2545 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 4.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8261 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ (ориентировочно 0,69 км) с заменой провода на СИП ВЛ-6 кВ Л-24-73 (0,54 км) с монтажом ТП-6/0,4 кВ (2*400 кВА), Республика Карелия, г.Суоярви (технологическое присоединение УКС Минстроя РК № ТП КАР-02984-Э-С/22 от 13.12.2022 г.) | N_009-31-2-02.33-1891 | нд | 0.8 | 0 | 0.54 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0.8 | 0 | 0.55 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 6,872 км и КЛ -10 кВ протяженностью 2,168 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,592 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,147 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочно 0,08 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-55-09 с монтажом реклоузера (1 шт) и ТП-10/0,4 кВ (250 кВА), Республика Карелия, пгт. Калевала, кад. № ЗУ10:17:0010702:277, Калевальского района (договор на технологическое присоединение здания дошкольного учреждения БУ РК "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры РК", № КАР-00621-Э-К/23 от 25.05.2023) | N_009-32-2-01.32-2539 | нд | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2023 | 0.25 | 0 | 0.0763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ (ориентировочно 0,43 км) с устройством линейного ответвления от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Л-12-09 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (250 кВА), Республика Карелия, г.Беломорск, ул.Поморская, д.№26, кад.№10:11:0010806:117, Беломорского района (договор на технологическое присоединение базовой станции ПАО "Ростелеком Северо-Запад", №КАР-02825-Э-К/22 от 06.09.2022 г.) | N_009-32-2-02.32-2534 | нд | 0.25 | 0 | 0.005 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2023 | 0.25 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | -0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии на ВЛ-10 кВ Л-63-8 в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО "Гранитные мастерские" №СПБ80-30969П/21 от 29.04.2022) | N_009-33-2-05.20-0026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-22-12 ориентировочной протяженностью 7,14 км, строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, в Прионежском районе (технологическое присоединение ООО Федоренко Н.В. № КАР-03036-Э-П/22 от 24.08.2022г) | N_009-33-2-01.32-3180 | нд | 0.25 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2023 | 0.25 | 0 | 6.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочно 3 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-57-11 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) , Республика Карелия, Лоухский район, в районе п.Кестеньга, кад.№ЗУ 10:18:0090301:226 (договор на технологическое присоединение производственного здания ООО "Калгувара" №КАР-03082-Э-К/22 от 13.09.2022 г.) | N_009-32-2-01.32-2536 | нд | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 1.25 | 0 | 2.82 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (ориентировочно 3,1 км) от ячейки №8 КРУН-6 кВ ПС 35 кВ Леппясилта (ПС 6С) с установкой ПКУ (1 шт.) в Питкярантском р-не (технологическое присоединение ООО "Стройкарелкамень" № КАР-03485-Э-С/22 от 02.12.2022) | N_002-31-2-01.33-2029 | нд | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ (ВЛ-6 кВ (ориентировочно 0,55 км), КЛ-6 кВ (ориентировочно 0,23 км)) от Л-39С-63 с установкой ТП-6/0,4 (400 кВА) в р-не п. Харлу Питкярантского р-на (технологическое присоединение Демченко И.А. № КАР-04216-Э-С/22 от 28.12.2022 г.) | N_009-31-2-01.33-2030 | нд | 0.4 | 0 | 0.55 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.2023 | 0.4 | 0 | 0.679 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ Л-22с-61 (0,85 км) с установкой ПКУ (1 шт) в р-не п. Рускеала м. Сакисюрья г. Сортавала (технологическое присоединение Зимина М.Ю. № КАР-04522-Э-С/22 от 17.02.2023 г.) | N_009-31-2-01.33-2031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ «Гранит» с трансформаторами 2х16 МВА в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-03.13-1000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022
3.1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-01.12-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022
3.1.1.1.3 | Строительство ввода ВЛ-6 кВ от Л-26-70 (ориентировочно 0,01 км), с монтажом реклоузера 6кВ (1 шт.), установкой одного ПКУ в Питкярантском р-не (технологическое присоединение Ладожское №КАР-01220-Б-С/23 от 01.06.2023) | O_009-31-2-03.32-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.08.2023 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение Ладожское №КАР-01220-Б-С/23 от 01.06.2023
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ (ориентировочной протяжёностью 0,83 км), установка дополнительной ячейки 10 кВ на ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П) - 1 шт., монтаж пункта коммерческого учета электроэнергии 10 кВ (1 ту) в п. Мелиоративный Прионежского района (технологическое присоединение ООО "АБЗ-ВАД" № КАР-01000-Э-П/23 от 22.06.2023) | O_009-33-2-01.32-3195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО "АБЗ-ВАД" № КАР-01000-Э-П/23 от 22.06.2023
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-732 (ориентировочно 0,03 км) и монтаж 1 шт. прибора учёта в д. Авдеево Пудожского района (технологическое присоединение ООО "Карелия Стоун Компани" № КАР-00668-Э-П/23 от 29.05.2023) | O_009-33-2-01.41-4014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО "Карелия Стоун Компани" № КАР-00668-Э-П/23 от 29.05.2023
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Шуя (ПС 21) с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 11 КРУМ-6 кВ (технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-04513-Б-П/22 от 12.05.2023) | O_009-33-1-03.13-2801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-04513-Б-П/22 от 12.05.2023
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-14 с установкой прибора учета на опоре №19 (технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-01883-Б-П/22 от 12.05.2023) | O_009-33-1-01.32-3267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-01883-Б-П/22 от 12.05.2023
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.166 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.166 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 1 км, КЛ-35 кВ протяженностью 0,12 км с устройством линейного ответвления от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог до проектируемого КРУ 35 кВ Сегозерской ГЭС , п.Попов Порог, Сегежский район (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | нд | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.166 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя, невозможность выполнения работ по прокладке КЛ 35 кВ по территории Сегозерской ГЭС
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Станкозавод (ПС-69) в г. Петрозаводск с установкой приборов учета электрической энергии 2 шт. в ячейках В-7, В-17 (технологическое присоединение № 34-00034П/21, 34-00035П/21 от 19.05.2021г с ИП Ивановым А.О.) | M_009-33-1-03.13-2798 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.02.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС №2С "Куокканиеми" (35 кВ) с заменой трансформаторов тока 10кВ (4 шт) в ячейке №1 выключателя линии Л-02C-02 и ячейке №4 выключателя трансформатора ВТ-1-10 КРУН-10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) и ПКУ-10 кВ (1 шт.) (технологическое присоединение ИП Охотина Л.Е. № СПБ80-32744С/21 от 01.03.2022) | N_009-31-1-03.13-0992 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ ВЛ-06C-71 на ПС 35 кВ № 6С "Лепясилта" с заменой трансформаторов тока (2 шт.) (технологическое присоединение ООО "Стройкарелкамень" № КАР-03485-Э-С/22 от 02.12.2022) | N_009-31-1-03.21-0128 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-3503 6/0,4 кВ СНТ Железнодорожник Лучевое-2 с организацией системы учета электроэнергии 1 система. (технологическое присоединение СНТ СН «Железнодорожник» № КАР-02757-Э-П/22 от 13.10.2022г) | N_009-33-1-03.31-3131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ ЮПЗ (ПС 46П) с заменой прибора учета в ячейке №13 (1 ту) (технологическое присоединение ООО "Деловой дом" № КАР-00382-Э-П/23 от 02.05.2023) | N_009-33-1-03.31-3134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ хозяйственным способ. Работы запланированы на 2024г
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ № 27 "Сортавала" с заменой трансформаторов тока 6 кВ (2 шт) в ячейке №14 выключателя линии Л-27-65 КРУН-6 кВ (технологическое присоединение ОАО "РЖД" № КАР-02226-Б-С/22 от 09.02.2023 г.) | O_009-31-1-03.13-0993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ОАО "РЖД" № КАР-02226-Б-С/22 от 09.02.2023 г.
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС 67) с заменой пиборов учёта в ячейках №4, №34 (технологическое присоединение ИП Луценко В.В., № КАР-00660-Б-П/23 от 20.06.2023) | O_009-33-1-03.13-2802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ИП Луценко В.В., № КАР-00660-Б-П/23 от 20.06.2023
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ ВЛ-26-70 на ПС 110 кВ № 26 "Ляскеля" с заменой трансформаторов тока (2 шт.) (технологическое присоединение Ладожское №КАР-01220-Б-С/23 от 01.06.2023) | O_009-31-2-03.32-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение Ладожское №КАР-01220-Б-С/23 от 01.06.2023
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 39С "Харлу" с заменой трансформаторов тока 6 кВ (2 шт) в ячейке №3 выключателя линии Л-39С-63 КРУН-6 кВ (технологическое присоединение Демченко И.А. Договор ТП № КАР-04216-Э-С/22 от 28.12.2022 г.) | N_009-31-1-03.21-0129 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0.26 | 0 | 136.323 | 0 | 0 | 0 | 69 | 168.769 | 2851 | 0 | 0 | нд | 0.73 | 0 | 147.6582 | 0 | 0.017 | 0 | 50 | 129.979 | 3153 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 11.3352 | 0 | 0.017 | 0 | -19 | -38.79 | 302 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием возможности предоставления отключений для производства работ. Отсутствие согласования на отключение системным оператором.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Березовка с заменой устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Березовка (Л-168) ) и автоматики управления ВС-110 кВ, заменой СОПТ, установкой трансформаторов тока 110 кВ в цепи силового трансформатора - 3 шт. в цепи ВС-110 кВ - 3шт. для оснащения ВЛ-168 ДЗЛ | L_000-33-1-03.13-2796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0.26 | 0 | 136.323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168.769 | 1 | 0 | 0 | нд | 0.73 | 0 | 147.6582 | 0 | 0.017 | 0 | 3 | 129.979 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 11.3352 | 0 | 0.017 | 0 | 2 | -38.79 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0.26 | 0 | 5.163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168.769 | 1 | 0 | 0 | нд | 0.73 | 0 | 19.3002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129.979 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 14.1372 | 0 | 0 | 0 | 2 | -38.79 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 30,83 га, длина линии 10,224 км | F_000-32-1-01.12-0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км | F_000-32-1-01.12-0017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров | F_000-33-1-01.32-1736 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 13.623 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.623 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом , запланированных на 2025 г., в связи с выполнением полного комплекса работ на участке от опоры 95 до поселка Интерпоселок.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.73 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием возможности предоставления отключений для производства работ, выполнена часть работ подрядной организацией ИП Шишкин Дмитрий Александрович, договор 121 от 09.08.2022
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (44 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.987 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.987 | 0 | 0 | 0 | Невозможность предоставления отключений ВЛ, как следствие перенос работ на 2024 год. Индивидуальный предприниматель Стародубцев Юрий Юрьевич по договору № 214 от 22.12.2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | нд | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2023 | 0.1 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных ВЛ 0,4 кВ от ТП-103 с заменой провода на СИП ориентировочной протяженностью 0,4 км, на участке ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-103 ориентировочной протяженностью 0,5 км (ул. Судостроительная, ул. Береговая с. Заозерье)с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.33-2997 | нд | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0.63 | 0 | 0.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | -0.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с выполнением дополнительных объемов при реализации ИП в 2023 году (С целью доведения до нормативных значений показателей качества электрической энергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 с заменой опор и провода длиной 1,873 км по линии, с разделением на две отдельные линии с совместной подвеской провода до оп. №4 в с.Рыбрека Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3119 | нд | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.03.2023 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (40,01 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.762 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (9,56 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 30.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,8 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.073 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-0,4 кВ от ТП-1 в д. Киндасово Прионежском районе РК, демонтаж опор 1 шт и провода 0,05 км, монтаж провода 0,05 км (Соглашение о компенсации ОЗУ-КАР-00022/23 от 10.07.2023г. с Дмитриевым В.И.) | O_000-33-1-01.41-3504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках Соглашения о компенсации ОЗУ-КАР-00022/23 от 10.07.2023г. с Дмитриевым В.И.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-357 в части выноса ВЛ (демонтаж 0,075 км, монтаж 0,07 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:05:0060124:11 в п.Салми Питкярантского р-на (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00009-П/23 от 06.04.2023 с ООО «ЖБИ») | N_000-31-1-01.41-3462 | нд | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-25п-5 «Рыбрека-Каскесручей» в части выноса ВЛ (демонтаж 1,4 км, монтаж 1,55 км) с территории карьера «Другорецкий-3» в Прионежском районе РК (Соглашение о компенсации №ОЗУ-00013П/21 от 17.05.2022 с ЗАО «Интеркамень») | N_000-33-1-01.32-3253 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части выноса ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 с подключением части ВЛ-0,4 кВ на ТП-3427 (демонтаж 30 м, монтаж 20 м), с земельного участка с кадастровым номером 10:03:0072602:1763 в Кондопожском районе РК (Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00010П/23 от 20.04.2023 с Ильиным П.А.) | N_000-33-1-01.41-3490 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, запланированных к выполнению на 2024 г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция (выносы ВЛ 10 кВ Л-2п-1 «Кончезеро-ФКРС» за границы земельных участков с ка-дастровыми номерами 10:03:0072602:102; 10:03:0072602:525; 10:03:0072602:318; 10:03:0072602:538; 10:03:0072602:539; 10:03:0072602:782; 10:03:0072602:762; 10:03:0072602:1763) (Кондопожский район, с. Кончезеро), демонтаж 5 опор и 0,35 км провода, монтаж2 опор и 0,23 км провода. (Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00012/23 от 12.05.2023 с Кондратьевой Н.Г. и др.) | O_000-33-1-01.32-3268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках Соглашения о компенсации № ОЗУ-КАР-00012/23 от 12.05.2023 с Кондратьевой Н.Г. и др.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-23-16 в части выноса участка ВЛ-6 кВ с земельного участка с кад. № 10:20:0022501:17 (демонтаж провода 0,123 км., демонтаж 1 опоры, монтаж провода 0,15 км., монтаж 2 опор) в Прионежском районе (Соглашение о компенсации № КРП-КАР-00005/23 от 28.08.2023г. с С.В. Коскела) | O_000-33-1-01.33-3104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках Соглашения о компенсации № КРП-КАР-00005/23 от 28.08.2023г. с С.В. Коскела
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-725 в части выноса ВЛ (демонтаж 0,1 км, монтаж 0,14 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:16:0040306:44 в п.Лахколампи Суоярвского р-на (Соглашение о компенсации №КРП-КАР-00006/23 от10.11.2023 с ООО «Финанс Бюро») | O_000-31-1-01.41-3540 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках Соглашения о компенсации №КРП-КАР-00006/23 от10.11.2023 с ООО «Финанс Бюро»
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-1061 заменой провода на СИП-2 протяжённостью 0,477 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с заменой провода на СИП-2 протяжённостью 0,281 км и монтажом СИП-2 протяженностью 0,056 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 с заменой провода на СИП-2 протяжённостью 0,746 км в с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10 кВ в части выноса ВЛ-10 кВ Л-23П-10 (демонтаж 8 м, монтаж 20 м) и ТП-966 (160 кВА) с монтажом РЛНД (1 шт.) с территории ООО "НПК "Карбон-Шунгит", земельный участок с кадастровым номером 10:13:0142002:3 в Медвежьегорском районе РК (Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00004-П/23 от 05.04.2023 с ООО "НПК "Карбон-Шунгит") | N_000-33-1-01.32-3265 | нд | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 131.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 128.358 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.802 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2 км | I_000-31-1-01.33-1991 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.07.2023 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-09 "ПС-7-Л-07-08" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 1,8 км | I_000-31-1-01.32-2130 | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.08.2023 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (РЛ-35-13-3 до РТП Мелиоратор) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 7,1 км | I_000-31-1-01.32-2152 | нд | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.07.2023 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | нд | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06.2023 | 0 | 0 | 37.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-28-04 "ПС-28 Вяртсиля- Партала" с заменой провода на СИП на участке 7 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2212 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | нд | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка и утверждение проектно-сметной документации.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 41,075 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | нд | 0 | 0 | 53.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06.2023 | 0 | 0 | 53.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | нд | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2023 | 0 | 0 | 16.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение подрядной организацией Промышленный Инжиниринг, договор №131 от 20.09.2022
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-64-18 "Пряжа - об.699" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 8,366 км. | J_000-33-1-01.32-3135 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 "ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 21,812 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 304 шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (8 754 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | Перераспределение количества между ИП в рамках одного договора подряда АО «Энергосервис Северо-Запада» договор №88 от 21.03.2023, а также увеличение дополнительного объемов установки приборов учета
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (184 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия (65 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Перераспределение количества между ИП в рамках одного договора подряда АО «Энергосервис Северо-Запада» договор №88 от 21.03.2023, а также увеличение дополнительного объемов установки приборов учета
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.456 | 0 | 110.718 | 0 | 2.666 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.456 | 0 | 110.718 | 0 | 2.666 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации производственного дома Сумпосадского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Сосновецкого мастерского участка - 1 система | M_000-32-1-06.10-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Лехтинского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Летнереченского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РП-21 "Сумпосад" - 1 система | M_000-32-1-03.31-2303 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-16К "БЛДК" - 1 система | M_000-32-1-03.21-0107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-12 "Беломорск" - 1 система | M_000-32-1-03.13-0044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Лоухского РЭС - 1 система | M_000-32-1-06.10-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Чупа - 1 система | M_000-32-1-06.10-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-45 "Чупа" - 1 система | M_000-32-1-03.13-0045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка" - 1 система | M_000-32-1-03.21-0108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Беломорского РЭС - 1 система | M_000-32-1-06.10-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации административного здания РПБ Кемского района электросетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля 6*6 (1 ед.) | K_000-34-1-07.10-0079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение шкафа вытяжного для нужд ПО ЗКЭС (3шт) | K_000-31-1-07.30-0133 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прибора для определения кислотного числа масла для нужд ПО ЗКЭС (1шт) | K_000-31-1-07.30-0136 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прибора для определения влагосодержания масла для нужд ПО ЗКЭС, ПО ЮКЭС (2шт) | K_000-31-1-07.30-0138 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение мегаомметра помехозащищенного -1 шт. | K_000-33-5-07.30-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора (3 шт.) | K_000-34-1-07.10-0083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля 4х4 (8шт.) | K_000-34-1-07.10-0085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка физических характеристик с 8 ед.на 9 ед. в связи с экономией, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-поставки с АВТОЗАВОД "ГАЗ № 374/401/22 от 08.08.2022
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси Газель (13 ед.) | K_000-34-1-07.10-0102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка физических характеристик с 13ед.на 15 ед. в связи с экономией, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-поставки с АВТОЗАВОД "ГАЗ № 374/401/22 от 08.08.2022
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости (7 шт.) | K_000-34-1-07.10-0105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.06.2023; 26.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м (2 шт) | K_000-34-1-07.10-0090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение легкового автомобиля для отделов и служб (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0106 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства для проверки РЗА РЕТОМ-21 в кол-ве 3 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | L_000-34-5-07.30-0029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.04.2023; 12.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | НИОКР.Разработка коммуникационного профиля для спецификации протоколов обмена данными приборов учёта электроэнергии (СПОДЭС) в беспроводных сетях связи | M_000-34-6-11.00-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Республике Карелия (1 система). | M_000-34-1-06.70-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.) | N_000-33-1-01.41-3430 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение подстанций ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64), ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39) в транзите линий ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - ПС 220 кВ Суоярви с заменой ТТ 110 кВ для исключения токовой перегрузки оборудования при аварийном режиме работы энергорайона Западной Карелии (5 компл.) | N_000-33-1-03.13-2800 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-202 протяженностью 0,510 км, ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП-202 протяженностью 0,500 км, расположенных в п. Сосновец Беломорского района Республики Карелия, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-503 протяженностью 1,000 км, расположенной в п. Пушной Беломорского района Республики Карелия, ВЛ-0,22 кВ от ТП-1 протяженностью 1,520 км, расположенной в п. Новые Пески Пряжинского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 23.09.2022 по делу 2-6337/2022) | O_000-32-5-01.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 02.03.2023 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от23.09.2022 по делу 2-6337/2022 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-935 Л-1 протяженностью 0,162 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-935 Л-2 протяженностью 0,614 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-935 Л-3 протяженностью 0,216 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-927 Л-1 протяженностью 0,289 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-927 Л-2 протяженностью 0,050 км, расположенных в с. Великая Губа Медвежьегорского района Республики Карелия, ВЛ-0,4 кВ от ТП-617 Л-1 протяженностью 0,460 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-617 Л-3 протяженностью 0,403 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-617 Л-4 протяженностью 0,111 км, расположенных в д. Толвуя Медвежьегорского района, Республики Карелия, линейного ответвления ВЛ-0,4 кВ от оп.№ 16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-1 протяженностью 0,135 км, расположенное в д. Лумбуши Медвежьегорского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.09.2022 по делу 2-5410/2022) | O_000-33-5-01.41-0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 02.03.2023 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.09.2022 по делу 2-5410/2022 )
3.1.6 | Приобретение распределительного устройства 6 кВ, расположенного в здании недействующей электрокотельной по адресу Республика Карелия, Кемский район, п. Кривой порог (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.09.2022 по делу 2-6306/2022) | O_000-32-5-03.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 02.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.09.2022 по делу 2-6306/2022)
3.1.6 | Приобретение линейного ответвления от оп. №2/13 ВЛ-0,38 кВ Л-5 от ТП-832 протяженностью 0,370 км, ВЛ-10 кВ Л-36-14 (ПС-36 Пудож - ТП-632) протяженностью 0,130 км. ВЛ-0,4 кВ от ТП-811 (ЦРБ) протяженностью 0,130 км, КЛ-0,4 кВ от ТП-632 протяженностью 0,100 км, расположенных по ул. Пионерская в г. Пудож, Пудожского района Республики Карелия, линейного ответвления от оп. №30 ВЛ-10 кВ Л-36-5, на ТП-846 протяженностью 0,175 км, расположенного в г. Пудож, Пудожского района Республики Карелия, ВЛ-0,22 кВ Л-1 от ТП-767 протяженностью 0,075км, расположенной в д. Филимоновская (АБЗ) Пудожского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.08.2022 по делу 2-5481/2022) | O_000-33-5-01.32-0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 02.03.2023 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.08.2022 по делу 2-5481/2022)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-6 кВ Ф-2-4 отпайка на ТП-2 (дисп. №3582) протяженностью 0,200 км, ТП-2 (дисп. №3582) с трансформатором мощностью 250 кВА, КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2 (дисп. №3582) протяженностью 1,200 км, ВЛ-6 кВ Ф-2-4 отпайка на ТП-3 (дисп. №3583) протяженностью 0,03 км, ТП-3 (ТП-3583) с трансформатором мощностью 250 кВА, КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3 (ТП-3583) протяженностью 0,280 км, расположенных в д. Тивдия Кондопожского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.08.2022 по делу 2-5071/2022) | O_000-33-5-01.33-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 02.03.2023 | 0.5 | 0 | 1.35 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.08.2022 по делу 2-5071/2022)
3.1.6 | Приобретение ЛЭП 0,4 кВ от ТСН-1 ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) до домов №№ 3 и 3А протяженностью 0,330 км, расположенной по Петрозаводскому шоссе в г. Кондопога Кондопожского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.08.2022 по делу 2-5555/2022) | O_000-33-5-01.41-0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 02.03.2023 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.08.2022 по делу 2-5555/2022)
3.1.6 | Приобретение у СОНТ «Радужное» отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ 10 кВ Л-2П-10 протяжённостью 0,05 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛ-0,4кВ от КТП протяжённостью 1,84 км, расположенных в д. Мартнаволок Кондопожского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.04.2023 | 0.25 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе , протокол_№22 кэа_ по консолидации_ СОНТ Радужное от 15.08.2022)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Койдо» отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-64-18 протяженностью 2,3 км, двух однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА и 63 кВА и двух ВЛ 0,4 кВ от ТП протяженностью 4,047 км и 0,735 км, расположенных в Пряжинском районе, п. Матросы, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 04.04.2023 | 0.223 | 0 | 7.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_№25кэа_ от 13.09.2022_по консолидации СНТ Койдо)
3.1.6 | Приобретение у Рудковской Л.П. отпайки ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-154 протяженностью 0,105 км, расположенной в п. Мейери Сортавальского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.04.2023 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_28кэа_от 03.10.2022 по консолидации Л.П. Рудковская )
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Березки» ТП 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА и ВЛ 0,4 кВ от ТП протяженностью 2,4 км, расположенные в Прионежском районе, местечко Пиньгуба, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.33-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 04.04.2023 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_26кэа_от 28.09.2022 по консолидации СНТ Березки )
3.1.6 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-64-12 "ПС-64 "Пряжа" - ПС-17п "Святозеро"" ВЛ-10 кВ Л-5п-1 "ПС-5п "Маньга" - д. Каскеснаволок" по соглашению с Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск Федерального дорожного агенства»( ФКУ Упрдор " Кола") от 09.11.2021 № 1-2021 с передачей имущества на баланс Карельского филиала (заменой опор на стальные многогранные - 4 шт, установкой дополнительной стальной многогранной - 2шт, с демонтажом АС-35 - 281м, монтажом СИП-3 1х70 - 285 м., заменой опор на стальные многогранные -2шт, с заменой существующего провода на СИП-3 1х70 - 58м) | O_000-33-1-01.32-3254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 02.06.2023 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП Акт о взаимном исполнении обязательств по Соглашению о компенсации от 09.11.2021 № 1-2021
3.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-118 до ВРУ ж/д Мерецкова, 11 протяженностью 0,18 км, КЛ-10 кВ Л-12-07 с опоры №55/3 до ТП-164 протяженностью 0,03 км, КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ № 1 Порт-шоссе, 1б-ВРУ 0,4 кВ здания насосной протяженностью 0,075 км, КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ № 2 ж/д Порт-шоссе, 1б-ВРУ 0,4 кВ здания насосной протяженностью 0,075 км, КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ ж/д Октябрьская, 53-РУ 0,4 кВ ж/д Возрождения, 1 протяженностью 0,043 км, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-123 до ВРУ-0,4 кВ здания котельной протяженностью 0,370 км, КЛ-0,4 кВ н/в опора - ВРУ-0,4 кВ ж/д Совхозная, 8а протяженностью 0,045 км, КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ здания морга-ВРУ 0,4 кВ здания котельной протяженностью 0,054 км, КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ № 2 здания хозкорпуса - ВРУ 0,4 кВ здания котельной протяженностью 0,054 км, расположенных в г. Беломорск, КЛ-0,4 кВ н/в опора - ВРУ-0,4 кВ здания котельной протяженностью 0,03 км, расположенной в п. Золотец Беломорского района, ТП №-28 с трансформатором мощностью 0,160 МВА, расположенной в п. Калевала Калевальского района, ввод в многоквартирный жилой дом от оп. №7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-226 Святозеро-Клуб протяженностью 0,02 км, ввод в многоквартирный жилой дом от оп. №17 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-226 Святозеро-Клуб протяженностью 0,012 км, ввод в многоквартирный жилой дом от оп. №18 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-226 Святозеро-Клуб протяженностью 0,011 км, расположенных в п. Святозеро Пряжинского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 10.11.2022 по делу 2-7487/2022) | O_000-34-5-01.41-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2023 | 0.16 | 0 | 0.443 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 10.11.2022 по делу 2-7487/2022 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ отпайка от оп. №7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-128 протяженностью 1,29 км, расположенной в п. Вуорио Сортавальского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 12.10.2022 по делу 2-6360/2022) | O_000-34-5-01.41-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2023 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 12.10.2022 по делу 2-6360/2022 )
3.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 с ТП-416-0,1км – Ангар Сумского МТП протяженностью 0,100 км, расположенной в с. Сумский Посад Беломорского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 24.11.2022 по делу 2-7749/2022) | O_000-34-5-02.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 24.11.2022 по делу 2-7749/2022 )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-63-6 протяженностью 17,515 км, ТП-1185 (160 кВА), ТП-б/н (160 кВА), ТП-1186 (400 кВА), ТП-1187 (400 кВА), ТП-1188 (100 кВА), расположенных в Кондопожском районе, оз. Сундозеро (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 18.11.2022 по делу 2-7972/2022) | O_000-34-5-01.32-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2023 | 1.22 | 0 | 17.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 18.11.2022 по делу 2-7972/2022 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП- 322 п. Шуя протяженностью 0,2 км, расположенной в п. Шуя Прионежского района, ВЛ-10 кВ Л-8П-4 с. Крошнозеро протяженностью 0,01 км, расположенной в с. Крошнозеро Пряжинского района, линейного ответвления ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 ВЛ- 0,4 кВ Л-4 от ТП- 279 протяженностью 0,1 км, расположенной в с. Ведлозеро Пряжинского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.12.2022 по делу 2-8601/2022) | O_000-34-5-01.32-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2023 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.12.2022 по делу 2-8601/2022 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ 0,22 кВ Л-2 от ТП №725 д. Каменный Бор протяженностью 0,120 км, расположенной в Сегежском районе д. Каменный Бор, ул. Советская д.1А, д.2А (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 11.01.2023 по делу 2-405/2023) | O_000-34-5-01.41-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2023 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 11.01.2023 по делу 2-405/2023 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-6 кВ Л-20-63 протяженностью 1,2 км, ТП-180 с трансформатором мощностью 0,160 МВА, КЛ-0,4 кВ от ТП-180 Л-1, Л-2 протяженностью 0,2 км, ТП-12 с трансформатором мощностью 0,250 МВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 протяженностью 0,59 км, КВЛ-0,4 кВ от ТП-766 протяженностью 0,576 км, расположенных в п. Поросозеро Суоярвского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 24.11.2022 по делу 2-7754/2022) | O_000-34-5-01.33-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2023 | 0.41 | 0 | 2.366 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 24.11.2022 по делу 2-7754/2022 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-283 по ул. Новая протяженность 0,45 км, расположенная в д. Вилга Прионежского района, ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 к водонапорной башне протяженность 0,35 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-282 протяженность 0,5 км, ВЛ-0,4кВ от ТП-233 на насосную протяженность 0,075 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-1029 на жил.Фонд протяженность 1 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-1029 на ВНС протяженность 0,1 км, расположенные в п. Новая Вилга Прионежского района, КЛ 0,4 кВ от ТП-232 до котельной протяженность 0,07 км, расположенная в с. Рыбрека Прионежского района, ТП-1220 с трансформатором мощностью 0,400 МВА, КЛ-0,4 кВ от ТП 1220 до котельной протяженность 0,3 км, расположенные в с. Шелтозеро Прионежского района, ВЛ-0,4 кВ от ТП-112 до котельной школы протяженность 0,01 км, расположенная в с. Шокша Прионежского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.12.2022 по делу 2-8032/2022) | O_000-34-5-01.41-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2023 | 0.4 | 0 | 2.485 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.12.2022 по делу 2-8032/2022 )
3.1.6 | Приобретение отпайки от оп. 6.1 ВЛ 0,4 от ТП-88г Л-5 протяженностью 0,230 км, расположенной в г. Сортавала, ул. Пограничная, КЛ 0,4 кВ Л-7 (резервное питание), Л-8 (основное питание) от ТП № 304 п. Летнереченский в дом ул. Набережная 15 протяженностью 0,090 км, КЛ 0,4 кВ Л-5 (основное питание, резервное питание) от ТП № 306 п. Летнереченский в дом ул. Набережная 5протяженностью 0,090 км, расположенных в п. Летнереченский Беломорского района, отпайки от Л-37-14-1 (опора 161) на ТП-689 протяженностью 0,1 км, расположенной в п. Новые Пески Пряжинского района, ВЛ-0,4 кВ от ТП-964 протяженностью 0,39 км, расположенной в п. Микли Лахденпохского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 01.12.2022 по делу 2-8246/2022) | O_000-34-5-01.41-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2023 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 01.12.2022 по делу 2-8246/2022 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 (дачи) протяженностью 2,760 км, расположенной в п. Леппяниэми Суоярвского района, ВЛ-0,4 кВ от ТП-2025 (25) (гаражный кооператив) протяженностью 1,3 км, расположенной в г. Суоярви, КВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП № 157 18-й шлюз протяженностью 0,6 км, расположенной в Беломорском районе 18-й шлюз (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 09.12.2022 по делу 2-8288/2022) | O_000-34-5-01.41-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2023 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 09.12.2022 по делу 2-8288/2022 )
3.1.6 | Приобретение ТП-1206 (со шлейфами ВЛ-10 кВ Л-41-1 от контактных соединений провода на опоре №489 ВЛ-10 кВ Л-41-1 до ТП-1206, РТП-1206, РЗТП-1206) с трансформатором мощностью 0,030 МВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП-1206 протяженностью 0,63 км, расположенных в д. Сяндеба Олонецкого района, ТП-8139 с трансформатором мощностью 0,400 МВА, ТП-8140 с трансформатором мощностью 0,630 МВА, ТП-8231 с трансформатором мощностью 0,250 МВА, ТП-8233 с трансформатором мощностью 0,250 МВА, расположенных в пгт. Пряжа Пряжинского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 06.12.2022 по делу 2-8123/2022) | O_000-34-5-01.41-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2023 | 1.56 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 06.12.2022 по делу 2-8123/2022 )
3.1.6 | Приобретение у ДТ «Мартнаволок» ВЛ 10 кВ протяженностью 0,7 км, МТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА и ВЛ 0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,325 км, расположенных й в Кондопожском районе, п. Марциальные воды, терр. Мартнаволок, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 09.06.2023 | 0.1 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_5кэа_от 18.01.2023 по консолидации ДТ «Мартнаволок» )
3.1.6 | Приобретение у СТСН «Тюппега» ВЛ 0,4 кВ от ТП-1189 протяженностью 1,13 км, расположенной в д. Тюппега Кондопожского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.06.2023 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_6кэа_от 03.02.2023 по консолидации СТСН «Тюппега» )
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Машезерское» ВЛ 0,4 кВ от ТП-110 протяженностью 1,6 км, расположенной в д. Машезеро Прионежского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.06.2023 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_8кэа_от 20.02.2023 по консолидации СНТ «Машезерское» )
3.1.6 | Приобретение у Мещихина Г.В. отпайки ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-46С-67 протяженностью 0,02 км, СТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, расположенных в г. Сортавала, п. Рантуэ, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.33-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.06.2023 | 0.063 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_13кэа_от 13.04.2023 по консолидации Мещихина Г.В. )
3.1.6 | Приобретение у СТ «Восход» отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-6П-1 протяженностью 0,024 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА и ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 2,258 км, расположенных в Пряжинском районе, п. Матросы, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.07.2023 | 0.25 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_1кэа_от 10.01.2023 по консолидации СТ «Восход». )
3.1.6 | Приобретение у СНТ «ЭКО» ВЛ 10 кВ протяженностью 3,046 км, расположенной в Прионежском районе, д. Половина, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.07.2023 | 0 | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_3кэа_от 17.01.2023 по консолидации СНТ «ЭКО». )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ Л-22-65-2 протяженностью 0,18 км, ТП-40/6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,04 МВА, расположенных в Сортавальском районе, п. Кааламо, ул. Центральная 27а, ВЛ-0,4 кВ от КТП-197 Л-3 протяженностью 1,03 км, расположенной в Сортавальском районе, Кааламском сельском поселении, п. Алалампи (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.04.2023 по делу 2-3470/2023) | O_000-34-5-01.33-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 07.07.2023 | 0.04 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.04.2023 по делу 2-3470/2023 )
3.1.6 | Приобретение у ТСН Петровское ВЛ 0,4 кВ от ТП-3454 протяженностью 0,390 км, расположенной в д. Мунозеро Кондопожского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 06.07.2023 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_№31кэа_от 28.11.2022_по консолидации ТСН Петровское.)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Хвойный» ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-3217 протяженностью 1,335 км, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-3217 протяженностью 0,419 км, расположенных в Пряжинском районе, оз. Окунёвое, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.07.2023 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_№ 32_кэа_от 21.12.2022 по консолидации СНТ Хвойный.)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Автомобилист» ВЛ 0,4 кВ от ТП-3504 протяженностью 1,2 км, расположенной в Прионежском районе, местечко Лучевое 2-Е, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.07.2023 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол №2_кэа от 17.01.2023_по консолидации СНТ Автомобилист)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 от ТП-412 протяженностью 0,31 км, расположенной в с. Сумский Посад Беломорского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 14.07.2022 по делу 2-4746/2022) | O_000-34-5-01.41-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 07.07.2023 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 14.07.22 Сумпосад ВЛ 0,4 от ТП-412.)
3.1.6 | Приобретение у ТСН Солнечное отпайки ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-27-74 протяженностью 0,8 км, ТП-8 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА и ВЛ 0,4 кВ от ТП-8 протяженностью 1,4 км, расположенных в Сортавальском районе, п. Тарулинна, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.33-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 07.08.2023 | 0.16 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол №12_кэа от 21.03.2023_по консолидации ТСН Солнечное.)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-115Г Л-1, 2, 3, протяженностью 2,352 км, расположенной в г. Сортавала, о. Риеккалансаари, ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 Л-3, протяженностью 0,670 км, расположенной в Сортавальском районе, п. Реускула, отпайки ВЛЗ-10 кВ от оп. №172 ВЛ-10 кВ Л-34-03-8, протяженностью 0,140 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, расположенных в Лахденпохском районе, п. Сикопохья (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 12.05.2023 по делу 2-3847/2023) | O_000-31-5-01.32-0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.08.2023 | 0.1 | 0 | 3.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 12.05.2023 по делу 2-3847/2023)
3.1.6 | Приобретение у СОК «Мебельщик-1» отпайки ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ Л-46С-61-4 протяженностью 0,025 км, ТП-123Г 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-123Г протяженностью 1,63 км, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-123Г протяженностью 1,75 км, ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-123Г протяженностью 2,0 км, расположенных в г. Сортавала пгт. Хелюля, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.33-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.08.2023 | 0.16 | 0 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол №11_кэа от 02.03.2023_по консолидации СОК «Мебельщик-1»)
3.1.6 | Приобретение у Воронова А.В. отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-11С-07-1 протяженностью 1,55 км, КТП-471-1 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, расположенных в п. Тиурула Лахденпохского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 05.09.2023 | 0.25 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол №15_кэа от 25.04.2023_по консолидации Воронов А.В.)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Родники» отпайки ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ Л-18П-9 протяженностью 4,277 км (доля в праве 120/1231), ТП-373 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП-373 общей протяженностью 3,129 км, расположенных в Пряжинском районе, м. Падозеро, 28 км, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.33-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 02.11.2023 | 0.25 | 0 | 7.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол РГ №16_кэа от 03.05.2023_по консолидации СНТ Родники)
3.1.6 | Приобретение у СНТ Машиностроитель ВЛ 0,4 кВ от ТП-102 Л-1 протяженностью 0,68 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-102 Л-2 протяженностью 1,68 км, расположенных в Прионежском районе, д. Машезеро, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 02.11.2023 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, Протокол РГ №19_кэа от 30.05.2023_по консолидации СНТ Машиностроитель.)
3.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от А-3 РУ-0,4 кВ КТП-12 - ж/д, ул. Железнодорожная 79, протяженностью 0,1 км, КЛ-0,4 кВ от А-4 РУ-0,4 кВ КТП-12 - ж/д, ул. Железнодорожная 85, протяженностью 0,3 км, КЛ-0,4 кВ от А-5 РУ-0,4 кВ КТП-12 - ж/д, ул. Железнодорожная 81, 83, протяженностью 0,2 км, ВЛ-0,4 кВ от А-2 - ж/д ул. Груздева 27а, 29а, протяженностью 0,25 км, ВЛ-0,4 кВ от А-3 - автотранспортный цех (гараж) АО Почта России, протяженностью 0,55 км, КЛ-0,4 кВ от Р-3 РУ-0,4 кВ ТП-10 - здание казначейства Беломорского муниципального района, протяженностью 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ от Р-7 РУ-0,4 кВ ТП-10 - ж/д ул. Воронина 8 (с 4 по 6 подъезд), протяженностью 0,3 км, КЛ-0,4 кВ от Р-13 РУ-0,4 кВ ТП-10 - ж/д ул. Воронина 8а, протяженностью 0,2 км, ВЛ-0,4 кВ от Р-17 РУ-0,4 кВ ТП-10 - ж/д ул. Воронина 7, протяженностью 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ от Р-19 РУ-0,4 кВ ТП-10 - ж/д ул. Воронина 8 (с 1 по 3 подъезд) ВРУ-1, протяженностью 0,3 км, расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Беломорск (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 26.07.2023 по делу 2-5582/2023) | O_000-34-5-01.41-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.11.2023 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 26.07.2023 по делу 2-5582/2023)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-46С-67-13 протяженностью 0,015 км, ТП-9 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,180 МВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 протяженностью 3,380 км, расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, берег пролива Уйттосалми (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.06.2023 по делу 2-4635/2023) | O_000-34-5-01.33-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 08.11.2023 | 0.18 | 0 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.06.2023 по делу 2-4635/2023)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-42п-11, протяженностью 0,022 км, КТП-160/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,160 МВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП-160/10/0,4 кВ, протяженностью 1,003 км, расположенных по адресу: Республика Карелия, Пряжинский район, д. Сямозеро (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 14.07.2023 по делу 2-5135/2023) | O_000-34-5-01.32-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.11.2023 | 0.16 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 14.07.2023 по делу 2-5135/2023)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Онежец-2» отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-38П-1 протяженностью 0,360 км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА и ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 4,690 км, расположенных в Прионежском районе, местечко Лососинное 17км, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.11.2023 | 0.16 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, Протокол РГ №4_кэа от 17.01.2023_по консолидации СНТ Онежец-2.)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Импульс» отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-38П-1 протяженностью 0,01 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,250 МВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 4,17 км, расположенных в д. Лососинное Прионежского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.12.2023 | 0.25 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, Протокол №25_кэа от 19.09.2023_по консолидации СНТ Импульс.)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «ЭКО» МТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,160 МВА, СТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 4,8 км, расположенных в д. Половина Прионежского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.12.2023 | 0.26 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, Протокол №24_кэа от 19.09.2023_по консолидации СНТ ЭКО.)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Верховье-1» отпайки ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ Л-21-7 протяженностью 0,010 км, ТП-355 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,250 МВА и ВЛ 0,4 кВ от ТП-355 протяженностью 1,438 км, расположенных в д. Верховье Прионежского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.12.2023 | 0.25 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, Протокол №21_кэа от 28.08.2023_по консолидации СНТ Верховье-1.)
3.1.6 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП-111 по соглашению с Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск Федерального дорожного агенства»( ФКУ Упрдор " Кола") от 15.08.2023 г. №КРП-КАР0002/23/143 с передачей имущества на баланс Карельского филиала (с заменой опор на металлические - 19 шт, установкой дополнительных металлических опор – 14 шт, с демонтажом провода - 938 м (СИП-2 3*50+1*70 – 840 м, СИП-4 2*16 70 м, АС-16 – 28 м), монтажом провода СИП-2 3*50+1*70 – 979м, СИП-4 2*16 – 30м, СИП-4 4*16 – 23 м) | O_000-33-1-01.41-3536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.12.2023 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП Акт о взаимном исполнении обязательств по Соглашению о компенсации от 15.08.2023№ КРП-КАР-00002/23/143
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4 | Архангельская область | Г | нд | 134.434 | 0 | 384.698 | 0 | 141.657 | 0 | 132 | 0 | 2773 | 0 | 0 | нд | 44.336 | 0 | 148.519 | 0.087 | 148.397 | 0 | 209 | 0 | 2821 | 0 | 1175.9 | -90.098 | 0 | -236.179 | 0.087 | 6.74 | 0 | 77 | 0 | 48 | 0 | 1175.9 | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 134.434 | 0 | 384.698 | 0 | 141.657 | 0 | 132 | 0 | 2773 | 0 | 0 | нд | 44.336 | 0 | 148.519 | 0.087 | 148.397 | 0 | 209 | 0 | 2821 | 0 | 1175.9 | -90.098 | 0 | -236.179 | 0.087 | 6.74 | 0 | 77 | 0 | 48 | 0 | 1175.9 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | 19.954 | 0 | 71.97 | 0 | 10.075 | 0 | 34 | 0 | 1737 | 0 | 0 | нд | 17.958 | 0 | 82.65 | 0.087 | 23.427 | 0 | 119 | 0 | 1785 | 0 | 0 | -1.996 | 0 | 10.68 | 0.087 | 13.352 | 0 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 12.174 | 0 | 70.893 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1726 | 0 | 0 | нд | 12.868 | 0 | 82.528 | 0.087 | 12.273 | 0 | 117 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 11.635 | 0.087 | 12.273 | 0 | 86 | 0 | 54 | 0 | 0 | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 2.501 | 0 | 48.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 0 | 0 | нд | 2.882 | 0 | 70.605 | 0.087 | 0.685 | 0 | 30 | 0 | 1646 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 21.683 | 0.087 | 0.685 | 0 | 30 | 0 | 131 | 0 | 0 | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 9.673 | 0 | 21.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | нд | 9.986 | 0 | 11.923 | 0 | 11.588 | 0 | 54 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | -10.048 | 0 | 11.588 | 0 | 54 | 0 | -76 | 0 | 0 | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | нд
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-595 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом в РУ-10 кВ ТП-595 линейных панелей (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022) (2 шт.) | N_009-11-1-03.31-2774 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-246 в г. Архангельск Архангельской области с заменой ячеек в РУ-10 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-25019А/21 от 08.12.2021) (2 шт.) | N_009-11-1-03.31-2777 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-272 в г. Архангельске Архангельской области с заменой существующей ячейки в РУ-10 кВ (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", АРХ-00246-Э-А/22 от 31.05.2022) (1 шт.) | N_009-11-1-03.31-2778 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-823 с монтажом линейной ячейки в г. Архангельск Архангельской области (Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2", АРХ-04686-Б-А/22 от 04.04.2023) (1 ячейка) | N_009-11-1-03.31-2782 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-305 в части замены существующей линейной ячейки в РУ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ ТП-309 в части монтажа линейной ячейки в РУ-6 кВ в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 15.11.2021) (2 шт.) | N_009-11-1-03.32-2590 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-626 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом дополнительной ячейки в РУ-6 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-27989А/21 от 03.03.2022) (1 шт.) | N_009-11-1-03.32-2591 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-650 в г. Архангельске Архангельской области в части замены существующей ячейки в РУ-6 кВ (Общество с ограниченной ответственностью"Электрические сети", АРХ-00732-Э-А/22 от 07.06.2022) (1 шт.) | N_009-11-1-03.32-2592 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии в РП-10 кВ РП-24 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-12521А/21 от 22.07.21) (6 шт.) | M_009-11-1-05.20-1923 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии на ПС-35/10 кВ ПС-69 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", СПБ80-11186А/21 от 22.07.21) (4 шт.) | M_009-11-1-05.20-2539 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в КРУН-10 кВ ПС-2 в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-17338А/21 от 08.11.21) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание узлов учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-305 и ТП-309 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 15.11.2021) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в ТП 10/04 кВ ТП-1006 в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г. Архангельск Архангельской области (Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области, СПБ80-23016А/21 от 29.11.21) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3087 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-10/0,4 кВ ТП-246 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-25019А/21 от 08.12.21) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-462 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-14949А/21 от 12.08.21) (1 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3109 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание узла учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-626 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-27989А/21 от 03.03.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3245 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10 кВ ф.42-08 в д. Шардонемь Пинежского района Архангельской области (Муниципальное унитарное предприятие "Карпогорская коммунальная сеть", 15-00076А/21 от 19.04.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3349 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии в РП-6/0,4 кВ №9 в г.Архангельске Архангельской области с заменой трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛСЕТИ", АРХ-00624-Э-А/22 от 28.04.2022 ) (3 шт.) | N_009-11-1-05.20-3374 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-272 г. Архангельске Архангельской области (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", АРХ-00246-Э-А/22 от 31.05.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3440 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-120 г. Архангельске Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Обермейстер Анатолий Семенович., 15-00080А/21 от 17.05.2022) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3471 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-650 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью"Электрические сети", АРХ-00732-Э-А/22 от 07.06.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3474 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опорах ВЛ-10 кВ ф.59-07, ф.59-11 в п. Беломорье Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельский Трест столовых", АРХ-00481-Э-А/22 от 06.07.2022) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3552 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-6 кВ ф.15-01 в муниципальном образовании "Талажское" Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Северная усадьба", №АРХ-02695-Э-А/22 от 23.08.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3628 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-257 в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г. Архангельске Архангельской области (Боркичева Анна Сергеевна, Дог. № АРХ-03011-Б-А/22 от 26.09.2022) (1т.у.) | N_009-11-1-05.20-3675 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-595 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3740 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-796 в г. Архангельске Архангельской области (Закрытое акционерное общество "Лесозавод 25", АРХ-02786-Э-А/22 от 08.11.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3750 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-552 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-03374-Э-А/22 от 23.12.2022) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3818 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-500 в г. Архангельске Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клиническая больница", АРХ-03561-Э-А/22 от 09.01.2023) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3832 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-77 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-04409-Э-А/22 от 27.04.2023) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3958 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-26 в г.Архангельске Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Гаврилов Александр Сергеевич, АРХ-00189-Э-А/23 от 05.05.2023) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3977 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-276 в г. Архангельск Архангельской области (Потемкин Игорь Игоревич, АРХ-00566-Э-А/23 от 19.05.2023) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3991 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-462 в г. Архангельск Архангельской области (Гущин Владимир Вячеславович, АРХ-01178-Э-А/23 от 24.05.2023) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-4012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-250 с заменой двух линейных ячеек 10 кВ г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", АРХ-00319-Э-А/23 от 11.04.2023) (2 ячейки, 2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-4020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-232 в г. Архангельск Архангельской области с монтажом узлов учета (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Медицинский информационно-аналитический центр" АРХ-00156-Э-А/23 от 04.07.2023) (0,28 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-02.41-2728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-00156-Э-А/23 от 04.07.2023 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Медицинский информационно-аналитический центр"
4.1.1.1.3 | Создание пункта коммерческого учета электрической энергии на опоре ВЛ-10-234-26 в п.Советский Устьянского района Архангельской области (Алимов Эмиль Тофикович, договор №СПБ80-15080В/21 от 27.08.2021 г) (1 т.у.) | M_009-12-1-05.40-0526 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ячейке №15 КРУН-10 кВ ПС-223 35/10 кВ «Согла» в п.Солгинский Вельского района Архангельской области (Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» №СПБ80-27956В/21 от 27.01.2022) (1 т.у.) | N_009-12-1-05.40-0697 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий. В ходе выполнения СМР пересмотрен перечень необходимых мероприятий.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10-235-215 в Вельском районе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСтрой", договор № АРХ-00928-Э-В/22 от 13.04.2022) (1 т.у.) | N_009-12-1-05.40-0785 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10-221-01 в Вельском районе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Протон", договор № АРХ-04177-Б-В/22 от 31.01.2023) (1 т.у.) | N_009-12-1-05.40-1060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция ПС-102А 110/35/6 кВ в части монтажа двух дополнительных ячеек 2СШ ЗРУ-6 кВ и ретрофит ячейки 1СШ ЗРУ-6кВ в г. Мирный Архангельской области (Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации", СПБ80-31321П/21 от 02.06.2022, СПБ80-31332П/21 от 02.06.2022 ) (3 ячейки) | N_009-14-1-03.13-1188 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция ПС-102А 110 кВ в части замены трансформаторов тока в ячейках № 44 1 СШ и № 7 2 СШ ЗРУ-6 кВ в г. Мирный Архангельской области (Акционерное общество "Оборонэнерго", АРХ-01159-Б-П/22 от 27.07.2022) (6 шт.) | N_009-14-1-03.13-1189 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание пункта коммерческого учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на ВЛ-35 кВ "Наволок" от ПС-151 Плесецк в Плесецком районе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Булатовский базальт", № СПБ80-28008П/21 от 18.03.2022) (1 т.у.) | N_009-14-1-05.20-0298 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 7.78 | 0 | 1.077 | 0 | 10.075 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | нд | 5.09 | 0 | 0.122 | 0 | 11.154 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2.69 | 0 | -0.955 | 0 | 1.079 | 0 | -1 | 0 | -6 | 0 | 0 | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 7.78 | 0 | 1.077 | 0 | 10.075 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | нд | 5.09 | 0 | 0.122 | 0 | 11.154 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2.69 | 0 | -0.955 | 0 | 1.079 | 0 | -1 | 0 | -6 | 0 | 0 | нд
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления от ВЛ-10 кВ ф.36-17 в г. Северодвинск Архангельской области с монтажом пункта коммерческого учета (Общество с ограниченной ответственностью "Стройдормаш", АРХ-01468-Э-А/23 от 29.06.2023) (0,016км, 1т.у.) | O_009-11-2-01.32-2081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-01468-Э-А/23 от 29.06.23 Общество с ограниченной ответственностью "Стройдормаш"
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью ЗемСтрой, АРХ-02317-Э-А/23 от 05.10.2023) (0,25 МВА, 4,100 км, 1 т.у.) | O_009-11-2-01.32-2082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-02317-Э-А/23 от 05.10.2023 Общество с ограниченной ответственностью ЗемСтрой
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (КЛ-10 кВ 0,167 км) | L_009-11-2-02.32-0709 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ к проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Приморский плюс", договор №СПБ80-10093А/21 от 17.06.21) (КЛ-10 кВ 0,047 км, 1 т.у.) | M_009-11-2-02.32-0711 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Изменение объемов работ. Изменение объемов работ по результатам разработки проектно-сметной документации.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-241 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г.Архангельск с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Росводоконал Архангельск" договор № АРХ-03822-Э-А/22 от 30.01.2023) (0,15км, 1т.у) | N_009-11-2-02.32-2596 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Приостановка договора подряда ввиду неготовности заявителей к подключению Между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «Энерготех» 26.10.2023 г. заключен договор подряда №07-413/23 на выполнение СМР. Увеличение сроков выполнения работ ввиду отсутствия строительной готовности объекта Заявителя по договору ТП (не смонтирована КТП Заявителя).
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с заменой маслянного выключателя 10 кВ на вакуумный в РП-10 кВ №1 в г.Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СУ "СМК", АРХ-04105-Э-А/22 от 13.02.2023) (КЛ-10 кВ - 0,3 км, КЛ-0,4 кВ - 0,2 км, вакуумный выключатель 1шт) | N_009-11-2-02.32-2597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков реализации мероприятий на 2024 год ввиду неготовности Заявителя. Подписано ДС к договору ТП с продлением сроков выполнения работ до 30.04.2024
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10 кВ ТП-143 и от ТП-10 кВ ТП-232 до встроенной ТП-10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета во встроенной ТП-10/0,4 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Северный химический комбинат", АРХ-04560-Э-А/22 от 17.04.2023) (0,540 км, 2 т.у.) | N_009-11-2-02.32-2598 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РАЙОН29" АРХ-02965-Э-А/22 от 13.09.2022) (0,145 км) | N_009-11-2-02.32-2599 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение сроков реализации мероприятий ввиду неготовности Заявителя (длительные сроки освобождения строительной площадки под КТП-10/0,4 кВ и трассу КЛ-10 кВ от бытового городка и строительных материалов застройщика жилого дома).
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-395 в г. Архангельск Архангельской области с монтажом в ТП-395 линейной ячейки и узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз", АРХ-00789-Э-А/23 от 27.06.2023)(0,55 км, 1 т.у) | O_009-11-2-02.32-2600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-00789-Э-А/23 от 27.06.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-467 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ТЭПАК", АРХ-01897-Б-А/22 от 23.06.2022) (0,201 км, 1 т.у.) | N_009-11-2-02.33-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-6 кВ №1 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-01065-Э-А/23 от 29.05.2023) (0,170 км, 2 т.у.) | N_009-11-2-02.33-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной панели и коммутационного аппарата (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Интер-ТЕП", договор №СПБ80-15134А/21 от 23.07.21) (КЛ-0,4 кВ 0,420 км, 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2666 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Архангельск Архангельской области с монтажом линейных панелей и узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем - Архангельск", договор №СПБ80-17660А/21 от 24.09.21) (КЛ-0,4 кВ 0,169 км, 2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2672 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-297 в г. Архангельск Архангельской области (Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области, договор №СПБ80-12875А/21 от 07.10.21) (КЛ-0,4 кВ 0,1 км) | M_009-11-2-02.41-2674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов работ. Изменение объемов работ по результатам разработки проектно-сметной документации.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 ТП-1027 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АрктикИнвестРесурс", СПБ80-23185А/21 от 01.11.21) (КЛ-0,4 кВ 0,156 км) | M_009-11-2-02.41-2677 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 0,63МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (0,63 МВА, КЛ-10 кВ 0,03 км, КЛ-0,4 кВ 0,51км) | N_009-11-2-03.31-2642 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63 | 0 | 0 | 0 | -0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительное оформление разрешительной документации Невозможность выполнения СМР в установленные сроки по причине отсутствия разрешительной документации для строительства (отказ в выдаче ордера от Администрации ГО «Северодвинск») ввиду возникновения необходимости дополнительного согласования ПСД с заинтересованной организацией, ранее не заявленной в перечне от Администрации ГО «Северодвинск». Кроме того, при согласовании ППР от ООО «УК «Сармат» письмом №1812/1 от 18.12.2023 получено требование о начале производства работ не ранее 01.05.2024 ввиду необходимости восстановления нарушенного благоустройства (асфальтобетонное покрытие). 16.01.2024 подписано ДС к договору подряда со сроком выполнения мероприятий до 30.06.2024.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РАЙОН29", АРХ-02965-Э-А/22 от 13.09.2022) (0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,04 км) | N_009-11-2-03.31-2643 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, узлов учета в г. Архангельск Архангельской области (Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2", АРХ-04686-Б-А/22 от 04.04.2023) (1,26 МВА, 0,35 км, 2 т.у.,) | N_009-11-2-03.31-2783 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЖК на Московском", АРХ-02059-Э-А/23 от 28.09.2023) (2,0 МВА, КЛ-10 кВ 0,03 км, КЛ-0,4 кВ 0,43 км) | O_009-11-2-03.31-2789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-02059-Э-А/23 от 28.09.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЖК на Московском"
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ с монтажом узла учета в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис", АРХ-00470-Э-А/23 от 11.04.2023) (0,4 МВА, 0,015 км, 1 т.у.) | N_009-11-2-03.32-2607 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-09 в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Макшанова Людмила Ивановна, договор №АРХ-02838-Э-В/22 от 08.09.2022) (0,09 км, 1 т.у.) | N_009-12-2-01.32-1517 | нд | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов работ. Изменение объемов работ по результатам разработки проектно-сметной документации.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-141-01, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-141-17 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", договор №АРХ-04496-Э-В/22 от 24.01.2023) (0,8 МВА, ВЛЗ-10 кВ - 0,180 км, КЛ-0,4 кВ - 0,1 км) | N_009-12-2-01.32-1519 | нд | 0.8 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению Между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «Энерготех» 17.10.2023 г. заключен договор подряда №07-370/2. Отсутствие возможности выполнения работ по строительству КЛ-0,4 кВ в установленные Договором сроки ввиду отказа в допуске на территорию строительной площадки со стороны Заявителя по договору ТП (ООО «РК-Инвест»). 22.01.2023 с ООО "Энерготех" заключено ДС в части переноса сроков завершения работ по договору до 30.06.2024
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-09, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-27 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ с монтажом узлов учета в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", АРХ-00609-Э-В/23 от 27.04.2023) (0,8 МВА, ВЛ-10 кВ 0,1 км, КЛ-0,4 кВ 0,7 км, 2 т.у.) | N_009-12-2-01.32-1522 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10-141-01, КЛ-10 кВ от ВЛ-10-141-17, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью СК-29, договор №АРХ-03007-Э-В/22 от 06.12.2022) (КЛ-10 кВ-0,26 км, 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ-0,2 км) | N_009-12-2-02.32-0002 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие проектно-сметной документации. В утвержденную ИПР 2023 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость ИП.
4.1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС-35/10 «ШЛПБ» до КТП-10/0,4 кВт с установкой двух ячеек с вакуумными выключателями на 1,2 СШ ПС-35/10 кВ «ШЛПБ», узлов учета 10 кВ в КТП-10/0,4 кВт в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Устьянская центральная районная больница", договор № АРХ-04085-Э-В/22 от 30.12.2022) (КЛ-10 кВ 1,6 км, 2 ячейки, 2 т.у.) | N_009-12-2-02.32-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Отсутствие проектно-сметной документации. Экономия по результатам ТЗП. В утвержденную ИПР 2023 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП и стоимость ИП.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-РП1-07, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10-РП1-04 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д.Дюковская Вельского района Архангельской области (Администрация Вельского муниципального района, договор №АРХ-00552-Э-В/22 от 12.04.2022) (1,26 МВА, 0,1 км, 2 т.у.) | N_009-12-2-03.31-2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Администрация Вельского муниципального района договор №АРХ-02079-Э-В/22 от 05.08.2022) (0,8 МВА, 2 т.у) | N_009-12-2-03.31-2026 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Отсутствие проектно-сметной документации. Экономия по результатам ТЗП. В утвержденную ИПР 2023 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП и стоимость ИП.
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 311-02 "Забелинский"с монтажом узла учета в Котласском районе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление" АРХ-00721-Э-К/23 от 25.04.2023) (0,045 км, 1 т.у.) | N_009-13-2-01.32-1343 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-109 "АВМ" в д. Сидоровская Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская лесная компания" №АРХ-02822-Э-К/22 от 19.08.2022) (0,047км, 1 т.у.) | N_009-13-2-01.41-1931 | нд | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котласе Архангельской области (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,300 км, КЛ-0,4 кВ 0,440 км) | M_009-13-2-03.31-1410 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-07 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в селе Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой" АРХ-01303-Э-К/22 от 05.07.2022) (0,63 МВА, КЛ-10 кВ 0,601 км, КЛ-0,4 кВ 0,26 км) | N_009-13-2-03.31-1446 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-28 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-6 кВ от ячеек 1,2 СШ ЗРУ-6кВ ПС-102 А до ТП№1 6/0,4 кВ в г. Мирный Архангельской области (Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации", СПБ80-31321П/21 от 02.06.2022 г) (1,726 км) | N_009-14-2-02.33-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений в ходе СМР
4.1.1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-6 кВ от ячеек 1,2 СШ ЗРУ-6кВ ПС-102 А до ТП№2 6/0,4 кВ в г. Мирный Архангельской области (Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации", СПБ80-31332П/21 от 02.06.2022 г) (1,487 км) | N_009-14-2-02.33-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений в ходе СМР
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ , КЛ-0,4 кВ в г. Онега Онежского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Арктическая строительная компания, договор №АРХ-04200-Э-П/22 от 13.01.2023 г.) (1,26 МВА,КЛ-10 кВ 0,235 км,КЛ-0,4 кВ 0,32 км) | N_009-14-2-03.31-1195 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.26 | 0 | 0 | 0 | -0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению Перенос сроков реализации мероприятий по договору ТП ввиду неготовности Заявителя (размещение на трассе КЛ бытового городка и крановых путей). По состоянию на 23.01.24 подписано ДС к договору ТП со сроком исполнения мероприятий до 30.06.2024г, а также дополнительное соглашение к договору подряда с продлением сроков до 15.06.2024г.
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ, двух взаиморезервируемых КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 СШ РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ в п. Оксовский Плесецкого района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью ФОРА, договор №АРХ-03968-Э-П/22 от 21.12.2022 г. ) (0,8 МВА, ВЛ-6 кВ-0,76 км,КЛ-6 кВ-0,1 км, КЛ-0,4 кВ-0,4 км, 2 т.у.) | N_009-14-2-03.32-0004 | нд | 0.8 | 0 | 0.76 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | -0.76 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению Ввиду отсутствия строительной готовности объекта заявителя, а также расторжения муниципального контракта на строительство школы с генеральным подрядчиком (Общество с ограниченной ответственностью ФОРА), инициирование торгово-закупочных процедур на выполнение СМР было приостановлено. 18.01.2024 в адрес заявителя направлен для подписания проект соглашения о расторжении ДТП. Освоение в 2023 г. выполнено только в объеме ПИР
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0.63 | 0 | 1.543 | 0 | 1.482 | 0 | 3 | 0 | 1036 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 1.913 | 0 | 1.029 | 0 | 3 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | -0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части монтажа системы отвода масла от трансформаторов (1 компл.) | I_000-11-1-03.21-2529 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0.63 | 0 | 1.543 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 1.913 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | -0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0.63 | 0 | 1.543 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 1.913 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | -0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова от ТП-10/0,4 кВ ТП-28 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Интер-ТЕП», 07-218/21 от 19.05.21) (ВЛ-04 кВ 0,042 км, КЛ-0,4 кВ 0,108 км) | M_000-11-1-01.41-3761 | нд | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-1020/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоломбалаСтрой», ОЗУ-00042А/21 от 13.10.2021) (0,141 км) | N_000-11-1-01.41-3786 | нд | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие проектно-сметной документации. В утвержденную ИПР 2023 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость ИП.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-139/1 с монтажом кабельной вставки в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", ОЗУ-00041А/21 от 07.12.2021) (ВЛ-0,4 кВ 0,164 км, КЛ-0,4 кВ 0,100 км) | N_000-11-1-01.41-3787 | нд | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.164 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение сроков реализации проекта От 03.08.2023 заключен договор подряда №07-286/23 на выполнение СМР. Срок завершения работ по договору - 03.11.2023 г. 01.11.2023 г. Подрядчик направил уведомление о завершении СМР, за исключением работ по восстановлению нарушенного благоустройства (закрытие асфальтобетонных заводов ранее обычного срока ввиду нехарактерных на данный период отрицательных температур). 11.12.2023 к договору подряда заключено ДС в части продления сроков выполнения работ по восстановлению благоустройства до 30.06.2024 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Республиканская от ТП 10/0,4кВ №29" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ИНТЕХ-ИНВЕСТ", ОЗУ-АРХ-00007 от 12.04.2022) (0,187 км) | N_000-11-1-01.41-3800 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | -0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы по прокладке КЛ выполнены в рамках реконструкции ВЛ 0,4 кВ и введены в составе основного средства ВЛ 0,4 кВ
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №12 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области, ОЗУ-00053А/21 от 18.04.2022) (КЛ-0,4 кВ 0,166 км, ВЛ-0,4 кВ 0,060 км) | N_000-11-1-01.41-3801 | нд | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | -0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы по прокладке КЛ выполнены в рамках реконструкции ВЛ 0,4 кВ и введены в составе основного средства ВЛ 0,4 кВ
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП4 - ТП246 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.2021) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2598 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2 - РП4 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2599 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП12 - ТП13" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области, ОЗУ-00053А/21 от 18.04.2022) (0,032 км) | N_000-11-1-02.32-2608 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП520 - ТП394" ф.РП17-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023) (0,06 км) | O_000-11-1-02.32-2616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 17.05.2023Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-654 до РП-19 ф. 37-12 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Росводоканал" №ОЗУ-АРХ-00046-А/23 от 22.08.2023) (0,04 км) | O_000-11-1-02.33-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00046-А/23 от 22.08.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Росводоканал
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП394 - ВРУ Воронина, 28/2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023) (0,185 км) | O_000-11-1-02.41-2573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП383 - ВРУ Воронина, 30/2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023) (0,06 км) | O_000-11-1-02.41-2574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-339-02 в с.Долматово Вельского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельские дороги и мосты», соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00063-В/22 от 05.12.2022) (ВЛ-0,4 кВ-0,120 км) | N_000-12-1-01.41-2119 | нд | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-2305 "Хлебозавод" в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики в п.Ерцево Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "СК-29", №ОЗУ-АРХ-00070-В/22 от 20.01.2023) (0,08 км) | N_000-12-1-01.41-2128 | нд | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-509-10 в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики в д.Горка Муравьевская Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00016-В/23 от 13.06.2023) (0,308 км) | O_000-12-1-01.41-2135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00016-В/23 от 13.06.2023 "Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1, ТП-167 Мелиоративная, ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 Зеленая и ТП-81 Школьная котельная для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Термоизолстрой, ОЗУ-0009К/21 от 29.03.2021) (0,63 МВА, КЛ-10 кВ 0,191 км; ВЛИ-0,4 кВ 0,440 км) | M_000-13-1-01.32-1317 | нд | 0.63 | 0 | 0.44 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-28 | 0.63 | 0 | 0.44 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ 311-05-156 "Пускино" от ВЛ-10 кВ 311-05 "Шипицынский" для освобождения земельного участка в д. Плешкино Котласского района Архангельской области (Акционерное общество "Транснефть-Север" №ОЗУ-АРХ-00023-К/23 от 08.08.2023) (ВЛ-10 кВ 0,24 км) | O_000-13-1-01.32-1335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00023-К/23 от 08.08.2023 Акционерное общество "Транснефть-Север"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ 301-19 Горбольница-1 и КЛ-10 кВ 301-45 Горбольница-2 для освобождения земельного участка по пр.Мира дом 36 в городе Котласе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ДОМ", договор ОЗУ-00052К/21 от 12.01.2022) (КЛ-10 кВ 0,498 км) | N_000-13-1-02.32-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10-116-11(№ 3) от ПС-116 "Онега" в Онежском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью Арктическая строительная компания, ОЗУ-АРХ-00044-П/22 от 20.01.2023) (0,375 км) | N_000-14-1-01.32-1195 | нд | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. № 3, 4 от ТП-56 (Шалакуша) от ВЛ-10-134-02 (Лесозавод) от ПС-13 в Няндомском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00042-П/22 от 21.12.2022 г, Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Няндомского муниципального района Архангельской области) (0,121 км) | N_000-14-1-01.41-2286 | нд | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-152-06 (Шестово-2) от ПС-152 "Савино" и ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-315 (Площадка) ВЛ-6 кВ ф. ЛПХ ПС-152 Савино в п. Савинский Плесецкого района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Региональная организация специализированных строителей билдинг» № ОЗУ-АРХ-00021-П/23 от 09.08.2023) (ВЛ-6кВ 0,095 км, ВЛ-0,4кВ 0,120 км) | O_000-14-1-01.41-2297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00021-П/23 от 09.08.2023 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная организация специализированных строителей билдинг»
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 116 «Онега», Архангельская область, г.Онега (1 комплекс) | K_000-14-1-04.40-0018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0.25 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 318-11 "РЭБ" в п. Приводино Котласского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ПАРТНЕР", соглашение о компенсации ОЗУ-АРХ-00023-К/22 от 03.08.2022)» (0,250 МВА, ВЛ-10 кВ 0,015 км, ВЛИ-0,4 кВ 0,270 км) | N_000-13-2-03.31-1449 | нд | 0.25 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0.25 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 113.6 | 0 | 310.9 | 0 | 130.1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.498 | 0 | 63.661 | 0 | 123.941 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1175.9 | -88.102 | 0 | -247.239 | 0 | -6.159 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1175.9 | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Двина-1,2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме переустройства опор №26 и №27 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022) (0,675 км) | N_000-11-1-01.12-2282 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Архангельск 1,2», ВЛ-35 кВ «Заостровье», ВЛ-35 кВ «Цигломень-1», ВЛ-35 кВ «Цигломень-2» (по договору с Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства» от 10.08.2021 №07-34/21) с передачей имущества на баланс Архангельского филиала (ВЛ-110 кВ – 1,656 км, ВЛ-35 кВ – 1,814 км) | O_000-11-1-01.21-2177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-04-28 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по принятию в ОФ объекта выноса имущественной формы по Соглашению о компенсации (имущественная форма) №07-34/21 от 10.08.2021 Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства»
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.47-05 и ВЛ-0,4 кВ ВЛ-106/2 в п.Пинега Пинежского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-АРХ-00039-А/23 от 06.09.2023) (ВЛ-10 кВ 0,060 км, КЛ-10 кВ 0,110 км, ВЛ-0,4 кВ 0,040 км) | O_000-11-1-01.32-2613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00039-А/23 от 06.09.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.ТП43-4 в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Истомина Елена Александровна, ОЗУ-АРХ-00039-А/22 от 07.10.2022) (0,100 км) | N_000-11-1-01.33-2451 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-272/3 в д. Верхнее Ладино Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Цаплина Ирина Николаевна, ОЗУ-АРХ-00036-А/22 от 25.11.2022) (0,045 км) | N_000-11-1-01.41-3816 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-41/3 в д. Большие Карелы Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Егорова Виктория Николаевна, ОЗУ-АРХ-00073-А/22 от 19.01.2023) (0,180 км) | N_000-11-1-01.41-3817 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-412/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Аврус", ОЗУ-АРХ-00065-А/22 от 23.01.2023) (0,151 км) | N_000-11-1-01.41-3822 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Республиканская" от ТП 10/0,4кВ №30 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройПроект", ОЗУ-00075А/22 от 01.03.2023) (0,135 км) | N_000-11-1-01.41-3825 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-148/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики с заменой неизолированного провода на СИП (Государственное автономное учреждение Архангельской области «Инвестсельстрой», ОЗУ-АРХ-00011А/22 от 27.03.2023) (0,04 км) | N_000-11-1-01.41-3826 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ. Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР на 2023 год в части затрат на выполнение ПИР. По факту в 2023 году выполнены ПИР и СМР, объект введен в эксплуатацию.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-58/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Жилищно-строительный кооператив "Многодетные", ОЗУ-АРХ-00004-А/23 от 15.05.2023) (0,1 км) | N_000-11-1-01.41-3833 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-1 П.Усова до 6 м/р. ТП-440 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022) (0,150 км) | N_000-11-1-02.32-2609 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП62 - ТП63" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Хазов Сергей Витальевич, ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022) (0,055 км) | N_000-11-1-02.32-2612 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП30 - ТП38" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройПроект", ОЗУ-00075А/22 от 01.03.2023) (0,130 км) | N_000-11-1-02.32-2613 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "РП21 - ТП50" ф.РП21-18 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Уютное Гнездо», ОЗУ-АРХ-00074А/22 от 14.03.2023) (0,025 км) | N_000-11-1-02.32-2614 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ. Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР на 2023 год в части затрат на выполнение ПИР. По факту в 2023 году выполнены ПИР и СМР, объект введен в эксплуатацию.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП520 - ТП394" ф.РП17-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-инвест", ОЗУ-АРХ-00008-А/23 от 18.04.2023) (0,035 км) | N_000-11-1-02.32-2615 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ПС-1 - ТП-203" ф.6-01-27 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Бахтов Владимир Владимирович, ОЗУ-АРХ-00043-А/23 от 19.09.2023) (0,078 км) | O_000-11-1-02.33-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00043-А/23 от 19.09.2023 Бахтов Владимир Владимирович,
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-0,4 кВ "КЛ-0,4 кВ ТП62 - Ломоносова, 53" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Хазов Сергей Витальевич, ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022) (0,04 км) | N_000-11-1-02.41-2570 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП383 - ВРУ Воронина, 30/2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-инвест", ОЗУ-АРХ-00008-А/23 от 18.04.2023) (0,035 км) | N_000-11-1-02.41-2571 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП58 - ВРУ Р.Люксембург,5 к.1" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Жилищно-строительный кооператив "Многодетные", ОЗУ-АРХ-00004-А/23 от 15.05.2023) (0,045 км) | N_000-11-1-02.41-2572 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ ф.РП-10-15, ф.РП-8-05 общей протяженностью 10,76 км, КЛ-0,4 кВ ТП122- насосная станция протяженностью 0,220 км, КЛ-10 кВ СТЭЦ1-РП4-2, ПС67-ТП172, ТП157-ТП172, ТП162-ТП163, ТП163-ТП164 общей протяженностью 3,335 км расположенных г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-367/2023) | O_000-11-5-01.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-367/2023
4.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ ф.РП-8-05 д. Солза, ответвление от ВЛ-10 кВ 36-06 от оп.123 до КТП-293 д. Лая общей протяженностью 9,32 км, ВЛ-0,4 кВ Личка от КТП-264 д. Личка, ВЛ-0,4 кВ ф.Шихариха №1,2 от КТП263 д. Шихариха, ВЛ-0,4 кВ 293/1 от КТП-293 д.Лая общей протяженностью 1,731 км расположенных в Приморском районе Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-452/2023) | O_000-11-5-01.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 11.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-452/2023
4.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4-178 ф.1, ф.3 оп. № 2-1.2.6, 21-52, ВЛ-0,4-149 ф.1, ВЛ-0,4-181 ф.1, ВЛ-0,4-142 ф.1,2, ВЛ-0,4-269 ф.1, ф.2 оп.№12-18, ф.3 оп.№9-19, ВЛ-0,4-293 ф.1, ф.2 оп.№6-23, ф.3, ВЛ-0,4-279 ф.1 оп.№23-30,23-39, ВЛ-0,4-50 ф.1, ВЛ-0,4-52 ф.1, ВЛ-0,4-323 ф.1 оп.№1-62, 1-72, ф.2 общей протяженностью 12,15 км, ТП-178 «Н.Валдушки», мощностью 0,160 МВА расположенных в Приморском районе Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-343/2023) | O_000-11-5-01.41-1799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0.16 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-343/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ПС-27-РП-6 к.1 (ВМФ), ПС-27-РП-6 к.1а (ВМФ), ПС-27-РП-6-2 к.1 (Волна),ПС-27-РП-6-2 к.1а (Волна) общей протяженностью 6,440 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-289/2023) | O_000-11-5-02.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-289/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ПС-27-ТП-204-1, ПС-27-ТП-204-2, ПС-204-1-ТП-205-1, ТП-204-2-ТП-205-2, ТП-204-1-ТП-206-1, ТП-204-2-ТП-206-2 общей протяженностью 3,930 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 06.02.2023 по делу №2-415/2023) | O_000-11-5-02.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 06.02.2023 по делу №2-415/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП-174-ТП-157, ТП-174-ТП-171 общей протяженностью 1,751 км, оборудование ТП-174 (ТМ-400/10/0,4 2 шт., КСО-366 6 шт., ЩО-70 7 шт.), КЛ-0,4 кВ ТП-199-Архангельское шоссе,87 каб. 1,2 общей протяженностью 0,086 км, оборудование ТП-199 (ТМ-400/10/0,4 2 шт., КСО-393 2 шт., КСО-366 6 шт., ЩО-70 7 шт.) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-458/2023) | O_000-11-5-02.32-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-458/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ПС27-РП10 к.1, 1а общей протяженностью 2,630 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,705 км расположенных в районе улицы Кирилкина в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-319/2023) | O_000-11-5-02.32-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-319/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ РП8-ТП69 ф.РП-8-7, ф.РП-8-12, ТП69-ТП171 ф.РП-8-7, ф.РП-8-12 общей протяженностью 0,920 км, оборудование ТП-69 (КСО-366 - 8 шт., ТМ-400/10 - 2 шт., ЩО-70 - 8 шт.), оборудованиеТП-72 (КСО-3М-8 - 8 шт., ТМ-630/10 - 2 шт., ЩО-70 - 8 шт.) расположенных в г. Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-455/2023) | O_000-11-5-02.32-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-455/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ф.РП-34-4, ф. РП-34-9 общей протяженностью 1,060 км, оборудование ТП-4 (ячейка № 1-6 РУ-10 кВ (КСО-386 - 6 шт.)), силовой трансформатор TTU-AI-630/10 - 2 шт расположенных в г. Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.10.2022 по делу №2-3691/2022) | O_000-11-5-02.32-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.10.2022 по делу №2-3691/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ от ТП-385 до ТП-77, от ПС-1 до РП-23 ф.10-01-06, ф.10-01-13, от ПС-66 дол ТП-318, от ТП-172 до ОВЛ ф.ТП-42-04 каб.1,2, от ТП-471 до ОВЛ каб.1,2, от ТП-227 до ТП-226, от ПС-2 до ТП-200, от ТП-200 до ТП-235, от ТП-235 до ТП-215, от ТП-154 до ТП-155, от ТП-117 до ТП-8 общей протяженностью 8,553 км, КЛ-6 кВ от ТП-341 до ОВЛ ф.13-04 каб.1,2, ф.13-19 каб.1,2, ото ТП-320 до ОВЛ, от ТП-335 до ОВЛ ф.13-04 каб.1,2, от ПС-24 до ОВЛ ф.24-16 каб.1,2 общей протяженностью 1,455 км расположенных в г. Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-449/2023) | O_000-11-5-02.32-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-449/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ РП3-ТП45 протяженностью 0,910 км, КЛ-0,4 кВ ТП300-ВРУ Галушина 12 протяженностью 0,103 км, ВЛ-0,4 о. Бревенник ул. Красная протяженностью 0,360 км, оборудование РП-3 (КСО-266 - 7 шт., КСО-272 - 6 шт., ТМ-630/10 - 2 шт., панели ЩО) расположенных в г. Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-343/2023) | O_000-11-5-02.32-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 1.26 | 0 | 0.36 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-343/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП432-ТП389 ф.РП-23-04, ф.РП-23-11, ТП238-ТП553 общей протяженностью 1,720 км, КЛ-6 кВ ТП341-ТП570 ф.13-04, ф.13-19 общей протяженностью 0,700 км, оборудование ТП-432 (КСО-366 - 6 шт., ТМ-630/10 - 2 шт., ЩО-70 - 9 шт.), оборудование ТП-553 (КСО-366 - 6 шт., ТМ-400/10 - 2 шт., ЩО-70 - 7 шт.), оборудование ТП-570 (КСО-366 - 8 шт., ТМ-630/10 - 2 шт., ЩО-70 - 7 шт.) расположенных в г. Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Ломоносовского районного суда города Архангельска от 07.03.2023 по делу №2-1809/2023) | O_000-11-5-02.32-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Ломоносовского районного суда города Архангельска от 07.03.2023 по делу №2-1809/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП224-ТП248 ф.02-07, ф.02-21 общей протяженностью 0,440 км, КЛ-6 кВ ТП148-ТП30 протяженностью 0,420 км, КЛ-0,4 кВ ТП1-КР Беломорский,9 протяженностью 0,118 км, оборудование ТП-148 (КСО-3М - 5 шт., ТМ-315/6 - 1 шт., ЩО-59 - 3 шт., ЯБПВУ-1 - 1 шт.), оборудование ТП-248 (КСО-366 - 8 шт., ТМ-400/10 - 2 шт., ЩО-70 - 7 шт.) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Северодвинского городского суда Архангельской области от 22.05.2023 по делу №2-2062/2023) | O_000-11-5-02.32-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Северодвинского городского суда Архангельской области от 22.05.2023 по делу №2-2062/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-6 кВ ТП140-ТП18 протяженностью 0,170 км, КЛ-10 кВ ТП42-ОВЛ ТП-42-04 кабель №1,2 общей протяженностью 0,090 км, оборудование ТП-18 (КСО-3М - 5 шт., ТМ-400/6 - 2 шт., ЩО-59 - 7 шт.), оборудование ТП-42 (КСО-366 - 5 шт., ТМ-400/10/0,4 кВ - 2 шт., ЩО-59 - 7 шт.) расположенных в г. Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-454/2023) | O_000-11-5-02.33-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-454/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-6 кВ от ТП278 до места врезки КЛ-6кВ до ТП1009, от ТП292 до места врезки КЛ-6кВ до ТП1009 ф.06-30, от ТП277 до места врезки КЛ-6кВ до ТП1009, от ТП292 до места врезки КЛ-6кВ до ТП1009 ф.06-34, ТП384-ТП393 ф.РП-17-9,ф.РП-17-14 общей протяженностью 1,500 км, оборудование ТП-292 (КСО-366 - 7 шт., ТМ-630/6 - 2 шт., ЩО-70 - 9 шт.), оборудование ТП-393 (КСО-366 - 6 шт., ТМ-400/6 - 2 шт., ЩО-70 - 7 шт.) расположенных в г. Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-460/2023) | O_000-11-5-02.33-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-460/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-6 кВ ПС12-ТП450, ТП79-ТП22, ТП249-ТП454, ПС6-ТП275, ТП275-ТП298, ТП298-ТП27, ПС37-ТП353 ф.37-05, ф.37-12, ПС6-ОВЛ ф.06-10 каб.1,2, ТП267-ОВЛ, ТП267-ТП281 общей протяженностью 7,725 км, КЛ-10 кВ ТП402-ТП409 ф.10-14-27, ф.10-14-42, ТП131-ТП49, ТП90-ТП158 общей протяженностью 1,82 км расположенных в г. Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-456/2023) | O_000-11-5-02.33-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-456/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП229-ТП230 протяженностью 0,270 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,594 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4898/2022) | O_000-11-5-02.41-1634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4898/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,790 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4906/2022) | O_000-11-5-02.41-1635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4906/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-127, ТП-158, ТП-201 общей протяженностью 1,380 км расположенных по пр. Морскому в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 13.12.2022 по делу №2-4670/2022) | O_000-11-5-02.41-1636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 13.12.2022 по делу №2-4670/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,472 км расположенных в районе ул. Арктическая в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 09.01.2023 по делу №2-259/2023) | O_000-11-5-02.41-1637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 09.01.2023 по делу №2-259/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП54-ТП55 протяженностью 0,390 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,868 км расположенных в районе улиц Бойчука и Плюснина в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-307/2023) | O_000-11-5-02.41-1638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-307/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,248 км расположенных в районе улиц Воронина, Ломоносова и Индустриальная в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 14.12.2022 по делу №2-4855/2022) | O_000-11-5-02.41-1639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 14.12.2022 по делу №2-4855/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,917 км расположенных в районе улицы Лесная в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4889/2022) | O_000-11-5-02.41-1640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4889/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,688 км расположенных в районе ш.Архангельское, улиц Комсомольская и Южная в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 13.12.2022 по делу №2-4680/2022) | O_000-11-5-02.41-1641 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 13.12.2022 по делу №2-4680/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП26-ТП102, ТП102-ТП105 общей протяженностью 0,540 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,990 км расположенных в районе улицы Ленина в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4891/2022) | O_000-11-5-02.41-1642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4891/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,775 км расположенных в районе улицы Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4917/2022) | O_000-11-5-02.41-1643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4917/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,275 км расположенных в районе улиц Ломоносова и Коновалова в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4903/2022) | O_000-11-5-02.41-1644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4903/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП9-ТП24 протяженностью 0,440 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,605 км расположенных в районе улицы Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4908/2022) | O_000-11-5-02.41-1645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4908/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,330 км расположенных в районе улиц Ломоносова и Коновалова в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4893/2022) | O_000-11-5-02.41-1646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4893/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,075 км расположенных в районе пр. Морской в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4894/2022) | O_000-11-5-02.41-1647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4894/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ТП-77 общей протяженностью 0,878 км, КЛ-10 кВ ТП76-ТП77, ТП107-ТП107а, ТП85-ТП107а общей протяженностью 0,554 км, оборудование ТП-19 (ТМ-250/10/0,4; КСО-366 (8шт.); ЩО-70 (8 шт.)), ТП-77 (ТМ-400/10/0,4; КСО-366 (5 шт.); ЩО-70 (7 шт.)), ТП-107а (ТМ-630/10/0,4; КСО-366 (8 шт.); ЩО-70 (7 шт.)) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4939/2022) | O_000-11-5-02.41-1648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №22-4939/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,993 км расположенных в районе улицы Гагарина в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 21.12.2022 по делу №2-4838/2022) | O_000-11-5-02.41-1649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 21.12.2022 по делу №2-4838/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,261 км расположенных в районе пр. Морской в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-4866/2022) | O_000-11-5-02.41-1650 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-4866/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,343 км расположенных в районе улицы К. Маркса в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-4867/2022) | O_000-11-5-02.41-1651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-4867/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,336 км расположенных в районе пр. Беломорский в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 21.12.2022 по делу №2-4809/2022) | O_000-11-5-02.41-1652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 21.12.2022 по делу №2-4809/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,778 км расположенных в районе улицы К.Маркса в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-290/2023) | O_000-11-5-02.41-1653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-290/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,993 км расположенных в районе ул. Ленина в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-348/2023) | O_000-11-5-02.41-1654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-348/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,135 км расположенных в районе улицы К.Маркса в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-288/2023) | O_000-11-5-02.41-1655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-288/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,755 км расположенных в районе улицы Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-349/2023) | O_000-11-5-02.41-1656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-349/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,587 км расположенных в районе улиц Серго Орджоникидзе и Первомайская в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-310/2023) | O_000-11-5-02.41-1657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-310/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ КР-2, КР-1-КР-2, ТП147-Орджоникидзе 2а, 2б, 2в общей протяженностью 1,245 км расположенных в районе улицы Серго Орджоникидзе в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 18.01.2023 по делу №2-297/2023) | O_000-11-5-02.41-1658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 18.01.2023 по делу №2-297/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,236 км расположенных в районе улиц Коновалова и Советских Космонавтов и пр. Морской в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 09.01.2023 по делу №2-258/2023) | O_000-11-5-02.41-1659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 09.01.2023 по делу №2-258/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП97-Чехова,18 каб. 1,2, ТП137-Энергетиков 1,3, Энергетиков,1-Энергетиков,3, ТП165-каб.выход ф.ВЛ 165/1 общей протяженностью 0,495 км, КЛ-10 кВ ПС27-КТП269 (База РЭС), ПС27-КТП270 (База РЭС) общей протяженностью 0,340 км, ВЛ-0,4 кВ 165/1 от ТП-165 протяженностью 0,080 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-252/2023) | O_000-11-5-02.41-1660 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-252/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ РП КОС-ТП171 протяженностью 0,780 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,804 км в районе улиц Тургенева и Гайдара расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-257/2023) | O_000-11-5-02.41-1661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-257/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП208-1-ТП209-1, ТП208-2-ТП209-2 общей протяженностью 0,460 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,720 км, оборудование ТП-208 (ТП-630/10/0,4, КСО-366 (8шт.), ЩО-70 (11 шт.)) расположенных в районе улиц Лебедева и Юбилейная в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-386/2023) | O_000-11-5-02.41-1662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-386/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-117 общей протяженностью 1,210 км расположенных в районе пр. Морской в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-320/2023) | O_000-11-5-02.41-1663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-320/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-122 общей протяженностью 2,840 км расположенных в районе улицы Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-351/2023) | O_000-11-5-02.41-1664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-351/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,010 км расположенных в районе улицы Железнодорожная в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-317/2023) | O_000-11-5-02.41-1665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-317/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП15-ТП164 протяженностью 0,270 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,469 км расположенных в районе улицы Железнодорожная в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-318/2023) | O_000-11-5-02.41-1666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-318/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,552 км расположенных в районе улиц Советская и Торцева в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-448/2023) | O_000-11-5-02.41-1667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-448/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,437 км, ВЛ-0,4 кВ ф. "Пионерская, 2,4" протяженностью 0,045 км расположенных в районе улиц Первомайская и Торцева в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-350/2023) | O_000-11-5-02.41-1668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-350/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,720 км расположенных в районе улицы Орджоникидзе в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 14.12.2022 по делу №2-4749/2022) | O_000-11-5-02.41-1669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 14.12.2022 по делу №2-4749/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,895 км расположенных в районе улиц Орджоникидзе и Первомайская в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4904/2022) | O_000-11-5-02.41-1670 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4904/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП-15-Торцева, 2а протяженностью 0,150 км в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 14.12.2022 по делу №2-5160/2022) | O_000-11-5-02.41-1671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 14.12.2022 по делу №2-5160/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,985 км расположенных в районе улиц Пионерская, Полярная, Седова и Портовая в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-5046/2022) | O_000-11-5-02.41-1672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-5046/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП31-КР Торцева,30, ТП49-КР Торцева,59 каб.1, 1а, 2, 2а общей протяженностью 0,740 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 15.12.2022 по делу №2-4688/2022) | O_000-11-5-02.41-1673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 15.12.2022 по делу №2-4688/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП67-Труда,25 каб.1,2, Труда,11-Труда,13, Труда,6-Труда,8, ТП96-Труда,14 каб.1,1а, ТП214-Труда,57каб.1,2 общей протяженностью 0,450 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4895/2022) | O_000-11-5-02.41-1674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4895/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП136-Профсоюзная,21 (2 этаж), каб.1, 1а, 2, 2а общей протяженностью 0,234 км, оборудование ТП-136 (ТМ-250/10/0,4 1 шт., КСО-366 5 шт., ЩО-70 3 шт.) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.02.2023 по делу №2-388/2023) | O_000-11-5-02.41-1675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.02.2023 по делу №2-388/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ Сов.Космонавтов,2-Сов.Космонавтов,2 (вставка), ТП125-Сов.Космонавтов,2, ТП125-Сов.Космонавтов,6а каб.1,2 общей протяженностью 0,590 км, оборудование ТП-125 (ТМ-400/10/0,4 1 шт., ТМ-630/10/0,4 1 шт., КСО-366 5 шт., ЩО-70 8 шт.) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-450/2023) | O_000-11-5-02.41-1676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-450/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-43 до ТП-149 протяженностью 0,340 км, оборудование ТП-149 (ТМ-250/10/0,4 1 шт., КСО-366 4 шт., ЩО-59 3 шт.) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-416/2023) | O_000-11-5-02.41-1677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-416/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП30 - КР Ленина,13 к.1 протяженностью 0,100 км расположенной в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.04.2023 по делу №2-1154/2023) | O_000-11-5-02.41-1678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.04.2023 по делу №2-1154/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП - 30-КР Ленина,13 (молочная кухня) каб.1а,1б,1в, КР Пионерская,14 - КР Профсоюзная,11 каб.3 общей протяженностью 0,455 км, ВЛ-0,4 кВ от КТП-286 Шихариха, фидер 286/1, от ТП-232 фидер Поселок общей протяженностью 0,7356 км, оборудование ТП-206 (ТМ-630/10/0,4 - 2 шт., КСО-366 - 6 шт., ЩО-70 - 8 шт.) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-482/2023) | O_000-11-5-02.41-1679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 1.26 | 0 | 0.736 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-482/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП246-Победы,86 (10/г) каб.1,2, ТП246-Победы,86 (10а/г) каб.1,2, ТП246-Победы,92 каб.1,2, ТП246-ЦТП каб.1,2 общей протяженностью 1,420 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-306/2023) | O_000-11-5-02.41-1680 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-306/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ Лебедева 10-Лебедева 10 стр.1 (ЦТП), ТП211-Лебедева 10 каб.1,2, ТП211-Лебедева 10 стр.1 (ЦТП), ТП215-Лебедева 13 каб.1,2, ТП215-Лебедева 13а каб.1,1а,2,2а, ТП215-Лебедева 15 каб.1,2 общей протяженностью 1,970 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-4868/2022) | O_000-11-5-02.41-1681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-4868/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП210-Юбилейная, 11 (6в/к) каб.1,2, ТП212-Юбилейная, 13б каб.1,2, ТП212-Юбилейная,15, ТП214-Юбилейная,17а ВРУ-2 каб.1,2, Юбилейная,19-Юбилейная,19а каб.1,2 общей протяженностью 0,591 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4798/2022) | O_000-11-5-02.41-1682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4798/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП245-Кирилкина, 8 (3а/г), (3/г), ТП245-Победы, 74 каб.1,2, ТП245-Победы, 76 каб.1,2, ТП245-Победы, 80 каб.1,2, ТП245-Победы,82, ТП245-Победы,84, ТП245-ДНС каб.1,2 общей протяженностью 1,415 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 21.12.2022 по делу №2-4846/2022) | O_000-11-5-02.41-1683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 21.12.2022 по делу №2-4846/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до Бомбоубежища пр. Морской д.49 каб.1,2, от ТП-203 до пищеблока пр. Морской, д.49 каб.1,2 общей протяженностью 0,400 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 13.12.2022 по делу №2-4748/2022) | O_000-11-5-02.41-1684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 13.12.2022 по делу №2-4748/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-212 до пр.Победы д.14 каб.1,2, от д.10 пр. Победы до д.12а пр. Победы, от ТП-217 до д.38 по пр. Победы каб.1,2,3,4, от д.82 по пр. Победы до д.84 по пр. Победы общей протяженностью 1,710 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-308/2023) | O_000-11-5-02.41-1685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-308/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП216-Пебеды,44а, ВРУ-2 каб.1,2, ТП216-Лебедева,11 каб.1,2, ТП216-Лебедева,7 каб.1,2, ТП216-Лебедева,7а каб.1,2, ТП216-Лебедева,9 каб.1,2, ТП219-Лебедева,1 каб.1,1а,2,2а, ТП219-Лебедева,1б каб1,2, ТП219-Лебедева,3 каб.1,2, ТП219-Лебедева,3а каб.1,2, ТП219-Труда,58 каб.1,2, ТП219-Труда,60 каб.1,2, Труда,49 - Труда,51 каб.1,2, ТП217-Труда,68 каб.1,2 общей протяженностью 4,330 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-309/2023) | O_000-11-5-02.41-1686 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-309/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП213-Победы,12 каб.1,2, ТП209-Юбилейная,25 стр.1 (ЦТП) каб.1,2, ТП209-Юбилейная,21 каб.1,1а,2,2а, ТП209-Юбилейна,23 (12а) каб.1,2 общей протяженностью 2,690 км, КЛ-10 кВ РП10-ТП205, РП10-ТП207-2 общей протяженностью 0,730 км, оборудование РП-10 (ТМ-400/10/0,4, КСО-272 - 17 шт., КСО-285 - 1 шт., ЩО-70 - 7 шт.), оборудование ТП-209 (ТМГ-630/10/0,4, КСО-366 - 6 шт., КСО-285 - 1 шт., ЩО-70 - 9 шт.) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Северодвинского городского суда Архангельской области от 22.05.2023 по делу №2-2008/2023) | O_000-11-5-02.41-1687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Северодвинского городского суда Архангельской области от 22.05.2023 по делу №2-2008/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП207-Кирилкина, д.1 (магазин) каб.1,2, ТП207-Кирилкина, д.1 каб1,1а, ТП207-Кирилкина, д.3 каб.1,2, ТП207-Кирилкина, д.5 каб.1,1а, ТП207-Кирилкина, д.7, ТП207-ПНС каб.1,2, ТП207-Юбилейная, д.35, ТП207-Юбилейная, д.37(4А) каб.1,2, ТП207-Юбилейная, д.37(4В) каб.1,2, общей протяженностью 2,376 км, КЛ-10 кВ РП10-ТП207-1, ТП207-1-ТП208-1, ТП207-2-ТП208-2 общей протяженностью 1,220 км, оборудование ТП-207 (ТМГ-400/10/0,4, КСО-366 - 6 шт., ЩО-70 - 9 шт.) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Северодвинского городского суда Архангельской области от 22.05.2023 по делу №2-2009/2023) | O_000-11-5-02.41-1688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Северодвинского городского суда Архангельской области от 22.05.2023 по делу №2-2009/2023
4.1.6 | Приобретение здания ТП-292 площадью 56,1 кв.м. расположенного по ул.Советская, д.5, строение 1 г.Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Соломбальского районного суда г. Архангельска от 04.07.2023 по делу №2-1337/2023) | O_000-11-5-06.10-1676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Соломбальского районного суда города Архангельска от 04.07.2023 по делу №2-1337/2023
4.1.6 | Приобретение здания ТП-72 площадью 56,2 кв.м. расположенного по ул.Гайдара, д.27, строение 3 городского округа Архангельск Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда г. Архангельска от 26.06.2023 по делу №2-1968/2023) | O_000-11-5-06.10-1677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 26.06.2023 по делу №2-1968/2023
4.1.6 | Приобретение здания ТП-18 площадью 41,3 кв.м. расположенного по ул.Свободы, д.3, строение 1 городского округа Архангельск г. Архангельск Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда г. Архангельска от 18.07.2023 по делу №2-2135/2023) | O_000-11-5-06.10-1678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 18.07.2023 по делу №2-2135/2023
4.1.6 | Приобретение здания ТП-42 площадью 42,4 кв.м., здания ТП-69 площадью 41,9 кв.м., здания ТП-148 площадью 49,6 кв.м., здания ТП-248 площадью 42,6 кв.м., здания ТП-393 площадью 56 кв.м., здания ТП-432 площадью 56,2 кв.м., здания ТП-553 площадью 56,2 кв.м., здания ТП-570 площадью 56,2 кв.м. расположенных в городском округе Архангельск г. Архангельск Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 23.06.2023 по делу №2-3912/2023) | O_000-11-5-06.10-1679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Ломоносовского районного суда города Архангельска от 23.06.2023 по делу №2-3912/2023
4.1.6 | Приобретение здания ТП-19 площадью 41,1 кв.м., ТП-77 площадью 33,3 кв.м., ТП-107А площадью 38,3 кв.м., ТП-125 площадью 40,9 кв.м., ТП-136 площадью 41,2 кв.м., ТП-149 площадью 22,5 кв.м., ТП-174 площадью 62,7 кв.м., ТП-199 площадью 50,4 кв.м., РП-10 площадью 82,9 кв.м., ТП-213 площадью 50,5 кв.м., ТП-207 площадью 40,8 кв.м., ТП-208 площадью 52,1 кв.м., ТП-209 площадью 40,9кв.м., расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Северодвинского городского суда Архангельской области от 10.07.2023 по делу №2-4440/2023) | O_000-11-5-06.10-1680 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Северодвинского городского суда Архангельской области от 10.07.2023 по делу №2-4440/2023
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10-149-09, ВЛ-10-149-27, ВЛ-0,4-2027-01, ВЛ-0,4-2027-02, ВЛ-0,4-2027-03, ВЛ-0,4-2027-04, ВЛ-0,4-2027-05 в п.Коноша Коношского района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест" соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00010-В/23 от 15.05.2023) (ВЛ-10 кВ 1,132 км, ВЛ-0,4 кВ 1,255 км) | N_000-12-1-01.32-1240 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4-1006-01 в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Муниципальное образование "Октябрьское", соглашение о компенсации ОЗУ-АРХ-00033-В.22 от 13.12.2022) (ВЛ-0,4 кВ - 0,04 км) | N_000-12-1-01.41-2120 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4-1002-03 в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Муниципальное образование "Октябрьское", соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00034-В/22 от 13.12.2022) (ВЛ-0,4 кВ - 0,12 км) | N_000-12-1-01.41-2121 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ. Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР на 2023 год в части затрат на выполнение ПИР. По факту в 2023 году выполнены ПИР и СМР, объект введен в эксплуатацию.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер «№ 4» от ТП-20 в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00045-В/22 от 19.01.2023) (0,17 км) | N_000-12-1-01.41-2127 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств поставщиком 15.05.2023 заключен договор поставки с ООО "САП СНАБ". Обязательства по поставке техники ООО "САП СНАБ" не выполнены, в отношении контрагента инициировано ведение претензионно-исковой работы
4.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4-576-05 протяженностью 0,300 км расположенной в д.Теребино Вельского района Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-459/2023) | O_000-12-5-01.41-1038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-459/2023
4.1.6 | Приобретение ТП-В-280 "Воскресенск" (Дом пристарелых), мощностью 250 кВ, расположенную в с. Воскресенск д.12 Вельского района Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Вельского районного суда Архангельской области от 14.11.2022 по делу №2-1067/2022) | O_000-12-5-03.31-1036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Вельского районного суда Архангельской области от 14.11.2022 по делу №2-1067/2022
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ 301-23 Телецентр в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,570 км) | N_000-13-1-01.32-1332 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ 311-02 Забелинский, ВЛ-10кВ 311-00 РРС с переустройством ВОЛС для освобождения земельного участка по ул.Кожина дом 53 в п. Шипицыно Котласского района Архангельской области (1 этап) (Акционерное общество "Предприятие уголовно-исполнительно системы "Производственно-промышленный дом", ОЗУ-АРХ-00071-К/22 от 04.04.2023) (КЛ-10 кВ 1,420 км; ВОЛС 0,355 км) | N_000-13-1-01.32-1334 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ ТП672-03 ТП710-07 в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,03 км) | N_000-13-1-02.32-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10кВ РП-608-14 ГПП КЭМЗ в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,37 км) | N_000-13-1-02.32-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10кВ 301-30 Котельная в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,360 км) | N_000-13-1-02.32-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ РП608-19-ТП710-01 в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,110 км) | N_000-13-1-02.32-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 700-Л2 Ушинского 35 в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-0,4 кВ 0,07 км) | N_000-13-1-02.41-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приоретение ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,475 км, ВЛ-10 кВ 1,575 км, КТП 160 кВа площадью 15 кв.м., ТП 63 кВа площадью 16 кв.м., РП Зеленник КРУН-10 кВ площадью 960 кв.м. расположенных в муниципальном образовании "Сефтренское" пос. Зеленник Вехнетоемского района Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Красноборского районного суда Архангельской области от 17.02.2023 по делу №2-33/2023) | O_000-13-5-01.41-1166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0.223 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Красноборского районного суда Архангельской области от 17.02.2023 по делу №2-33/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ от ТП-105-01-ТП-161-01 протяженностью 0,220 км, размещеной в г.Котлас ул.Полярная, рядом с домом №3, Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Котласского городского суда по Архангельской области от 29.12.2022 по делу №2-2664/2022) | O_000-13-5-02.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Котласского городского суда по Архангельской области от 29.12.2022 по делу №2-2664/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ от ТП-140-06-ТП-161-02 протяженностью 0,160 км, размещеной в г.Котлас ул.Полярная, рядом с домом №3, Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Котласского городского суда по Архангельской области от 29.12.2022 по делу №2-2664/2022) | O_000-13-5-02.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Котласского городского суда по Архангельской области от 29.12.2022 по делу №2-2664/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ 494-Л4, 495-Л2 общей протяженностью 0,180 км расположенных в п. Зеленник Верхнетоемского района Архангельской области (бесхозяйные объекты, по апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда от 25.07.2023 №33-4375/2023) | O_000-13-5-02.41-1164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 0.32 | 0 | 6.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Архангельского областного суда от 25.07.2023 №33-4375/2023
4.1.6 | Приобретение ТП-10/0,4 кВ №161 Полярная площадью 43,8 кв.м. расположенной в г.Котлас ул.Полярная, рядом с домом №3, Архангельской области (ТП-10/0,4 кВ №161 Полярная, ТМГ 400 кВА, панель ЩО-70 - 1 шт., ячейка КСО-292 - 1 шт.) (бесхозяйные объекты, по решению Котласского городского суда Архангельской области от 07.12.2022 по делу №2-2724/2022) | O_000-13-5-03.31-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-22 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Котласского городского суда по Архангельской области от 07.12.2022 по делу №2-2724/2022
4.1.6 | Приобретение сушильного шкафа (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ ф.№5 от ПС Макаровская протяженностью 11,186 км в д.Алексино-Новая Няндомского района Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Няндомского районного суда по Архангельской области от 12.12.2022 по делу №2-1111/2022) | O_000-14-5-01.32-1061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-22 | 0 | 0 | 11.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Няндомского районного суда по Архангельской области от 12.12.2022 по делу №2-1111/2022
4.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от 136А ВЛ-10-135-01 от ПС-135 Макаровская протяженностью 2,113 км в д.Лимь-Новая Няндомского района Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Няндомского районного суда по Архангельской области от 12.12.2022 по делу №2-1111/2022) | O_000-14-5-01.41-1061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-22 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Няндомского районного суда по Архангельской области от 12.12.2022 по делу №2-1111/2022
4.1.6 | Реконструкция диспетчерского щита в центре управления сетями Архангельского филиала ПАО "Россети Север-Запад" в г.Архангельске, Архангельской области (1 комплекс) | M_000-15-1-04.30-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Архангельской области (1 система) | M_000-15-1-06.70-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение БКУ с люлькой и двухрядной кабиной на автомобильном шасси (1 шт.) | K_000-15-1-07.10-0082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение оборудования сети передачи данных (20 шт.) | L_000-15-1-07.20-0061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (56 шт.) | M_000-15-1-07.20-0063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение стеклопластиковых лестниц с встроенной гибкой анкерной линией (4 шт). | K_000-15-1-07.30-0070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина поставщика Поставщиком ООО "Наука безопасности" не исполнены обязательства по договору №07-220/23 от 16.06.2023 г. Ведется претензионно-исковая работа. В 4 кв.2023 проведены повторные ТЗП. 24.11.2023 заключен договор поставки.
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение электросетевого имущества АО "Архинвестэнерго" в г. Архангельске, Архангельской области (113,6 МВА, ВЛ-10 кВ 25,9 км, ВЛ-6 кВ 39,3 км, ВЛ-0,4 кВ 245,7 км, КЛ-10 кВ 39,1 км, КЛ-6 кВ 19,1 км, КЛ-0,4 кВ 71,9 км) | M_000-15-5-01.32-0001 | нд | 113.6 | 0 | 310.9 | 0 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.6 | 0 | -310.9 | 0 | -130.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение графика реализации ИП Перенос сроков исполнения ИП на 2024 год, связан с отсутствием возможности выкупа электросетевого имущества АО «Архинвестэнерго» в 2023 году по причине изменения условий приобретения;
4.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №07-151/20 от 10.04.2020, №07-152/20 от 10.04.2020 (39 комплексов) | N_003-15-5-05.20-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий. Кол-во закупаемых приборов учета было изменено без выхода за лимит стоимости оборудования в рамках ИП на 2023 г.
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | Новгородская область | Г | нд | 8.094 | 0 | 268.967 | 0 | 14.914 | 0 | 123 | 55.47 | 3824 | 132.224 | 0 | нд | 20.499 | 0 | 300.817 | 0 | 4.166 | 0 | 105 | 71.2 | 4167 | 132.224 | 0 | 12.405 | 0 | 31.85 | 0 | -10.748 | 0 | -18 | 15.73 | 343 | 0 | 0 | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 8.094 | 0 | 268.967 | 0 | 14.914 | 0 | 123 | 55.47 | 3824 | 132.224 | 0 | нд | 20.499 | 0 | 300.817 | 0 | 4.166 | 0 | 105 | 71.2 | 4167 | 132.224 | 0 | 12.405 | 0 | 31.85 | 0 | -10.748 | 0 | -18 | 15.73 | 343 | 0 | 0 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | 8.094 | 0 | 170.962 | 0 | 14.824 | 0 | 4 | 0 | 2369 | 0 | 0 | нд | 17.306 | 0 | 180.075 | 0 | 3.223 | 0 | 14 | 0 | 2685 | 0 | 0 | 9.212 | 0 | 9.113 | 0 | -11.601 | 0 | 10 | 0 | 316 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 8.094 | 0 | 170.962 | 0 | 14.824 | 0 | 1 | 0 | 2369 | 0 | 0 | нд | 17.306 | 0 | 180.075 | 0 | 3.223 | 0 | 11 | 0 | 2685 | 0 | 0 | 9.212 | 0 | 9.113 | 0 | -11.601 | 0 | 10 | 0 | 316 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 4.6 | 0 | 120.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 | 0 | 0 | нд | 8.127 | 0 | 146.934 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 3.527 | 0 | 26.663 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 1.994 | 0 | 47.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | нд | 7.279 | 0 | 30.068 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | -17.21 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 1.5 | 0 | 3.413 | 0 | 14.824 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 0 | 3.073 | 0 | 1.024 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -0.34 | 0 | -13.8 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,074 км от ПС 110 кВ «Вишерская»,установка ПУ-10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Малая Вишера Маловишерского района Новгородской области (заявитель: Маловишерский Стекольный Завод ООО, договор ТП № 65-00035-И/21 от 28.07.2021) | M_009-63-2-01.32-4268 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.1.1.3 | Строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №6 ф.4 ПС 35/6кВ «Синяя», строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №14 ф.5 ПС 35/6кВ «Синяя», установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения 6 кВ (2 комплекта) для электроснабжения комплекса зданий и сооружений объекта 405/155-95 в Валдайском районе Новгородской области (Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации, договор ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021) | M_009-62-2-02.33-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-35 кВ протяженностью 0,02 км; ПС 35/6 кВ мощностью 8 МВА; ЛЭП-6 кВ протяженностью 2 км, установка ПКУ 2 компл. для электроснабжения комплекса зданий и сооружений объекта 405/155-9 в Валдайском районе Новгородской области (Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации, договор ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021 г.) | O_009-62-2-03.21-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реаплизация проекта на основании договора ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021 г.
5.1.1.1.3 | Монтаж 2-х узлов учета электроэнергии в РУ-6 кВ ЗТП-6/0,4 кВ в ячейках вводных выключателей на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-6 кВ Л-39 и КЛ-6 кВ Л-66 ПС 110 кВ "Районная" и для электроснабжения полиграфического оборудования, расположенного в г. Великий Новгород Новгородской области (заявитель: ООО "Прессман Софт Пэкеджинг Новгород", договор ТП №СПБ80-07783-И/20 от 17.11.2020 г.) | L_009-63-2-05.40-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 1,466 км от опор №198, №204 ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Бурга», ТП 10/0,4кВ «Дубки-2» и ТП 10/0,4кВ «Дубки-3», установка 3-х фазных приборов учёта с ТТ 4 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Дубки Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Газпромнефть-Центр, Договор ТП №65-00050-И/21 и 65-00051-И/21 от 10.11.2021 г ) | M_009-63-2-01.32-4286 | нд | 0.5 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2023-02-28 | 0.5 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,002 км от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Л-6 ПС Любытино, строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,006 км от ТП-250/10/0,4 кВ, строительство ТП-250/10/0,4 кВ от ВЛз-10 кВ Л-6 ПС Любытино мощностью 0,25 МВА, установка 3-фазного узла учета с ТТ 1 комплект для электроснабжения стройплощадки в н.п. Бор Любытинского района (заявитель - Первичная профсоюзная организация ПАО Акрон Новгородской областной организации Росхимпрофсоюза Дог. № СПБ80-33207Б/21 от 05.04.22) | N_009-61-2-03.31-3769 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,040 км от ближайших опор ВЛ-10 кВ Л-3, Л-4 ПС 110/10кВ «Базовая», установка ПКУ-10 кВ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Новая Мельница Новгородского района Новгородской области (заявитель: ОАО 'Агропромэнерго', договор 65-00060-И/21 от 07.02.2022) | N_009-63-2-01.32-4297 | нд | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.1.1.3 | Установка 3-х фазного прибора учёта с ТТ в РУ-0,4 кВ ЗТП-2х250-10/0,4 кВ «ТСУМ-2» от ВЛ-10 кВ Л-8 ПС «Подберезье» и ВЛ-10 кВ Л-7, Л-13 ПС «Подберезье» - 2 комп. для электроснабжения ЭПУ (дом, гараж) из заявки по адресу Подберезье Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО «Ростелеком», договор НОВ-00189-Б-И/22 от 10.03.2022) | N_009-63-2-05.20-0070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ 1 комп. в КРУН-6 кВ фидера №6 ПС 35 кВ Тесово-2 для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Тесовский Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО 'Новгородская ПМК-1', договор НОВ-01154-Б-И/22 от 15.06.2022) | N_009-63-2-05.20-0086 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | Изменение технических решений в ходе реализации проекта.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ от резервной ячейки 1 с.ш. РУ-10 кВ ПС 110 кВ Парфино протяженностью 1,151 км, строительство КЛ-10 кВ кабелем АСБ 3х95 мм2 (методом ГНБ) протяженностью 0,95 км, установка линейного разъединителя (1 комплект), установка ПКУ (1 комплект) для электроснабжения лесоплощадки н.п. Федорково Парфинского района ул. Фестивальная д. 20 ЗУ 53:13:0104301:125 (53:13:0104301:4 и 53:13:0104301:5) (заявитель ООО "Интер" договор НОВ-02407-Б-В/22 от 24.06.22) | N_009-62-2-01.41-4655 | нд | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Изменение технических решений в ходе реализации проекта.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,01 км от опоры №20 ВЛ-10 кВ Л-37 ПС 110/10кВ «Мостищи», установка ПКУ-10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Научно - Производственный Концерн КОМПЕНЗ, договор № НОВ-02728-Б-И/22 от 12.07.2022) | N_009-63-2-01.32-4323 | нд | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,006 км от опоры №4/4 ВЛ-10 кВ Л-13 ПС 110/10 кВ «Шимск», установка ПКУ-10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Мшага Воскресенская Шимского района Новгородской области (заявитель: ГКФХ Акашкин А. И. Договор НОВ-00342-Э-И/22 от 20.07.2022) | N_009-63-2-01.32-4324 | нд | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,020 км от КТП 10/0,4 кВ «Григорово-30», установка 3-х фазного прибора учёта с ТТ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ (дом, гараж) из заявки по адресу Сырково Новгородского района Новгородской области (заявители: ООО Перспектива, договор НОВ-03767-Б-И/22 от 27.07.2022 ) | N_009-63-2-01.41-6934 | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений в ходе реализации проекта.
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,600 км от ПС 330 кВ «Новгородская», ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,100 км, установка ПКУ-10 кВ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель:ООО ИНАРКТИКА СЗ, договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022) | N_009-63-2-02.32-0008 | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Перенос сроков реализации проекта ввиду отсутствия согласования проектной документации с ПАО «Россети» МЭС Северо-Запада».
5.1.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ 2 комп. в КРУН-10 кВ фидера №8, №9 ПС 110 кВ Лесная для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Лесная Новгородского района Новгородской области (заявитель: Договор № НОВ-04840-Б-И/22 от 30.09.2022 АО Агрокомбинат «Южный») | N_009-63-2-05.20-0139 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | Изменение технических решений в ходе реализации проекта.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,500 км от опоры № 55 ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Яжелбицы, строительство КТПН-10/0,4 кВ Яжелбицы ул.Рыбхоз мощностью 1000 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,100 км, установка приборов учета 5 комп для электроснабжения производственных помещений в н.п.Яжелбицы, Валдайский район, Новгородская область (заявитель: ООО «Яжелбицкий Рыбхоз», дог. № 04737-Э-В/22 от 21.10.2022 года) | N_009-62-2-03.31-4078 | нд | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 1 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений в ходе реализации проекта.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры № 31 ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110/10 кВ «Ситня», установка ПКУ-10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Жильско Солецкого района Новгородской области (заявитель: Договор № НОВ-05144-Б-И/22 от 24.10.2022 ООО "ИБРОХИМ") | N_009-63-2-01.32-4334 | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений в ходе реализации проекта.
5.1.1.1.3 | Установка прибора учёта ( 1 компл.) для электроснабжения малоэтажной жилой застройки расположенной по адресу: Новгородская обл, Валдайский р-н, Сопки д., ЗУ 53:03:0932001:141. (заявитель: Казанская Ж.М.,дог.№ НОВ-04516-Э-В/22 от 09.11.2022 года) | N_009-62-2-05.20-0174 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.1.1.3 | Установка ПКУ-6 кВ 2 комп. в ячейках ф. 3 и ф. 42 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Районная для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: Договор № НОВ-04787-Э-И/22 от 17.11.2022 АО «Новгородоблэлектро») | N_009-63-2-05.20-0152 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | Изменение технических решений в ходе реализации проекта.
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 7,2 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022) | N_009-63-2-02.32-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Перенос сроков реализации проекта по причине длительного согласования с ГК «Автодор» технических условий по размещению КЛ в полосе отвода автодороги М-11.
5.1.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ на опоре №18 ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Погорелово 1 комплект для электроснабжения КТП-10 кВ для электроснабжения площадки для строительства асфальтобетонного завода в Быковском с/п Пестовского района Новгородской области (заявитель - АВТОВОЛГАСТРОЙ, ООО Дог. № НОВ-00129-Б-Б/23 от 31.03.23) | N_009-61-2-05.20-0162 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяжённостью 0,020 км от опоры № 55 ВЛз-10кВ Л-8 ПС110 кВ Холм,установка линейного разъединителя (1 комплект), установка прибора учета электрической энергии 10 кВ - 1 комп для электроснабжения площадки для складирования материалов в н.п.Старое (Тогодское с/п) Холмского района, Новгородской области (заявитель: ООО "АВТОВОЛГАСТРОЙ", ДоговорТП НОВ-00034-Э-В/23 от 31.03.2023.) | N_009-62-2-01.32-4206 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Досрочная реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-00034-Э-В/23 от 31.03.2023
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз 10 кВ протяженностью 0,230км от опоры №10 ВЛ-10кВ Л-37 ПС 110/10кВ «Мостищи, установка реклоузера 10 кВ - 1 компл., линейного разъединителя 10 кВ - 1 компл, ПКУ-10кВ - 1 комп. для для электроснабжения производственной базы, 173526, Новгородская область, Новгородский район, Панковка, ул. Индустриальная, д. 22, ЗУ 53:11:2600104:496 (заявитель: ООО «Холдинг Пауэрз», договор ТП № НОВ-01848-Б-И/23 от 17.07.2023 г.) | O_009-63-2-01.32-4343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог.ТП НОВ-01848-Б-И/23 от 17.07.2023.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,030км от опоры №22 ВЛ-10кВ Л-5 ПС 110/10кВ «Лесная, установка реклоузера 10 кВ - 1 компл., линейного разъединителя 10 кВ - 1 компл, ПКУ-10кВ - 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Лесная Новгородского района Новгородской области (заявитель: КФХ Короткова Ю.П., договор ТП № НОВ-01669-Б-И/23 от 17.07.2023) | O_009-63-2-01.32-4345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог. НОВ-01669-Б-И/23 от 17.07.2023
5.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ-250кВА, установка узла учёта 1 комплект для электроснабжения земельного участка в н.п.Кривая Клетка, Демянского района (заявитель: Иноземцева Е.Д., дог. № НОВ-02171-Э-В/23 от 05.09.2023г.) | O_009-62-2-03.31-4091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог. НОВ-02171-Э-В/23 от 05.09.2023
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Валдай» с заменой трансформаторов тока (3 шт) для электроснабжения объекта медицинского учреждения в н.п.Валдай, Валдайского района, Новгородской области (заявитель: АО «Новгородоблэлектро», договор № НОВ-04204-Э-В/22 от 17.11.2022 г.) | N_009-62-1-03.13-4192 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 98.005 | 0 | 0.09 | 0 | 14 | 55.47 | 1455 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 82.782 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71.2 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.223 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 15.73 | 27 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Демянск" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4219 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Пролетарий" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4227 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Шимск" Шимского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4228 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 98.005 | 0 | 0.09 | 0 | 11 | 55.47 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 82.782 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.223 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 98.005 | 0 | 0.09 | 0 | 11 | 55.47 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 82.782 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.223 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-1 Боровичского района Новгородской области в объеме 3,74 га | M_004-61-1-01.12-4003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.74 | 0 | 0 | 0 | Невыполнение договорных обязательств подрядной организацией.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-3 Боровичского района Новгородской области в объеме 7,2 га | M_004-61-1-01.12-4004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | Невыполнение договорных обязательств подрядной организацией.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-5 Боровичского района Новгородской области в объеме 5,93 га | M_004-61-1-01.12-4005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.93 | 0 | 0 | 0 | Невыполнение договорных обязательств подрядной организацией.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Ввод объектов НЗС прошлых периодов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области в объеме 14 га | N_004-61-1-01.32-4142 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-29 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области в объеме 12 га | N_004-61-1-01.32-4141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 от ПС "Окуловская" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 7,114 км | F_000-61-1-01.32-1955 | нд | 0 | 0 | 7.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 7.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района Новгородской области протяженностью 0,907 км | F_000-61-1-01.32-1956 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Крестцы" Крестецкого района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 18,309 км, установка ЛР-5 шт) | M_007-62-1-01.32-4201 | нд | 0 | 0 | 18.309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 18.309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 7,916 км, установка ЛР-3 шт.). | M_007-61-1-01.32-4109 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,389 км, установка ЛР - 2 шт.) | M_007-61-1-01.32-4110 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-2 ТПС 110кВ Окуловка-Тяговая Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 5,238 км) | M_007-61-1-01.32-4103 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л-7 ПС 110кВ Кулотино Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 16,511км, установка ЛР-1 шт) | M_007-61-1-01.32-4104 | нд | 0 | 0 | 16.511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 16.511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 1,382 км, установка ЛР-2 шт.) | M_007-61-1-01.32-4112 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-15 ПС Окуловская в Окуловском районе Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 27,9 км, установка ЛР-4 шт.) | M_007-61-1-01.32-4102 | нд | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 12.847 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Неболчи Любытинского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 19 км, установка ЛР-1 шт.) | M_007-61-1-01.32-4114 | нд | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-11 | 0 | 0 | 19.176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Мошенское» Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 4,902 км | F_000-61-1-01.32-0023 | нд | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-21 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,147 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | нд | 0 | 0 | 3.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта.
5.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ Л1 в пролетах опор 19-20 от КТП 10/0,4 кВ "Новоселицы-10" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,042 км с подключением к опоре №5 ВЛ0,4 кВ Л 4 КТП "Новоселицы -6" для освобождения земельного уч-ка с кадастровым номером 53:11: расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Новгородский, Новоселицы (Договор услуги ОЗУ-00001-И/22 от 28.03.2022, заявитель: Жиганов Д.А.) | N_000-63-1-01.41-4258 | нд | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 Беззубцево с выносом реконструируемых участков в пролетах опор 138-141; 125-130; 178-183; 179-188 суммарной протяженностью 1,19 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Первоочередные мероприятия по развитию направления Савелово (вкл.)-Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги. Строительство разъезда Дуневка на перегоне Абросово-Пестово Октябрьской ж.д." с изменением протяженности до 1,17 км (ВЛ 10 кВ-1,08 км, КЛ 10 кВ-0,09 км) (РЖД Филиал ДКРС Дог. №ОЗУ-НОВ-00005/22 от 29.09.22) | N_000-61-1-01.32-4140 | нд | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по договору выноса Дог. №ОЗУ-НОВ-00005/22 от 29.09.22. Уточнение физических параметров в ходе реализации инвестиционного проекта
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 110 кВ "Юбилейная" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,270 км с существующей трассы, пересекающей железнодорожный путь на 264 км перегона Кушавера - Кабожа Октябрьской ж.д. в Хвойнинском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,320 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | J_000-61-1-01.32-4062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП №4 «Меглецы» (ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Мошенское) с демонтажем участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,038 км на территории земельного участка с кадастровым номером 53:10:0000000:936 по адресу: Новгородская область, Мошенской р-н, д. Меглецы, ул. Пилигинская, д. 51 (Воробец Елена Ивановна Дог. №ОЗУ-НОВ-00005/23 от 10.10.2023.) | O_000-61-1-01.41-4295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оказание услуг по договору выноса Дог. №ОЗУ-НОВ-00005/23 от 10.10.2023
5.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-15 ПС-110/10 кВ «Южная» с выносом реконструируемого участка протяженностью 1,250 км для освобождения земельного участка с кадастровым номером 53:11:1400113:368 в н.п. Медвежья Голова Новгородского района Новгородской области (Ряхимов Шамиль Мяксутович Дог. №ОЗУ-НОВ-00004/23 от 16.08.23 г.) | O_000-63-1-01.32-4283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оказание услуг по договору выноса Дог. №ОЗУ-НОВ-00004/23 от 16.08.23
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (12087 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (4699 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.3 | Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии 10 кВ на границе балансовой принадлежности с потребителями (5 шт.) | N_000-61-1-05.20-4178 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 132.224 | 0 | нд | 3.193 | 0 | 37.96 | 0 | 0.943 | 0 | 77 | 0 | 0 | 132.224 | 0 | 3.193 | 0 | 37.96 | 0 | 0.943 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км | G_000-65-5-04.40-4008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение снегоболотохода в количестве 1 единицы | M_000-62-1-07.10-0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 8 единиц | M_000-65-1-07.10-4102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 2 единиц | M_000-65-1-07.10-4103 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение многофункционального транспортного средства с КМУ в количестве 1 единицы | M_000-61-1-07.10-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Валдай -Выползово (132,224 км) | N_008-62-1-04.40-0018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.224 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Новгородской области (1 система). | M_000-65-1-06.70-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (284 комплекта) | I_000-65-1-07.20-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение планового количества закупаемого оборудования из-за роста стоимости единицы товара и экономии по ТЗП.
5.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Новгородского филиала ПАО Россети "Северо-Запад"в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" № 108 от 29.04.2020, № 109 от 29.04.2020, № 110 от 29.04.2020 (59 комплексов) | N_003-65-5-05.20-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение в судебном порядке электросетевых объектов бывшего СНТ Надежда | O_000-61-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-03-21 | 0.4 | 0 | 4.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-5873/2022
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов по решению суда в Батецком районе (2 объекта) | O_000-63-5-01.41-4026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0.4 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-863/2022, 2-880/2022.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ) по решению суда в Шимском районе (2 объекта) | O_000-63-5-01.41-4027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-635/2023.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов по решению суда в Новгородском районе (14 объектов) | O_000-63-5-03.31-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0.845 | 0 | 4.236 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-496/2023, 2-934/2023, 2-752/2023, 2-6809/2022, 2-7361/2022, 2-685/23, 2-752/2023, 2-496/2023, 2-7271/2022, 2-7321/2022, 2-7266/2022
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (КТП) по решению суда в Шимском районе (2 объекта) | O_000-63-5-03.31-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-635/2023.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов по решению суда в Парфинский районе (2 объекта) | O_000-62-5-01.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-370/2023, 2-1544/2022
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ) по решению суда в Старорусском районе (3 объекта) | O_000-62-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-6208/2022, 2-6189/2022, 2-91/2023.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов по решению суда в Мошенском районе (2 объекта) | O_000-61-5-03.31-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-545/2023.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (КТП) по решению суда в Старорусском районе (2 объектов) | O_000-62-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-370/2023, 2-1544/2022
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,705 км) по решению суда в г. Боровичи (5 объектов) | O_000-61-5-02.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-7673/2022
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 6,81 км) по решению суда в Старорусском районе (2 объекта) | O_000-62-5-01.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-6181/2022
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ЗТП мощностью 0,5 МВА) по решению суда в Валдайском районе (2 объекта) | O_000-62-5-03.31-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-7277/2022
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 2,01 км) по решению суда в Новгородском районе (2 объекта) | O_000-63-5-03.31-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-15 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-7434/2022
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (КТП мощностью 0,26 МВА) по решению суда в Старорусском районе (4 объекта) | O_000-62-5-03.31-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-6181/2022
5.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ Л-10 ПС "Медниково" (отпайка от опоры № 96), протяженностью 1,487 км по решению суда в Старорусском районе | O_000-62-5-01.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-21 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-6190/2022
5.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ "Весна", протяженностью 3,077 км по решению суда в Старорусском районе | O_000-62-5-01.41-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-21 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-6190/2022.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов(ВЛ-10 кВ протяженностью 0,75 км) по решению суда в Новгородском районе (3 объекта) | O_000-63-5-01.32-4034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-3140/2023; №2-1066/2023; №2-3443/2023
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов(ВЛ-0,4 кВ протяженностью 3,34 км) по решению суда в Новгородском районе (5 объектов) | O_000-63-5-01.41-4028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-28 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-2-1068/2023
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (КТП мощностью 0,1 МВА) по решению суда в Старорусском районе (2 объекта) | O_000-62-5-03.31-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-6190/2022.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (КТП мощностью 0,525 МВА) по решению суда в Новгородском районе (6 объектов) | O_000-63-5-03.31-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-28 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-3140/2023; №2-1066/2023; №2-3443/2023
5.1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего дачному некоммерческому партнерству «Высокое-2»: ВЛ-10 кВ, КТП-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ, КЛ -0,4 кВ, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, Трегубовское сельское поселение | O_000-63-5-01.32-4033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-31 | 0.25 | 0 | 1.034 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение по договору дарения № 528 от 26.12.2023.
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6 | Вологодская область | Г | нд | 22.089 | 0 | 125.243 | 0.247 | 0.497 | 0 | 55 | 151.419 | 8959 | 97.033 | 0 | нд | 27.96 | 0 | 207.322 | 2.221 | 3.495 | 0 | 191 | 125.807 | 10716 | 97.033 | 0 | 5.871 | 0 | 82.079 | 1.974 | 2.998 | 0 | 136 | -25.612 | 1757 | 0 | 0 | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 22.089 | 0 | 125.243 | 0.247 | 0.497 | 0 | 55 | 151.419 | 8959 | 97.033 | 0 | нд | 27.96 | 0 | 207.322 | 2.221 | 3.495 | 0 | 191 | 125.807 | 10716 | 97.033 | 0 | 5.871 | 0 | 82.079 | 1.974 | 2.998 | 0 | 136 | -25.612 | 1757 | 0 | 0 | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | 22.089 | 0 | 122.468 | 0.024 | 0.377 | 0 | 24 | 0 | 3319 | 0 | 0 | нд | 24.511 | 0 | 163.185 | 1.939 | 1.237 | 0 | 157 | 0 | 5073 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 40.717 | 1.915 | 0.86 | 0 | 133 | 0 | 1754 | 0 | 0 | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 6.089 | 0 | 122.424 | 0.024 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 3309 | 0 | 0 | нд | 8.511 | 0 | 163.106 | 1.939 | 1.042 | 0 | 136 | 0 | 5061 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 40.682 | 1.915 | 0.765 | 0 | 136 | 0 | 1752 | 0 | 0 | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 2.539 | 0 | 109.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178 | 0 | 0 | нд | 2.009 | 0 | 144.703 | 1.221 | 0.511 | 0 | 81 | 0 | 4868 | 0 | 0 | -0.53 | 0 | 34.866 | 1.221 | 0.511 | 0 | 81 | 0 | 1690 | 0 | 0 | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 1.3 | 0 | 10.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | нд | 3.622 | 0 | 15.485 | 0.718 | 0.334 | 0 | 50 | 0 | 159 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 4.639 | 0.718 | 0.334 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 2.25 | 0 | 1.741 | 0.024 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | нд | 2.88 | 0 | 2.918 | 0 | 0.197 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.177 | -0.024 | -0.08 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | нд
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-35кВ Слобода-Криводино (0,73 км), монтаж ТП-35/0,4 (2 МВА), КЛ-0,4кВ (0,14км), прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи д.Верхнее Васильевское Грязовецкого района (Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21) | M_009-21-2-01.21-0210 | нд | 2 | 0 | 0.73 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 2 | 0 | 0.621 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.109 | 0 | -0.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по договору ТП Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 9,869 км, в т.ч. одноцепной участок 3,23 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учёта 6кВ (1 т.у.) в г.Вологда по ул.Элеваторной (Экодрев Групп, ООО Дог. № ВОЛ-01582-Э-В/22 от 24.05.22) | N_009-21-2-05.20-0587 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Комплекс отп.Вега в с.Верховажье (Биотопливо-35, ООО Дог. № ВОЛ-01993-Э-В/22 от 25.07.22) | N_009-21-2-05.20-0580 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Шуйское (1 т.у.) в с.Спас-Ямщики Междуреченского района (Аврора, племенной завод-колхоз Дог. № ВОЛ-00098-Э-В/23 от 27.03.23) | N_009-21-2-05.20-0665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Залесье отп.Школа в с.Богородское Усть-Кубинского района (Карамов Анатолий Сергеевич Дог. № ВОЛ-06611-Э-В/22 от 28.11.22) | N_009-21-2-05.20-0622 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0,1 км, узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.), Вытегорский р-н, Ошта с по договору ТП № ВОЛ-00714-Э-Ч/23 от 31.03.23 (ЗАВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СЛЕЗА ОНЕГО) | N_009-25-2-01.32-3795 | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ-35кВ от ВЛ-35кВ Западная-Маега (0,997 км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) вблизи г.Вологда (Идалеспром, ООО Дог. № ВОЛ-03497-Б-В/22 от 13.09.22) | N_009-21-2-01.21-0211 | нд | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10кВ Ростиловский (0,33 км), монтаж приборов коммерческого учёта 10 кВ (2 т.у.) в г.Грязовец (Северное Молоко, ОАО Дог. № ВОЛ-06758-Э-В/22 от 17.03.23) | N_009-21-2-01.32-6444 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ х/с, ИП в плане на 2024г.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) в п.Огарково Вологодского района (Племзавод Родина, АО Дог. № ВОЛ-01345-Б-В/22 от 04.05.22) | N_009-21-2-05.20-0585 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Лоптуново в Спасском с/п Вологодского района (Холмогоры ФКУ Упрдор Дог. № ВОЛ-06617-Э-В/22 от 30.11.22) | N_009-21-2-05.20-0630 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-6кВ Керамик в г.Вологда (Атлант-2000, ГСК Дог. № ВОЛ-07090-Б-В/22 от 30.12.22) | N_009-21-2-05.20-0642 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №9 ВЛ 6 кВ Промзона-2 протяженностью 0,015 км, в Великоустюгском районе ЗУ 35:10:0308021:219 и установка ПКУ 6 кВ (1 т.у.) (РЖД, ОАО Дог. № ВОЛ-01763-Э-У/22 от 18.10.22) | N_009-22-2-01.33-0011 | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 6 кВ (1 т.у) в построенном пролете ВЛ 6 кВ Заявителя, Вытегорский р-н, Вытегра г, по договору ТП № ВОЛ-05583-Э-Ч/22 от 10.10.22 (Исаков А.В.) | N_009-23-2-05.20-1135 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Грибково (1 т.у.) вблизи д.Дьяково Вологодского района (Аквапродукт, ООО Дог. № ВОЛ-00119-Б-В/23 от 26.04.23) | N_009-21-2-05.20-0674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у) полукосвенного включения в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Заявителя, Вытегорский р-н, Депо п по договору ТП № ВОЛ-06106-Э-Ч/22 от 20.10.22 (ЛПК ЕВРАЗИЯ, ООО) | N_009-23-2-05.20-1136 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Маслозавод отв. Межхозлесхоз-2 протяженностью 0,015 км и установка ПКУ 10 кВ в г. Никольск (ЗУ 35:16:0103005:241) (Никольский ДОК, ООО Дог. № ВОЛ-01356-Э-У/23 от 08.06.23) | O_009-22-2-01.32-3686 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Никольский ДОК, ООО Дог. № ВОЛ-01356-Э-У/23 от 08.06.23, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ по ВЛ 10 кВ Ирдоматка-1 (1 т.у.) в Череповецком районе (Конно-спортивный клуб Мечта, ООО Дог. № ВОЛ-07409-Э-Ч/22 от 26.04.23) | N_009-25-2-05.20-1190 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп.№98 ВЛ 10 кВ СХТ протяженностью 0,02 км и установка ПКУ 10 кВ по ул.Кузнецова в г. Никольск (Агрофирма имени Павлова, АО Дог. № ВОЛ-03521-Э-У/23 от 21.08.23) | O_009-22-2-01.32-3687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Агрофирма имени Павлова, АО Дог. № ВОЛ-03521-Э-У/23 от 21.08.23, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ "Череповецкая" протяженностью 0,772 км, установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.), в Череповецком районе (Газпром газомоторное топливо, ООО Дог. № ВОЛ-00825-Б-Ч/23 от 07.06.23) | O_009-25-2-01.32-3797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Газпром газомоторное топливо, ООО Дог. № ВОЛ-00825-Б-Ч/23 от 07.06.23, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство отдельной ВЛИ 0,4 кВ "ф.№3 Школа" от КТП 10/0,4 кВ 250 кВА "Школа" протяженностью 0,039км, узлов коммерческого учета 0,4 кВ полукосвенного включения (в кол-ве 2 –х шт) на опоре ВЛИ 0,4 кВ "ф.№3 Школа", Кирилловский р-н, Чарозеро с по договору ТП № ВОЛ-01753-Э-Ч/23 от 09.06.23 (БОУ КМР Чарозерская ОШ) | O_009-25-2-01.41-1340 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-01753-Э-Ч/23 от 09.06.23 (БОУ КМР Чарозерская ОШ), уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Завет (35м), ТП-630кВА, монтаж прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи п.Пионерский Грязовецкого района (Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. № ВОЛ-01963-Э-В/23 от 24.05.23) | N_009-21-2-01.32-6452 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ х/с, ИП в плане на 2024г.
6.1.1.1.3 | Строительство узлов коммерческого учета на ВЛ-10кВ Родионцево (1 т.у.), на оп.№4 ВЛ-0,4кВ ПАТП (1 т.у.) в д.Родионцево Вологодского района (Мартыненко Сергей Валерьевич Дог. № ВОЛ-07457-Э-В/22 от 11.04.23) | N_009-21-2-05.20-0671 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) у оп.№360 ВЛ 10 кВ Камчуга в д. Камчуга Тотемского района (Молоданцев Александр Александрович Дог. № ВОЛ-00832-Э-У/23 от 06.04.23) | N_009-22-2-05.20-3713 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 6 кВ протяженностью 0,036 км, ВЛИ 0,4 кВ "ф.№1" протяженностью 0,024 км, установка ТП 6/0,4 кВ 250 кВА, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № ВОЛ-07053-Э-Ч/22 от 14.02.23 (Строительная компания Вытегра, ООО) | N_009-23-2-01.33-0001 | нд | 0.25 | 0 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0.25 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП Школа МКСО до опоры №3 протяженностью 0,08 км в с. им. Бабушкина (МБОУ Бабушкинская СШ Дог. № ВОЛ-03940-Э-У/23 от 10.10.23) | O_009-22-2-01.41-3981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № Дог. № ВОЛ-03940-Э-У/23 от 10.10.23 МБОУ Бабушкинская СШ, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ косвенного включения (1 т.у.) в пролете отпайки потребительской ВЛ 10 кВ к КТП 160 кВА Саутино-2, Кирилловский р-н, д. Саутино по договору ТП № ВОЛ-02466-Б-Ч/23 от 18.07.23 (Швецов Роман Александрович ) | O_009-23-2-05.20-1211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-02466-Б-Ч/23 от 18.07.23 (Швецов Роман Александрович ), уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ косвенного включения (1 т.у.) в пролете отпайки потребительской ВЛ 10 кВ к КТП 630 кВА, Вологодская обл, Кирилловский р-н, Николоторжское с/п, земельный участок в границах кадастрового квартала 35:05:0205002 по договору ТП № ВОЛ-01976-Э-Ч/23 от 14.06.23(Асфальтобетонный завод-ВАД, ООО) | O_009-23-2-05.20-1212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-01976-Э-Ч/23 от 14.06.23(Асфальтобетонный завод-ВАД, ООО)
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 63 ВЛ 10 кВ РТР протяженностью 1,2 км., строительство КВЛ 10 кВ от опоры № 40 ВЛ 10 кВ Поселок протяженностью 0,460 км., монтаж двухтрансформаторной ТП10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), монтаж линейных разъеденителей 10 кВ (4 шт.), монтаж узла коммерческого учета полукосвенного включения 0,4 кВ , 2 т.у. в Шекснинском районе (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, ФКП Дог. № ВОЛ-02099-Б-Ч/23 от 29.09.23) | O_009-25-2-01.32-3801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № Дог. № ВОЛ-02099-Б-Ч/23 от 29.09.23) Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, ФКП
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2т.у) в РУ 0,4 кВ КТП "Водозабор-2" в Краснополянском СП г. Никольск (Администрация МО г. Никольск Дог. № ВОЛ-04558-Э-У/23 от 26.09.23) | O_009-22-2-05.20-3785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № Администрация МО г. Никольск Дог. № ВОЛ-04558-Э-У/23 от 26.09.23, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Дубровское-1 отп.Дон (0,005 км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в п.Дубровское Вологодского района (Агрофирма Красная Звезда, СПК Дог. № ВОЛ-03510-Б-В/23 от 10.08.23) | O_009-21-2-01.32-6459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № Агрофирма Красная Звезда, СПК Дог. № ВОЛ-03510-Б-В/23 от 10.08.23
6.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, и установка ПУ в Никольском районе ( ЗУ 35:16:0301026:582) (ИН Лес Север, ООО Дог. № ВОЛ-03082-Э-У/23 от 22.08.23) | O_009-22-2-01.32-3688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № ИН Лес Север, ООО Дог. № ВОЛ-03082-Э-У/23 от 22.08.23, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на опоре №6 отпайки ВЛ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ 25 кВА Кола 143-1 (на балансе ФКУ Упрдор Холмогоры) в Череповецком районе (МФЗ СУДА, ООО Дог. № ВОЛ-02323-Э-Ч/23 от 01.08.23) | O_009-25-2-05.20-1227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № МФЗ СУДА, ООО Дог. № ВОЛ-02323-Э-Ч/23 от 01.08.23, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в РУ-0,4кВ ТП-160кВА Прима в г.Кадников по ул.Льнозаводская Сокольского района (Калягин Андрей Николаевич Дог. № ВОЛ-03671-Э-В/23 от 05.10.23) | O_009-21-2-05.20-0737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № Калягин Андрей Николаевич Дог. № ВОЛ-03671-Э-В/23 от 05.10.23, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Газовая-2 в г. Череповце (Строительная компания Горизонт, ООО Дог. № ВОЛ-02731-Э-Ч/23 от 31.07.23) | O_009-25-2-05.20-1215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № Строительная компания Горизонт, ООО Дог. № ВОЛ-02731-Э-Ч/23 от 31.07.23, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Присухонский в г.Вологда (Стройресурс, ООО Дог. № ВОЛ-01982-Б-В/23 от 11.07.23) | O_009-21-2-05.20-0709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № Стройресурс, ООО Дог. № ВОЛ-01982-Б-В/23 от 11.07.23
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на опоре № 51 ВЛ 10 кВ Слизово (1 т.у.) в Шекснинском районе (Шексна Плюс, ООО Дог. № ВОЛ-00076-Э-Ч/23 от 28.03.23) | N_009-25-2-05.20-1175 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ х/с, ИП в плане на 2024г.
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.2.1 | Строительство узла коммерческого учета в РУ 10 кВ ПС 110 кВ "Кириллов" (1 т.у.) в Кирилловском районе (Кирилловская электросеть Дог. № ВОЛ-04784-Б-Ч/22 от 28.07.22) | N_009-23-2-05.20-1157 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП Кирилловская электросеть Дог. № ВОЛ-04784-Б-Ч/22 от 28.07.22, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 16 | 0 | 0.044 | 0 | 0.1 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | нд | 16 | 0 | 0.064 | 0 | 0.17 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 16 | 0 | 0.044 | 0 | 0.1 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | нд | 16 | 0 | 0.064 | 0 | 0.17 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | нд | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в части установки ячеек (2 шт.) в РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. в г.Вологда (Вологдагорводоканал МУП ЖКХ Дог. № 26-00027В/21 от 01.06.21) | M_009-21-1-03.13-3665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Ява с установкой вакуумного выключателя (ВВ - 1шт.), заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №5 Резерв 1с.ш. в РУ-10кВ, монтаж КВЛ-10кВ (2,38 км), КЛ-10кВ (0,02 км), узла коммерческого учета (1 т.у.) в г.Вологда (Вологодский завод металлоконструкций, ООО Дог. № 26-00085В/21 от 14.02.22) | N_009-21-1-03.13-3668 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Луговая с монтажем приборов коммерческого учёта (2 т.у.) в ячейках №12 Резерв 1с.ш., №21 Резерв 2с.ш. в РУ-10кВ, 2-х КЛ-10кВ (0,067 и 0,06 км), замена трансформаторов тока (6 шт) в ячейках №12 Резерв 1с.ш., №21 Резерв 2с.ш. в РУ-10кВ в г.Вологда (Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № ВОЛ-00748-Б-В/23 от 17.04.23; Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № ВОЛ-00751-Б-В/23 от 17.04.23; Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № ВОЛ-00752-Б-В/23 от 17.04.23) | N_009-21-1-03.13-3670 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ х/с, ИП в плане на 2024г.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Луговая с заменой трансформаторов тока в ячейках №4 1 с.ш., №22 2 с.ш., №14 3 с.ш., №4 4 с.ш. в РУ-10кВ (ТТ - 8 шт.), монтаж КЛ 10 кВ (0,1 км), ВЛ 10 кВ (0,009 км), монтаж ЛР-10 кВ (1 шт.), монтаж ПКУ-10 кВ (1 т.у.), монтаж прибора учета в яч. №14 3 с.ш. (1 т.у.) в г.Вологда (Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № 26-00041В/21 от 07.07.21; Дог. №26-00039В/21 от 07.07.21; Дог. №26-00040В/21 от 07.07.21 и др. в кол-ве 7 шт.) | M_009-21-1-03.13-3666 | нд | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.02 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Сямжа с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №12 2с.ш. РУ-10кВ, монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Сямжа (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22) | N_009-21-1-03.13-3669 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.4.2 | Модернизация ЗТПП-2х400кВА Комплекс в части установки автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.), монтаж приборов коммерческого учёта (4 т.у.) в п.Молодежный Вожегодского района (ЭкоЛес ПК, ООО Дог. № ВОЛ-05320-Б-В/22 от 08.11.22) | N_009-21-1-03.31-3865 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-630кВА Школа в части замены ТТ-0,4 кВ (3 шт.) в РУ-0,4кВ, с.Куркино Вологодского района (Городская электросетевая компания, ООО Дог. № ВОЛ-00429-Б-В/23 от 17.03.23) | N_009-21-1-03.31-3869 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ «Золотавцево» в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт, монтаж участка ВЛ 10 кВ Ишутино от опоры №82 протяженностью 0,035 км, установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Ишутино Великоустюгского района (Стимул, ООО Дог. № ВОЛ-00901-Б-У/23 от 05.05.23) | N_009-22-1-03.21-0103 | нд | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС Анненская 35/6 кВ в части установки узла коммерческого учета косвенного включения (1 т.у.), трансформаторов тока 6/0,4 кВ в ячейке № 4 КРУН 6 кВ (3 шт.), Вытегорский р-н, Анненский Мост по договору ТП № ВОЛ-05545-Б-Ч/22 от 30.09.22 (Вологдаоблэнерго, АО) | N_009-23-1-03.21-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.775 | 0.223 | 0.12 | 0 | 0 | 151.419 | 5640 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.784 | 0.282 | 0.144 | 0 | 0 | 125.807 | 5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.059 | 0.024 | 0 | 0 | -25.612 | 3 | 0 | 0 | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дымково в части замены ТТ-110 кВ ОМВ (3 шт.) | M_000-22-1-03.13-0062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.775 | 0.223 | 0.12 | 0 | 0 | 151.419 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.784 | 0.282 | 0.144 | 0 | 0 | 125.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.059 | 0.024 | 0 | 0 | -25.612 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.775 | 0.223 | 0.12 | 0 | 0 | 151.419 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.784 | 0.282 | 0.144 | 0 | 0 | 125.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.059 | 0.024 | 0 | 0 | -25.612 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-1" Городище протяженностью 0,06 км по договору выноса в д.Городище Череповецкого района (Сивенкова А.В. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00001-Ч/23 от 19.01.2023) | N_000-25-1-01.41-6347 | нд | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком ООО "Омега групп", подрядчик не выполнил работы по уборке порубочных остатков, не сдал места рубок и срубленную древесину представителям ДЛК ВО
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.63 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком ООО "Омега групп", подрядчик не выполнил работы по уборке порубочных остатков, не сдал места рубок и срубленную древесину представителям ДЛК ВО
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,1 га | K_004-21-1-01.21-0072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.33 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком ООО "АЭСК", подрядчик не выполнил работы по уборке порубочных остатков, не сдал места рубок и срубленную древесину представителям ДЛК ВО
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.522 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.551 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.213 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.952 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объемов работ, из-за отказа администрации п. Майское в выдаче разрешения в производстве работ в парковой зоне.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Искра-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.787 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком ООО "АЭСК", подрядчик не выполнил работы по уборке порубочных остатков, не сдал места рубок и срубленную древесину представителям ДЛК ВО
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ирдоматка-1" (0,086км) по договору выноса в д.Ирдоматка Череповецкого района (ГСК "Север" Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00010-Ч/23 от 07.06.2023) | O_000-25-1-01.32-3769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ГСК "Север" Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00010-Ч/23 от 07.06.2023
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-2" вынос опоры №7 с территории земельного участка с кадастровым №35:22:0303020:401 (0,011км) по договору выноса в д.Гоша Череповецкого района (Чистоткин А.В. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00008-Ч/23 от 25.05.2023) | O_000-25-1-01.41-6377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Чистоткин А.В. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00008-Ч/23 от 25.05.2023
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Скважина" от КТП-160кВА "Еремеево" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,060 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район,д. Еремеево (Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00013-В/23 от 12.07.23; Кахраманова Б.Э.) | O_000-21-1-01.41-6899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Кахраманова Б.Э. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00013-В/23 от 12.07.23;
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Полевая" от КТП-160 кВА "Тимофеевское-2" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Тимофеевское (Мальцев Сергей Николаевич Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00032-В/23 от 08.08.23;) | O_000-21-1-01.41-6910 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Мальцев Сергей Николаевич Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00032-В/23 от 08.08.23
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Молочное в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км | K_007-21-1-01.32-4035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Стризнево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,5 км | K_007-21-1-01.32-4036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маза в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км | K_007-25-1-01.32-3729 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 14,788 га | M_004-21-1-01.12-3766 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 2,302 га | M_004-21-1-01.12-3767 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ишутино" (инвентарный № 12.2.2.00022963) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, д. Красное Поле (ЗУ: 35:10:0306012:446, 35:10:0306012:464, 35:10:0306012:447, 35:10:0306012:449, 35:10:0306012:465) с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,321 км (по договору выноса сетей №ОЗУ-ВОЛ-00034-ВУ/22 от 14.11.2022 с Дерновым Сергеем Анатольевичем) | N_000-22-1-01.32-3752 | нд | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ирдоматка-1" в пролете существующих опор №3 ВЛ-10 кВ "Ирдоматка-1"отп. на КТП 25 кВА Борисово-коттеджи - №7 ВЛ-0,4 кВ Л-3, протяженностью 0,12 км в части перевода ВЛ в КЛ-10 кВ | N_000-25-1-01.32-3767 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кожино" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,480 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи д.Дуравино (ИП Крюков Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21;) | M_000-21-1-01.32-4103 | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Дружба" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,144 км (в том числе в двухцепном исполнении 0,100 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Васильевское (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;) | L_000-21-1-01.32-4097 | нд | 0 | 0 | 0.044 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0.044 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,08 км (в том числе в двухцепном исполнении 0,118км, в трехцепном исполнении 0,005км) в рамках работ по капитальному ремонту а/д А215 км 116+200-км 133-500 Вытегорского района (вынос объекта по соглашению о компенсации с ООО "Энергостройсервис" ВЭ2.6-22/0163 от 02.09.2022г.) | N_000-23-1-01.41-6310 | нд | 0 | 0 | 0.957 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0.957 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Сычево" (0,27 км) по договору выноса в д.Никола Устюженского района (Румянцев В.Г. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00004-Ч/23 от 09.02.2023) | N_000-25-1-01.32-3768 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 Звоз от КТП 160кВА "Звоз" протяженностью 0,09 км по договору выноса в д. Звоз Кирилловского района (Труханова А.А. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00028-Ч/22 от 14.12.2022) | N_000-23-1-01.41-6340 | нд | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Дачи" от КТП-400 кВА "Родионцево-2" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,025 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Родионцево (Репина Оксана Владимировна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00017-В/23 от 25.07.23;) | O_000-21-1-01.41-6906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Репина Оксана Владимировна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00017-В/23 от 25.07.23; уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП Торопово, находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, д. Осиново (ЗУ: 35:10:0003000:2455) с переустройством участка ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,045 км (Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00055-У/23 от 20.09.23) | O_000-22-1-01.41-4292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00055-У/23 от 20.09.23, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "СХТ" с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,090 км и ВЛ-0,4 кВ общей протяжённостью 0,165 км, находящихся по адресу: Вологодская обл., Никольский р-н, г. Никольск, ул. Кузнецова, д. 49 Б (ЗУ: 35:16:0403001:526) (Агрофирма им.Павлова Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00063-У/23 от 01.11.23) | O_000-22-1-01.32-3753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Агрофирма им.Павлова Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00063-У/23 от 01.11.23, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от КТП 160кВА 4-51 "Белый Ручей" протяженностью 0,033 км по договору выноса в п. Белый Ручей Вытегорского района (Мартынова Т.Г. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00011-Ч/23 от 15.06.2023) | O_000-23-1-01.41-6380 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Мартынова Т.Г. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00011-Ч/23 от 15.06.2023, уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.2.2.1 | Реконструкция электросетевых объектов ВЛ-10 кВ "Осеевская" (0,185км) в Череповецком районе, ВЛ-10 кВ "Горка" (0,190км) и "Маза" (0,120км) в Кадуйском районе (ООО "НГТИИ" Дог.№ОЗУ-00014Ч/21 от 24.08.2021) | M_000-25-1-01.32-3763 | нд | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-3" от КТП 100кВА "Степаново" протяженностью 0,058 км по договору выноса в д. Степаново Череповецкого района (Макаров Д.Ю. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00008-Ч/22 от 25.07.2022) | N_000-25-1-01.41-6301 | нд | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-28 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (31544 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4277 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (10968 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (542 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (486 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (125 шт.) | L_003-26-1-05.20-0026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Воробьевский Сокольского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "В. Устюг-Дымково 2" на ПС 110 кВ "В. Устюг" и на ПС 110 кВ "Дымково" (2 шт.) | L_000-22-1-04.60-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "Грязовец 1,2" на ПС 110 кВ "Грязовец" (2 шт.) | L_000-21-1-04.60-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Модернизация резервных защит и автоматики управления обходного выключателя ОМВ 110 кВ на ПС 110 кВ "Грязовец" (1 шт.) | L_000-21-1-04.60-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Биряковский Сокольского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Шейбухтовский Междуреченского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Кипеловский Вологодского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаражных боксов Верховажского РЭС Сямженского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения автомобильной резины СМиТ, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения ЛВЖ ОМТО, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада ОМТО, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада СПС, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания ЧЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада ОМТО ЧЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения автомобильной резины СМиТ ЧЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №7 ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственных помещений Череповецкого РЭС в части установки противопожарной защиты (3 шт.) | M_000-25-1-06.10-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания ТМХ (Ясная Поляна) в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно - бытового здания №3 (ЦРО) в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 97.033 | 0 | нд | 3.449 | 0 | 41.353 | 0 | 2.114 | 0 | 34 | 0 | 0 | 97.033 | 0 | 3.449 | 0 | 41.353 | 0 | 2.114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение лодок в количестве 4 шт. | M_000-26-1-07.10-0218 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение легковых бригадных автомобилей (18 шт.) | N_000-26-1-07.10-0219 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение бульдозера гусеничного (3 шт.) | N_000-26-1-07.10-0220 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение грузового цельнометалического фургона (8 шт.) | N_000-26-1-07.10-0221 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (6 шт.) | N_000-26-1-07.10-0222 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение передвижной мастерской (6 шт.) | N_000-26-1-07.10-0223 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение БКМ (2 шт.) | N_000-26-1-07.10-0224 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Насоново" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Харовский район, д. Бекрениха (Лебедев Николай Михайлович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00010-В/22 от 30.06.22;) | N_000-21-1-01.41-6802 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение комплексов оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных, созданных на объектах Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0146, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0147, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0148, от 22.04.2020 №ВЭ2.6-20/0150, от 17.10.2019 №ВЭ2.6-19/0252 (123 комплекса) | N_003-26-5-05.20-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочный выкуп, переходящий ИП есть в плане 2024г.
6.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Вологодской области (1 система). | M_000-26-1-06.70-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-0,4 кВ к частному дому от опоры №1 ВЛ-0,4 кВФ-1 КТП-63 кВА "Слудно" ВЛ-10 кВ "Дубровка", протяженностью 0,48 км, расположенной в д. Слудно Бабаевского р-на Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 24.11.2022 по делу № 2-10681/2022 ) | O_000-26-5-01.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты, консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 24.11.2022 по делу № 2-10681/2022
6.1.6 | Приобретение ВЛ-0,23 кВ, общей протяженностью 0,45 км, расположенной в д. Анишино Чагодощенского района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 05.12.2022 по делу №2-11114/2022) | O_000-26-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты, консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 05.12.2022 по делу №2-11114/2022
6.1.6 | Приобретение кабельного перехода по дну реки Сухона от оп. №34 ВЛ-0,4 кВ Хутор от КТП 63 кВА Шиченьга ВЛ 10 кВ Шиченьга, протяженностью 0,35 км, расположенного в д. Александровка Междуреченского р-на Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 28.11.2022 по делу №2-10867/2022 ) | O_000-26-5-02.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты, консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 28.11.2022 по делу №2-10867/2022
6.1.6 | Приобретение ЗКТП-250 кВА "Дом Ветеранов", КТП-63 кВА "Пост ДПС", КТП-400 кВА "Агрострой", ВЛ-0,4 кВ от ЗКТП-250 кВА "Дом Ветеранов", протяженностью 0,16 км , расположенных в Никольском районе Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 28.11.2022 по делу № 2-10978/2022) | O_000-26-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0.713 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты,консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 28.11.2022 по делу № 2-10978/2022
6.1.6 | Приобретение ВЛИ-0,4 кВ, общей протяженностью 2,33 км, КТПН 10/0,4 кВ (с трансформаторами 2*160 кВА), расположенных в д. Бурцево Череповецкого района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 28.11.2022 по делу №2-10866/2022) | O_000-26-5-03.31-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0.32 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты, консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 28.11.2022 по делу №2-10866/2022
6.1.6 | Приобретение КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Дачи Дудино, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дачи Володино , КТП 10/0,4 кВ 63 кВА Надежда, ВЛ-0,4 кВ, общей протяженностью 6,7 км, ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,03 км, расположенных в г. Бабаево Бабаевского района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 24.11.2022 по делу № 2-10681/2022) | O_000-26-5-03.31-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0.323 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты, консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 24.11.2022 по делу № 2-10681/2022
6.1.6 | Приобретение КТП 10/0,4 кВ 60 кВА "Званский дом-интернат от ВЛ-10 кВ Круглицы ПС Подольская, расположенной в д. Страшино Весьегонский округ Тверской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 15.12.2022 по делу №2-11096/2022) | O_000-26-5-03.31-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-30 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты, консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 15.12.2022 по делу №2-11096/2022
6.1.6 | Переустройство ВЛ-35 кВ «В. Устюг – СРЗ 1,2» в пролётах 16-17 по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг (по договору от 16.09.2022 № ВЭ2.6-22/0172) с передачей имущества на баланс Вологодского филиала (ВЛ-35 кВ - 0,650 км) | O_000-22-1-01.21-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса сетей в имущественной форме от 16.09.2022 № ВЭ2.6-22/0172) с передачей имущества на баланс Вологодского филиала (ВЛ-35 кВ - 0,650 км)
6.1.6 | Проектирование. Строительство отпайки ВЛ 10 кВ "Ирдоматка 1" протяженностью 0,159 км и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Череповецком районе (ООО Техно-Пак Дог. № ВОЛ-06295-Э-Ч/22 от 09.12.22) | N_009-25-2-01.32-3786 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Деревня" от КТП 63кВА "Водозабор" в части замены опоры №9 (1 шт.) на земельном участке, расположенном по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Михальцево (ООО Северная Компания Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00033-В/22 от 28.10.22;) | N_000-21-1-01.41-6850 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по договору выноса ООО Северная Компания Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00033-В/22 от 28.10.22 , уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-1" Н.Домозерово протяженностью 0,135 км по договору выноса в д.Новое Домозерово Череповецкого района (Ильичев А.А. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00035-Ч/22 от 16.01.23) | N_000-25-1-01.41-6349 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по договору выноса Ильичев А.А. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00035-Ч/22 от 16.01.23 , уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Барское с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,250 км, ВЛ-10кВ "Аврора" с выносом участка ВЛ-10кВ протяженностью 0,150 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, вне границ д. Хорошево (Племзавод-колхоз Аврора Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00036-В/22 от 16.12.22;) | N_000-21-1-01.32-4109 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по договору выноса Племзавод-колхоз Аврора Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00036-В/22 от 16.12.22 , уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТПн-400 кВА "Мастерские-Перевоз" и ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТПн-400 кВА "Тёплая стоянка" находящихся по адресу: Вологодская обл., Тотемский р-н, д. Климовская (ЗУ: 35:14:0102027:31) с выносом участков ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,183 км (договор выноса сетей №ОЗУ-ВОЛ-00006-ВУ/23 от 04.05.2023 с ООО СХП "Устюгмолоко") | N_000-22-1-01.41-4260 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по договору выноса №ОЗУ-ВОЛ-00006-ВУ/23 от 04.05.2023 с ООО СХП "Устюгмолоко" , уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-1" (0,052 км) по договору выноса в п.Колоколец Устюженского района (Алескеров Т.Р. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00002-Ч/23 от 13.02.23) | N_000-25-1-01.41-6348 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по договору выноса Алескеров Т.Р. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00002-Ч/23 от 13.02.23 , уточнение объемов работ по факту реализации
6.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 кВА Стройцех, ВЛ-0,4 кВ Княжево от КТП-160 кВА Княжево, отпайка от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ Мягрино от КТП-63 кВА д. Мягрино, отпайка от опоры №35 ВЛ-0,4 кВ Мягрино от КТП-63 кВА д. Мягрино, ВЛ-0,4 кВ Дачи о КТП-160 кВА Окулово, отпайка от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Панкино от КТП-160 кВА Панкино, отпайка от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ Пчелинник от КТП-160 кВА д. Панкино, отпайка от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ Суслинское от КТП-100 кВА Суслинское, отпайка от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ Матвеевское от КТП-40 кВА Матвеевское, ВЛ-0,4 кВ Фермы от КТП-100 кВА Ферма Макарово, ВЛ-0,4 кВ Гаражи от КТП-250 кВА Очистные Макарово, КТП-160 кВА Коттеджи, ВЛ-0,4 кВ Коттеджи от КТП-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ Коттеджи от ЗТП-250 кВА Нефедово, общей протяженностью 4,144 км, расположенных в Вологодском районе Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 07.12.2022 по делу №2-11069/2022 | O_000-26-5-01.41-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 0.16 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 07.12.2022 по делу №2-11069/2022)
6.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ на хозяйственные постройки и гаражи от ТП-12 ВЛ-10 кВ Птицефабрика, ВЛ-0,4 кВ на сараи и жилые дома от ТП-12 ВЛ-10 кВ Птицефабрика, КЛ-0,4 кВ от ЗТП-400 кВА ТП-4 ВЛ-10 кВ Птицефабрика, отпайка от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ Ковылёво от КТП-40 кВА Ковылёво, отпайки от ВЛ-0,4 кВ Дмитриево от КТП-63 кВА Дмитриево, ВЛ-0,4 кВ Дуплино КТП-100 кВА Минино, общей протяженностью 2,062 км, расположенных в Вологодском районе Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 14.12.2022 по делу №2-11348/2022) | O_000-26-5-01.41-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 14.12.2022 по делу №2-11348/2022)
6.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, общей протяжнностью 0,670 км, расположенной в д. Прокунино Вологодского района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 09.12.2022 по делу №2-11718/2022) | O_000-26-5-01.41-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 09.12.2022 по делу №2-11718/2022)
6.1.6 | Приобретение ЗТП 10/0,4 кВ 1/100 +1 /160 кВА "Дорожный" с отходящими линями ВЛ-0,4 кВ, общей протяженностью 0,754 км, кадастровый №35:25:0701008:802, расположенных в пос. Дорожный Вологодского района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 05.12.2022 по делу №2-1800/2022) | O_000-26-5-03.31-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 0.26 | 0 | 0.62 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 05.12.2022 по делу №2-1800/2022)
6.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ "Дачи" от КТП 250 кВА "Яминово ферма", общей протяжнностью 1,012 км, кадастровый №35:25:0000000:3026, расположенной в д. Яминово Вологодского района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 12.12.2022 по делу №2-1771/2022) | O_000-26-5-01.41-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 12.12.2022 по делу №2-1771/2022)
6.1.6 | Приобретение КТПП 10 кВ, 2х250 кВА Школа Чучково с трансформаторами 10 кВ мощностью 2х0,250 МВА, КЛ-0,4 кВ Ввод Школа №1 от КТПП Школа Чучково, КЛ-0,4 кВВвод Школа №2 Чучково, КЛ-0,4 кВ Ввод Котельная №1 от КТПП Школа Чучково, КЛ-0,4 кВ Ввод Котельная №2 от КТПП Школа Чучково, общей протяженностью 0,670 км, расположенной на ул. Советская в с. Мякса Череповецкого района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 07.07.2023 по делу №2-6954/2023) | O_000-26-5-03.31-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-13 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 07.07.2023 по делу №2-6954/2023)
6.1.6 | Приобретение КТП-63 кВА "Охотничья база" от ВЛ-10 кВ Завет, расположенной в д. Пристань Исады Междуреченского района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 03.08.2023 по делу №2-9332/2023) | O_000-26-5-03.31-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-13 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 03.08.2023 по делу №2-9332/2023)
6.1.6 | Приобретение ТП 40 кВА с линиями электропередачи, общей протяженностью 0,656 км, кадастровый №35:25:0602078:1114, расположенной в с/п Сосновское Вологодского района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 07.07.2023 по делу №2-1136/2023) | O_000-26-5-03.31-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-13 | 0.04 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 07.07.2023 по делу №2-1136/2023)
6.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ "Дурасово" участок ВЛ за ОР-1 (отпайка на СОТ "Шеломово"), разъединителя 10 кВ, ВЛ 10 кВ Спуск 10 кВ от разъединителя до КТП, КТП-100 кВА СОТ "Мелиоратор" (от опоры №26 отпайки на КТП-100 кВА СОТ "Мелиоратор" по ВЛ-10 кВ "Квасюнино-2"), общей протяженностью 6,606 км, расположенных в Шекснинском районе Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 02.05.2023 по делу №2-4594/2023) | O_000-26-5-01.32-3351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-13 | 0.1 | 0 | 6.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение(по решению Вологодского городского суда от 02.05.2023 по делу №2-4594/2023)
6.1.6 | Приобретение ВЛ-0,23 кВ Л-1, Л-2, общей протяженностью 0,977 км, расположенной на ул. Советская в с. Мякса Череповецкого района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 07.07.2023 по делу №2-6138/2023) | O_000-26-5-01.41-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 07.07.2023 по делу №2-6138/2023)
6.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ, КТП-100 кВА Дачи-1, Трансформатор 10 кВ КТП Дачи-1, КТП-160 кВА Дачи-2, Трансформатор 10 кВ КТП Дачи-2, ВЛ-0,4 кВ от КТП Дачи-1, ВЛ-0,4 кВ Линия-1 от КТП Дачи-2, ВЛ-0,4 кВ Линия-2 от КТП Дачи-2, общей протяженностью 12,483 км, кадастровый номер 35:25:0000000:3024, расположенной в д. Нагорное Спасское сельское поселение Вологодского района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 03.08.2023 по делу №2-1309/2023) | O_000-26-5-01.41-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-13 | 0.26 | 0 | 12.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 03.08.2023 по делу №2-1309/2023)
6.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-0,4 кВ к частному дому от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-63 кВА "Слудно" Вл-10 кВ "Дубровка", общей протяженностью 0,480 км, расположенной в д. Слудно Бабаевского муниципального округа Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 15.08.2023 по делу №2-7827/2023) | O_000-26-5-01.41-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 15.08.2023 по делу №2-7827/2023)
6.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ЗТП 1/100+1/400 кВА "ПМК-2", ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ЗТП 1/100+1/400 кВА "ПМК-2", общей протяженностью 0,423 км, расположенной в г. Белозерск Белозерского района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 01.09.2023 по делу №2-8722/2023) | O_000-26-5-01.41-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретениепо решению Вологодского городского суда от 01.09.2023 по делу №2-8722/2023)
6.1.6 | Приобретение отпайки от оп. №16 Вл 0,4 кВ №3 КТП 100 кВА Спасс ВЛ 10 кВ Захарово, КТП 250 кВА Яминово ферма с трансформатором 10 кВ 250 кВА, ВЛ 0,4 кВ Телятник от опоры №6 до ВРЩ дома №6, 2 КЛ 10 кВ от отпайки Дорожный ВЛ 10 кВ Фофанцева до ЗТП 1/100+1/160 кВА Дорожный, отпайки 10 кВ Исакова от ВЛ 10 кВ Грибцово и КТП 400 кВА Исакова, общей протяженностью 1,136 км, расположенных в Вологодском и Усть-Кубенском районах Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 27.04.2023 по делу №2-4448/2023) | O_000-26-5-02.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-13 | 0.65 | 0 | 0.656 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 27.04.2023 по делу №2-4448/2023)
6.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ Ф-1, ВЛ-0,4 кВ Ф-2, ВЛ-0,4 кВ Ф-3, КЛ-0,4 кВ от ЗТП-400 кВА "Мастерские" ВЛ-10 кВ "Поселок", общей протяженностью 1,150 км, расположенных на ул. Мира в с. Зубово Белозерского района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 30.06.2023 по делу №2-6187/2023) | O_000-26-5-01.41-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 30.06.2023 по делу №2-6187/2023)
6.1.6 | Приобретение смонтированных ВОЛС, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «Россети Северо-Запад» на ВЛ 110кВ «Тотьма 2 - Бабушкино», ВЛ 110кВ «Воробьево - Шуйское», ВЛ 35кВ «Нюксеница - Городишна», общей протяженностью 97,033 км (№ВЭ2.6-23/0033 от 22.02.2023) | N_008-26-5-04.30-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.033 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7 | Республика Коми | Г | нд | 25.201 | 0 | 221.474 | 1.32 | 11.407 | 0 | 225 | 381.352 | 3876 | 0 | 65.4 | нд | 25.07 | 0 | 188.977 | 0.027 | 31.565 | 0 | 372 | 266.448 | 5578 | 0 | 65.4 | -0.131 | 0 | -32.497 | -1.293 | 20.158 | 0 | 147 | -114.904 | 1702 | 0 | 0 | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 25.201 | 0 | 221.474 | 1.32 | 11.407 | 0 | 225 | 381.352 | 3876 | 0 | 65.4 | нд | 25.07 | 0 | 188.977 | 0.027 | 31.565 | 0 | 372 | 266.448 | 5578 | 0 | 65.4 | -0.131 | 0 | -32.497 | -1.293 | 20.158 | 0 | 147 | -114.904 | 1702 | 0 | 0 | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | 17.511 | 0 | 208.436 | 0.16 | 4.041 | 0 | 76 | 0 | 2644 | 0 | 0 | нд | 12.877 | 0 | 155.493 | 0.027 | 8.972 | 0 | 221 | 0 | 4318 | 0 | 0 | -4.634 | 0 | -52.943 | -0.133 | 4.931 | 0 | 145 | 0 | 1674 | 0 | 0 | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 16.881 | 0 | 208.129 | 0.16 | 3.711 | 0 | 35 | 0 | 2626 | 0 | 0 | нд | 12.247 | 0 | 155.158 | 0.027 | 8.642 | 0 | 185 | 0 | 4311 | 0 | 0 | -4.634 | 0 | -52.971 | -0.133 | 4.931 | 0 | 150 | 0 | 1685 | 0 | 0 | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 3.522 | 0 | 133.263 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2398 | 0 | 0 | нд | 2.383 | 0 | 124.979 | 0.027 | 1.989 | 0 | 115 | 0 | 4027 | 0 | 0 | -1.139 | 0 | -8.284 | 0.027 | 1.989 | 0 | 93 | 0 | 1629 | 0 | 0 | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 7.469 | 0 | 58.238 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 187 | 0 | 0 | нд | 4.604 | 0 | 29.361 | 0 | 4.147 | 0 | 66 | 0 | 249 | 0 | 0 | -2.865 | 0 | -28.877 | 0 | 4.147 | 0 | 61 | 0 | 62 | 0 | 0 | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 5.89 | 0 | 16.628 | 0.16 | 3.711 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | нд | 5.26 | 0 | 0.818 | 0 | 2.506 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.63 | 0 | -15.81 | -0.16 | -1.205 | 0 | -4 | 0 | -6 | 0 | 0 | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ с установкой КТП 6/0,4 кВ "Новая" от РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ "Советская" в г. Воркуте Республики Коми (Северные тепловые сети МО ГО Воркута Дог. № КОМ-04440-Э-В/22 от 08.12.22) (ВЛ 6 кВ - 0,150 км, КЛ 6 кВ - 0,095 км, КТП 6/0,4 кВ - 0,5 МВА) | N_009-51-2-01.33-0027 | нд | 0.5 | 0 | 0.15 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0.5 | 0 | 0.192 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | -0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гагарацкая", РП 110 кВ с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2-Ольховей на РП 110 кВ, ВЛ 110 кВ "РП-ПС Гагарацкая", для технологического присоединения объекта "КС-3 "Гагарацкая" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 80,5 км, РП 110 кВ -1 шт.) | N_009-51-2-03.13-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км) | N_009-51-2-03.13-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ с установкой узла учета в г. Воркута Республика Коми (ГПОУ Воркутинский политехнический техникум Дог. № 56-00177В/21 от 09.11.21) (КТП -0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,05 км, узел учета - 1 т.у.) | M_009-51-2-03.32-0012 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч.8, яч.17 ПС 110/10 кВ "Березовка" с установкой узлов учета э/э в Печорском районе Республики Коми (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-02900-Б-П/22 от 17.10.22) (КЛ 10 кВ - 0,800 км, ПКУ - 2 шт.) | N_009-52-2-02.32-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф."новый" от ТП 10/0,4 кВ №54 в г.Усинск Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № СПБ80-20872П/21 от 03.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,29 км) | M_009-52-2-02.41-1028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "новая" с установкой узлов учета в п.Каджером Республика Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22)(КТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА, у/у - 2 шт) | N_009-52-2-03.31-0395 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-09-19 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ яч. «новая», КЛ 6 кВ яч. "новая"от ПС 35/6 кВ УКПГ-8 с установкой ЛР и узла учета э/э в г.Вуктыл Республики Коми (СУ №2, ОАО Дог. № КОМ-01773-Э-Ц/22 от 04.07.22) (ВЛ 6 кВ - 1,6 км, КЛ 6 кВ - 0,07 км, ЛР - 1 шт, у/у - 1 шт) | N_009-54-2-01.33-0327 | нд | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | -0.07 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | Не урегулирован земельный вопрос с Минприродой, длительное заключение договора аренды земельного участка
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф."Новый" КТП 10/0,4 кВ №93 и КТП 10/0,4 кВ №47 с установкой узла учета э/э в с. Ижма Республики Коми (Ижемская ЦРБ, ГБУЗ РК Дог. № КОМ-03956-Э-Ц/22 от 12.10.22) (ВЛ 0,4 кВ - 0,380 км; узел учета - 2 шт.) | N_009-54-2-01.41-2533 | нд | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф."Новый", ф.12 от ТП 10/0,4 кВ №212 с установкой линейной панели и узлов учета э/э в г. Ухте Республики Коми (ГБУЗ РК Ухтинская городская поликлиника Дог. № СПБ80-32499Ц/21 от 01.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,218 км, ЩО - 1 шт, у/у - 2 шт.) | N_009-54-2-02.41-2239 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой РЛК и узла учета э/э в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-03282-Э-Ц/22 от 24.08.22) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,630 МВА, РЛК - 2 шт, у/у - 4 шт) | N_009-54-2-03.31-0949 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узла учета э/э в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00137-Э-Ц/23 от 17.03.23) (КТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, у/у - 2 т.у) | N_009-54-2-03.31-0950 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета и заменой трансформаторов тока в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21) (ВЛ 10 кВ - 1,997 км, КЛ 10 кВ - 0,201 км, ПКУ - 1 шт., ТТ - 2шт) | M_009-55-2-01.32-1879 | нд | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0.201 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.997 | 0 | -0.201 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | Длительное получение разрешительной документации на земельный участок от Минприроды. Договор ТП продлен до 31.03.2024
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.2Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с установкой линейного разъединителя и узла учета э/э в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (ООО Присма Дог. № КОМ-00432-Э-Ю/22 от 21.03.22) (ВЛ 10 кВ - 0,005 км, ЛР 10 кВ - 1 шт., ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-2-01.32-1884 | нд | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем", КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22) (ВЛ 10 кВ - 12,19 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | N_009-55-2-01.32-1887 | нд | 0.63 | 0 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63 | 0 | -12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Договор ТП продлен до 31.03.2024Продление выполнение работ по договору подряда от 02.10.2023 №90/23-Ю до 31.03.2024
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч. 840 ПС 220/110/10 кВ "Сыктывкар" с установкой узла учета э/э в г. Сыктывкаре Республики Коми (Лес-Инвест, ООО Дог. № КОМ-04145-Э-Ю/22 от 29.09.22) (ВЛ 10 кВ - 0,011 км, ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-2-01.32-1898 | нд | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.518Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с установкой узла учета э/э в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. №КОМ-04569-Э-Ю/22 от 14.11.22) (ВЛ 10 кВ - 0,015 км, ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-2-01.32-1900 | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.9Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с установкой узла учета э/э в д. Визябож Корткеросского района Республики Коми (Эко Вуд ООО Дог. № КОМ-05380-Э-Ю/22 от 31.03.23) (ВЛ 10 кВ - 0,01 км, ПКУ - 1 т.у.) | N_009-55-2-01.32-1906 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110/10 кВ "Помоздино" с установкой ВДТ, узла учета э/э и заменой ТТ в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес, ООО Дог. № КОМ-01608-Э-Ю/23 от 20.06.23) (ВЛ 10 кВ - 0,01 км, ВДТ - 3 шт., ПКУ - 1 т.у., ТТ - 2 шт.) | O_009-55-2-01.32-1907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Комилесбизнес, ООО Дог. № КОМ-01608-Э-Ю/23 от 20.06.23
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/35/10 кВ "Усогорск" с установкой узла учета э/э в пгт. Усогорск Удорского района Республики Коми (АнЗарЛес, ООО Дог. № КОМ-01854-Э-Ю/23 от 28.06.23) (ВЛ 10 кВ – 0,01 км, ПКУ – 1 т.у.) | O_009-55-2-01.32-1908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП АнЗарЛес, ООО Дог. № КОМ-01854-Э-Ю/23 от 28.06.23
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф."Новый" от КТП 10/0,4 кВ №1101 "Ферма" с установкой АВ и узла учета э/э в с. Нёбдино Корткеросского района Республики Коми (Небдинский, ООО Дог. № КОМ-05038-Э-Ю/22 от 31.01.23) (ВЛ 0,4 кВ - 0,21 км, АВ - 1 шт., узел учета 3фТТШкаф - 1 т.у.) | N_009-55-2-01.41-3238 | нд | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №191 до РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1135 с установкой узла учета э/э в г. Сыктывкаре Республики Коми (ИнвестСтройСервис, ООО Дог. №КОМ-01655-Э-Ю/22 от 04.07.22) (КЛ 10 кВ - 0,4 км, ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-2-02.32-0008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ "Новые" от ТП 10/0,4 кВ №130 с установкой линейной ячейки 10 кВ в ТП 10/0,4 кВ №130 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Тиман Жилой комплекс, Специализированный застройщик ООО Дог. № КОМ-04656-Э-Ю/22 от 28.11.22) (КЛ 10 кВ - 0,6 км, ячейка 10 кВ - 1 шт.) | N_009-55-2-02.32-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №16 с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,352 км, узел учета 3фТТШкаф - 6 шт.) | M_009-55-2-02.41-0050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №377 с установкой узлов учета, АВ в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-23556Ю/21 от 22.12.21) (КЛ - 0,550 км, АВ - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | M_009-55-2-02.41-0052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ ф. «Новые» от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КОМ-00028-Э-Ю/22 от 02.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | N_009-55-2-02.41-0056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф. «Новые» от ТП 10/0,4 кВ №216 с установкой узлов учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Республиканская инфекционная больница Дог. № СПБ80-29929Ю/21 от 03.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,2 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | N_009-55-2-02.41-0057 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ ф."новые" от РП 10 кВ №21 с установкой линейных панелей ЩО-70 и узлов учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-05013-Э-Ю/22 от 21.02.23) (КЛ 0,4 кВ - 0,12 км, ЩО-70 - 2 шт., 3ф.ТТ - 2 шт.) | N_009-55-2-02.41-0067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 6КЛ 0,4 кВ от проектируемой 2КТП 10/0,4 кВ в Эжвинском районе г. Сыктывкар Республики Коми (Специализированный застройщик ГКС, Горкомстрой, ООО Дог. № КОМ-01682-Э-Ю/23 от 24.07.23) (КЛ 0,4 кВ – 0,510 км) | O_009-55-2-02.41-0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Специализированный застройщик ГКС, Горкомстрой, ООО Дог. № КОМ-01682-Э-Ю/23 от 24.07.23
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ яч.16Д ПС 35/10 кВ "Кослан" с установкой узла учета э/э в с. Кослан Удорского района Республики Коми (Автодор Комплект, ООО Дог. № 56-00193Ю/21 от 01.04.22) (КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,03 км, узел учета 3ф.ТТ - 1 шт.) | N_009-55-2-03.31-2046 | нд | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая" от ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" с установкой узла учета э/э в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00158-Э-Ю/22 от 28.04.22) (КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,02 км, узел учета 3ф.ТТ - 3 шт.) | N_009-55-2-03.31-2049 | нд | 0.63 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0.63 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ от яч.8Д ПС 110/10 кВ "Богородск", ВЛ 0,4 кВ ф."Новый" от КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узла учета э/э в д. Выльыб Корткеросского района Республики Коми (Исток, СПК Дог. №КОМ-03454-Э-Ю/22 от 23.08.22) (КТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,010 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,010 км, узел учета 3ф.ТТШкаф - 1 шт.) | N_009-55-2-03.31-2054 | нд | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0.16 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ яч. 7Д ПС 110/10 кВ "Визинга", 2ВЛ 0,4 кВ ф. "Новый" от ТП 10/0,4 кВ №706 с установкой узлов учета э/э в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. №КОМ-04705-Э-Ю/22 от 21.12.22) (КТП 10/0,4 кВ - 1,260 МВА, КЛ 10 кВ - 0,18 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, у/у 3ф. - 2 шт., у/у 3ф.ТТ - 4 шт.) | N_009-55-2-03.31-2062 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ яч.3Д, 4Д ПС 110/10 кВ "Емваль" с установкой узлов учета э/э в Эжвинском районе г. Сыктывкара Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-01115-Э-Ю/23 от 19.05.23) (КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 10 кВ - 0,12 км, узел учета 3ф.ТТ - 6 т.у.) | N_009-55-2-03.31-2066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0.63 | 0 | 0.307 | 0 | 0.33 | 0 | 41 | 0 | 18 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 0.335 | 0 | 0.33 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -11 | 0 | 0 | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | 0.63 | 0 | 0.307 | 0 | 0.33 | 0 | 41 | 0 | 18 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 0.335 | 0 | 0.33 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -11 | 0 | 0 | нд
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ф.6, ф.11 ТП 10/0,4 кВ "Сангородок" с заменой рубильников, предохранителей и установкой узла учета в г. Воркуте Республики Коми (Воркутинская инфекционная больница Дог. № 56-00208В/21 от 07.02.22) (Рубильник - 2 шт, у/у - 2 т.у.) | N_009-51-1-03.32-0254 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1103 и №1112 от ПС "Каджером" в п. Каджером Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22) (ВЛ 10 кВ - 0,007 км, КЛ 10 кВ - 0,330 км) | N_009-52-1-01.32-0395 | нд | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Березовка" с заменой трансформаторов тока в Печорском районе Республики Коми (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-02900-Б-П/22 от 17.10.22) (ТТ - 1 компл.) | N_009-52-1-03.13-0228 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Кожва": изменение коэффициента трансформации ТТ В-110 ВЛ 121 и ТТ ОВ-110 с номинальным током 300 А на ТТ с номинальным током 600 А (6 шт.) п. Кожва Республики Коми (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-04430-Б-П/22 от 30.12.22) | N_009-52-1-03.13-0229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ "Сельхозкомплекс": замена трансформаторов тока яч.21 (1 компл.), РП 10 кВ №10 яч.9, яч.14 (2 компл.) с установкой узлов учета (2 т.у.) в г.Усинск Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № КОМ-03495-Э-П/22 от 08.12.22) | N_009-52-1-03.21-0978 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э в ТП 10/0,4 кВ №17 в г.Усинск Республики Коми (Усинские торговые ряды, ООО Дог. № СПБ80-23200П/21 от 13.12.21) (у/у 1 шт) | N_009-52-1-05.40-0211 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 110/10 кВ Ижма в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00137-Э-Ц/23 от 17.03.23) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км) | N_009-54-1-01.32-0523 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4, яч.19 ПС 110/10 кВ "Ижма" в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-03282-Э-Ц/22 от 24.08.22) (ВЛ 10 кВ - 0,300 км) | N_009-54-1-01.41-5115 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №134 с заменой трансформаторов тока и автоматических выключателей в г. Ухте Республики Коми (Ухтинский межтерриториальный родильный дом, ГБУЗ Дог. № КОМ-01342-Э-Ц/22 от 17.05.22) (ТТ 0,4 кВ - 6 шт., АВ 0,4 кВ - 2 шт.) | N_009-54-1-03.31-1012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расторжение договора ТП
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ №93, КТП 10/0,4 кВ №47: замена автоматических выключателей в с. Ижма Республики Коми (Ижемская ЦРБ, ГБУЗ РК Дог. № КОМ-03956-Э-Ц/22 от 12.10.22) (АВ 0,4 кВ - 2 шт.) | N_009-54-1-03.31-1019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э на ВЛ 6 кВ яч.37 ПС 35/6 кВ УТС в г. Ухте Республики Коми (Апис-Плюс, ООО Дог. № КОМ-00714-Э-Ц/23 от 19.04.23) (ПКУ - 1 т.у.) | N_009-54-1-05.40-2090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Отсутствие в отторгованной номенклатуре необходимого ПКУ для выполнения работ
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем" в части установки ВДТ в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22) (ВДТ - 3 шт.) | N_009-55-1-01.32-2035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от яч. 6, 13 ПС 110/10 кВ "Выльгорт" в части установки ЛР в г. Сыктывкаре Республики Коми (Чувьюров Никита Анатольевич, ИП Дог. № КОМ-00850-Э-Ю/23 от 20.04.23; Мобильный сервис, ООО Дог. № КОМ-00774-Б-Ю/23 от 31.05.23) (ЛР - 1 шт.) | N_009-55-1-01.32-2042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Орбита": замена трансформаторов тока в яч.921Д и 937Д ЗРУ 10 кВ в г. Сыктывкаре Республики Коми (ККТ, АО Дог. № КОМ-01196-Б-Ю/22 от 22.07.22) (ТТ - 2 шт.) | N_009-55-1-03.13-1681 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №8: установка узла учета 3фТТШкаф (2 шт.), вводных панелей (2 шт.), рубильников (2 шт.), секционной панели (1 шт.), АВ (2 шт.) с заменой АВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (Пригородный, ООО Дог. № СПБ80-02237Ю/21 от 21.04.21) | N_009-55-1-03.31-2008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16: замена трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА с заменой рубильников (4 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (ТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА) | M_009-55-1-03.31-2022 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Модернизация устройства АОПО (1 шт) ВЛ 110 кВ Сторожевск - Усть-Кулом с отпайкой на ПС Подтыбок (ВЛ-183) ПС 110/10 кВ Усть-Кулом, Усть-Куломский район Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00710Ц/20 от 21.05.21) | M_009-55-1-04.60-0038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика Эн-строй
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ТП 10/0,4 кВ №537 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «ДорИнвест» Дог. № 56-01009Ю/20 от 01.02.21) (ПКУ - 2 шт.) | L_009-55-1-05.40-1256 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ "СМВ №12 – ТП №712" от яч.609Д ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" в пгт. Верхняя Максаковка Республики Коми (Корнев Юрий Евдокимович Дог. № СПБ80-23461Ю/21 от 13.01.22) (ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-1-05.40-2332 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ТП 10/0,4 кВ №111 в г. Сыктывкаре Республике Коми (Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-00497-Б-Ю/22 от 28.03.22) (Узел учета 3фТТШкаф - 1 шт.) | N_009-55-1-05.40-2504 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета в яч.204д, яч.211д, яч.229д, яч.230д ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Восточная" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО СЛДК Дог. № КОМ-00340-Б-Ю/22 от 08.04.22) (Узел учета 3ф.ТТ - 4 шт.) | N_009-55-1-05.40-2527 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | Длительная закупка материалов. Отсутствие в отторгованной номенклатуре необходимого ПКУ для выполнения работ
7.1.1.4.2 | Установка узла учета в ТП 10/0,4 кВ №111 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-02563-Б-Ю/22 от 21.07.22) (ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-1-05.40-2845 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №557 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Лузалес ООО Дог. № КОМ-05264-Э-Ю/22 от 21.12.22) (Узел учета 3фТТШкаф - 1 т.у.) | N_009-55-1-05.40-3083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э на ВЛ 10 кВ от яч.5 ПС 110/10 кВ "Южная" в г. Сыктывкаре Республики Коми (Пригородный, ООО Дог. № КОМ-00359-Э-Ю/23 от 20.04.23) (ПКУ - 1 т.у.) | N_009-55-1-05.40-3223 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 7.301 | 1.16 | 3.686 | 0 | 46 | 381.352 | 1232 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 15.805 | 0 | 5.9 | 0 | 46 | 266.448 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.504 | -1.16 | 2.214 | 0 | 0 | -114.904 | 26 | 0 | 0 | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Воркутинская» в части установки маслоприемных чаш (маслоприемниками) (2 шт.) с устройством фундаментов, кабельными вводами 35 кВ (0,171 км) и кабельными вводами 6 кВ (0,57 км) в г. Воркута Республики Коми | M_000-51-1-03.21-0961 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (11 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Модернизация системы оперативного постоянного тока ПС 220/35/6 кВ "Промысловая" в г. Усинск (ШУОТ - 3 шт.) | K_000-52-1-04.60-0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ «Керки» в части установки пункта контроля изоляции (1 шт.) на присоединении ВЛ 10 кВ яч.№2 ПС 35 кВ «Керки» в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" : замена масляных выключателей 110 кВ (3 шт.), разъединителей 110 кВ (6 шт), масляных выключателей 10 кВ (3 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | N_000-55-1-03.13-1682 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (15 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Центральная" с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | K_005-55-1-03.13-1668 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 7.301 | 1.16 | 2.945 | 0 | 1 | 381.352 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 15.805 | 0 | 5.539 | 0 | 1 | 266.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.504 | -1.16 | 2.594 | 0 | 0 | -114.904 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 7.301 | 1.16 | 2.945 | 0 | 1 | 381.352 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 15.805 | 0 | 5.539 | 0 | 1 | 266.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.504 | -1.16 | 2.594 | 0 | 0 | -114.904 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35/10 кВ "Усть-Уса" в с. Усть-Уса Республика Коми (Усть-Уса Администрация села Дог. №ОЗУ-КОМ-000033-П/23 от 13.09.23;)(ВЛ - 0,202 км) | O_000-52-1-01.32-0396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Усть-Уса Администрация села Дог. №ОЗУ-КОМ-000033-П/23 от 13.09.23;
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №5 в п. Каджером Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000012-П/22 от 20.04.23) (ВЛ - 0,074 км) | N_000-52-1-01.41-0826 | нд | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ ф.21 от ПС 35/10 кВ "Промбаза" в г. Усинск (Шило Дмитрий Степанович Дог. №ОЗУ-000014П/20 от 20.05.20) (КЛ 10 кВ - 0,24 км) | M_000-52-2-01.32-0363 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика АО "Электромонтаж"
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, №61 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,7 км | K_000-54-1-01.12-0686 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 31,085 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №99, ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №98/1 в д. Бакур Республики Коми (Ижемский р-н Администрация Дог. №ОЗУ-КОМ-000073-Ц/22 от 27.12.22) (ВЛ 0,4 кВ - 0,025 км) | N_000-54-1-01.41-5158 | нд | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 отпайка на ПС "Серегово", отпайка на ПС "Часово", отпайка на ПС "Зеленец" в части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 19,038 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1128 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.038 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 23,79 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | нд | 0 | 0 | 7.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 7.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,083 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.12Д ПС «Усогорск» в Удорском районе Республики Коми (ООО «Лузалес» Дог. №ОЗУ-000038Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,475 км) | L_000-55-1-01.32-2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ ТП №570 - ТП №567 - ТП №550 от яч. 840 ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар» в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "Лузалес" Дог. №ОЗУ-КОМ-000022-Ю/23 от 05.06.2023) (ВЛ 10 кВ - 0,1 км) | O_000-55-1-01.32-2043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ООО "Лузалес" Дог. №ОЗУ-КОМ-000022-Ю/23 от 05.06.2023
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 320 ПС 110/10 кВ «Южная»: замена провода в г. Сыктывкар Республики Коми (Машковцева В.В. Дог. №ОЗУ-КОМ-000029-Ю/23 от 29.06.2023) (ВЛ 10 кВ - 0,130 км) | O_000-55-1-01.32-2045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Машковцева В.В. Дог. №ОЗУ-КОМ-000029-Ю/23 от 29.06.2023
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ф.5 от КТП 10/0,4 кВ №1117 "Северный 1", ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ф.5, ф.6 от КТП 10/0,4 кВ №1118 "Северный 2", ВЛ 10 кВ от яч.11Д ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Администрация МР Усть-Куломский Дог. №ОЗУ-КОМ-000004-Ю/23 от 28.02.2023) (ВЛ 0,4 кВ - 6,769 км, ВЛ 10 кВ - 0,675 км) | N_000-55-1-01.41-5090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 8.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ. План 1 квартал 2024
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №1209 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (ООО НПП «Леспромсервис» Дог. №ОЗУ-КОМ-000005-Ю/23 от 28.02.23) (демонтаж ВЛ 0,4 кВ - - 0,045 км, опора - 1 шт.) | N_000-55-1-01.41-5099 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.8 от КТП 10/0,4 кВ №402 "Автостанция" в с. Объячево Прилузского района Республики Коми (Митрафанов Я.А. Дог. №ОЗУ-КОМ-000010-Ю/23 от от16.05.2023) (ВЛ 0,4 кВ - 0,02 км) | N_000-55-1-01.41-5112 | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3, ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №819 в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000025-Ю/23 от 05.09.23) (ВЛ 0,4 кВ - 0,367 км) | O_000-55-1-01.41-5133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000025-Ю/23 от 05.09.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция (Вынос) 6 КЛ 10 кВ, 5 КЛ 0,4 кВ, 4 ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Южная» в г. Сыктывкаре Республики Коми («ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000046-Ю/22 от 29.09.2022) (КЛ 10 кВ – 1,048 км, КЛ 0,4 кВ – 0,750 км, ВЛ 10 кВ – 1,160 км) | N_000-55-1-02.32-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.16 | 2.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ от яч.135 ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №ОЗУ-КОМ-000074-Ю/22 от 20.03.23) (КЛ 10 кВ - 0,300 км) | N_000-55-1-02.32-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.942 ПС 110/10 кВ "Орбита" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО "Специализированный застройщик Жилой комплекс "Тиман" Дог. №ОЗУ-КОМ-000060-Ю/22 от 09.03.23) (демонтаж ВЛ 10 кВ - -0,26 км, прокладка КЛ 10 кВ - 0,312 км) | N_000-55-1-02.32-0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ яч. 17Д ПС 110/10 кВ «Емваль», КЛ 10 кВ яч. 13Д ПС 110/10 кВ «Емваль», КЛ 10 кВ яч. 14Д ПС 110/10 кВ «Емваль» в Эжвинском районе г. Сыктывкар Республики Коми (БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Дог. №ОЗУ-КОМ-000038-Ю/23 от 07.09.23) (демонтаж КЛ 10 кВ – 0,1 км, прокладка КЛ 10 кВ – 0,1 км) | O_000-55-1-02.32-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Дог. №ОЗУ-КОМ-000038-Ю/23 от 07.09.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №607 в м. Емваль Эжвинского района Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000050-Ю/22 от 18.10.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,170 км) | N_000-55-1-02.41-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. «ул. Карла Маркса, д. 220» от ТП 10/0,4 кВ №2203 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО "Специализированный застройщик» ГорКомСтрой" Дог. №ОЗУ-КОМ-000008-Ю/23 от 07.04.23) (демонтаж ВЛ 0,4 кВ - -0,125 км, прокладка КЛ 0,4 кВ - 0,274 км) | N_000-55-1-02.41-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ. План 1 квартал 2024
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ от «ТП 237 - ТП 238» в г. Сыктывкаре Республики Коми (Савинов Владимир Владимирович Дог. №ОЗУ-000067Ю/21 от 19.05.2022) (КЛ 10 кВ - 0,125 км) | N_000-55-2-02.32-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не урегулирован земельный вопрос с Минприродой, длительное заключение договора аренды земельного участка
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/151 в пролетах опор №20-№66 в части расширения просеки в объеме 18,335 га (ЦЭС) | O_004-54-1-01.12-0696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Решение Арбитражного суда Республики Коми по делу А29-15414/2019 от 02.03.2021 "
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,44 га | K_004-54-1-01.21-0542 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.44 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 19,72 га | K_004-54-1-01.21-0543 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.904 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.904 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика ООО "ВозраждениеСтрой Инвест"
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 "Княжпогост-Онежье" в части расширения просеки в Княжпогостском районе Республики Коми в объёме 2,28 Га (ЮЭС) | O_004-55-1-01.21-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Решение Арбитражного суда Республики Коми по делу А29-17780/2018 от 25.03.2019, решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми OA16 № 2-2336/2019 от 08.04.2019, "
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (6 шт.) (ВЭС) | K_000-51-1-01.12-0025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС 20/10 кВ «Кедва» с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.14 ГРУ 6 кВ Сосногорской ТЭЦ с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,33 км (СЭС) | K_000-55-1-02.32-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (9376 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (7040 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ 110кВ «Городская-Кожва с отпайками (ВЛ-124) в части ВЧ оборудования ПС 110 кВ Кожва и ПС 110 кВ Городская (2 комплекта) | M_000-52-1-04.60-0035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Модернизация РЗА ПС 110/10 кВ Жешарт в объёме установки АОПО (1 шт.) и АЛАР (1 шт.) на ВЛ 110 кВ Жешарт – Яренск», Усть-Вымский район Республики Коми | L_000-55-1-04.60-0034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4 | Строительство 7КЛ 10 кВ от яч. 110Д, 113Д, 118Д, 123Д, 114Д, 119Д, 121Д ПС 110/10 кВ «Микунь» в г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми (ФСК ЕЭС Дог. №ОЗУ-КОМ-000011-Ю/22 от 19.09.22) (КЛ 10 кВ – 1,246 км) | N_000-55-2-02.32-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 7.69 | 0 | 5.737 | 0 | 3.68 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | нд | 12.193 | 0 | 17.679 | 0 | 16.693 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 65.4 | 4.503 | 0 | 11.942 | 0 | 13.013 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 35 кВ Инта - ЦРП ТЭЦ (№71), ВЛ 35 кВ ЦРП ТЭЦ - Заводская с отпайкой на ПС Шахтная (№74), ВЛ 35 кВ Восточная ИТЭЦ (№78), ВЛ 35 кВ Восточная ИТЭЦ на участке Районная ИТЭЦ (№80) для обеспечения вывода из эксплуатации Интинской ТЭЦ в г. Инте Республики Коми (Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23) (ВЛ 35 кВ - 2,1 км) | N_000-51-1-01.21-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 6 кВ №18, ВЛ 6 кВ №4, ВЛ 6 кВ №1, ВЛ 6 кВ №10 с установкой ячейки КСО в г. Инте Республики Коми (Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23) (ВЛ 6 кВ - 2,51 км, яч. КСО - 1шт) | N_000-51-1-01.33-0176 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение электросетевых активов Магомедов Р.И. г. Воркута Республики Коми (2 КЛ-6 кВ (0,82 км), здание (43,4 м. кв) и оборудование ТП 2х630/6/0,4 кВА №66 (1,26 МВА), КЛ-6 кВ (0,37 км), помещение "Экиппункта" (22 м. кв) и оборудование ТП 1х400/6/0,4 кВА (0,4 МВА)) | N_000-51-5-03.32-0001 | нд | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 2023-10-05 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.6 | Установка передвижных дизельных станций: мощностью 400 кВт в п. Мутный Материк и мощностью 250 кВт в с. Щельябож, д. Захарвань, д. Денисовка в Усинском районе (4 шт.) (ПЭС) | K_000-52-1-06.70-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч. 3 от ПС 110/10 кВ Ижма в д. Бакур Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000003-Ц/23 от 20.04.23) (ВЛ 10 кВ - 0,03 км, КЛ 10 кВ - 0,300 км) | N_000-54-1-01.32-0524 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.4 и яч.19 от ПС 110/10 кВ Ижма в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000008-Ц/22 от 20.04.2023) (ВЛ 10 кВ - 0,175 км, КЛ 10 кВ - 0,435 км) | N_000-54-1-01.32-0525 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.17 от ПС 110/10 кВ "Щельяюр" в п. Щельяюр Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000032-Ц/23 от 05.09.2023) (демонтаж ВЛ 10 кВ – -0,25 км, прокладка КЛ 10 кВ – 0,33 км) | O_000-54-1-01.32-0526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000032-Ц/23 от 05.09.2023
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ ф.2, ф.14 от ТП 10/0,4 кВ № 286 в г. Ухте Республики Коми (МУ УКС Дог. №ОЗУ-КОМ-000042-Ц/22 от 02.08.2022) (КЛ 0,4 кВ - 0,160 км) | N_000-54-1-02.41-0426 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (Вынос) ВЛ 10 кВ яч.5 ПС 110/10 кВ в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Гаранина Е.В. Дог. №ОЗУ-КОМ-000061-Ю/22 от 16.11.2022) (ВЛ 10 кВ - 0,175 км) | N_000-55-1-01.32-2039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч. 9Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в д. Визябож Корткеросского района Республики Коми (Гуляев А.Н., Дог. №ОЗУ-КОМ-000040-Ю/22 от 18.08.2022) (ВЛ 10 кВ - 0,101 км) | N_000-55-1-01.32-2040 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (Вынос) ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (Администрация МО МР «Корткеросский» Дог. №ОЗУ-КОМ-000043-Ю/22 от 14.12.2022) (ВЛ 10 кВ - 0,210 км) | N_000-55-1-01.32-2041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (Вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №7068 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Администрация МР Сыктывдинский Дог. №ОЗУ-КОМ-000014-Ю/22 от 05.05.2022) (ВЛ 0,4 кВ - 0,005 км) | N_000-55-1-01.41-5009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Визинга», ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ №703, ВЛ 0,4 кВ ф. 2, ф. 4, ф. 6 от ТП 10/0,4 кВ №705, ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ №706, ВЛ 0,4 кВ ф. 13 от ТП 10/0,4 кВ №707 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000047-Ю/22 от 25.08.22) (КЛ 10 кВ – 0,500 км, КЛ 0,4 кВ – 0,180 км, ВЛ 0,4 кВ – 0,145 км) | N_000-55-2-02.32-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА) | N_000-55-5-01.32-0001 | нд | 5.78 | 0 | 1.222 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 5.78 | 0 | 1.222 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение электросетевых активов садоводческого комплекса "Зодчий" в г. Сыктывкаре Республики Коми: ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ №1063, ВЛ 0,4 кВ ф. СНТ "Зодчий" от КТП №1063 (ВЛ 10 кВ - 0,005 км, ВЛ 0,4 - 3,826 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,16 МВА) | O_000-55-5-01.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-17 | 0.16 | 0 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Приход бесхозяйных объектов по РК по договору дарения недвижимого имущества от 01.11.2023 №1 СНТ «Зодчий»
7.1.6 | Приобретение электросетевых активов ООО "РОСт-Коми" в г. Сыктывкаре Республики Коми (МТП 10/0,4 №1184 - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ – 0,015 км, ВЛ 0,4 кВ – 4,5 км) | N_000-55-5-03.31-0006 | нд | 0.25 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | 0.25 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Республике Коми (1 система) | M_000-56-1-06.70-0122 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (12 шт.) | G_000-56-1-07.10-0110 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (5 шт.) | I_000-56-1-07.10-0205 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0211 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (3 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение бульдозера (1 шт.) | N_000-56-1-07.10-0293 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение транспортера снегоболотохода на гусеничном ходу (1 шт.) | N_000-56-1-07.10-0294 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение дополнительного снегоболотохода по письму №МР2/5/018-102-2-12-3/5979 от 15.09.2023
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоз (1 шт.) | N_000-56-1-07.10-0296 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей (1 шт.) | N_000-56-1-07.10-0297 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение автогидроподъёмника на шасси гусеничного снегоболотохода (1 шт.) | N_000-56-1-07.10-0298 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (14 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (27 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (67 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (54 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (12 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (5 шт.) | J_000-56-1-07.30-0126 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (18 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (28 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (1 шт.) | K_000-56-1-07.30-0137 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | N_000-56-1-07.50-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов СНТ "Мечта" в м. Морово Сыктывдинского района Республики Коми (ВЛ 10 кВ - 0,004 км, МТП 10/0,4 - 0,16 МВА) | O_000-56-5-01.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0.16 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Приход бесхозяйных объеков по Ркпо решению суда №11RS0001-201-23-0000396.
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (65 объектов) Республика Коми, г. Сыктывкар, г. Воркута, г. Ухта, г. Печора, г. Инта, Сыктывдинский, Корткеросский, Усть-Куломский районы по судебным решениям (ВЛ 0,4 кВ - 1,849 км, ВЛ 10 кВ - 0,125 км, ВЛ 6 кВ - 1,28 км, КЛ 0,4 кВ - 3,813 км, КЛ 10 кВ - 3 км, КЛ 6 кВ - 4,98 км, КТП 160/10 кВА - 0,16 МВА, КТП 63/10 кВА - 0,063 МВА, КТП 100/6 кВА - 0,1 МВА, КТП 250/10 кВА - 0,25 МВА, ТП 1х250/6 кВА - 0,32 МВА, ТП 2х400/6 кВА - 0,8 МВА, ТП 2х630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 2х320/6 кВ - 0,64 МВА) | O_000-56-5-01.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-01 | 3.523 | 0 | 3.254 | 0 | 11.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приход бесхозяйных объектов по РК (65 шт.) на основании отчета об оценке №Е-38189/23 от 02.05.2023 ООО Лаир и решению суда код ИП 000-56-5-01.41-0001
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (15 объектов) Республика Коми, г. Сыктывкар, г. Воркута, Сыктывдинский район по судебным решениям (ВЛ 0,4 кВ - 3,995 км, ВЛ 10 кВ - 0,482 км, КЛ 0,4 кВ - 0,26 км, КЛ 6 кВ - 0,46 км, , КС - 1 шт, МТП 250/0,4 кВ - 0,250 МВА, КТП 160/0,4 кВ - 0,160 МВА) | O_000-56-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-31 | 0.66 | 0 | 4.477 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Приход бесхозяйных объектов по РК (15 шт.) на основании отчета об оценке №Е-39130/23 от 18.08.2023 ООО Лаир и решению судов
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов в пгт. Водный Республики Коми (ВЛ 0,23 кВ - 0,200 км) | O_000-56-5-01.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Приход бесхозяйных объеков по РК по решению суда №2-7951/2023 (11RS0001-201-23-0000538)
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов в г. Сыктывкаре Республики Коми (КЛ 0,4 кВ - 0,460 км) | O_000-56-5-02.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Приход бесхозяйных объеков по РК по решению суда №2-7470/2023 (11RS0001-201-2023-007693-84)
7.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №148/2020 от 29.04.2020, №149/2020 от 29.04.2020 (33 комплекса) | N_003-56-5-05.20-0001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего в 2023 году планировалось к выкупу 8 шт. (№№447, 450, 681, 683. 446, 476, 686, 692). Дополнительно выкупаем №660 в связи с досрочным достижением ранее запланированных эффектов и опережением графика, предусмотренного договором.
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд