## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Архангельская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Верхнетоемский муниципальный район; Вельский муниципальный район; Устьянский муниципальный район; Плесецкий муниципальный район; г. Архангельск; Шенкурский муниципальный район; Виноградовский муниципальный район; Холмогорский муниципальный район; Ленский муниципальный район; г. Северодвинск; Котласский муниципальный район; Каргопольский муниципальный район; г. Котлас; Мезенский муниципальный район; Няндомский муниципальный район; Онежский муниципальный район; Пинежский муниципальный район; Приморский муниципальный район; Коношский муниципальный район; Вилегодский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 17,56672858 2023 г.; 0,00754315 2024 г.; 18,91657808 2025 г.; 18,93957629 2026 г.; 82,02105546 2027 г.; 85,86453169 2028 г.;Оценка изменений доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных: 0,000085422 2023 г.; 0,00021264 2024 г.; 0,000294396 2025 г.; 0,000376153 2026 г.; 0,000498055 2027 г.; 0,000604925 2028 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 233,572 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 194,643 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Установка (замена) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) по уровню напряжения 0,2-0,4 кВ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка (замена) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в отношении 1089 точек учета потребителей.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,04209105 млн. руб/ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: при отсутствии приборов учета; при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 209 484 370,07 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -8 811 074 485,50
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 106 893 878
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 22
Периодичность расходов, лет | 16
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств | 100
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | -131
Период | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
Прогноз инфляции | 9 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 9 | 14 |  | 19 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 63 | 69 | 76 | 83 | 90 | 98 | 106 | 114 | 123 | 132 | 141 | 151 | 161 | 171 | 182 | 194 | 205 | 218 | 230 | 244 | 258 | 272 | 287 | 302 | 319 | 335
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 1 636 910 | 1 809 901 | 2 438 577 | 2 536 605 | 2 638 574 | 2 744 642 | 2 854 974 | 2 969 741 | 3 089 121 | 3 213 301 | 3 342 474 | 3 476 837 | 3 616 602 | 3 761 986 | 3 913 214 | 4 070 521 | 4 234 152 | 4 404 361 | 4 581 411 | 4 765 580 | 4 957 151 | 5 156 424 | 5 363 707 | 5 579 322 | 5 803 606 | 6 036 905 | 6 279 582 | 6 532 015 | 6 794 596 | 7 067 732 | 7 351 847
Кредит, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
Основной долг на начало периода
Поступление кредита | 17 566 729 | 27 830 210 |  | 2025: 18 916 578; 2026: 18 939 576; 2027: 82 021 055; 2028: 85 864 532
Погашение основного долга |  | 3 513 346 |  | 2025: 9 079 388; 2026: 12 862 703; 2027: 16 650 619; 2028: 33 054 830; 2029: 46 714 390; 2030: 41 148 348; 2031: 37 365 033; 2032: 33 577 117; 2033: 17 172 906
Начисление процентов | 1 212 | 2 890 |  | 2025: 3 569; 2026: 3 988; 2027: 8 499; 2028: 12 142; 2029: 8 919; 2030: 6 080; 2031: 3 502; 2032: 1 185
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
Доход | [6 empty] | 1 636 910 | 1 809 901 | 2 438 577 | 2 536 605 | 2 638 574 | 2 744 642 | 2 854 974 | 2 969 741 | 3 089 121 | 3 213 301 | 3 342 474 | 3 476 837 | 3 616 602 | 3 761 986 | 3 913 214 | 4 070 521 | 4 234 152 | 4 404 361 | 4 581 411 | 4 765 580 | 4 957 151 | 5 156 424 | 5 363 707 | 5 579 322 | 5 803 606 | 6 036 905 | 6 279 582 | 6 532 015 | 6 794 596 | 7 067 732 | 7 351 847
Операционные расходы |  |  |  | 1 185 2044: -245 959 852
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | -1 875 876 492 | -1 951 284 851 | -2 029 724 551 | -2 111 317 448 | -2 196 190 298 | -2 284 474 952 | -2 376 308 560 | -2 471 833 788 | -2 571 199 035 | -2 674 558 665 | -2 782 073 248 | -2 893 909 811 | -3 010 242 091 | -3 131 250 813 | -3 257 123 965 | -3 388 057 091 | -3 524 253 598 | -3 665 925 068 | -3 813 291 590 | -3 966 582 099 | -4 126 034 732 | -4 291 897 203 | -4 464 427 178 | -4 643 892 686 | -4 830 572 529 | -5 024 756 714 | -5 226 746 909 | -5 436 856 908 | -5 655 413 119 | -5 882 755 071 | -6 119 235 942
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | -1 700 069 | -4 150 994 |  | -5 355 221 | -6 300 624 | -13 089 547 | -1 893 358 124 | -1 965 370 199 | -2 040 341 987 | -2 119 258 669 | -2 201 712 729 | -2 288 706 384 | -2 380 429 661 | -2 475 840 122 | -2 575 085 988 | -2 678 321 438 | -2 785 706 849 | -2 897 409 049 | -3 013 601 564 | -3 134 464 902 | -3 260 186 825 | -3 390 962 644 | -3 772 955 372 | -3 668 496 782 | -3 815 686 253 | -3 968 792 593 | -4 128 053 656 | -4 293 716 853 | -4 466 039 546 | -4 645 289 438 | -4 831 744 997 | -5 025 695 883 | -5 227 443 401 | -5 437 300 967 | -5 652 131 660 | -5 875 687 339 | -6 111 884 094
Амортизация | -487 965 | -1 261 026 |  | -1 786 487 | -2 312 586 | -4 590 949 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -6 976 074 | -3 513 137
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -487 965 | -1 261 026 |  | -1 786 487 | -2 312 586 | -4 590 949 | -1 881 215 656 | -1 956 451 024 | -2 034 262 049 | -2 115 756 917 | -2 200 527 799 | -2 288 706 384 | -2 380 429 661 | -2 475 840 122 | -2 575 085 988 | -2 678 321 438 | -2 785 706 849 | -2 897 409 049 | -3 013 601 564 | -3 134 464 902 | -3 260 186 825 | -3 390 962 644 | -3 772 955 372 | -3 668 496 782 | -3 815 686 253 | -3 968 792 593 | -4 128 053 656 | -4 293 716 853 | -4 466 039 546 | -4 645 289 438 | -4 831 744 997 | -5 025 695 883 | -5 227 443 401 | -5 437 300 967 | -5 652 131 660 | -5 875 687 339 | -6 111 884 094
Проценты | -1 212 | -2 890 |  | 3 569 2025: -3 569; 3 988 2026: -3 988; 8 499 2027: -8 499; 12 142 2028: -12 142; 8 919 2029: -8 919; 6 080 2030: -6 080; 3 502 2031: -3 502; 1 185 2032: -1 185
Прибыль до налогообложения | -1 700 069 | -4 150 994 |  | -5 355 221 | -6 300 624 | -13 089 547 | -1 893 358 124 | -1 965 370 199 | -2 040 341 987 | -2 119 258 669 | -2 201 712 729 | -2 288 706 384 | -2 380 429 661 | -2 475 840 122 | -2 575 085 988 | -2 678 321 438 | -2 785 706 849 | -2 897 409 049 | -3 013 601 564 | -3 134 464 902 | -3 260 186 825 | -3 390 962 644 | -3 772 955 372 | -3 668 496 782 | -3 815 686 253 | -3 968 792 593 | -4 128 053 656 | -4 293 716 853 | -4 466 039 546 | -4 645 289 438 | -4 831 744 997 | -5 025 695 883 | -5 227 443 401 | -5 437 300 967 | -5 652 131 660 | -5 875 687 339 | -6 111 884 094
Налог на прибыль
Чистая прибыль | -1 700 069 | -4 150 994 |  | -5 355 221 | -6 300 624 | -13 089 547 | -1 893 358 124 | -1 965 370 199 | -2 040 341 987 | -2 119 258 669 | -2 201 712 729 | -2 288 706 384 | -2 380 429 661 | -2 475 840 122 | -2 575 085 988 | -2 678 321 438 | -2 785 706 849 | -2 897 409 049 | -3 013 601 564 | -3 134 464 902 | -3 260 186 825 | -3 390 962 644 | -3 772 955 372 | -3 668 496 782 | -3 815 686 253 | -3 968 792 593 | -4 128 053 656 | -4 293 716 853 | -4 466 039 546 | -4 645 289 438 | -4 831 744 997 | -5 025 695 883 | -5 227 443 401 | -5 437 300 967 | -5 652 131 660 | -5 875 687 339 | -6 111 884 094
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -487 965 | -1 261 026 |  | -1 786 487 | -2 312 586 | -4 590 949 | -1 881 215 656 | -1 956 451 024 | -2 034 262 049 | -2 115 756 917 | -2 200 527 799 | -2 288 706 384 | -2 380 429 661 | -2 475 840 122 | -2 575 085 988 | -2 678 321 438 | -2 785 706 849 | -2 897 409 049 | -3 013 601 564 | -3 134 464 902 | -3 260 186 825 | -3 390 962 644 | -3 772 955 372 | -3 668 496 782 | -3 815 686 253 | -3 968 792 593 | -4 128 053 656 | -4 293 716 853 | -4 466 039 546 | -4 645 289 438 | -4 831 744 997 | -5 025 695 883 | -5 227 443 401 | -5 437 300 967 | -5 652 131 660 | -5 875 687 339 | -6 111 884 094
Амортизация | 487 965 | 1 261 026 |  | 1 786 487 | 2 312 586 | 4 590 949 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 6 976 074 | 3 513 137
Проценты | -1 212 | -2 890 |  | 2025: -3 569; 2026: -3 988; 2027: -8 499; 2028: -12 142; 2029: -8 919; 2030: -6 080; 2031: -3 502; 2032: -1 185
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -17 326 411 | -27 830 210 |  | 2025: -18 916 578; 2026: -18 939 576; 2027: -82 021 055; 2028: -85 864 532
Изменения финансовых обязательств | 17 566 729 | 24 316 864 |  | 2025: 9 837 190; 2026: 6 076 873; 2027: 65 370 437; 2028: 52 809 702; 2029: -46 714 390; 2030: -41 148 348; 2031: -37 365 033; 2032: -33 577 117; 2033: -17 172 906
Чистый денежный поток | -1 452 422 | -6 403 314 |  | -12 648 122 | -16 850 742 | -25 149 217 | -2 294 284 795 | -2 395 003 505 | -2 479 971 456 | -2 571 403 796 | -2 667 024 117 | -2 755 249 278 | -2 848 144 304 | -2 962 636 857 | -3 081 731 896 | -3 205 614 436 | -3 334 476 929 | -3 468 519 569 | -3 607 950 587 | -3 752 986 593 | -3 903 852 901 | -4 060 783 884 | -4 519 175 158 | -4 393 824 849 | -4 570 452 214 | -4 754 179 823 | -4 945 293 098 | -5 144 088 935 | -5 350 876 166 | -5 565 976 037 | -5 789 722 708 | -6 022 463 771 | -6 264 560 792 | -6 516 389 871 | -6 778 342 227 | -7 050 824 807 | -7 334 260 913
Накопленный чистый денежный поток | -1 452 422 | -7 855 736 |  | -20 503 857 | -37 354 599 | -62 503 816 | -2 356 788 611 | -4 751 792 116 | -7 231 763 572 | -9 803 167 368 | -12 470 191 485 | -15 225 440 763 | -18 073 585 067 | -21 036 221 924 | -24 117 953 819 | -27 323 568 256 | -30 658 045 185 | -34 126 564 754 | -37 734 515 341 | -41 487 501 934 | -45 391 354 835 | -49 452 138 719 | -53 971 313 877 | -58 365 138 726 | -62 935 590 940 | -67 689 770 763 | -72 635 063 860 | -77 779 152 795 | -83 130 028 961 | -88 696 004 998 | -94 485 727 705 | -100 508 191 476 | -106 772 752 268 | -113 289 142 139 | -120 067 484 366 | -127 118 309 173 | -134 452 570 086
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 42 | 48 | 54 | 61 | 69 | 78
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -1 287 038 | -5 028 074 |  | -8 800 784 | -10 389 933 | -13 740 947 | -1 110 805 308 | -1 027 531 653 | -942 831 698 | -866 275 855 | -796 180 082 | -728 859 300 | -667 641 353 | -615 400 857 | -567 247 990 | -522 862 908 | -481 950 796 | -444 239 909 | -409 479 760 | -377 439 465 | -347 906 207 | -320 683 818 | -316 245 809 | -272 462 528 | -251 143 331 | -231 492 284 | -213 378 859 | -196 682 743 | -181 293 037 | -167 107 520 | -154 031 967 | -141 979 529 | -130 870 150 | -120 630 039 | -111 191 179 | -102 490 876 | -94 471 339
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -1 287 038 | -6 315 112 |  | -15 115 895 | -25 505 829 | -39 246 775 | -1 150 052 084 | -2 177 583 737 | -3 120 415 435 | -3 986 691 290 | -4 782 871 372 | -5 511 730 672 | -6 179 372 025 | -6 794 772 883 | -7 362 020 872 | -7 884 883 780 | -8 366 834 577 | -8 811 074 486 | -9 220 554 245 | -9 597 993 710 | -9 945 899 917 | -10 266 583 734 | -10 582 829 544 | -10 855 292 072 | -11 106 435 403 | -11 337 927 687 | -11 551 306 546 | -11 747 989 288 | -11 929 282 326 | -12 096 389 845 | -12 250 421 812 | -12 392 401 341 | -12 523 271 491 | -12 643 901 529 | -12 755 092 709 | -12 857 583 584 | -12 952 054 924
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 07.04.2023 Не требуется, хозяйственный способ 15.02.2024 | 07.04.2023 Не требуется, хозяйственный способ 15.02.2024 | 100 0 0 | 100 0 100 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 01.05.2021 01.03.2023 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | 01.05.2021 01.03.2023 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | нд | нд | В рамках договора на СМР Не требуется, применяется оборудование со склада | В рамках договора на СМР Не требуется, применяется оборудование со склада | 0 0 | 0 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.06.2021 01.03.2023 01.06.2024 01.06.2025 01.06.2026 01.06.2027 01.06.2028 | 01.06.2021 31.03.2023 01.06.2024 01.06.2025 01.06.2026 01.06.2027 01.06.2028 | нд | нд | В рамках договора на СМР Не требуется, применяется оборудование со склада | В рамках договора на СМР Не требуется, применяется оборудование со склада | 0 0 | 0 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.11.2021 01.02.2023 01.02.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | 01.11.2021 31.10.2023 31.10.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | нд | нд 25.06.2021 01.02.2023 01.08.2023 01.10.2023 01.11.2023 | нд 31.12.2021 30.04.2023 28.09.2023 31.10.2023 15.12.2023 | 0 100 25 60 82 100 | 0 0 25 60 82 100 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.12.2021 01.02.2023 01.02.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | 01.12.2021 31.10.2023 31.10.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | нд | 25.06.2021 01.02.2023 02.08.2023 01.09.2023 01.10.2023 01.11.2023 | 31.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 29.09.2023 31.10.2023 15.12.2023 | 100 25 41 60 82 100 | 0 25 41 60 82 100 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 29.12.2021 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 29.12.2021 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | нд | 30.09.2021 28.04.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 15.12.2023 | 31.12.2021 30.04.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 15.12.2023 | 100 25 41 60 82 100 | 0 25 41 60 82 100 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | нд | 30.09.2021 30.04.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 15.12.2023 | 31.12.2021 30.04.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 15.12.2023 | 100 25 41 60 82 100 | 0 25 41 60 82 100 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 251,36776564 | 45,22440532 | 251,13867977 | 27,83020967 | 17,16510978 | 27,83020967 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 7,54315022 | 1 кв. | 18,91657808 | 4 кв. | 0 | нд | 18,93957629 | 4 кв. | 0 | нд | 82,02105546 | 4 кв. | 0 | нд | 85,86453169 | 4 кв. | 0 | нд | 233,57195119 | 7,54315022
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 185,68140160 | 31,12929049 | 185,45231573 | 13,96418071 | 17,16510978 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 82,02105546 | 4 кв. | 0 | нд | 85,86453169 | 4 кв. | 0 | нд | 167,88558715 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 65,68636404 | 14,09511483 | 65,68636404 | 13,86602896 | 0 | 27,83020967 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 7,54315022 | 1 кв. | 18,91657808 | 4 кв. | 0 | нд | 18,93957629 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65,68636404 | 7,54315022
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 209,48437007 | 38,03291880 | 209,28223314 | 23,19184139 | 14,63894048 | 23,19184139 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 15,76381507 | 4 кв. | 0 | нд | 15,78298024 | 4 кв. | 0 | нд | 68,35087955 | 4 кв. | 0 | нд | 71,55377641 | 4 кв. | 0 | нд | 194,64329266 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 13,43954295 | 0,17895511 | 13,43954295 | 0,17895511 | 0 | 1,49498187 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 1,01615984 | 4 кв. | 0 | нд | 1,01739526 | 4 кв. | 0 | нд | 4,40600314 | 4 кв. | 0 | нд | 4,61246682 | 4 кв. | 0 | нд | 12,54700693 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 54,81943332 | 9,13950721 | 54,61729639 | 3,93672127 | 5,00064901 | 6,05220305 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 4,11376605 | 4 кв. | 0 | нд | 4,11876744 | 4 кв. | 0 | нд | 17,83702274 | 4 кв. | 0 | нд | 18,67285901 | 4 кв. | 0 | нд | 50,79461829 | 0
2.3 | оборудование | 120,74847108 | 23,17971617 | 120,74847108 | 15,43581898 | 7,74389719 | 13,37919161 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 9,09402142 | 4 кв. | 0 | нд | 9,10507766 | 4 кв. | 0 | нд | 39,43108696 | 4 кв. | 0 | нд | 41,27881306 | 4 кв. | 0 | нд | 112,28819071 | 0
2.4 | прочие затраты | 20,47692272 | 5,53474031 | 20,47692272 | 3,64034603 | 1,89439428 | 2,26546486 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 1,53986776 | 4 кв. | 0 | нд | 1,54173988 | 4 кв. | 0 | нд | 6,67676671 | 4 кв. | 0 | нд | 6,98963752 | 4 кв. | 0 | нд | 19,01347673 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 5 972,000 | 1089 | 5909 | 553 | 473,000 | 694,000 | 4 кв. | 0 | нд | 446,000 | 4 кв. | 0 | нд | 446,000 | 4 кв. | 0 | нд | 1 930,000 | 4 кв. | 0 | нд | 1 927,000 | 4 кв. | 0 | нд | 5 443,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 209,48437007 | 38,03291880 | 209,28223314 | 23,19184139 | 14,63894048 | 23,19184139 | 4 кв. | 0 | нд | 15,76381507 | 4 кв. | 0 | нд | 15,78298024 | 4 кв. | 0 | нд | 68,35087955 | 4 кв. | 0 | нд | 71,55377641 | 4 кв. | 0 | нд | 194,64329266 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 5 972,000 | 1089 | 5909 | 553 | 473,000 | 694,000 | 4 кв. | 0 | нд | 446,000 | 4 кв. | 0 | нд | 446,000 | 4 кв. | 0 | нд | 1 930,000 | 4 кв. | 0 | нд | 1 927,000 | 4 кв. | 0 | нд | 5 443,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 972 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0120020.0044. Поставка счетчиков электроэнергии для нужд Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | Филиал | 170.3826 | Мониторинг цен рынка | 170.3826 | СЦ | СЦ | 2 | 2 | Инвест Стафф | 162.6794 | нд | 0 | 162.6794 | 161.98 | ЗАО Кристалл | 159.8893 | 0 | mrsz_21273DP | b2b-mrsk.ru | 11.04.2021 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 12.04.2021 | нд | нд |  |  | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 31.05.2021 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:L_003-15-1-05.20-0047
[26 empty] | ЗАО Кристалл | 161.98 |  |  | 161.98
2 | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 2.1. Услуги | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 972 | 0 | 0 | СМР | 23Т0210020.0004. Выполнение полного комплекса работ по объектам: L_003-15-1-05.20-0045 "Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (51982 т.у.)", L_003-15-1-05.20-0047 "Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (8855 т.у.)" для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 11127.4659 | Сводный сметный расчет | 11127.4659 | ОК | ОК | 0 | 1 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 11127.4657 | нд | 0 | 11127.4657 | 11127.4659 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 13352.959 | 147.6946 |  | b2b-mrsk.ru | 31.03.2023 |  |  |  | нд | нд |  |  | 31.03.2023 | 07.04.2023 | 31.03.2023 | 07.04.2023 | 31.10.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:L_003-15-1-05.20-0047
3 | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 2.2. Оборудование, прочие товары | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 972 | 0 | 0 | комплекс | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4), при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области по инвестиционным проектам 003-15-1-05.20-0045 003-15-1-05.20-0047 | ПО | 20953.195 | Мониторинг цен рынка | 20953.195 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 20953.1949 | нд | 0 | 20953.1949 | 20953.195 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 20953.195 | 13410.0448 |  | b2b-mrsk.ru | 01.01.2024 |  |  |  | нд | нд |  |  | 01.01.2024 | 15.02.2024 | 01.01.2024 | 15.02.2024 | 31.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:L_003-15-1-05.20-0045
4 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | СМР | 22Т0220010.0009. Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 98.3941 | Мониторинг цен рынка | 98.3941 | ОК | ОК | 8 | 8 | ООО ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ | 98.3941 | ООО ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ ООО Торговый Дом УНКОМТЕХ ТД "ХКА" ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ" ПК БИОТЕХНОЛОГИЯ МайстерВерк Юнион | 1 | 98.3941 | 98.3941 | ЭНЕРГОСНАБ | 118.073 | 0 | mr-sz221176DP | lot-online.ru | 31.12.2022 | 27.12.2022 | 06.02.2023 | 10.03.2023 | нд | нд |  |  | 28.02.2023 | 27.03.2023 | 28.02.2023 | 01.04.2023 | 31.05.2023 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
НордГрид (Северный кабель)
ООО Торговый Дом УНКОМТЕХ
ТД "ХКА"
ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"
ПК БИОТЕХНОЛОГИЯ
ЭНЕРГОСНАБ
МайстерВерк Юнион

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Архангельская область, Верхнетоемский район, Вельский район, Устьянский район, Плесецкий район, г. Архангельск, Шенкурский район, Виноградовский район, Холмогорский район, Ленский район, г. Северодвинск, Котласский район, Каргопольский район, г. Котлас, Мезенский район, Няндомский район, Онежский район, Пинежский район, Приморский район, Коношский район, Вилегодский район
Тип проекта | Создание
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 5 972
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 251,36776564
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 34,58411639
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 34,58411639
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 07.04.2023 № 07-125/23 подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада» (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 13,35295902
% от сметной стоимости проекта | 5,31 %
оплачено по договору, млн. руб. | 13,20526442
освоено по договору, млн. руб. | 11,00438703
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.04.2021 № 07-200/21 поставщик ЗАО "Кристалл"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,15988934
% от сметной стоимости проекта | 0,06 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,15988934
освоено по договору, млн. руб. | 0,13324112
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 15.02.2024 № АРХ/00037/24 поставщик АО «Энергосервис Северо-Запада» (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 20,95319505
% от сметной стоимости проекта | 8,34 %
оплачено по договору, млн. руб. | 7,54315022
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.03.2023 № 99/84/23 поставщик АО ЭНЕРГОСНАБ под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,11807298
% от сметной стоимости проекта | 0,05 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 16,8 %
в том числе
- СМР, % | 9,48%
- поставка основного оборудования, % | 7,32%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 9,92 %
всего оплачено по объекту | 24,93734587
% освоения по объекту за отчетный период | 7,08 %
всего освоено по объекту | 14,84107741
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО «Энергосервис Северо-Запада» , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 07.04.2023 , 07-125/23
- поставщики основного оборудования | ЗАО "Кристалл" , Поставки , Поставка оборудования , 21.04.2021 , 07-200/21 АО «Энергосервис Северо-Запада» , Поставки , Поставка оборудования , 15.02.2024 , АРХ/00037/24 АО ЭНЕРГОСНАБ , Поставки , Поставка материалов , 27.03.2023 , 99/84/23
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)