## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Архангельская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Верхнетоемский муниципальный район; Вельский муниципальный район; Устьянский муниципальный район; Плесецкий муниципальный район; г. Архангельск; Шенкурский муниципальный район; Виноградовский муниципальный район; Холмогорский муниципальный район; Ленский муниципальный район; г. Северодвинск; Котласский муниципальный район; Каргопольский муниципальный район; г. Котлас; Мезенский муниципальный район; Няндомский муниципальный район; Онежский муниципальный район; Пинежский муниципальный район; Приморский муниципальный район; Коношский муниципальный район; Вилегодский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 17,60105275 2023 г.; 0,00754923 2024 г.; 18,9275876 2025 г.; 18,93038321 2026 г.; 37,63754358 2027 г.; 24,09469739 2028 г.;Оценка изменений доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных: 0,000104487 2023 г.; 0,000262867 2024 г.; 0,000363872 2025 г.; 0,000458093 2026 г.; 0,000572112 2027 г.; 0,000687048 2028 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 127,42 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 106,183 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Установка (замена) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) по уровню напряжения 0,2-0,4 кВ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (1140 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,03546182 млн. руб/ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: при отсутствии приборов учета; при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 121 050 641,05 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -1 603 984 886,43
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 18 305 108
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 22
Периодичность расходов, лет | 16
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств | 100
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | -131
Период | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
Прогноз инфляции | 9 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 9 | 14 |  | 19 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 63 | 69 | 76 | 83 | 90 | 98 | 106 | 114 | 123 | 132 | 141 | 151 | 161 | 171 | 182 | 194 | 205 | 218 | 230 | 244 | 258 | 272 | 287 | 302 | 319 | 335
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 391 267 | 406 996 | 534 270 | 555 747 | 578 087 | 601 326 | 625 498 | 650 348 | 676 491 | 703 686 | 731 973 | 761 398 | 792 005 | 823 843 | 856 961 | 891 410 | 927 243 | 964 518 | 1 003 290 | 1 043 622 | 1 085 575 | 1 129 213 | 1 174 606 | 1 221 824 | 1 270 940 | 1 322 031 | 1 375 175 | 1 430 456 | 1 487 959 | 1 547 773 | 1 609 992
Кредит, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
Основной долг на начало периода
Поступление кредита | 17 601 053 | 27 829 724 |  | 2025: 18 927 588; 2026: 18 930 383; 2027: 37 637 544; 2028: 24 094 697
Погашение основного долга |  | 3 520 211 |  | 2025: 9 086 155; 2026: 12 871 673; 2027: 16 657 750; 2028: 24 185 258; 2029: 25 483 987; 2030: 19 918 042; 2031: 16 132 525; 2032: 12 346 448; 2033: 4 818 939
Начисление процентов | 1 214 | 2 892 |  | 2025: 3 571; 2026: 3 989; 2027: 5 437; 2028: 5 430; 2029: 3 672; 2030: 2 298; 2031: 1 184; 2032: 333
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
Доход | [6 empty] | 391 267 | 406 996 | 534 270 | 555 747 | 578 087 | 601 326 | 625 498 | 650 348 | 676 491 | 703 686 | 731 973 | 761 398 | 792 005 | 823 843 | 856 961 | 891 410 | 927 243 | 964 518 | 1 003 290 | 1 043 622 | 1 085 575 | 1 129 213 | 1 174 606 | 1 221 824 | 1 270 940 | 1 322 031 | 1 375 175 | 1 430 456 | 1 487 959 | 1 547 773 | 1 609 992
Операционные расходы |  |  |  | 333 2044: -42 119 546
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | -328 657 546 | -341 869 251 | -355 612 053 | -369 907 301 | -384 777 205 | -400 244 864 | -416 334 307 | -433 070 530 | -450 479 532 | -468 588 359 | -487 425 142 | -507 019 146 | -527 400 808 | -548 601 794 | -570 655 037 | -593 594 799 | -617 456 716 | -642 277 859 | -668 096 786 | -694 953 609 | -722 890 049 | -751 949 506 | -782 177 124 | -813 619 863 | -846 326 568 | -880 348 049 | -915 737 160 | -952 548 879 | -990 840 391 | -1 030 671 184 | -1 072 103 135
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | -1 703 391 | -4 153 795 |  | -5 358 620 | -6 302 515 | -8 795 608 | -337 724 935 | -349 162 516 | -361 403 700 | -374 564 327 | -388 559 986 | -403 671 899 | -419 737 170 | -436 448 543 | -453 831 402 | -471 913 034 | -490 721 530 | -510 286 109 | -530 637 164 | -551 806 311 | -573 826 437 | -596 731 750 | -662 677 380 | -645 341 702 | -671 121 857 | -697 938 348 | -725 832 835 | -754 848 654 | -785 030 879 | -816 426 399 | -849 083 988 | -883 054 379 | -918 390 346 | -953 992 249 | -989 352 432 | -1 029 123 411 | -1 070 493 143
Амортизация | -488 918 | -1 261 966 |  | -1 787 732 | -2 313 576 | -3 359 064 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -4 028 361 | -2 873 826
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -488 918 | -1 261 966 |  | -1 787 732 | -2 313 576 | -3 359 064 | -332 294 639 | -345 490 615 | -359 106 144 | -373 379 916 | -388 227 479 | -403 671 899 | -419 737 170 | -436 448 543 | -453 831 402 | -471 913 034 | -490 721 530 | -510 286 109 | -530 637 164 | -551 806 311 | -573 826 437 | -596 731 750 | -662 677 380 | -645 341 702 | -671 121 857 | -697 938 348 | -725 832 835 | -754 848 654 | -785 030 879 | -816 426 399 | -849 083 988 | -883 054 379 | -918 390 346 | -953 992 249 | -989 352 432 | -1 029 123 411 | -1 070 493 143
Проценты | -1 214 | -2 892 |  | 3 571 2025: -3 571; 3 989 2026: -3 989; 5 437 2027: -5 437; 5 430 2028: -5 430; 3 672 2029: -3 672; 2 298 2030: -2 298; 1 184 2031: -1 184; 333 2032: -333
Прибыль до налогообложения | -1 703 391 | -4 153 795 |  | -5 358 620 | -6 302 515 | -8 795 608 | -337 724 935 | -349 162 516 | -361 403 700 | -374 564 327 | -388 559 986 | -403 671 899 | -419 737 170 | -436 448 543 | -453 831 402 | -471 913 034 | -490 721 530 | -510 286 109 | -530 637 164 | -551 806 311 | -573 826 437 | -596 731 750 | -662 677 380 | -645 341 702 | -671 121 857 | -697 938 348 | -725 832 835 | -754 848 654 | -785 030 879 | -816 426 399 | -849 083 988 | -883 054 379 | -918 390 346 | -953 992 249 | -989 352 432 | -1 029 123 411 | -1 070 493 143
Налог на прибыль
Чистая прибыль | -1 703 391 | -4 153 795 |  | -5 358 620 | -6 302 515 | -8 795 608 | -337 724 935 | -349 162 516 | -361 403 700 | -374 564 327 | -388 559 986 | -403 671 899 | -419 737 170 | -436 448 543 | -453 831 402 | -471 913 034 | -490 721 530 | -510 286 109 | -530 637 164 | -551 806 311 | -573 826 437 | -596 731 750 | -662 677 380 | -645 341 702 | -671 121 857 | -697 938 348 | -725 832 835 | -754 848 654 | -785 030 879 | -816 426 399 | -849 083 988 | -883 054 379 | -918 390 346 | -953 992 249 | -989 352 432 | -1 029 123 411 | -1 070 493 143
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -488 918 | -1 261 966 |  | -1 787 732 | -2 313 576 | -3 359 064 | -332 294 639 | -345 490 615 | -359 106 144 | -373 379 916 | -388 227 479 | -403 671 899 | -419 737 170 | -436 448 543 | -453 831 402 | -471 913 034 | -490 721 530 | -510 286 109 | -530 637 164 | -551 806 311 | -573 826 437 | -596 731 750 | -662 677 380 | -645 341 702 | -671 121 857 | -697 938 348 | -725 832 835 | -754 848 654 | -785 030 879 | -816 426 399 | -849 083 988 | -883 054 379 | -918 390 346 | -953 992 249 | -989 352 432 | -1 029 123 411 | -1 070 493 143
Амортизация | 488 918 | 1 261 966 |  | 1 787 732 | 2 313 576 | 3 359 064 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 4 028 361 | 2 873 826
Проценты | -1 214 | -2 892 |  | 2025: -3 571; 2026: -3 989; 2027: -5 437; 2028: -5 430; 2029: -3 672; 2030: -2 298; 2031: -1 184; 2032: -333
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -17 362 795 | -27 829 724 |  | 2025: -18 927 588; 2026: -18 930 383; 2027: -37 637 544; 2028: -24 094 697
Изменения финансовых обязательств | 17 601 053 | 24 309 514 |  | 2025: 9 841 432; 2026: 6 058 710; 2027: 20 979 794; 2028: -90 561; 2029: -25 483 987; 2030: -19 918 042; 2031: -16 132 525; 2032: -12 346 448; 2033: -4 818 939
Чистый денежный поток | -1 452 730 | -6 412 040 |  | -12 657 043 | -16 860 612 | -22 094 294 | -423 535 089 | -438 910 594 | -448 308 938 | -460 538 802 | -473 717 897 | -484 391 185 | -498 850 571 | -518 904 218 | -539 763 649 | -561 461 608 | -584 031 803 | -607 509 298 | -631 930 564 | -657 333 541 | -683 757 692 | -711 244 067 | -790 378 823 | -769 576 009 | -800 512 195 | -832 691 985 | -866 165 369 | -900 984 352 | -937 203 022 | -974 877 646 | -1 014 066 753 | -1 054 831 222 | -1 097 234 382 | -1 141 342 107 | -1 187 222 919 | -1 234 948 093 | -1 284 591 771
Накопленный чистый денежный поток | -1 452 730 | -7 864 770 |  | -20 521 813 | -37 382 425 | -59 476 720 | -483 011 808 | -921 922 402 | -1 370 231 340 | -1 830 770 142 | -2 304 488 039 | -2 788 879 224 | -3 287 729 795 | -3 806 634 013 | -4 346 397 663 | -4 907 859 271 | -5 491 891 074 | -6 099 400 372 | -6 731 330 935 | -7 388 664 476 | -8 072 422 168 | -8 783 666 235 | -9 574 045 058 | -10 343 621 067 | -11 144 133 263 | -11 976 825 248 | -12 842 990 617 | -13 743 974 968 | -14 681 177 990 | -15 656 055 636 | -16 670 122 389 | -17 724 953 611 | -18 822 187 993 | -19 963 530 100 | -21 150 753 019 | -22 385 701 112 | -23 670 292 883
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 42 | 48 | 54 | 61 | 69 | 78
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -1 287 311 | -5 034 926 |  | -8 806 991 | -10 396 019 | -12 071 808 | -205 059 557 | -188 306 417 | -170 437 396 | -155 150 135 | -141 417 827 | -128 138 322 | -116 936 937 | -107 787 122 | -99 353 174 | -91 579 151 | -84 413 417 | -77 808 376 | -71 720 155 | -66 108 315 | -60 935 581 | -56 167 595 | -55 309 649 | -47 721 662 | -43 987 617 | -40 545 746 | -37 373 190 | -34 448 874 | -31 753 376 | -29 268 790 | -26 978 614 | -24 867 636 | -22 921 835 | -21 128 285 | -19 475 074 | -17 951 221 | -16 546 603
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -1 287 311 | -6 322 237 |  | -15 129 228 | -25 525 248 | -37 597 056 | -242 656 613 | -430 963 030 | -601 400 426 | -756 550 560 | -897 968 387 | -1 026 106 709 | -1 143 043 646 | -1 250 830 768 | -1 350 183 942 | -1 441 763 093 | -1 526 176 510 | -1 603 984 886 | -1 675 705 041 | -1 741 813 356 | -1 802 748 937 | -1 858 916 532 | -1 914 226 181 | -1 961 947 843 | -2 005 935 460 | -2 046 481 206 | -2 083 854 396 | -2 118 303 270 | -2 150 056 646 | -2 179 325 436 | -2 206 304 051 | -2 231 171 687 | -2 254 093 522 | -2 275 221 807 | -2 294 696 881 | -2 312 648 102 | -2 329 194 705
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 07.04.2023 Не требуется, хозяйственный способ 15.02.2024 | 07.04.2023 Не требуется, хозяйственный способ 15.02.2024 | 100 0 0 | 100 0 100 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 01.05.2021 01.03.2023 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | 01.05.2021 01.03.2023 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | нд | нд | В рамках договора на СМР Не требуется, применяется оборудование со склада | В рамках договора на СМР Не требуется, применяется оборудование со склада | 0 0 | 0 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.06.2021 01.03.2023 01.06.2024 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 01.11.2028 | 01.06.2021 31.03.2023 01.06.2024 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 01.11.2028 | нд | нд | В рамках договора на СМР Не требуется, применяется оборудование со склада | В рамках договора на СМР Не требуется, применяется оборудование со склада | 0 0 | 0 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.11.2021 01.02.2023 01.02.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | 01.11.2021 31.10.2023 31.10.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | нд | 25.06.2021 01.02.2023 01.08.2023 01.09.2023 01.10.2023 01.11.2023 | 31.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 15.12.2023 | 100 25 41 60 93 100 | 0 25 41 60 93 100 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.12.2021 01.02.2023 01.02.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | 01.12.2021 31.10.2023 31.10.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | нд | 25.06.2021 01.02.2023 02.08.2023 04.09.2023 02.10.2023 01.11.2023 | 31.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 29.09.2023 31.10.2023 15.12.2023 | 100 25 41 60 93 100 | 0 25 41 60 93 100 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | нд | 30.09.2021 30.04.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 15.12.2023 | 31.12.2021 30.04.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 15.12.2023 | 100 25 41 60 93 100 | 0 25 41 60 93 100 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | нд | 30.09.2021 28.04.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 15.12.2023 | 31.12.2021 30.04.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 15.12.2023 | 100 25 41 60 93 100 | 0 25 41 60 93 100 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 145,25163419 | 45,32684128 | 145,02098888 | 27,82972435 | 17,26647162 | 27,82972435 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 7,54922600 | 1 кв. | 18,92758760 | 4 кв. | 0 | нд | 18,93038321 | 4 кв. | 0 | нд | 37,63754358 | 4 кв. | 0 | нд | 24,09469739 | 4 кв. | 0 | нд | 127,41993613 | 7,54922600
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 79,56393903 | 31,24746090 | 79,33329372 | 13,98098928 | 17,26647162 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37,63754358 | 4 кв. | 0 | нд | 24,09469739 | 4 кв. | 0 | нд | 61,73224097 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 65,68769516 | 14,07938038 | 65,68769516 | 13,84873507 | 0 | 27,82972435 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 7,54922600 | 1 кв. | 18,92758760 | 4 кв. | 0 | нд | 18,93038321 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65,68769516 | 7,54922600
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 121,05064105 | 38,05879790 | 120,85082407 | 23,19143696 | 14,66754396 | 23,19143696 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 15,77298967 | 4 кв. | 0 | нд | 15,77531934 | 4 кв. | 0 | нд | 31,36461965 | 4 кв. | 0 | нд | 20,07891449 | 4 кв. | 0 | нд | 106,18328011 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 8,83279554 | 0,04402963 | 8,83279554 | 0,04402963 | 0 | 1,38744600 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0,94404868 | 4 кв. | 0 | нд | 0,94156712 | 4 кв. | 0 | нд | 3,48552258 | 4 кв. | 0 | нд | 1,19581479 | 4 кв. | 0 | нд | 7,95439917 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 31,32308423 | 9,42772693 | 31,27694825 | 4,96553557 | 4,26237438 | 4,82882686 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 3,34287043 | 4 кв. | 0 | нд | 3,40952224 | 4 кв. | 0 | нд | 12,47948415 | 4 кв. | 0 | нд | 4,14629403 | 4 кв. | 0 | нд | 28,20699771 | 0
2.3 | оборудование | 65,81678216 | 24,00307489 | 65,66310116 | 15,19376817 | 8,80930672 | 14,62109714 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 9,86269476 | 4 кв. | 0 | нд | 9,79566267 | 4 кв. | 0 | нд | 9,44256775 | 4 кв. | 0 | нд | 12,72815471 | 4 кв. | 0 | нд | 56,45017703 | 0
2.4 | прочие затраты | 15,07797912 | 4,58396645 | 15,07797912 | 2,98810359 | 1,59586286 | 2,35406696 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 1,62337580 | 4 кв. | 0 | нд | 1,62856731 | 4 кв. | 0 | нд | 5,95704517 | 4 кв. | 0 | нд | 2,00865096 | 4 кв. | 0 | нд | 13,57170620 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 4 096,000 | 1140 | 4027 | 508 | 563,000 | 864,000 | 4 кв. | 0 | нд | 551,000 | 4 кв. | 0 | нд | 514,000 | 4 кв. | 0 | нд | 901,000 | 4 кв. | 0 | нд | 627,000 | 4 кв. | 0 | нд | 3 457,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 121,05064105 | 38,05879790 | 120,85082407 | 23,19143696 | 14,66754396 | 23,19143696 | 4 кв. | 0 | нд | 15,77298967 | 4 кв. | 0 | нд | 15,77531934 | 4 кв. | 0 | нд | 31,36461965 | 4 кв. | 0 | нд | 20,07891449 | 4 кв. | 0 | нд | 106,18328011 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 4 096,000 | 1140 | 4027 | 508 | 563,000 | 864,000 | 4 кв. | 0 | нд | 551,000 | 4 кв. | 0 | нд | 514,000 | 4 кв. | 0 | нд | 901,000 | 4 кв. | 0 | нд | 627,000 | 4 кв. | 0 | нд | 3 457,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 096 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0120020.0044. Поставка счетчиков электроэнергии для нужд Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | Филиал | 168.6653 | Мониторинг цен рынка | 168.6653 | СЦ | СЦ | 2 | 2 | Инвест Стафф | 164.3356 | нд | 0 | 164.3356 | 163.629 | ЗАО Кристалл | 184.4172 | 0 | mrsz_21273DP | b2b-mrsk.ru | 11.04.2021 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 12.04.2021 | нд | нд |  |  | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 31.05.2021 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:L_003-15-1-05.20-0045
[26 empty] | ЗАО Кристалл | 163.629 |  |  | 163.629
2 | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 2.1. Услуги | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 096 | 0 | 0 | СМР | 23Т0210020.0004. Выполнение полного комплекса работ по объектам: L_003-15-1-05.20-0045 "Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (51982 т.у.)", L_003-15-1-05.20-0047 "Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (8855 т.у.)" для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 11294.0291 | Сводный сметный расчет | 11294.0291 | ОК | ОК | 0 | 1 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 11294.0292 | нд | 0 | 11294.0292 | 11294.0291 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 13552.8349 | 0 |  | b2b-mrsk.ru | 31.03.2023 |  |  |  | нд | нд |  |  | 31.03.2023 | 07.04.2023 | 31.03.2023 | 07.04.2023 | 31.10.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:L_003-15-1-05.20-0045
3 | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 2.2. Оборудование, прочие товары | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 096 | 0 | 0 | комплекс | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4), при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области по инвестиционным проектам 003-15-1-05.20-0045 003-15-1-05.20-0047 | ПО | 20970.0722 | Мониторинг цен рынка | 20970.0722 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 20970.0724 | нд | 0 | 20970.0724 | 20970.0722 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 20970.0722 | 13420.8462 |  | b2b-mrsk.ru | 01.01.2024 |  |  |  | нд | нд |  |  | 01.01.2024 | 15.02.2024 | 01.01.2024 | 15.02.2024 | 31.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:L_003-15-1-05.20-0045
4 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | 29.12.2021 30.04.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | СМР | 22Т0220010.0009. Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 98.3941 | Мониторинг цен рынка | 98.3941 | ОК | ОК | 8 | 8 | ООО ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ | 98.3941 | ООО ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ ООО Торговый Дом УНКОМТЕХ ТД "ХКА" ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ" ПК БИОТЕХНОЛОГИЯ МайстерВерк Юнион | 1 | 98.3941 | 98.3941 | ЭНЕРГОСНАБ | 118.073 | 0 | mr-sz221176DP | lot-online.ru | 31.12.2022 | 27.12.2022 | 06.02.2023 | 10.03.2023 | нд | нд |  |  | 28.02.2023 | 27.03.2023 | 28.02.2023 | 01.04.2023 | 31.05.2023 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
НордГрид (Северный кабель)
ООО Торговый Дом УНКОМТЕХ
ТД "ХКА"
ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"
ПК БИОТЕХНОЛОГИЯ
ЭНЕРГОСНАБ
МайстерВерк Юнион

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Архангельская область, Верхнетоемский район, Вельский район, Устьянский район, Плесецкий район, г. Архангельск, Шенкурский район, Виноградовский район, Холмогорский район, Ленский район, г. Северодвинск, Котласский район, Каргопольский район, г. Котлас, Мезенский район, Няндомский район, Онежский район, Пинежский район, Приморский район, Коношский район, Вилегодский район
Тип проекта | Создание
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 4 096
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 145,25163419
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 34,82539734
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 34,82539734
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 07.04.2023 № 07-125/23 подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада» (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 13,55283493
% от сметной стоимости проекта | 9,33 %
оплачено по договору, млн. руб. | 13,67831006
освоено по договору, млн. руб. | 11,39859173
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.04.2021 № 07-200/21 поставщик ЗАО "Кристалл"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,1844172
% от сметной стоимости проекта | 0,13 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,1844172
освоено по договору, млн. руб. | 0,153681
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 15.02.2024 № АРХ/00037/24 поставщик АО «Энергосервис Северо-Запада» (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 20,97007223
% от сметной стоимости проекта | 14,44 %
оплачено по договору, млн. руб. | 7,549226
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.03.2023 № 99/84/23 поставщик АО ЭНЕРГОСНАБ под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,11807298
% от сметной стоимости проекта | 0,08 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 30,1 %
в том числе
- СМР, % | 17,24%
- поставка основного оборудования, % | 12,85%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 17,24 %
всего оплачено по объекту | 25,04634293
% освоения по объекту за отчетный период | 12,28 %
всего освоено по объекту | 14,86736094
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО «Энергосервис Северо-Запада» , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 07.04.2023 , 07-125/23
- поставщики основного оборудования | ЗАО "Кристалл" , Поставки , Поставка оборудования , 21.04.2021 , 07-200/21 АО «Энергосервис Северо-Запада» , Поставки , Поставка оборудования , 15.02.2024 , АРХ/00037/24 АО ЭНЕРГОСНАБ , Поставки , Поставка материалов , 27.03.2023 , 99/84/23
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)